## 20190528
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-28 | 1. 核对数据取数源问题。 2. 核对相关环境。 3. 查看相关需求文档编写计划详情。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1. 核对驾驶舱demo原型。 2. 检查相关实现问题。 3. APP相关需求确定及时间计划的安排。
杜振兴 | 2019-05-28 | 1. 安装完成数据库。 2. 核对相关环境。 3. 查看相关需求文档。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.查看数据源表单，了解数据情况 。 2.了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3.核对各版块开发过程。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.核对需求文档； 2.设计前端demo原型； | 1.完成 2.完成 | 需求有疑问，需明日核对 |  | 1.搞明白前后交互逻辑； 2.熟悉mui框架；
李龙 | 2019-05-28 | 1. 核对业务相关的需求 2. 核对相关开发环境 3. 分析项目中的难易点制定相关的策略 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1. 设计app页面的样式 2. 制定后台所需要的业务逻辑
罗加云 | 2019-05-28 | 1. 安装配置kettle，根据相关环境测试新老系统数据库和oracle数据库连接。 2. 创建dw和app两个用户。 3. 根据需求完成bi_report_ygsj、bi_report_yjmb、sd_yszk、m_question表老系统向dw层数据抽取 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.根据需求完成m_question_classify、t_pro_setup_apply、m_daily_work、m_daily等表老系统向dw层数据抽取 2.开始新系统部分表数据向dw层数据抽取
高祥云 | 2019-05-29 | 1.app端相关功能需求调研. 2.对于日报管理的相关需求的调研。（日报模块分析）。 3.对bidemo的调研，分析。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 由于系统已有相关的实现 kettle抽取维度是否可用需进行调研 |  | 1.对kettle进行数据汇总的调研（事实上是对最终明细维度的调研） 2.进行demo模型的构建，通过report，需注意版本及工具属性是否有冲突
杜振兴 | 2019-05-29 | 1. 查看数据源表单，了解数据情况 。 2. 了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3. 核对各版块开发过程。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。

## 20190529
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-29 | 1.app端相关功能需求调研. 2.对于日报管理的相关需求的调研。（日报模块分析）。 3.对bidemo的调研，分析。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 由于系统已有相关的实现 kettle抽取维度是否可用需进行调研 |  | 1.对kettle进行数据汇总的调研（事实上是对最终明细维度的调研） 2.进行demo模型的构建，通过report，需注意版本及工具属性是否有冲突
杜振兴 | 2019-05-29 | 1. 查看数据源表单，了解数据情况 。 2. 了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3. 核对各版块开发过程。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。
李龙 | 2019-05-29 | 1. 设计app页面的样式 2. 制定后台所需要的业务逻辑 3.设计模块所需要的UI和页面 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.完成UI草稿的设计 2.熟悉微信API和使用和功能
陈子瑶 | 2019-05-29 | 1.预研ui界面； 2.熟悉微信api开发流程 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.在本地环境测通项目； 2.预研ui；
罗加云 | 2019-05-29 | 1.根据需求完成m_question_classify等表老系统向dw层数据抽取 2.完成新系统部分表数据向dw层数据抽取 3.抽取新老系统维度表数据至dw层 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.评估在kettle中按照每个模块进行简单汇总的工作量和具体可实现性 2.将dw层表迁到run用户下，统一在run用户下进行数据操作

## 20190530
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-30 | 1.驾驶舱需求分析，生成驾驶舱初步分析文档。 2.考勤打卡app项目详情了解及计划安排。计划于下周同步开始进行安卓端与ios端的开发任务 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.根据驾驶舱分析进行驾驶舱初步的设计模型建设。 2.考勤打卡相关api的总结。
杜振兴 | 2019-05-30 | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。 | 1.完成 2.进行中 3.完成 |  |  | 1.demo初始原型页面。 2.demo驾驶舱构建。
陈子瑶 | 2019-05-30 | 1.预研ui界面； 2.跑通本地环境 | 1.完成 2.待完成 | 控制台，日志不输出错误 |  | 1.在本地环境测通项目； 2.解决昨天遗留bug；
李龙 | 2019-05-30 | 1. 完成UI草稿的设计 2. 熟悉微信API和使用和功能 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.完成测试的前后端交互 2.熟悉模块的前端页面与草稿
罗加云 | 2019-05-30 | 1.将dw层表迁到run用户下，统一在run用户下进行数据操作 2.修改kettle抽数数据库连接 3.在原有完整数据的基础上，按需求完成sql逻辑编写 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.按照最新需求向数据负责人核对数据源中的取数逻辑，维度字段等 2.获取数据源逻辑，编写sql

## 20190531
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-31 | 1.根据驾驶舱分析进行驾驶舱初步的设计模型建设。 2.考勤打卡任务计划安排。 3.客户接待和日报功能跟进。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.对驾驶舱指标细化，进行驾驶舱demo开发阶段。 2.对驾驶舱数据取数的相关信息的调研。
杜振兴 | 2019-05-31 | 1.demo初始原型页面。 2.demo驾驶舱构建。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.驾驶舱建设。 2.整合数据。
陈子瑶 | 2019-05-31 | 1.开发ui界面； 2.跑通本地环境 | 1.待完成 2.已完成 | 控制台，日志不输出错误 |  | 1.建好数据表 2.开发UI界面
李龙 | 2019-05-30 | 1.完成测试的前后端交互 2.熟悉模块的前端页面与草稿 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.完成模块前端页面 2.完成后端dao层到数据库的设计 3.完成测试数据库的建表
罗加云 | 2019-05-31 | 1.按照最新需求向数据负责人核对数据源中的取数逻辑，维度字段等 2.获取数据源逻辑，编写sql | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.配合BI出驾驶舱DEMO 2.根据驾驶舱指标取所需数据源

## 20190603
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-03 | 1.调整项目计划。 2.移动端需求pc原型总结 3.驾驶舱指标分析需求确认。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.demo模板需去确认。 2.移动端及app相关跟进。
杜振兴 | 2019-06-03 | 1.驾驶舱建设。 2.整合数据。 | 1.完成 2.完成 | 1.指标不明确，需求不确定 |  | 1.demo模板需去确认。 2.需求、指标确定。 3.确定好开发页面进行开发。
陈子瑶 | 2019-06-03 | 1.开发客户接待功能 2.设计客户接待表； | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.展示客户列表
陈子瑶 | 2019-06-03 | 1.开发查询删除功能 | 1 |  |  | 1.出差报备页面设计 2.完成申请页面
罗加云 | 2019-06-03 | 1.出一版驾驶舱的demo 2.与客户沟通SAP取数问题 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.配合BI出驾驶舱DEMO
刘恒 | 2019-06-03 | 1.进行安卓端app开发环境的搭建 2.进行ios端开发环境的搭建 | 1.完成 2.完成

## 20190604
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-04 | 1.驾驶舱指标维度的确认。 2.初版驾驶舱demo设计跟进。 3.编写bi需求文档。 | 1.完成 2.完成 3.进行中 |  |  | 1.驾驶舱demo调整跟进。 2.编写bi需求文档 3.编写详细设计文档
杜振兴 | 2019-06-04 | 1.demo模板需去确认。 2.需求、指标确定。 3.确定好开发页面进行开发。 | 1.完成 2.完成 | 1.指标不明确，需求不确定 |  | 1.demo驾驶舱修改。 2.数据对接。 3.正式开发。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.展示客户接待列表 3.新增客户； | 1.待完成 2.已完成 3.待完成 | struts2+mui缺点， | 已解决 | 1.开发客户接待功能 2.新增客户； 3.删除客户；
陈子瑶 | 2019-06-04 | 1.开发出差报备查询和页面 | 1 |  |  | 1.出差报备页面展示 2.完成添加页面
罗加云 | 2019-06-03 | 1.向客户确认SAP hana数据库的基本信息并配置hana数据库连接到kettle 2.测试kettle使用windoms定时调度job，解决kettle保存报错的问题 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.与客户沟通如何从3表汇总表中形成三表数据的逻辑

## 20190605
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-05 | 1.核对总裁驾驶舱。 2.开发总裁驾驶舱第二版本。 3.编写需求说明书。 4.sap数据取数调研。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱取数 2.总裁驾驶舱图表使用可行性分析 3.sap数据跟进，app跟进
杜振兴 | 2019-06-05 | 1.demo驾驶舱修改。 2.数据对接。 3.正式开发。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.demo驾驶舱修改。 2.确认一版驾驶舱。 3.开发两套方案。
王晓旭 | 2019-06-05 | 1.出差报备页面展示 | 1 |  |  | 1.完成添加页面
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.编辑功能； 3.查看客户； | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.编辑客户； 3.删除客户；
罗加云 | 2019-06-05 | 1.安装并配置SAP hana数据库，向客户确认表的位置 2.整理BI概要设计说明书中有关数据库表的模块 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.向客户确认SAP hana数据库表的位置，并确认取数逻辑 2.在kettle中对数据进行逻辑上的处理，汇总数据

## 20190606
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-06 | 1.驾驶舱数据源可取数部分取数规则。 2.客户接待部分的审批流程。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.写好的基础经营指标分析bi设计文档及需求文档进行需求核对，开始数据库建模跟进。
杜振兴 | 2019-06-05 | 1.demo驾驶舱修改。 2.确认一版驾驶舱。 3.开发两套方案。 4.放入测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  | 1.确认驾驶舱。 2.驾驶舱上线。 3.放入测试数据。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.页面增删改查模块已初步完成，细节待处理 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.处理审批流程
王晓旭 | 2019-06-06 | 1.出差报备申请页面展示 2.后台数据保存业务 | 1.完成 | 1.出差天数是否去除周六日 |  | 1.完成删除，修改操作
罗加云 | 2019-06-06 | 1.在kettle中对五个模块的数据进行逻辑上的处理，汇总数据 2.配合BI调整DEMO的配色 3.整理驾驶舱指标数据源 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.向客户确认驾驶舱指标数据源 2.配合BI对基础经营指标数据进行完善

## 20190610
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-10 | 1.文档问题记录 2.bi驾驶舱上线测试环境 3.计划文档细分，计划常态化。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.app项目计划完成情况 2.确认需求文档 3.问题的整理及追踪，到负责人
杜振兴 | 2019-06-10 | 1.确认驾驶舱。 2.驾驶舱上线。 3.放入测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.基础经营指标分析开发。 2.数据整理。 3.页面出版整理。
陈子瑶 | 2019-06-10 | 1.开发客户接待功能 2.细节待处理 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节
王晓旭 | 2019-06-10 | 1.出差报备删除和修改页面 2.审核的后台大致流程（级别功能没确定） | 1.完成 | 1.添加时一二级部门的关联没确定 2.页面的时间计算问题（没解决） |  | 1.审核的级别判断 2.页面时间的自动计算 3.修改时页面的审核时间的修改功能
罗加云 | 2019-06-10 | 1.向客户确认驾驶舱指标数据源并完成驾驶舱kettle抽数 2.配合BI对驾驶舱数据进行完善 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.整理bi详细设计文档 2.配合BI对基础经营指标数据进行完善

## 20190611
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-11 | 1.对需求的核对 2.问题排查及解决，生成问题清单 3.正式环境上线驾驶舱demo | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.修改第二版需求，进行审核 2.写下个模块的需求文档 3.问题跟踪
杜振兴 | 2019-06-11 | 1.基础经营指标分析开发。 2.数据整理。 3.页面出版整理。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.基础经营指标开发。 2.数据整合提取。 3.页面布局规划，图形样式。 4.有需挂出页面即挂出，规范名称。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.接待系统政务微信外的功能基本实现 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 2. | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节 3.接入政务微信
王晓旭 | 2019-06-11 | 1.模块功能的完善 2.页面时间的自动获取计算， 3.查询页面的审核时间修改 | 1.完成 | 1.页面时间计算 2.查询时数据的重复加载 | 2.删除了ul下的所有li标签 | 1.审核的级别判断 2.页面的细节优化
罗加云 | 2019-06-11 | 1.向客户确认基础经营指标模块所需指标 2.将连接正式环境使用kettle抽取驾驶舱里的数据 3.根据确认的需求整理基础经营指标体系模块数据源，改善数据模型 | 1. 80% 2. 80% 3.80% | 1.驾驶舱里地图中所需省份数据不统一 2.漏斗图所需指标需要向客户询问表及字段 |  | 1.向客户确认基础经营指标体系模块表及字段并完善数据模型 2.跟踪驾驶舱省份数据问题并测试正式环境驾驶舱数据正确性