## 20190603~20190606
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-06-11 | 1.向客户确认基础经营指标模块所需指标 2.将连接正式环境使用kettle抽取驾驶舱里的数据 3.根据确认的需求整理基础经营指标体系模块数据源，改善数据模型 | 1. 80% 2. 80% 3.80% | 1.驾驶舱里地图中所需省份数据不统一 2.漏斗图所需指标需要向客户询问表及字段 |  | 1.向客户确认基础经营指标体系模块表及字段并完善数据模型 2.跟踪驾驶舱省份数据问题并测试正式环境驾驶舱数据正确性