## 20190611
问题编号 | 优先级 | 所属模块 | 所属流程 | 问题内容 | 问题跟进人 | 问题提出时间 | 问题负责人 | 问题解决时间 | 备注
1 | 高 | 驾驶舱 | etl | 驾驶舱大项目二级立项数据为项目数量还是合同数量。 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11
2 | 高 | 经营指标分析 | 需求分析 | 经营指标页面核对，业绩及回款及完工及验收情况与后置任务重复。 | 高祥云 | 2019-06-11
3 | 高 | 资产负债表 | 数据源确认 | 资产负债表sap取数取数源确定 | 罗加云 | 2019-06-10 |  |  | 目前获取到相关sap源信息，但无法确认取数汇总表及相关字段
4 | 高 | 资产负债表 | 数据源确认 | 损益表sap取数取数源确定 | 罗加云 | 2019-06-10 |  |  | 目前获取到相关sap源信息，但无法确认取数汇总表及相关字段
5 | 高 | 资产负债表 | 数据源确认 | 现金流量表sap取数取数源确定 | 罗加云 | 2019-06-10 |  |  | 目前获取到相关sap源信息，但无法确认取数汇总表及相关字段
6 | 高 | all | etl | 正式环境新老家园用户名密码 | 罗加云 | 2019-06-11
7 | 中 | 工程项目分析 | etl | 正式环境新家园数据库同测试环境新家园不一致，数据库名在正式环境中无 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11
8 | 高 | 经营指标分析 | etl | 省份维度表字符集与事实表字符集不同 | 罗加云 | 2019-06-11
解决详情 | 优先级 | 所属模块 | 所属流程 | 备注详情记录及修改意见 | 问题跟进人 | 问题提出时间 | 问题负责人 | 确认时间 | 备注
1 | 高 | 驾驶舱 | etl | 驾驶舱大项目二级立项数量为项目数量。 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11
2.1 | 高 | 经营指标分析 | 需求分析 | 业绩及回款提至经营指标分析，完工及验收情况置于后置模块。 | 高祥云 | 2019-06-11
2.2 | 高 | 下属合同模块 | 需求分析 | 由于大项目二级立项及部门会发生变动，且较为频繁，故去除在该项的同比分析 | 高祥云 | 2019-06-11
2.3 | 高 | 下属合同模块 | 需求分析 | 去除合同总额分析，合同预计总额与合同总额无明显联系，且占用页面资源 | 高祥云 | 2019-06-11
2.4 | 高 | 下属合同模块 | 需求分析 | 增加地图模块，展示各地区合同详情 | 高祥云 | 2019-06-11
2.5 | 高 | 下属合同模块 | 需求分析 | 合同总额需增加合同金额区间的分类 （0~20，20~50，50~100，100~500，500~1000，1000+） 分析区间的合同数量，合同金额，合同数占比 | 高祥云 | 2019-06-11
2.6 | 高 | 下属业绩模块 | 需求分析 | 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 | 高祥云 | 2019-06-11
2.7 | 高 | 下属业绩模块 | 需求分析 | 同合同总额展示各年度目标实际值 | 高祥云 | 2019-06-11
2.8 | 高 | 下属业绩模块 | 需求分析 | 当季度剩余预计完成数展示当季度预计完成数，当季的未签预计合同数，概率合同额 | 高祥云 | 2019-06-11
2.9 | 高 | 下属业绩模块 | 需求分析 | 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 | 高祥云 | 2019-06-11
2.1 | 高 | 下属回款模块 | 需求分析 | 回款总体同业绩，在当季度预计回款部分展示季度总回款，当季度存量，当季度逾期存量 | 高祥云 | 2019-06-11
6 | 高 | all | etl | 已获取到所有数据库连接。 | 罗加云 | 2019-06-11
| 高 | 工程项目分析 | etl | 数据库名不同导致，修改etl数据库链接即可 | 罗加云 | 2019-06-11