## 计划新版
任务名称 | 进度 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
三表相关开发 |  | 40 days | 2019-07-01 | 2019-08-23
etl功能 |  | 30 days | 2019-07-01 | 2019-08-09
etl需求整理 |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-03
配合方案确定 |  | 3 days | 2019-07-04 | 2019-07-08
etl数据建模 |  | 1 day | 2019-07-09 | 2019-07-09
etl转换底层数据表 |  | 1 day | 2019-07-10 | 2019-07-10
etl查漏数据表 |  | 1 day | 2019-07-11 | 2019-07-11
etl进行损益表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 |  | 5 days | 2019-07-12 | 2019-07-18
etl检验损益表相关数据逻辑 |  | 1 day | 2019-07-22 | 2019-07-22
etl进行资产负债表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 |  | 5 days | 2019-07-23 | 2019-07-29
etl检验资产负债表相关数据逻辑 |  | 2 days | 2019-07-30 | 2019-07-31
etl进行现金流量表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 |  | 5 days | 2019-08-01 | 2019-08-07
etl检验现金流量表相关数据逻辑 |  | 2 days | 2019-08-08 | 2019-08-09
中台开发 |  | 30 days | 2019-07-01 | 2019-08-09
需求整理 |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-03
配合方案确定 |  | 3 days | 2019-07-04 | 2019-07-08
中台相关设计方案的确定 |  | 5 days | 2019-07-09 | 2019-07-15
中台搭建 |  | 1 day | 2019-07-16 | 2019-07-16
中台开发任务调度模块底层实现 |  | 7 days | 2019-07-17 | 2019-07-25
中台开发相关页面 |  | 3 days | 2019-07-26 | 2019-07-30
中台进行相关测试 |  | 3 days | 2019-07-31 | 2019-08-02
中台集成测试问题解决 |  | 5 days | 2019-08-05 | 2019-08-09
report开发 |  | 40 days | 2019-07-01 | 2019-08-23
需求整理：3天 （7.1 7.2 7.3） |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-04
配合方案确定：3天 （7.4 7.5 7.8） |  | 3 days | 2019-07-04 | 2019-07-09
整理相关需求：1天 （7.9） |  | 1 day | 2019-07-09 | 2019-07-09
损益表开发 |  | 10 days | 2019-07-11 | 2019-07-24
损益表开发 2天 （7.10 7.11） |  | 2 days | 2019-07-10 | 2019-07-11
损益表钻取利润中心的开发 1天 （7.12） ->利润中心子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-12 | 2019-07-12
损益表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.15） ->会计科目子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-15 | 2019-07-15
钻取到明细表的开发 1天 （7.16） ->明细表的开发 |  | 1 day | 2019-07-16 | 2019-07-16
损益表核对页面及逻辑修改 2天 （7.23 7.24） -->前置任务:etl检验损益表相关数据逻辑 |  | 2 days | 2019-07-23 | 2019-07-24
资产负载表开发 |  | 13 days | 2019-07-17 | 2019-08-02
资产负债表需求核对 （7.17） |  | 1 day | 2019-07-17 | 2019-07-17
资产负债表开发 2天 （7.18 7.19） |  | 1 day | 2019-07-19 | 2019-07-19
资产负债表钻取利润中心的开发 1天 （7.22） ->利润中心子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-22 | 2019-07-22
资产负债表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.25） ->会计科目子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-25 | 2019-07-25
钻取到明细表的开发 1天 （7.26） ->明细表的开发 |  | 1 day | 2019-07-26 | 2019-07-26
资产负债表核对页面及逻辑修改 2天 （8.1 8.2） -->前置任务:etl检验资产负债表相关数据逻辑 |  | 2 days | 2019-08-01 | 2019-08-02
现金流量表开发 |  | 12 days | 2019-07-29 | 2019-08-13
现金流量表需求核对 （7.29） |  | 1 day | 2019-07-29 | 2019-07-29
现金流量表开发 2天 （7.30 7.31） |  | 2 days | 2019-07-30 | 2019-07-31
现金流量表钻取利润中心的开发 1天 （8.5） ->利润中心子表的开发 |  | 1 day | 2019-08-05 | 2019-08-05
现金流量表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （8.6，8.7） ->会计科目子表的开发 |  | 1 day | 2019-08-07 | 2019-08-07
现金流量表核对页面及逻辑修改 2天 （8.12 8.13） -->前置任务:etl检验现金流量表相关数据逻辑 |  | 2 days | 2019-08-12 | 2019-08-13
集成测试 |  | 6 days | 2019-08-08 | 2019-08-15
支持运维 |  | 6 days | 2019-08-16 | 2019-08-23

## 计划
三表开发计划
三个人，1个人负责数据，1.5个月；1个人开发中台1.5个月，1个人开发报表及负责测试联调、上线后运维支持2个月
负责数据：加云
负责中台：
负责开发报表及测试联调，上线后支持运维：振兴
规划：
加云：30天
中台：30天
振兴：40天
etl相关计划
计划内容 | 起始时间 | 完成时间 | 天数
etl需求整理 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3
配合方案确定 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 3
etl数据建模 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1
etl抽取底层数据表 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1
etl查漏数据表 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1
etl进行损益表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 5
etl检验损益表相关数据逻辑 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2
etl进行资产负债表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 | 2019-07-23 | 2019-07-29 | 5
etl检验资产负债表相关数据逻辑 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2
etl进行现金流量表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 | 2019-08-01 | 2019-08-07 | 5
etl检验现金流量表相关数据逻辑 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2
中台相关计划
计划内容 | 起始时间 | 完成时间 | 天数
需求整理 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3
配合方案确定 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 3
中台相关设计方案的确定 | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 5
中台搭建 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1
中台开发任务调度模块底层实现 | 2019-07-17 | 2019-07-25 | 7
中台开发相关页面 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 3
中台进行相关测试 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 3
中台集成测试问题解决 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 5
report开发相关计划
计划内容 | 起始时间 | 完成时间 | 天数
需求整理：3天 （7.1 7.2 7.3） | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3
配合方案确定：3天 （7.4 7.5 7.8） | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 3
整理相关需求：1天 （7.9） | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1
损益表开发 -->前置任务：etl数据建模已完成（尚无底层数据，无法展示）
{
损益表开发 2天 （7.10 7.11） | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2
损益表钻取利润中心的开发 1天 （7.12） ->利润中心子表的开发 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1
损益表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.15） ->会计科目子表的开发 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1
钻取到明细表的开发 1天 （7.16） ->明细表的开发 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1
损益表核对页面及逻辑修改 2天 （7.23 7.24） -->前置任务:etl检验损益表相关数据逻辑 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2
}
资产负债表开发 -->前置任务：etl数据建模已完成（尚无底层数据，无法展示）
{
资产负债表需求核对 （7.17） | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1
资产负债表开发 2天 （7.18 7.19） | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
资产负债表钻取利润中心的开发 1天 （7.22） ->利润中心子表的开发 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1
资产负债表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.25） ->会计科目子表的开发 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1
钻取到明细表的开发 1天 （7.26） ->明细表的开发 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
资产负债表核对页面及逻辑修改 2天 （8.1 8.2） -->前置任务:etl检验资产负债表相关数据逻辑 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2
}
现金流量表开发
{
现金流量表需求核对 （7.29） | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 1
现金流量表开发 2天 （7.30 7.31） | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2
现金流量表钻取利润中心的开发 1天 （8.5） ->利润中心子表的开发 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1
现金流量表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （8.6，8.7） ->会计科目子表的开发 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2
现金流量表核对页面及逻辑修改 2天 （8.12 8.13） -->前置任务:etl检验现金流量表相关数据逻辑 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2
}
集成测试 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 4
支持运维 | 2019-08-16 | 2019-08-23 | 6
1