## 20190701~20190707
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-08 | 1.根据权限需求调整，更改经营分析模块合同、业绩和回款的数据结构 2.根据权限需求调整，向客户确定数据源 3.检查SAP ods到dw 抽数的逻辑准确性 | 1.完成 2.80% 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 |  | 1.配合BI将驾驶舱和经营分析模块的权限功能开发 2.将kettle更新到正式 3.查看sap抽数进程并优化sql