## Sheet1
任务名称 | 进度 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 交付物 | 交付时间 | 资源名称 | 前置任务
YJTXT_BI_V2.0R |  | 87 days | 2019-06-03 | 2019-09-30
总裁驾驶舱DEMO上线 | 100% | 14 days | 2019-06-03 | 2019-06-20
用户需求/需求分析 | 100% | 1 day | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-06-05 | 杜振兴,高祥云
方案设计/Demo展示 | 100% | 1 day | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  |  | 杜振兴,高祥云
功能开发 | 100% | 1 day | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  |  | 杜振兴,高祥云
页面自适应问题解决 | 100% | 1 day | 2019-06-15 | 2019-06-17
人力数据展示(总规划人数取不到暂时用假数据代替) | 100% | 1 day | 2019-06-15 | 2019-06-17
现金流量展示三个指标的数据（该数据同样无法取得） | 100% | 1 day | 2019-06-15 | 2019-06-17
页面ui风格的处理 | 100% | 3 days | 2019-06-17 | 2019-06-20 |  |  |  | 6
处理分辨率不兼容的问题 | 100% | 1 day | 2019-06-18 | 2019-06-19
功能测试 | 100% | 6 days | 2019-06-06 | 2019-06-13 | 测试用例，测试报告 | 2019年6月13号 | 杜振兴,高祥云
功能部署上线 | 100% | 5 days | 2019-06-07 | 2019-06-13 |  |  | 杜振兴,高祥云
修改钻取联动问题 |  | 1 day | 2019-07-08 | 2019-07-08
基础经营指标分析 | 100% | 23 days | 2019-06-10 | 2019-07-09
用户需求/需求分析 | 100% | 1 day | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-06-10 | 高祥云,罗加云
方案设计/Demo展示 | 100% | 1 day | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  |  | 高祥云,罗加云
功能开发 | 100% | 1 day | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  |  | 高祥云,罗加云
合同总额功能开发 | 100% | 1 day | 2019-06-12 | 2019-06-13
业绩总额功能开发 | 100% | 1 day | 2019-06-12 | 2019-06-13
回款功能开发 | 100% | 1 day | 2019-06-12 | 2019-06-13
功能测试 | 100% | 1 day | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 测试用例，测试报告 | 2019年6月13号 | 杜振兴,高祥云
修改页面布局及样式 | 100% | 2 days | 2019-06-17 | 2019-06-19
功能部署上线 | 100% | 1 day | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  |  | 杜振兴,高祥云
修改权限问题 |  | 2 days | 2019-07-08 | 2019-07-09
损益表 |  | 14 days | 2019-06-24 | 2019-07-12
资产负债表 |  | 4.88 days | 2019-06-24 | 2019-06-28
现金流量表 |  | 6.88 days | 2019-06-27 | 2019-07-05
三表相关开发 |  | 40 days | 2019-07-01 | 2019-08-23
etl功能 |  | 30 days | 2019-07-01 | 2019-08-09
etl需求整理 |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 需求分析文档 | 2019年7月8号 | 罗加云
配合方案确定 |  | 3 days | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 详细设计文档,概要设计文档 | 2019年7月8号 | 罗加云
etl数据建模 |  | 1 day | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  |  | 罗加云
etl转换底层数据表 |  | 1 day | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  |  | 罗加云
etl查漏数据表 |  | 1 day | 2019-07-11 | 2019-07-11 |  |  | 罗加云
etl进行损益表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 |  | 5 days | 2019-07-10 | 2019-07-16 |  |  | 罗加云
etl检验损益表相关数据逻辑 |  | 1 day | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 罗加云
etl进行资产负债表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 |  | 5 days | 2019-07-18 | 2019-07-24 |  |  | 罗加云
etl检验资产负债表相关数据逻辑 |  | 1 day | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  |  | 罗加云
etl进行现金流量表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发 |  | 5 days | 2019-07-26 | 2019-08-01 |  |  | 罗加云
etl检验现金流量表相关数据逻辑 |  | 1 day | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 罗加云
解决未完成的相关问题 |  | 5 days | 2019-08-05 | 2019-08-09
中台开发 |  | 30 days | 2019-07-01 | 2019-08-09
需求整理 |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-03
配合方案确定 |  | 3 days | 2019-07-04 | 2019-07-08
中台相关设计方案的确定 |  | 5 days | 2019-07-09 | 2019-07-15
中台搭建 |  | 1 day | 2019-07-16 | 2019-07-16
中台开发任务调度模块底层实现 |  | 7 days | 2019-07-17 | 2019-07-25
中台开发相关页面 |  | 3 days | 2019-07-26 | 2019-07-30
中台进行相关测试 |  | 3 days | 2019-07-31 | 2019-08-02
中台集成测试问题解决 |  | 5 days | 2019-08-05 | 2019-08-09
report开发 |  | 40 days | 2019-07-01 | 2019-08-23
需求整理：3天 （7.1 7.2 7.3） |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-04 |  |  | 杜振兴
配合方案确定：3天 （7.4 7.5 7.8） |  | 3 days | 2019-07-04 | 2019-07-09 |  |  | 杜振兴
整理相关需求：1天 （7.9） |  | 1 day | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  |  | 杜振兴
损益表开发 |  | 7.13 days | 2019-07-11 | 2019-07-19 |  |  | 杜振兴
损益表开发 2天 （7.10 7.11） |  | 2 days | 2019-07-10 | 2019-07-11 |  |  | 杜振兴
损益表钻取利润中心的开发 1天 （7.12） ->利润中心子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  |  | 杜振兴
损益表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.15） ->会计科目子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  |  | 杜振兴
钻取到明细表的开发 1天 （7.16） ->明细表的开发 |  | 1 day | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  |  | 杜振兴
损益表核对页面及逻辑修改 2天 （7.18 7.19） |  | 2 days | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 测试用例，测试报告 | 2019年7月19号 | 杜振兴 | 51
资产负债表开发 |  | 13 days | 2019-07-17 | 2019-08-02 |  |  | 杜振兴
资产负债表需求核对 （7.17） |  | 1 day | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 杜振兴
资产负债表开发 2天 （7.22 7.23） |  | 2 days | 2019-07-22 | 2019-07-23 |  |  | 杜振兴
资产负债表钻取利润中心的开发 1天 （7.24） ->利润中心子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  |  | 杜振兴
资产负债表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.25） ->会计科目子表的开发 |  | 1 day | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  |  | 杜振兴
钻取到明细表的开发 1天 （7.26） ->明细表的开发 |  | 1 day | 2019-07-26 | 2019-07-26 |  |  | 杜振兴
资产负债表核对页面及逻辑修改 2天 （7.29 7.30） |  | 2 days | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 测试用例，测试报告 | 2019-07-30 | 杜振兴 | 53
现金流量表开发 |  | 12 days | 2019-07-29 | 2019-08-13 |  |  | 杜振兴
现金流量表需求核对 （7.29） |  | 1 day | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 杜振兴
现金流量表开发 2天 （7.30 7.31） |  | 2 days | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  |  | 杜振兴
现金流量表钻取利润中心的开发 1天 （8.5） ->利润中心子表的开发 |  | 1 day | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 杜振兴
现金流量表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （8.6，8.7） ->会计科目子表的开发 |  | 1 day | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 杜振兴
现金流量表核对页面及逻辑修改 2天 （8.8 8.9） |  | 2 days | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 测试用例，测试报告 | 2019-08-09 | 杜振兴 | 54
集成测试 |  | 4 days | 2019-08-12 | 2019-08-15 |  |  | 杜振兴
支持运维 |  | 6 days | 2019-08-16 | 2019-08-23 |  |  | 杜振兴
确认收入+行业业绩统计 |  | 8 days | 2019-08-16 | 2019-08-27
用户需求/需求分析 |  | 3 days | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-08-21 | 高祥云,罗加云
方案设计/Demo展示 |  | 1 day | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 高祥云,罗加云
功能开发 |  | 1 day | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 高祥云,罗加云
功能测试 |  | 1 day | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 测试用例，测试报告 | 2019-08-26 | 杜振兴,高祥云
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  | 2019-08-27 | 杜振兴,高祥云
工程项目分析/售后400分析 | 100% | 7 days | 2019-06-18 | 2019-06-26
用户需求/需求分析 | 100% | 2 days | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-07-08 | 高祥云,罗加云
方案设计/Demo展示 | 100% | 2 days | 2019-06-19 | 2019-06-21 |  |  | 高祥云,罗加云
exceldemo原型 | 100% | 1 day | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  |  | 高祥云
根据需求进行数据建模 | 100% | 1 day | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  |  | 罗加云
exceldemo原型问题分析及修改 | 100% | 1 day | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  |  | 高祥云
测试数据插入 | 100% | 1 day | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  |  | 杜振兴
bi或report初版页面 | 100% | 1 day | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  |  | 杜振兴
功能开发 |  | 3 days | 2019-06-20 | 2019-06-25 |  |  | 高祥云,罗加云
进行初版页面的问题跟踪 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-24 |  |  | 杜振兴,高祥云
etl数据确认 | 100% | 1 day | 2019-06-20 | 2019-06-21 |  |  | 罗加云
如有问题，问题解决方案 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-24 |  |  | 杜振兴,高祥云
页面原型再版 | 100% | 2 days | 2019-06-21 | 2019-06-25 |  |  | 杜振兴
etl数据抽取转换 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  |  | 罗加云
页面原型在版迭代 | 100% | 1 day | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | 杜振兴
etl数据抽取转换迭代 | 100% | 1 day | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | 罗加云
功能测试 |  | 2 days | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 测试用例，测试报告 | 2019-07-08 | 杜振兴,高祥云
数据逻辑确认 | 100% | 2 days | 2019-06-24 | 2019-06-26 |  |  | 杜振兴,罗加云
功能部署上线 | 70% | 2 days | 2019-06-25 | 2019-06-26 |  |  | 杜振兴,高祥云
人力资源分析 | 70% | 7 days | 2019-06-25 | 2019-07-03
用户需求/需求分析 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
方案设计/Demo展示 |  | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
exceldemo原型 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
根据需求进行数据建模 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
exceldemo原型问题分析及修改 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
测试数据插入 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
bi或report初版页面 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
功能开发 |  | 5 days | 2019-06-25 | 2019-07-01
进行初版页面的问题跟踪 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
etl数据确认 | 100% | 1 day | 2019-06-25 | 2019-06-26
如有问题，问题解决方案 | 100% | 2 days | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-07-08 | 高祥云,罗加云
页面原型再版 | 100% | 1 day | 2019-06-27 | 2019-06-27
etl数据抽取转换 | 100% | 2 days | 2019-06-27 | 2019-06-28
页面原型在版迭代 | 100% | 3 days | 2019-06-27 | 2019-07-01
etl数据抽取转换迭代 | 100% | 3 days | 2019-06-27 | 2019-07-01
功能测试 |  | 2 days | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 测试用例，测试报告 | 2019-07-08 | 高祥云,罗加云
页面逻辑确认 |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-03
页面数据确认 |  | 3 days | 2019-07-01 | 2019-07-03 |  |  | 高祥云,罗加云
功能部署上线 | 30% | 1 day | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 杜振兴,高祥云
考勤分析/研发部门工作量统计/过程规范性得分统计 |  | 7 days | 2019-08-26 | 2019-09-03
用户需求/需求分析 |  | 3 days | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-08-28 | 高祥云,罗加云
方案设计/Demo展示 |  | 1 day | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 高祥云,罗加云
功能开发 |  | 1 day | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 高祥云,罗加云
功能测试 |  | 1 day | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 测试用例，测试报告 |  | 杜振兴,高祥云
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  |  | 杜振兴,高祥云
过程资产提交率统计/项目类采购分析 |  | 8 days | 2019-09-02 | 2019-09-12
用户需求/需求分析 |  | 3 days | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 需求分析文档,详细设计文档,概要设计文档 | 2019-08-05 | 高祥云,罗加云
方案设计/Demo展示 |  | 1 day | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  |  | 高祥云,罗加云
功能开发 |  | 1 day | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  |  | 高祥云,罗加云
功能测试 |  | 2 days | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 测试用例，测试报告 | 2019-09-10 | 杜振兴,高祥云
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  |  | 杜振兴,高祥云
报表性能/页面交互调优 |  | 6 days | 2019-09-11 | 2019-09-19
报表性能/页面交互调优 |  | 6 days | 2019-08-12 | 2019-08-19 |  |  | 杜振兴,高祥云,罗加云
甲方验收（第一轮） |  | 3 days | 2019-09-20 | 2019-09-24
甲方验收（第一轮） |  | 3 days | 2019-09-20 | 2019-09-24 |  |  | 杜振兴,高祥云,罗加云
甲方验收（第二轮） |  | 4 days | 2019-09-25 | 2019-09-30
甲方验收（第二轮） |  | 4 days | 2019-09-25 | 2019-09-30 |  |  | 杜振兴,高祥云,罗加云
远程支持客户需求 |  | 22 days | 2019-10-01 | 2019-10-30
远程支持客户需求 |  | 22 days | 2019-10-01 | 2019-10-30 |  |  | 杜振兴,高祥云,罗加云
YJTXT_APP_V2.0R |  | 56 days | 2019-06-03 | 2019-08-16
客户接待 | 100% | 17 days | 2019-06-03 | 2019-06-24
用户需求/需求分析 | 100% | 2 days | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 需求分析文档 | 2019-06-05 | 陈子瑶
方案设计 | 100% | 1 day | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-07-10 | 陈子瑶
功能开发 | 100% | 9 days | 2019-06-06 | 2019-06-18 | 测试用例 | 2019-07-10 | 陈子瑶
单元测试 | 100% | 1 day | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 测试报告 | 2019-07-10 | 陈子瑶
集成测试 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-24 |  |  | 陈子瑶
bug调试 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-23
页面调整美化 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-21
功能部署上线 | 100% | 1 day | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  |  | 陈子瑶
考勤打卡 | 100% | 17 days | 2019-06-03 | 2019-06-24
用户需求/需求分析 | 100% | 2 days | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 需求分析文档 | 2019-06-05 | JAVA团队
方案设计 | 100% | 1 day | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-07-10 | JAVA团队
功能开发 | 100% | 9 days | 2019-06-06 | 2019-06-18 | 测试用例 | 2019-07-10 | JAVA团队
单元测试 | 100% | 1 day | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 测试报告 | 2019-07-10 | JAVA团队
集成测试 |  | 3 days | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  | JAVA团队
用户测试 | 100% | 1 day | 2019-06-24 | 2019-06-24
bug调整 | 100% | 1 day | 2019-06-21 | 2019-06-23
功能部署上线 | 100% | 1 day | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  |  | JAVA团队
出差公出报备 |  | 66 days | 2019-06-03 | 2019-08-30
用户需求/需求分析 | 100% | 2 days | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 需求分析文档 | 2019-08-15 | 王晓旭
方案设计 | 100% | 1 day | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-08-15 | 王晓旭
功能开发 | 65% | 5 days | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 测试用例 | 2019-08-22 | 王晓旭
单元测试 |  | 2 days | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 测试报告 | 2019-08-27 | 王晓旭
集成测试 |  | 2 days | 2019-08-28 | 2019-08-29 |  |  | 王晓旭
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 王晓旭
日报管理 |  | 16 days | 2019-06-28 | 2019-07-19
用户需求/需求分析 | 80% | 3 days | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 需求分析文档 | 2019-07-10
方案设计 | 20% | 3 days | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-07-10
功能开发 |  | 12 days | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 测试用例 | 2019-07-15
报工列表查询 | 20% | 1 day | 2019-07-04 | 2019-07-04
获取日报相关的员工信息 |  | 1 day | 2019-07-05 | 2019-07-05
获取员工打卡信息 |  | 1 day | 2019-07-08 | 2019-07-08
报工详情 |  | 2 days | 2019-07-09 | 2019-07-10
费用报销 |  | 1 day | 2019-07-11 | 2019-07-11
票据填写 |  | 1 day | 2019-07-12 | 2019-07-12
发票池功能 |  | 1 day | 2019-07-12 | 2019-07-12
单元测试 |  | 2 days | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 测试报告 | 2019-07-16
集成测试 |  | 2 days | 2019-07-17 | 2019-07-18
功能部署上线 |  | 2 days | 2019-07-18 | 2019-07-19
待办列表 |  | 10 days | 2019-07-22 | 2019-08-02
用户需求/需求分析 |  | 2 days | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 需求分析文档 | 2019-07-23
方案设计 |  | 1 day | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-07-24
功能开发 |  | 4 days | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 测试用例 | 2019-07-30
单元测试 |  | 1 day | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 测试报告 | 2019-07-31
集成测试 |  | 1 day | 2019-08-01 | 2019-08-01
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-02 | 2019-08-02
考勤明细 |  | 5 days | 2019-08-05 | 2019-08-09
用户需求/需求分析 |  | 1 day | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 需求分析文档 | 2019-08-05
方案设计 |  | 1 day | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-08-05
功能开发 |  | 2 days | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 测试用例 | 2019-08-07
单元测试 |  | 1 day | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 测试报告 | 2019-08-08
集成测试 |  | 1 day | 2019-08-08 | 2019-08-08
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-09 | 2019-08-09
假期管理 |  | 5 days | 2019-08-12 | 2019-08-16
用户需求/需求分析 |  | 1 day | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 需求分析文档 | 2019-08-12
方案设计 |  | 1 day | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-08-12
功能开发 |  | 2 days | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 测试用例 | 2019-08-14
单元测试 |  | 1 day | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 测试报告 | 2019-08-15
集成测试 |  | 1 day | 2019-08-15 | 2019-08-15
功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-16 | 2019-08-16