## Sheet1
序号 | 问题 | 解决状态 | Comments | 备注
1 | 耗电量大 | 已解决 | 目前已经通过调整打卡时间间隔进行优化
2 | 自动打卡后，政务微信及打卡软件失效
3 | 自动打卡后，后续再通过门禁等打卡不记录考勤明细信息
4 | 定为不准确 | 已修改，待反馈 | 已经采用火星坐标系对GPS位置进行坐标定位转换。但是定位经度与用户使用环境及GPS经度设置有关。
5 | 自动打卡开启后，通话出现中断现象 | 分析中 | 根据客户提供的OS版本，经过不同IOS版本测试目前未发现客户说的问题，继续跟踪分析
6 | 自动打卡开启后，网络出现中断现象
7 | 早晨开启自动打卡软件，发现有几个时间点显示已打卡 | 已解决
8 | 进程杀点后还是可以自动打卡 | 修复中 | 预计修复日期 2019-07-08
9 | 非工作日也在自动打卡 | 修复中 | 预计修复日期 2019-07-08
10 | 试用自动打卡后，政务微信会自动中断进程 | 未确认 | 该问题需跟客户确定具体发生现象 | ios端在开启自动打卡后政务微信会偶 发性的中断进程，在进行检验的过程中并未发现该问题具有明确的因果性，持续跟进中
11 | 晚上11点半查看打卡软件，第一个时间点显示未打卡，其他时间点正常 | 已解决