## Sheet1
类型 | 源表 | 方式 | 需求 | 开发和测试人天评估
一、主数据 |  | ETL开发 |  | 15
利润中心及利润中心组 |  | 自动全量同步 | 维值、描述、是否启用、有效日期自和至
利润中心层次结构 | ZFIT0062 | 自动全量同步 | 子节点、父节点、类型、开始日期、截止日期
科目及成本要素 |  | 自动全量同步 | 维值、描述、是否启用、有效日期自和至，及其他科目属性
公司 |  | 自动全量同步 | 维值、描述、是否启用、有效日期自和至
付款原因代码 |  | 自动全量同步或手工 | 代码、描述、是否启用、有效日期自和至
二、数据 |  | ETL开发 |  | 15
科目数据底表 | ZFIT0035 | 增量同步 | 更新、删除、新增
科目余额数据 | ZFIT0036 | 期间范围全量同步
期初科目余额数据 | ZFIT0041 | 期间范围全量同步
对调数据存储表数据 | ZFIT0045 | 期间范围全量同步
数据处理 |  |  | 根据报表需求，对科目数据底表的数据进行处理
三、报表设置 |  | 开发数据处理中台 |  | 45
报表处理中台搭建 |  |  | 开发平提供报表设置
报表头
报表行集设置
报表行账户分配设置
报表行计算规则设置
四、报表展示 |  | BI系统开发 |  | 20
资产负债表 |  |  | 支持钻取
损益表
现金流量表
五、测试联调 |  |  |  | 5
合计 |  |  |  | 100