## Sheet1
序号 | 问题 | 解决状态 | 备注
1 | 市场部同事无法看到所有的客户接待任务 | 已解决
2 | 市场部同事无法执行分配到市场部的客户接待任务 | 已解决
3 | 申请人无法修改编辑未进入“已完成”状态的客户接待任务 | 已解决
4 | 客户接待任务提交后进入待办列表 | 方案已确定，待提供工作流ID | 提供工作流ID，由客户方通过在办公网屏蔽该任务的方式解决 - 7月12日提供工作流ID给客户
5 | 是否住宿滑块文字显示不全 | 已解决