## 考勤打卡问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，通话出现中断现象 | 需求 | 处理中 | 梁国亮 | 2019-06-24 |  | 根据客户提供的OS版本，经过不同IOS版本测试目前未发现客户说的问题，继续跟踪分析
2 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，网络出现中断现象 | 需求 | 处理中 | 罗浩 | 2019-06-24 |  | 该问题在测试的android手机品牌(小米，华为，Oppo,Vivo)均无法重现。APP仅调用腾讯地图的API获取位置信息，对于网络没有关联关系，目前继续关注该问题
3 | 自动打卡 | 试用自动打卡后，政务微信会自动中断进程 | 需求 | 处理中 | 田金华 | 2019-06-29 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，在分析过程中中并未发现该问题与打卡APP具有明确的因果性，继续关注该问题。
4 | 自动打卡 | IOS中午10点10 - 13.39分出现停止上报地理事件问题 | 需求 | 处理中 | 田金华 | 2019-07-09 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，目前定义为偶发性事件，继续关注该问题。 | 通过各种方式模拟客户使用状况：打电话、发短信、使用各类应用等，均无法重现客户问题，持续关注该问题
5 | 自动打卡 | 耗电量大 | 需求 | 已处理 | 梁国亮 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 因为上报地理位置时间间隔过小，造成APP后台耗电量大。目前通过调整上报地理事件时间间隔为50分钟解决耗电量问题。并在4个打卡时间节点增加5分钟一次上报的处理逻辑，保证自动打卡打卡位置、时间的有效性。 | 调整打卡间隔50分钟后，用户未再上报耗电量问题
6 | 自动打卡 | 定位不准确 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 采用火星坐标系对GPS位置进行坐标定位转换，提高定位经度。 | 用户位置定位的精度与用户使用APP的现场环境及GPS经度设置都有关系。信号不好或者GPS精度设置较低都会导致定位不准的问题
7 | 自动打卡 | 早晨开启自动打卡软件，发现有几个时间点显示已打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 由于缓存问题导致前台界面获取打卡记录出现错误。解决了缓存存储打卡记录的逻辑修复了问题
8 | 自动打卡 | 晚上11点半查看打卡软件，第一个时间点显示未打卡，其他时间点正常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 显示第二次打卡时间的逻辑有问题，导致第二次打卡时间显示出现了问题。已修复相关逻辑，问题得以解决。
9 | 自动打卡 | IOS进程杀死后还是可以自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 为了保证用户在较长时间无网状态下缺少打卡记录，后台会有自动轮询程序，发现用户长时间未上报地理位置，帮助由于使用最近一次上报位置进行打卡，这就引起了杀掉进程，仍然自动打卡的问题。已经关闭了后台自动轮询的任务，解决进程关闭仍自动打卡的问题。
10 | 自动打卡 | 非工作日也自动打卡 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 之前没有限定只在工作日内自动打卡，因此出现了周末也自动打卡的情况。 增加只在工作日打卡逻辑，解决该问题。

## 客户接待问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 客户接待 | 市场部同事无法看到所有的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事需要看到所有的客户接待列表，因此用户只能看到自己的记录。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够看到其他同事提交的客户接待申请。
2 | 客户接待 | 市场部同事无法执行分配到市场部的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事能够执行所有状态为“待执行”的客户接待任务。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够执行其他同事提交的，并且状态是“待执行”的客户接待申请。
3 | 客户接待 | 申请人无法修改编辑未进入“已完成”状态的客户接待任务 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前确认中提到过未完成的记录是能够被修改的，但是开发过程中任务被提交审批的记录是不能被修改的，与需求不符，现已根据需求做出来相应的修改。
4 | 客户接待 | 客户接待任务提交后进入待办列表 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 该问题需要在办公网根据客户接待的工作流ID屏蔽相关的待办事项。现已将正式环境的工作流ID提供给了庞超。
5 | 客户接待 | 是否住宿滑块文字显示不全 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 该问题是页面UI控件的bug, 已经修复