## BI
模块 | 文档名称 | 应提交日期 | 状态 | 备注 | 请求延期调整时间
管理驾驶舱 | 需求分析文档 | 2019-06-05 | 正常
| 详细设计文档 | 2019-06-05 | 正常
| 概要设计文档 | 2019-06-05 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-06-13 | 正常
| 测试报告 | 2019-06-13 | 正常
基础经营指标分析 | 需求分析文档 | 2019-06-10 | 正常
| 详细设计文档 | 2019-06-10 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-06-10 | 正常
| 测试用例 | 2019-06-13 | 正常
| 测试报告 | 2019-06-13 | 正常
工程售后 | 需求分析文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 详细设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-07-08 | 正常
| 测试用例 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试报告 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
损益表 | 需求分析文档 | 2019-07-08 | 正常
| 详细设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-07-19
| 测试报告 | 2019-07-19
资产负债表 | 需求分析文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 详细设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-07-30
| 测试报告 | 2019-07-30
现金流量表 | 需求分析文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 详细设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-07-08 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-08-09
| 测试报告 | 2019-08-09
考勤分析/研发部门工作量统计/过程规范性得分统计 | 需求分析文档 | 2019-08-28
| 详细设计文档 | 2019-08-28
| 概要设计文档 | 2019-08-28
| 测试用例 |  | 计划缺失 | 已在计划文档中进行补充
| 测试报告 |  | 计划缺失 | 已在计划文档中进行补充
人力资源分析 | 需求分析文档 | 2019-07-08 | 延期 |  | 2019-07-14
| 详细设计文档 | 2019-07-08 | 延期 |  | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-07-08 | 延期 |  | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-07-08 | 延期 |  | 2019-07-14
| 测试报告 | 2019-07-08 | 延期 |  | 2019-07-14
行业业绩/确认收入 | 需求分析文档 | 2019-08-21
| 详细设计文档 | 2019-08-21
| 概要设计文档 | 2019-08-21
| 测试用例 | 2019-08-26
| 测试报告 | 2019-08-26

## APP
模块 | 文档名称 | 应提交日期 | 状态 | 备注 | 调整时间
考勤打卡 | 需求分析文档 | 2019-06-04 | 正常
| 详细设计文档 | 2019-06-05 | 正常
| 概要设计文档 | 2019-06-05 | 正常
| 接口设计文档 | 2019-06-05 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-06-18 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试报告 | 2019-06-19 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
客户接待 | 需求分析文档 | 2019-06-04 | 正常
| 详细设计文档 | 2019-06-05 | 正常
| 概要设计文档 | 2019-06-05 | 正常
| 接口设计文档 | 2019-06-05 | 延期 | 由于目前项目中存在一些问题需要修改及确认占用时间，请求批准下调整延期文档交付时间 | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-06-18 | 正常
| 测试报告 | 2019-06-19 | 正常
日报管理 | 需求分析文档 | 2019-07-02 | 延期 | 由于理解调试PC端日报现有功能代码花费较长时间，并且未达到应有的效果。 现整理日报功能所需接口文档与问题列表，请求相关资源予以协助，问题列表周三提交 | 2019-07-14
| 详细设计文档 | 2019-07-04 | 延期 |  | 2019-07-14
| 概要设计文档 | 2019-07-04 | 延期 |  | 2019-07-14
| 接口设计文档 | 2019-07-04 | 延期 |  | 2019-07-14
| 测试用例 | 2019-07-04 | 延期 |  | 2019-07-14
| 测试报告 | 2019-07-19
出差公出报备 | 需求分析文档 | 2019-06-04 | 延期 | 调整项目优先级，需要先出日报管理相关文档 | 2019-08-16
| 详细设计文档 | 2019-06-05 | 延期 | 调整项目优先级，需要先出日报管理相关文档 | 2019-08-16
| 概要设计文档 | 2019-06-05 | 延期 | 调整项目优先级，需要先出日报管理相关文档 | 2019-08-16
| 接口设计文档 | 2019-06-05 | 延期 | 调整项目优先级，需要先出日报管理相关文档 | 2019-08-16
| 测试用例 | 2019-08-22
| 测试报告 | 2019-08-27
考勤明细 | 需求分析文档 | 2019-08-05
| 详细设计文档 | 2019-08-05
| 概要设计文档 | 2019-08-05
| 接口设计文档 | 2019-08-05
| 测试用例 | 2019-08-07
| 测试报告 | 2019-08-08
假期管理 | 需求分析文档 | 2019-08-12
| 详细设计文档 | 2019-08-12
| 概要设计文档 | 2019-08-12
| 接口设计文档 | 2019-08-12
| 测试用例 | 2019-08-14
| 测试报告 | 2019-08-15
待办列表 | 需求分析文档 | 2019-07-23
| 详细设计文档 | 2019-07-24
| 概要设计文档 | 2019-07-24
| 接口设计文档 | 2019-07-24
| 测试用例 | 2019-07-30
| 测试报告 | 2019-07-31