## 20190528
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-28 | 1. 核对数据取数源问题。 2. 核对相关环境。 3. 查看相关需求文档编写计划详情。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1. 核对驾驶舱demo原型。 2. 检查相关实现问题。 3. APP相关需求确定及时间计划的安排。
杜振兴 | 2019-05-28 | 1. 安装完成数据库。 2. 核对相关环境。 3. 查看相关需求文档。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.查看数据源表单，了解数据情况 。 2.了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3.核对各版块开发过程。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.核对需求文档； 2.设计前端demo原型； | 1.完成 2.完成 | 需求有疑问，需明日核对 |  | 1.搞明白前后交互逻辑； 2.熟悉mui框架；
李龙 | 2019-05-28 | 1. 核对业务相关的需求 2. 核对相关开发环境 3. 分析项目中的难易点制定相关的策略 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1. 设计app页面的样式 2. 制定后台所需要的业务逻辑
罗加云 | 2019-05-28 | 1. 安装配置kettle，根据相关环境测试新老系统数据库和oracle数据库连接。 2. 创建dw和app两个用户。 3. 根据需求完成bi_report_ygsj、bi_report_yjmb、sd_yszk、m_question表老系统向dw层数据抽取 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.根据需求完成m_question_classify、t_pro_setup_apply、m_daily_work、m_daily等表老系统向dw层数据抽取 2.开始新系统部分表数据向dw层数据抽取
高祥云 | 2019-05-29 | 1.app端相关功能需求调研. 2.对于日报管理的相关需求的调研。（日报模块分析）。 3.对bidemo的调研，分析。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 由于系统已有相关的实现 kettle抽取维度是否可用需进行调研 |  | 1.对kettle进行数据汇总的调研（事实上是对最终明细维度的调研） 2.进行demo模型的构建，通过report，需注意版本及工具属性是否有冲突
杜振兴 | 2019-05-29 | 1. 查看数据源表单，了解数据情况 。 2. 了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3. 核对各版块开发过程。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。

## 20190529
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-29 | 1.app端相关功能需求调研. 2.对于日报管理的相关需求的调研。（日报模块分析）。 3.对bidemo的调研，分析。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 由于系统已有相关的实现 kettle抽取维度是否可用需进行调研 |  | 1.对kettle进行数据汇总的调研（事实上是对最终明细维度的调研） 2.进行demo模型的构建，通过report，需注意版本及工具属性是否有冲突
杜振兴 | 2019-05-29 | 1. 查看数据源表单，了解数据情况 。 2. 了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3. 核对各版块开发过程。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。
李龙 | 2019-05-29 | 1. 设计app页面的样式 2. 制定后台所需要的业务逻辑 3.设计模块所需要的UI和页面 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.完成UI草稿的设计 2.熟悉微信API和使用和功能
陈子瑶 | 2019-05-29 | 1.预研ui界面； 2.熟悉微信api开发流程 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.在本地环境测通项目； 2.预研ui；
罗加云 | 2019-05-29 | 1.根据需求完成m_question_classify等表老系统向dw层数据抽取 2.完成新系统部分表数据向dw层数据抽取 3.抽取新老系统维度表数据至dw层 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.评估在kettle中按照每个模块进行简单汇总的工作量和具体可实现性 2.将dw层表迁到run用户下，统一在run用户下进行数据操作

## 20190530
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-30 | 1.驾驶舱需求分析，生成驾驶舱初步分析文档。 2.考勤打卡app项目详情了解及计划安排。计划于下周同步开始进行安卓端与ios端的开发任务 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.根据驾驶舱分析进行驾驶舱初步的设计模型建设。 2.考勤打卡相关api的总结。
杜振兴 | 2019-05-30 | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。 | 1.完成 2.进行中 3.完成 |  |  | 1.demo初始原型页面。 2.demo驾驶舱构建。
陈子瑶 | 2019-05-30 | 1.预研ui界面； 2.跑通本地环境 | 1.完成 2.待完成 | 控制台，日志不输出错误 |  | 1.在本地环境测通项目； 2.解决昨天遗留bug；
李龙 | 2019-05-30 | 1. 完成UI草稿的设计 2. 熟悉微信API和使用和功能 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.完成测试的前后端交互 2.熟悉模块的前端页面与草稿
罗加云 | 2019-05-30 | 1.将dw层表迁到run用户下，统一在run用户下进行数据操作 2.修改kettle抽数数据库连接 3.在原有完整数据的基础上，按需求完成sql逻辑编写 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.按照最新需求向数据负责人核对数据源中的取数逻辑，维度字段等 2.获取数据源逻辑，编写sql

## 20190531
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-31 | 1.根据驾驶舱分析进行驾驶舱初步的设计模型建设。 2.考勤打卡任务计划安排。 3.客户接待和日报功能跟进。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.对驾驶舱指标细化，进行驾驶舱demo开发阶段。 2.对驾驶舱数据取数的相关信息的调研。
杜振兴 | 2019-05-31 | 1.demo初始原型页面。 2.demo驾驶舱构建。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.驾驶舱建设。 2.整合数据。
陈子瑶 | 2019-05-31 | 1.开发ui界面； 2.跑通本地环境 | 1.待完成 2.已完成 | 控制台，日志不输出错误 |  | 1.建好数据表 2.开发UI界面
李龙 | 2019-05-30 | 1.完成测试的前后端交互 2.熟悉模块的前端页面与草稿 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.完成模块前端页面 2.完成后端dao层到数据库的设计 3.完成测试数据库的建表
罗加云 | 2019-05-31 | 1.按照最新需求向数据负责人核对数据源中的取数逻辑，维度字段等 2.获取数据源逻辑，编写sql | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.配合BI出驾驶舱DEMO 2.根据驾驶舱指标取所需数据源

## 20190603
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-03 | 1.调整项目计划。 2.移动端需求pc原型总结 3.驾驶舱指标分析需求确认。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.demo模板需去确认。 2.移动端及app相关跟进。
杜振兴 | 2019-06-03 | 1.驾驶舱建设。 2.整合数据。 | 1.完成 2.完成 | 1.指标不明确，需求不确定 |  | 1.demo模板需去确认。 2.需求、指标确定。 3.确定好开发页面进行开发。
陈子瑶 | 2019-06-03 | 1.开发客户接待功能 2.设计客户接待表； | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.展示客户列表
陈子瑶 | 2019-06-03 | 1.开发查询删除功能 | 1 |  |  | 1.出差报备页面设计 2.完成申请页面
罗加云 | 2019-06-03 | 1.出一版驾驶舱的demo 2.与客户沟通SAP取数问题 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.配合BI出驾驶舱DEMO
刘恒 | 2019-06-03 | 1.进行安卓端app开发环境的搭建 2.进行ios端开发环境的搭建 | 1.完成 2.完成

## 20190604
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-04 | 1.驾驶舱指标维度的确认。 2.初版驾驶舱demo设计跟进。 3.编写bi需求文档。 | 1.完成 2.完成 3.进行中 |  |  | 1.驾驶舱demo调整跟进。 2.编写bi需求文档 3.编写详细设计文档
杜振兴 | 2019-06-04 | 1.demo模板需去确认。 2.需求、指标确定。 3.确定好开发页面进行开发。 | 1.完成 2.完成 | 1.指标不明确，需求不确定 |  | 1.demo驾驶舱修改。 2.数据对接。 3.正式开发。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.展示客户接待列表 3.新增客户； | 1.待完成 2.已完成 3.待完成 | struts2+mui缺点， | 已解决 | 1.开发客户接待功能 2.新增客户； 3.删除客户；
陈子瑶 | 2019-06-04 | 1.开发出差报备查询和页面 | 1 |  |  | 1.出差报备页面展示 2.完成添加页面
罗加云 | 2019-06-03 | 1.向客户确认SAP hana数据库的基本信息并配置hana数据库连接到kettle 2.测试kettle使用windoms定时调度job，解决kettle保存报错的问题 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.与客户沟通如何从3表汇总表中形成三表数据的逻辑

## 20190605
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-05 | 1.核对总裁驾驶舱。 2.开发总裁驾驶舱第二版本。 3.编写需求说明书。 4.sap数据取数调研。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱取数 2.总裁驾驶舱图表使用可行性分析 3.sap数据跟进，app跟进
杜振兴 | 2019-06-05 | 1.demo驾驶舱修改。 2.数据对接。 3.正式开发。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.demo驾驶舱修改。 2.确认一版驾驶舱。 3.开发两套方案。
王晓旭 | 2019-06-05 | 1.出差报备页面展示 | 1 |  |  | 1.完成添加页面
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.编辑功能； 3.查看客户； | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.编辑客户； 3.删除客户；
罗加云 | 2019-06-05 | 1.安装并配置SAP hana数据库，向客户确认表的位置 2.整理BI概要设计说明书中有关数据库表的模块 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.向客户确认SAP hana数据库表的位置，并确认取数逻辑 2.在kettle中对数据进行逻辑上的处理，汇总数据

## 20190606
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-06 | 1.驾驶舱数据源可取数部分取数规则。 2.客户接待部分的审批流程。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.写好的基础经营指标分析bi设计文档及需求文档进行需求核对，开始数据库建模跟进。
杜振兴 | 2019-06-05 | 1.demo驾驶舱修改。 2.确认一版驾驶舱。 3.开发两套方案。 4.放入测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  | 1.确认驾驶舱。 2.驾驶舱上线。 3.放入测试数据。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.页面增删改查模块已初步完成，细节待处理 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.处理审批流程
王晓旭 | 2019-06-06 | 1.出差报备申请页面展示 2.后台数据保存业务 | 1.完成 | 1.出差天数是否去除周六日 |  | 1.完成删除，修改操作
罗加云 | 2019-06-06 | 1.在kettle中对五个模块的数据进行逻辑上的处理，汇总数据 2.配合BI调整DEMO的配色 3.整理驾驶舱指标数据源 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.向客户确认驾驶舱指标数据源 2.配合BI对基础经营指标数据进行完善

## 20190610
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-10 | 1.文档问题记录 2.bi驾驶舱上线测试环境 3.计划文档细分，计划常态化。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.app项目计划完成情况 2.确认需求文档 3.问题的整理及追踪，到负责人
杜振兴 | 2019-06-10 | 1.确认驾驶舱。 2.驾驶舱上线。 3.放入测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.基础经营指标分析开发。 2.数据整理。 3.页面出版整理。
陈子瑶 | 2019-06-10 | 1.开发客户接待功能 2.细节待处理 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节
王晓旭 | 2019-06-10 | 1.出差报备删除和修改页面 2.审核的后台大致流程（级别功能没确定） | 1.完成 | 1.添加时一二级部门的关联没确定 2.页面的时间计算问题（没解决） |  | 1.审核的级别判断 2.页面时间的自动计算 3.修改时页面的审核时间的修改功能
罗加云 | 2019-06-10 | 1.向客户确认驾驶舱指标数据源并完成驾驶舱kettle抽数 2.配合BI对驾驶舱数据进行完善 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.整理bi详细设计文档 2.配合BI对基础经营指标数据进行完善

## 20190611
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-11 | 1.对需求的核对 2.问题排查及解决，生成问题清单 3.正式环境上线驾驶舱demo | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.修改第二版需求，进行审核 2.写下个模块的需求文档 3.问题跟踪
杜振兴 | 2019-06-11 | 1.基础经营指标分析开发。 2.数据整理。 3.页面出版整理。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.基础经营指标开发。 2.数据整合提取。 3.页面布局规划，图形样式。 4.有需挂出页面即挂出，规范名称。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.接待系统政务微信外的功能基本实现 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 2. | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节 3.接入政务微信
王晓旭 | 2019-06-11 | 1.模块功能的完善 2.页面时间的自动获取计算， 3.查询页面的审核时间修改 | 1.完成 | 1.页面时间计算 2.查询时数据的重复加载 | 2.删除了ul下的所有li标签 | 1.审核的级别判断 2.页面的细节优化
罗加云 | 2019-06-11 | 1.向客户确认基础经营指标模块所需指标 2.将连接正式环境使用kettle抽取驾驶舱里的数据 3.根据确认的需求整理基础经营指标体系模块数据源，改善数据模型 | 1. 80% 2. 80% 3.80% | 1.驾驶舱里地图中所需省份数据不统一 2.漏斗图所需指标需要向客户询问表及字段 |  | 1.向客户确认基础经营指标体系模块表及字段并完善数据模型 2.跟踪驾驶舱省份数据问题并测试正式环境驾驶舱数据正确性

## 20190612
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-12 | 1.修改经营分析指标的详细方案，生成经营指标分析v1.1。 2.编写工程管理及售后400的bi设计方案。 3.对方案进行核定。 | 1.完成 |  |  | 1.测试驾驶舱及经营分析指标，完成测试用例
杜振兴 | 2019-06-12 | 1.基础经营指标开发。 2.驾驶舱调整修。 3.页面布局规划，图形样式。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.基础经营板块模板开发。 2.拿取数据。 3.如可以进行页面布局调整。 4.有需挂出页面即挂出，规范名称。
陈子瑶 | 2019-06-12 | 1.开发客户接待功能 2.修改功能bug 3. 熟悉办公网activity工作流 | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.开发审批流 3.办公网客户接待接口开发
王晓旭 | 2019-06-12 | 1.页面的细节优化 2.系统流程和显示界面功能的修改 3.地点的选择器完善 | 1.完成 | 1.页面的刷新加载，标签属性问题 |  | 1.修改完善出差的流程 2.办公网客户接待接口开发
罗加云 | 2019-06-12 | 1.将驾驶舱除地图模块的job部署到正式环境 2.配合BI画工程售后模块DEMOv1.0版本并向客户确认经分demo指标 3.根据确认经分模块的需求后的数据源，改善数据模型 | 1.90% 2.完成 3.90% | 1.驾驶舱地图模块省份不规范 2.漏斗图需求需要最终确定 3.SAP取不到表 | 1.需要和客户讨论解决方案 2.需求确认 | 1.整理bi详细设计文档 2.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数

## 20190613
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-13 | 1.确认sap数据问题 2.调研损益表及资产负债表的相关需求 3.编写测试用例 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.跟进sap数据问题 2.跟进页面不自适应的问题 3.对模块进行测试
杜振兴 | 2019-06-13 | 1.合同、业绩、回款三个页面已开发完成待完善。 2.驾驶舱新增需求板块完成，有空缺需求没确认。 3.BI、驾驶舱页面的简单布局调整。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 驾驶舱页面布局适应问题需调整修改 |  | 1.经营指标板块的数据要填充多一些。 2.经营指标、驾驶舱页面的布局规划调整。 3.驾驶舱拿取数据做钻取功能，新增需求的图表展示内容确认。 4.开发完成功能页面布局可以确定一版可以挂出。
罗加云 | 2019-06-12 | 1.讨论SAP财务三表、行业业绩、确认收入的需求 2.驾驶舱需求调整，整理驾驶舱人力模块所需指标 3.整理经营分析指标的业绩回款漏斗图所需指标 4.确认损益表需求，画出DEMO并向财务经理确认了demo方案 5.根据确认的损益表需求，设计后台表结构 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.50% | 1.驾驶舱地图模块省份不规范 2.漏斗图需求需要最终确定 3.SAP取不到表 | 1.客户确认招人清洗数据 2.需求确认 | 1.整理bi详细设计文档 2.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数 3.根据确认的损益表需求和设计表结构建表 4.向客户确认驾驶舱人力模块的数据源并完成数据抽取
王晓旭 | 2019-06-13 | 1.系统流程和显示界面功能的修改 2.时间选择器的业务判断 | 1.完成 |  |  | 1.新模块的开发
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.往政务微信放代码 3.查看业务流程 | 1.待完成 2.已完成 3.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.开发审批流

## 20190614
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-14 | 1.跟进sap数据问题 2.跟进页面不自适应的问题 3.补全需求相关文档 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.驾驶舱及经营指标分析相关问题的处理
杜振兴 | 2019-06-14 | 1.经营指标板块的数据要填充多一些。 2.经营指标、驾驶舱页面的布局规划调整。 3.BI完成开发，功能完善数据测试调整。 4.驾驶舱需求确认，开发新需求页面。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 数据杂 |  | 1.驾驶舱上线。 2.经营指标测试数据逻辑。 3.经营指标挂出上线。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.部署调试内网 3.写客户接待借口 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.测试通过内网
王晓旭 | 2019-06-14 | 1.开发查询和更新接口 | 1.完成 |  |  | 1.接口测试
罗加云 | 2019-06-14 | 1.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数 2.根据确认的损益表需求和设计表结构建表 3.向客户确认驾驶舱人力模块的数据源并完成数据抽取 4.将经营分析平台的kettle同步到正式 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.整理bi详细设计文档 2.配合BI完成驾驶舱和经营分析平台任务 3.测试数据

## 20190617
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-06-17 | 1.驾驶舱UI模板重新开发。 2.人力数据的修改。 | 1.完成 2.完成 | 驾驶舱浏览器兼容问题 |  | 1.驾驶舱调整。 2.经营指标板块数据要更改。 3.经营指标板块的页面调整。
陈子瑶 | 2019-06-17 | 1.开发客户接待功能 2.部署内网tomcat 3.调试客户接待接口 | 1.待完成 2.已完成 3.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.贯穿项目
王晓旭 | 2019-06-17 | 1.调试项目本地测试开发 2.调试CURD接口，实现基本业务逻辑 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.进行业务逻辑的开发
罗加云 | 2019-06-17 | 1.测试经营分析合同模块数据并修正数据 2.确认驾驶舱各职级人数、在岗人数、空岗人数并修改kettle逻辑 3.向BI人员提供数据集逻辑 | 1.完成 2.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.测试并修正数据 2.正式环境kettle抽数逻辑同步到测试 3.配合BI人员处理页面数据逻辑

## 20190618
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-06-18 | 1.驾驶舱页面调整成720P可展示上，保存两版模板。 2.完整一版已上线到正式环境中（720P电脑上）。 3.页面自适应还要调整，帆软支持也在找方法解决。 4.驾驶舱链接功能实现，自适应也是有问题。 | 1.完成 2.完成 3.进行中 | 驾驶舱自适应问题 | 帆软支持也在解决跟进现在也在寻找解决办法 | 1.经营指标分析页面调整。 2.部分数据也需要重新整理添加。 3.驾驶舱现在问题主要解决在电脑上的自适应问题。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.调试工作流 | 1.待完成 2.未完成 | 工作流debug不进断点 | 未找到原因 | 1.开发客户接待功能 2.调试ui 3.调试工作流
王晓旭 | 2019-06-18 | 1.调试客户接待的业务逻辑 |  | 1.两个系统的连不上 2.活动流的进不去问题 | 1.本地调试 | 1.业务逻辑调试 2.客户接待的app界面的调试
罗加云 | 2019-06-17 | 1.BI页面逻辑变动，调整数据模型和结构 2.向BI人员提供数据集逻辑 3.正式环境kettle抽数逻辑同步到测试 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.测试页面和数据 2.配合BI人员处理页面数据逻辑和样式

## 20190619
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-19 | 1.正式环境上线 2.排bi工作计划 | 1.完成 2.完成
杜振兴 | 2019-06-19 | 1.驾驶舱测试、正式已经同步上线。 2.经营指标分析测试、正式已经同步上线。 3.页面自适应问题帆软支持，页面可以正常浏览。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 驾驶舱在不同浏览器中的浏览问题，产品自身问题 | 帆软支持也在解决跟进现在也在寻找解决办法 | 1.经营指标分析、驾驶舱的是否有需要调整解决。 2.工程售后需要排版出一版demo样式。 3.添加与锐安数据库类似的测试数据。
陈子瑶 | 2019-06-19 | 1.调试客户接待的业务逻辑 2.调试activity | 待完成
王晓旭 | 2019-06-19 | 1.调试客户接待的业务逻辑 2.调试APP连接 | 完成 |  |  | 1.客户接待的app界面的调试
罗加云 | 2019-06-19 | 1.测试页面和数据 2.配合BI人员处理页面数据逻辑和样式 3.与客户沟通工程售后的需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.根据整理工程售后模块需求建模，确认数据源 2.kettle抽数

## 20190620
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-20 | 1.工程售后400及确认收入的模型建立, 2.对bi模型进行初步确认。 | 1.完成 |  |  | 1.编写测试用例。 2.跟进初步demo。
杜振兴 | 2019-06-20 | 1.经营指标分析需要调整改动记录。 2.工程售后初版样式已出待确认修改调整。 3.测试数据工程售后初版模型做出。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.经营指标分析修改调整。 2.工程售后模板样式需要确认最终版本。 3.添加测试环境数据然后模板展出进行修改调整。
罗加云 | 2019-06-20 | 1.整理工程售后模块需求建模 2.确认数据源 2.kettle抽数 4.配合振兴测试环境造数 5.同步测试环境KETTLE作业 | 1.完成 2.60%：总项目数和完工验收项目数的计划完成时间取法不同，按时完工率和验收完成率取法逻辑需进一步确认 3.50% 4.完成 5.完成 | 1.SAP取不到表 2.确认收入数据来源不明确 |  | 1.进一步确认需求 2.kettle数据抽取 3.测试数据正确性
陈子瑶 | 2019-06-20 | 1.开发客户接待功能 2.调试工作流 3.完善审批流程 4.写工具类 | 1.待完成 2.已完成 3.已完成 4.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.调试项目
王晓旭 | 2019-06-20 | 1.调试部门与员工的三级关联 2.开发业务层 3.前台页面的编写 |  | 直接选择一级部门，没有办法直接选择员工

## 20190621
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-21 | 1.调研sap取数。 2.编写测试用例。 3.与财务讨论相关问题及需求 |  |  |  | 1.完成损益表的相关页面demo。 2.完成测试用例。
杜振兴 | 2019-06-21 | 1.经营指标分析名称颜色修改微调。 2.工程售后模板样式已确认版本。 3.添加测试环境数据然后模板展出进行修改调整。 4.修改表结构规范命名，测试正式与测试环境上线页面是否正常 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.售后管理模板确认，测试数据插入数据检校。 2.整体样式调整(字体大小颜色、模块位置等）。 3.对数，测试数据逻辑是否正确。 4.售后管理测试环境和正式环境确定无误可以上线。
罗加云 | 2019-06-21 | 1.进一步确认工程项目需求 2.kettle数据抽取 3.删除数据库中多余表 4.按规则将kettle作业和数据表命名规范化 | 1.完成 2.90%：项目费用类型指标取数不确定 4.完成 5.完成 | 1.SAP取不到表 2.确认收入数据来源不明确 |  | 1.确认项目费用类型取数逻辑 2.测试数据正确性
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 3.调试ui
王晓旭 | 2019-06-21 | 1.调试出差公出报备的 查询页面，添加页面和显示页面的布局和显示效果 | 还有部分未完成 |  |  | 1.继续修改页面 2.编写 部门和员工的关联查询业务逻辑

## 20190624
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-24 | 1.与财务核对损益表页面demo，总结相关问题。 2.梳理日报需求，完成日报功能文档。 3. 核对工程售后400及确认收入的页面 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.售后管理模块的问题跟踪。 2.sap相关问题的确认。 3.后续开发任务的确认。
杜振兴 | 2019-06-24 | 1.售后管理模块已在正式环境，尚未挂出。 2.售后管理的整体页面调整规划。 3.正式环境中数据质量，页面效果不理想。 4.确认收入没有数据且是否属于售后管理需确认。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.售后管理正式上线挂出模板。 2.整体样式调整修改。 3.数据准确性，数据逻辑验证是否正确。
罗加云 | 2019-06-24 | 1.确认项目费用类型取数逻辑 2.kettle项目费用数据抽取并同步到正式 3.配合BI出逻辑 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.SAP取不到表 2.确认收入数据来源不明确 |  | 1.测试工程售后数据正确性
陈子瑶 | 2019-06-24 | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 |  |  |  | 1.跟进客户接待相关实现的问题
王晓旭 | 2019-06-24 | 1.继续修改页面 2.编写 部门和员工的关联查询业务逻辑 |  |  |  | 2.跟进客户接待相关实现的问题

## 20190625
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-25 | 损益表demo修改跟进。 下阶段bi工作工作内容确认 下阶段bi工作需求确认 对sap的数据问题进行确认 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.出人力资源demo 2.跟进工程售后400数据验证 3.跟进sap数据问题
杜振兴 | 2019-06-25 | 1.售后工程正式环境挂出。 2.整体样式调整修改。 3.确认收入没有数据，正式环境中用的还是测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.核对正式环境工程售后数据正确性。 2.确认指标、维度。 3.人力的demo页面初版画出。 4.测试环境demo模板出版。
罗加云 | 2019-06-25 | 1.抽取工程售后省份关联城市数据 2.完成各省份城市项目数统计数据抽取 3.理解损益表逻辑 4.向客户核对人力模块需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.SAP取不到表 2.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） |  | 1.测试工程售后数据正确性 2.根据人力模块核对的需求整理指标维度建模
陈子瑶 | 2019-06-25 | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 |  |  |  | 1.跟进客户接待相关实现的问题
王晓旭 | 2019-06-25 | 1.继续修改页面 2.编写 部门和员工的关联查询业务逻辑 |  |  |  | 2.跟进客户接待相关实现的问题