## 20190610~20190614
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-06-25 | 1.抽取工程售后省份关联城市数据 2.完成各省份城市项目数统计数据抽取 3.理解损益表逻辑 4.向客户核对人力模块需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.SAP取不到表 2.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） |  | 1.测试工程售后数据正确性 2.根据人力模块核对的需求整理指标维度建模