## 20190528
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-28 | 1. 核对数据取数源问题。 2. 核对相关环境。 3. 查看相关需求文档编写计划详情。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1. 核对驾驶舱demo原型。 2. 检查相关实现问题。 3. APP相关需求确定及时间计划的安排。
杜振兴 | 2019-05-28 | 1. 安装完成数据库。 2. 核对相关环境。 3. 查看相关需求文档。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.查看数据源表单，了解数据情况 。 2.了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3.核对各版块开发过程。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.核对需求文档； 2.设计前端demo原型； | 1.完成 2.完成 | 需求有疑问，需明日核对 |  | 1.搞明白前后交互逻辑； 2.熟悉mui框架；
李龙 | 2019-05-28 | 1. 核对业务相关的需求 2. 核对相关开发环境 3. 分析项目中的难易点制定相关的策略 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1. 设计app页面的样式 2. 制定后台所需要的业务逻辑
罗加云 | 2019-05-28 | 1. 安装配置kettle，根据相关环境测试新老系统数据库和oracle数据库连接。 2. 创建dw和app两个用户。 3. 根据需求完成bi_report_ygsj、bi_report_yjmb、sd_yszk、m_question表老系统向dw层数据抽取 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.根据需求完成m_question_classify、t_pro_setup_apply、m_daily_work、m_daily等表老系统向dw层数据抽取 2.开始新系统部分表数据向dw层数据抽取
高祥云 | 2019-05-29 | 1.app端相关功能需求调研. 2.对于日报管理的相关需求的调研。（日报模块分析）。 3.对bidemo的调研，分析。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 由于系统已有相关的实现 kettle抽取维度是否可用需进行调研 |  | 1.对kettle进行数据汇总的调研（事实上是对最终明细维度的调研） 2.进行demo模型的构建，通过report，需注意版本及工具属性是否有冲突
杜振兴 | 2019-05-29 | 1. 查看数据源表单，了解数据情况 。 2. 了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3. 核对各版块开发过程。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。

## 20190529
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-29 | 1.app端相关功能需求调研. 2.对于日报管理的相关需求的调研。（日报模块分析）。 3.对bidemo的调研，分析。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 由于系统已有相关的实现 kettle抽取维度是否可用需进行调研 |  | 1.对kettle进行数据汇总的调研（事实上是对最终明细维度的调研） 2.进行demo模型的构建，通过report，需注意版本及工具属性是否有冲突
杜振兴 | 2019-05-29 | 1. 查看数据源表单，了解数据情况 。 2. 了解需求文档以及驾驶舱需求计划。 3. 核对各版块开发过程。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。
李龙 | 2019-05-29 | 1. 设计app页面的样式 2. 制定后台所需要的业务逻辑 3.设计模块所需要的UI和页面 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.完成UI草稿的设计 2.熟悉微信API和使用和功能
陈子瑶 | 2019-05-29 | 1.预研ui界面； 2.熟悉微信api开发流程 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.在本地环境测通项目； 2.预研ui；
罗加云 | 2019-05-29 | 1.根据需求完成m_question_classify等表老系统向dw层数据抽取 2.完成新系统部分表数据向dw层数据抽取 3.抽取新老系统维度表数据至dw层 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.评估在kettle中按照每个模块进行简单汇总的工作量和具体可实现性 2.将dw层表迁到run用户下，统一在run用户下进行数据操作

## 20190530
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-30 | 1.驾驶舱需求分析，生成驾驶舱初步分析文档。 2.考勤打卡app项目详情了解及计划安排。计划于下周同步开始进行安卓端与ios端的开发任务 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.根据驾驶舱分析进行驾驶舱初步的设计模型建设。 2.考勤打卡相关api的总结。
杜振兴 | 2019-05-30 | 1.总裁驾驶舱demo设计。 2.demo初始原型页面。 3.各模块基础数据查询，逻辑编写。 | 1.完成 2.进行中 3.完成 |  |  | 1.demo初始原型页面。 2.demo驾驶舱构建。
陈子瑶 | 2019-05-30 | 1.预研ui界面； 2.跑通本地环境 | 1.完成 2.待完成 | 控制台，日志不输出错误 |  | 1.在本地环境测通项目； 2.解决昨天遗留bug；
李龙 | 2019-05-30 | 1. 完成UI草稿的设计 2. 熟悉微信API和使用和功能 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.完成测试的前后端交互 2.熟悉模块的前端页面与草稿
罗加云 | 2019-05-30 | 1.将dw层表迁到run用户下，统一在run用户下进行数据操作 2.修改kettle抽数数据库连接 3.在原有完整数据的基础上，按需求完成sql逻辑编写 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.按照最新需求向数据负责人核对数据源中的取数逻辑，维度字段等 2.获取数据源逻辑，编写sql

## 20190531
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-05-31 | 1.根据驾驶舱分析进行驾驶舱初步的设计模型建设。 2.考勤打卡任务计划安排。 3.客户接待和日报功能跟进。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.对驾驶舱指标细化，进行驾驶舱demo开发阶段。 2.对驾驶舱数据取数的相关信息的调研。
杜振兴 | 2019-05-31 | 1.demo初始原型页面。 2.demo驾驶舱构建。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.驾驶舱建设。 2.整合数据。
陈子瑶 | 2019-05-31 | 1.开发ui界面； 2.跑通本地环境 | 1.待完成 2.已完成 | 控制台，日志不输出错误 |  | 1.建好数据表 2.开发UI界面
李龙 | 2019-05-30 | 1.完成测试的前后端交互 2.熟悉模块的前端页面与草稿 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.完成模块前端页面 2.完成后端dao层到数据库的设计 3.完成测试数据库的建表
罗加云 | 2019-05-31 | 1.按照最新需求向数据负责人核对数据源中的取数逻辑，维度字段等 2.获取数据源逻辑，编写sql | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.配合BI出驾驶舱DEMO 2.根据驾驶舱指标取所需数据源

## 20190603
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-03 | 1.调整项目计划。 2.移动端需求pc原型总结 3.驾驶舱指标分析需求确认。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.demo模板需去确认。 2.移动端及app相关跟进。
杜振兴 | 2019-06-03 | 1.驾驶舱建设。 2.整合数据。 | 1.完成 2.完成 | 1.指标不明确，需求不确定 |  | 1.demo模板需去确认。 2.需求、指标确定。 3.确定好开发页面进行开发。
陈子瑶 | 2019-06-03 | 1.开发客户接待功能 2.设计客户接待表； | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.展示客户列表
陈子瑶 | 2019-06-03 | 1.开发查询删除功能 | 1 |  |  | 1.出差报备页面设计 2.完成申请页面
罗加云 | 2019-06-03 | 1.出一版驾驶舱的demo 2.与客户沟通SAP取数问题 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.配合BI出驾驶舱DEMO
刘恒 | 2019-06-03 | 1.进行安卓端app开发环境的搭建 2.进行ios端开发环境的搭建 | 1.完成 2.完成

## 20190604
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-04 | 1.驾驶舱指标维度的确认。 2.初版驾驶舱demo设计跟进。 3.编写bi需求文档。 | 1.完成 2.完成 3.进行中 |  |  | 1.驾驶舱demo调整跟进。 2.编写bi需求文档 3.编写详细设计文档
杜振兴 | 2019-06-04 | 1.demo模板需去确认。 2.需求、指标确定。 3.确定好开发页面进行开发。 | 1.完成 2.完成 | 1.指标不明确，需求不确定 |  | 1.demo驾驶舱修改。 2.数据对接。 3.正式开发。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.展示客户接待列表 3.新增客户； | 1.待完成 2.已完成 3.待完成 | struts2+mui缺点， | 已解决 | 1.开发客户接待功能 2.新增客户； 3.删除客户；
陈子瑶 | 2019-06-04 | 1.开发出差报备查询和页面 | 1 |  |  | 1.出差报备页面展示 2.完成添加页面
罗加云 | 2019-06-03 | 1.向客户确认SAP hana数据库的基本信息并配置hana数据库连接到kettle 2.测试kettle使用windoms定时调度job，解决kettle保存报错的问题 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.与客户沟通如何从3表汇总表中形成三表数据的逻辑

## 20190605
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-05 | 1.核对总裁驾驶舱。 2.开发总裁驾驶舱第二版本。 3.编写需求说明书。 4.sap数据取数调研。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.总裁驾驶舱取数 2.总裁驾驶舱图表使用可行性分析 3.sap数据跟进，app跟进
杜振兴 | 2019-06-05 | 1.demo驾驶舱修改。 2.数据对接。 3.正式开发。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.demo驾驶舱修改。 2.确认一版驾驶舱。 3.开发两套方案。
王晓旭 | 2019-06-05 | 1.出差报备页面展示 | 1 |  |  | 1.完成添加页面
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.编辑功能； 3.查看客户； | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.编辑客户； 3.删除客户；
罗加云 | 2019-06-05 | 1.安装并配置SAP hana数据库，向客户确认表的位置 2.整理BI概要设计说明书中有关数据库表的模块 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.向客户确认SAP hana数据库表的位置，并确认取数逻辑 2.在kettle中对数据进行逻辑上的处理，汇总数据

## 20190606
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-06 | 1.驾驶舱数据源可取数部分取数规则。 2.客户接待部分的审批流程。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.写好的基础经营指标分析bi设计文档及需求文档进行需求核对，开始数据库建模跟进。
杜振兴 | 2019-06-05 | 1.demo驾驶舱修改。 2.确认一版驾驶舱。 3.开发两套方案。 4.放入测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  | 1.确认驾驶舱。 2.驾驶舱上线。 3.放入测试数据。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.页面增删改查模块已初步完成，细节待处理 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.处理审批流程
王晓旭 | 2019-06-06 | 1.出差报备申请页面展示 2.后台数据保存业务 | 1.完成 | 1.出差天数是否去除周六日 |  | 1.完成删除，修改操作
罗加云 | 2019-06-06 | 1.在kettle中对五个模块的数据进行逻辑上的处理，汇总数据 2.配合BI调整DEMO的配色 3.整理驾驶舱指标数据源 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.向客户确认驾驶舱指标数据源 2.配合BI对基础经营指标数据进行完善

## 20190610
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-10 | 1.文档问题记录 2.bi驾驶舱上线测试环境 3.计划文档细分，计划常态化。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.app项目计划完成情况 2.确认需求文档 3.问题的整理及追踪，到负责人
杜振兴 | 2019-06-10 | 1.确认驾驶舱。 2.驾驶舱上线。 3.放入测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.基础经营指标分析开发。 2.数据整理。 3.页面出版整理。
陈子瑶 | 2019-06-10 | 1.开发客户接待功能 2.细节待处理 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节
王晓旭 | 2019-06-10 | 1.出差报备删除和修改页面 2.审核的后台大致流程（级别功能没确定） | 1.完成 | 1.添加时一二级部门的关联没确定 2.页面的时间计算问题（没解决） |  | 1.审核的级别判断 2.页面时间的自动计算 3.修改时页面的审核时间的修改功能
罗加云 | 2019-06-10 | 1.向客户确认驾驶舱指标数据源并完成驾驶舱kettle抽数 2.配合BI对驾驶舱数据进行完善 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.整理bi详细设计文档 2.配合BI对基础经营指标数据进行完善

## 20190611
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-11 | 1.对需求的核对 2.问题排查及解决，生成问题清单 3.正式环境上线驾驶舱demo | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.修改第二版需求，进行审核 2.写下个模块的需求文档 3.问题跟踪
杜振兴 | 2019-06-11 | 1.基础经营指标分析开发。 2.数据整理。 3.页面出版整理。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.基础经营指标开发。 2.数据整合提取。 3.页面布局规划，图形样式。 4.有需挂出页面即挂出，规范名称。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.接待系统政务微信外的功能基本实现 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 2. | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节 3.接入政务微信
王晓旭 | 2019-06-11 | 1.模块功能的完善 2.页面时间的自动获取计算， 3.查询页面的审核时间修改 | 1.完成 | 1.页面时间计算 2.查询时数据的重复加载 | 2.删除了ul下的所有li标签 | 1.审核的级别判断 2.页面的细节优化
罗加云 | 2019-06-11 | 1.向客户确认基础经营指标模块所需指标 2.将连接正式环境使用kettle抽取驾驶舱里的数据 3.根据确认的需求整理基础经营指标体系模块数据源，改善数据模型 | 1. 80% 2. 80% 3.80% | 1.驾驶舱里地图中所需省份数据不统一 2.漏斗图所需指标需要向客户询问表及字段 |  | 1.向客户确认基础经营指标体系模块表及字段并完善数据模型 2.跟踪驾驶舱省份数据问题并测试正式环境驾驶舱数据正确性

## 20190612
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-12 | 1.修改经营分析指标的详细方案，生成经营指标分析v1.1。 2.编写工程管理及售后400的bi设计方案。 3.对方案进行核定。 | 1.完成 |  |  | 1.测试驾驶舱及经营分析指标，完成测试用例
杜振兴 | 2019-06-12 | 1.基础经营指标开发。 2.驾驶舱调整修。 3.页面布局规划，图形样式。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.基础经营板块模板开发。 2.拿取数据。 3.如可以进行页面布局调整。 4.有需挂出页面即挂出，规范名称。
陈子瑶 | 2019-06-12 | 1.开发客户接待功能 2.修改功能bug 3. 熟悉办公网activity工作流 | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.开发审批流 3.办公网客户接待接口开发
王晓旭 | 2019-06-12 | 1.页面的细节优化 2.系统流程和显示界面功能的修改 3.地点的选择器完善 | 1.完成 | 1.页面的刷新加载，标签属性问题 |  | 1.修改完善出差的流程 2.办公网客户接待接口开发
罗加云 | 2019-06-12 | 1.将驾驶舱除地图模块的job部署到正式环境 2.配合BI画工程售后模块DEMOv1.0版本并向客户确认经分demo指标 3.根据确认经分模块的需求后的数据源，改善数据模型 | 1.90% 2.完成 3.90% | 1.驾驶舱地图模块省份不规范 2.漏斗图需求需要最终确定 3.SAP取不到表 | 1.需要和客户讨论解决方案 2.需求确认 | 1.整理bi详细设计文档 2.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数

## 20190613
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-13 | 1.确认sap数据问题 2.调研损益表及资产负债表的相关需求 3.编写测试用例 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.跟进sap数据问题 2.跟进页面不自适应的问题 3.对模块进行测试
杜振兴 | 2019-06-13 | 1.合同、业绩、回款三个页面已开发完成待完善。 2.驾驶舱新增需求板块完成，有空缺需求没确认。 3.BI、驾驶舱页面的简单布局调整。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 驾驶舱页面布局适应问题需调整修改 |  | 1.经营指标板块的数据要填充多一些。 2.经营指标、驾驶舱页面的布局规划调整。 3.驾驶舱拿取数据做钻取功能，新增需求的图表展示内容确认。 4.开发完成功能页面布局可以确定一版可以挂出。
罗加云 | 2019-06-12 | 1.讨论SAP财务三表、行业业绩、确认收入的需求 2.驾驶舱需求调整，整理驾驶舱人力模块所需指标 3.整理经营分析指标的业绩回款漏斗图所需指标 4.确认损益表需求，画出DEMO并向财务经理确认了demo方案 5.根据确认的损益表需求，设计后台表结构 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.50% | 1.驾驶舱地图模块省份不规范 2.漏斗图需求需要最终确定 3.SAP取不到表 | 1.客户确认招人清洗数据 2.需求确认 | 1.整理bi详细设计文档 2.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数 3.根据确认的损益表需求和设计表结构建表 4.向客户确认驾驶舱人力模块的数据源并完成数据抽取
王晓旭 | 2019-06-13 | 1.系统流程和显示界面功能的修改 2.时间选择器的业务判断 | 1.完成 |  |  | 1.新模块的开发
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.往政务微信放代码 3.查看业务流程 | 1.待完成 2.已完成 3.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.开发审批流

## 20190614
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-14 | 1.跟进sap数据问题 2.跟进页面不自适应的问题 3.补全需求相关文档 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.驾驶舱及经营指标分析相关问题的处理
杜振兴 | 2019-06-14 | 1.经营指标板块的数据要填充多一些。 2.经营指标、驾驶舱页面的布局规划调整。 3.BI完成开发，功能完善数据测试调整。 4.驾驶舱需求确认，开发新需求页面。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 数据杂 |  | 1.驾驶舱上线。 2.经营指标测试数据逻辑。 3.经营指标挂出上线。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.部署调试内网 3.写客户接待借口 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.测试通过内网
王晓旭 | 2019-06-14 | 1.开发查询和更新接口 | 1.完成 |  |  | 1.接口测试
罗加云 | 2019-06-14 | 1.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数 2.根据确认的损益表需求和设计表结构建表 3.向客户确认驾驶舱人力模块的数据源并完成数据抽取 4.将经营分析平台的kettle同步到正式 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.整理bi详细设计文档 2.配合BI完成驾驶舱和经营分析平台任务 3.测试数据

## 20190617
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-06-17 | 1.驾驶舱UI模板重新开发。 2.人力数据的修改。 | 1.完成 2.完成 | 驾驶舱浏览器兼容问题 |  | 1.驾驶舱调整。 2.经营指标板块数据要更改。 3.经营指标板块的页面调整。
陈子瑶 | 2019-06-17 | 1.开发客户接待功能 2.部署内网tomcat 3.调试客户接待接口 | 1.待完成 2.已完成 3.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.贯穿项目
王晓旭 | 2019-06-17 | 1.调试项目本地测试开发 2.调试CURD接口，实现基本业务逻辑 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.进行业务逻辑的开发
罗加云 | 2019-06-17 | 1.测试经营分析合同模块数据并修正数据 2.确认驾驶舱各职级人数、在岗人数、空岗人数并修改kettle逻辑 3.向BI人员提供数据集逻辑 | 1.完成 2.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.测试并修正数据 2.正式环境kettle抽数逻辑同步到测试 3.配合BI人员处理页面数据逻辑

## 20190618
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-06-18 | 1.驾驶舱页面调整成720P可展示上，保存两版模板。 2.完整一版已上线到正式环境中（720P电脑上）。 3.页面自适应还要调整，帆软支持也在找方法解决。 4.驾驶舱链接功能实现，自适应也是有问题。 | 1.完成 2.完成 3.进行中 | 驾驶舱自适应问题 | 帆软支持也在解决跟进现在也在寻找解决办法 | 1.经营指标分析页面调整。 2.部分数据也需要重新整理添加。 3.驾驶舱现在问题主要解决在电脑上的自适应问题。
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.调试工作流 | 1.待完成 2.未完成 | 工作流debug不进断点 | 未找到原因 | 1.开发客户接待功能 2.调试ui 3.调试工作流
王晓旭 | 2019-06-18 | 1.调试客户接待的业务逻辑 |  | 1.两个系统的连不上 2.活动流的进不去问题 | 1.本地调试 | 1.业务逻辑调试 2.客户接待的app界面的调试
罗加云 | 2019-06-17 | 1.BI页面逻辑变动，调整数据模型和结构 2.向BI人员提供数据集逻辑 3.正式环境kettle抽数逻辑同步到测试 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.测试页面和数据 2.配合BI人员处理页面数据逻辑和样式

## 20190619
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-19 | 1.正式环境上线 2.排bi工作计划 | 1.完成 2.完成
杜振兴 | 2019-06-19 | 1.驾驶舱测试、正式已经同步上线。 2.经营指标分析测试、正式已经同步上线。 3.页面自适应问题帆软支持，页面可以正常浏览。 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 驾驶舱在不同浏览器中的浏览问题，产品自身问题 | 帆软支持也在解决跟进现在也在寻找解决办法 | 1.经营指标分析、驾驶舱的是否有需要调整解决。 2.工程售后需要排版出一版demo样式。 3.添加与锐安数据库类似的测试数据。
陈子瑶 | 2019-06-19 | 1.调试客户接待的业务逻辑 2.调试activity | 待完成
王晓旭 | 2019-06-19 | 1.调试客户接待的业务逻辑 2.调试APP连接 | 完成 |  |  | 1.客户接待的app界面的调试
罗加云 | 2019-06-19 | 1.测试页面和数据 2.配合BI人员处理页面数据逻辑和样式 3.与客户沟通工程售后的需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.SAP取不到表 |  | 1.根据整理工程售后模块需求建模，确认数据源 2.kettle抽数

## 20190620
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-20 | 1.工程售后400及确认收入的模型建立, 2.对bi模型进行初步确认。 | 1.完成 |  |  | 1.编写测试用例。 2.跟进初步demo。
杜振兴 | 2019-06-20 | 1.经营指标分析需要调整改动记录。 2.工程售后初版样式已出待确认修改调整。 3.测试数据工程售后初版模型做出。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.经营指标分析修改调整。 2.工程售后模板样式需要确认最终版本。 3.添加测试环境数据然后模板展出进行修改调整。
罗加云 | 2019-06-20 | 1.整理工程售后模块需求建模 2.确认数据源 2.kettle抽数 4.配合振兴测试环境造数 5.同步测试环境KETTLE作业 | 1.完成 2.60%：总项目数和完工验收项目数的计划完成时间取法不同，按时完工率和验收完成率取法逻辑需进一步确认 3.50% 4.完成 5.完成 | 1.SAP取不到表 2.确认收入数据来源不明确 |  | 1.进一步确认需求 2.kettle数据抽取 3.测试数据正确性
陈子瑶 | 2019-06-20 | 1.开发客户接待功能 2.调试工作流 3.完善审批流程 4.写工具类 | 1.待完成 2.已完成 3.已完成 4.已完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.调试项目
王晓旭 | 2019-06-20 | 1.调试部门与员工的三级关联 2.开发业务层 3.前台页面的编写 |  | 直接选择一级部门，没有办法直接选择员工

## 20190621
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-21 | 1.调研sap取数。 2.编写测试用例。 3.与财务讨论相关问题及需求 |  |  |  | 1.完成损益表的相关页面demo。 2.完成测试用例。
杜振兴 | 2019-06-21 | 1.经营指标分析名称颜色修改微调。 2.工程售后模板样式已确认版本。 3.添加测试环境数据然后模板展出进行修改调整。 4.修改表结构规范命名，测试正式与测试环境上线页面是否正常 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.售后管理模板确认，测试数据插入数据检校。 2.整体样式调整(字体大小颜色、模块位置等）。 3.对数，测试数据逻辑是否正确。 4.售后管理测试环境和正式环境确定无误可以上线。
罗加云 | 2019-06-21 | 1.进一步确认工程项目需求 2.kettle数据抽取 3.删除数据库中多余表 4.按规则将kettle作业和数据表命名规范化 | 1.完成 2.90%：项目费用类型指标取数不确定 4.完成 5.完成 | 1.SAP取不到表 2.确认收入数据来源不明确 |  | 1.确认项目费用类型取数逻辑 2.测试数据正确性
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 3.调试ui
王晓旭 | 2019-06-21 | 1.调试出差公出报备的 查询页面，添加页面和显示页面的布局和显示效果 | 还有部分未完成 |  |  | 1.继续修改页面 2.编写 部门和员工的关联查询业务逻辑

## 20190624
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-24 | 1.与财务核对损益表页面demo，总结相关问题。 2.梳理日报需求，完成日报功能文档。 3. 核对工程售后400及确认收入的页面 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.售后管理模块的问题跟踪。 2.sap相关问题的确认。 3.后续开发任务的确认。
杜振兴 | 2019-06-24 | 1.售后管理模块已在正式环境，尚未挂出。 2.售后管理的整体页面调整规划。 3.正式环境中数据质量，页面效果不理想。 4.确认收入没有数据且是否属于售后管理需确认。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.售后管理正式上线挂出模板。 2.整体样式调整修改。 3.数据准确性，数据逻辑验证是否正确。
罗加云 | 2019-06-24 | 1.确认项目费用类型取数逻辑 2.kettle项目费用数据抽取并同步到正式 3.配合BI出逻辑 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.SAP取不到表 2.确认收入数据来源不明确 |  | 1.测试工程售后数据正确性
陈子瑶 | 2019-06-24 | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 |  |  |  | 1.跟进客户接待相关实现的问题
王晓旭 | 2019-06-24 | 1.继续修改页面 2.编写 部门和员工的关联查询业务逻辑 |  |  |  | 2.跟进客户接待相关实现的问题

## 20190625
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-25 | 损益表demo修改跟进。 下阶段bi工作工作内容确认 下阶段bi工作需求确认 对sap的数据问题进行确认 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.出人力资源demo 2.跟进工程售后400数据验证 3.跟进sap数据问题
杜振兴 | 2019-06-25 | 1.售后工程正式环境挂出。 2.整体样式调整修改。 3.确认收入没有数据，正式环境中用的还是测试数据。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.核对正式环境工程售后数据正确性。 2.确认指标、维度。 3.人力的demo页面初版画出。 4.测试环境demo模板出版。
罗加云 | 2019-06-25 | 1.抽取工程售后省份关联城市数据 2.完成各省份城市项目数统计数据抽取 3.理解损益表逻辑 4.向客户核对人力模块需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.SAP取不到表 2.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） |  | 1.测试工程售后数据正确性 2.根据人力模块核对的需求整理指标维度建模
陈子瑶 | 2019-06-25 | 1.开发客户接待功能 2.调试项目 |  |  |  | 1.跟进客户接待相关实现的问题
王晓旭 | 2019-06-25 | 1.继续修改页面 2.编写 部门和员工的关联查询业务逻辑 |  |  |  | 2.跟进客户接待相关实现的问题

## 20190626
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
高祥云 | 2019-06-26 | 人力demo跟进， 跟进sap问题。 | 1.完成 2.完成
杜振兴 | 2019-06-26 | 1.人力确认指标、维度。 2.人力的demo页面初版excl。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.核对正式环境工程售后数据正确性。 2.人力测试环境初版页面开发。 3.插入测试数据。 4.调整人力页面样式以及模块的分布指标维度等。
陈子瑶 | 2019-06-26 | 1.开发客户接待功能 2.调试ui 3.写出差公备接口 | 1.待完成 2.已完成 3.待完成 |  |  | 1.开发出差公备相关接口
王晓旭 | 2019-06-26 | 1.熟悉日报的需求 2.修改部门三级联动的mui效果 | 完成 |  |  | 1.修改出差公出报备的逻辑代码 2.测试出差公出报备页面效果
罗加云 | 2019-06-26 | 1.配合BI出人力模块原型 2.整理人力指标维度 3.理解现金流量表逻辑 | 1.完成 2.完成 3.30% | 1.SAP取不到表、逻辑需要核对 2.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） |  | 1.测试工程售后数据正确性 2.根据人力模块核对的需求整理指标维度建模 3.确认人力模块数据源

## 20190627
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-06-27 | 1.人力测试环境初版页面开发。 2.插入测试数据。 3.调整人力页面样式以及模块的分布指标维度等。 4.无管理权限人力模板已开发完成。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.人力测试环境初版页面开发。 2.ETL抽取数据。 3.插入测试数据。 4.不开权限和开权限的人力模板开发完成。
罗加云 | 2019-06-27 | 1.根据人力模块核对的需求整理指标维度建模 2.确认人力模块数据源 | 1.完成 2.完成 | 1.SAP取不到表、逻辑需要核对 2.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） |  | 1.人力模块抽数 2.与SAP专家梳理SAP数据逻辑 3.建立SAP底层数据模型
陈子瑶 | 2019-06-27 | 1.开发日报管理 2.写相关接口文档 | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发日报相关功能 2.确认相关需求
王晓旭 | 2019-06-27 | 1.熟悉日报的需求 2.编写日报的接口文档 | 完成 |  |  | 1.测试日报的业务逻辑 2.熟悉日报的需求

## 20190628
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
陈子瑶 | 2019-06-26 | 1.开发日报管理 2.写相关接口文档 | 1.待完成 2.已完成 |  |  | 1.开发日报相关功能 2.确认相关需求
杜振兴 | 2019-06-27 | 1.人力测试环境初版页面开发。 2.插入测试数据。 3.调整人力页面样式以及模块的分布指标维度等。 4.无管理权限人力模板已开发完成。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.人力测试环境初版页面开发。 2.ETL抽取数据。 3.插入测试数据。 4.不开权限和开权限的人力模板开发完成。
罗加云 | 2019-06-27 | 1.根据人力模块核对的需求整理指标维度建模 2.确认人力模块数据源 | 1.完成 2.完成 | 1.SAP取不到表、逻辑需要核对 2.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） |  | 1.人力模块抽数 2.与SAP专家梳理SAP数据逻辑 3.建立SAP底层数据模型
王晓旭 | 2019-06-27 | 1.熟悉日报的需求 2.编写日报的接口文档 | 完成 |  |  | 1.测试日报的业务逻辑 2.熟悉日报的需求

## 20190701
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
陈子瑶 | 2019-07-01 | 1.预研日报功能 2.明确日报相关文档 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发日报相关功能 2.确认相关需求
杜振兴 | 2019-07-01 | 1.人力资源分析板块页面调整确认。 2.模块单元数据的排序筛选。 3.测试和正式数据质量太杂，页面模块的修改调整还需要跟进。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.人力资源分析板块在正式上线，放入正式数据。 2.根据正式环境的数据需要进行板块展示内容的调整。 3.进行数据验证。
罗加云 | 2019-07-01 | 1.人力模块抽数 2.人力模块同步到正式环境 3.梳理SAP损益表逻辑 | 1.完成 2.90% 3.60% | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 |  | 1.人力模块抽数 2.根据需求开始SAP逻辑编写
王晓旭 | 2019-07-01 | 1.熟悉日报的前台页面 2.修改客户接待出现的问题 | 1.页面只写了部分（报工详情和打卡信息页面） |  |  | 1.熟悉日报的需求 2.编写日报的前台页面

## 20190702
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
陈子瑶 | 2019-06-26 | 1.预研日报功能 2.明确日报相关文档 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发日报相关功能 2.确认相关需求
杜振兴 | 2019-07-02 | 1.人力资源分析板块在正式上线，放入正式数据。 2.根据正式环境的数据需要进行板块展示内容的调整。 3.配置数据权限。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.人力资源分析板块权限解决完成。 2.根据正式环境的数据需要进行板块展示内容的调整。 3.调整图表样式。
罗加云 | 2019-07-02 | 1.人力模块抽数 2.根据需求开始SAP逻辑编写 3.配合人力模块权限控制 4.配合BI调整demo | 1.完成 2.50% 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 |  | 1.根据需求SAP逻辑编写
王晓旭 | 2019-07-02 | 1.编写日报的前台页面 2.修改客户接待在“执行”之前的可编辑功能 3.修改不住宿的地点不可填写 | 1.完成 |  |  | 1.熟悉日报的需求 2.编写日报的前台页面

## 20190703
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-07-03 | 1.人力资源模块正式环境已上线且权限问题也已解决。 2.整体模板页面调整，有些业务板块比较空洞因为数据质量问题。 3.测试、正式环境数据质量有差别数据支撑有差别。 4.财务三张报表进入初始阶段。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.进行中 |  |  | 1.人力资源两大模块的数据校验。 2.财务报表的开发，考虑前端页面展示效率以及SQL优化。 3.页面的demo、数据逻辑取数规则权限等。 4.财务报表的数据需要先从SAP抽取到数据库确保有财务数据以及数据万无一失
罗加云 | 2019-07-03 | 1.根据需求SAP损益表逻辑编写 2.创建ods层数据表，添加batch_id字段 | 1.70% 2.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 |  | 1.根据需求SAP逻辑编写 2.ods到dw kettle抽取逻辑
王晓旭 | 2019-07-03 | 1.编写日报的业务逻辑串通 2.修改客户接待的页面问题 | 1.完成 |  |  | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面
陈子瑶 | 2019-07-03 | 1.调试tms相关项目 2.开发日报功能 3.客户接待流程bug修改 |  |  |  | 1.开发日报相关功能

## 20190704
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-03 | 1.更改dw层表字段类型，为dw层表添加批次号字段 2.将科目余额和对调科目余额添加插入更新时间字段 3.编写ods层数据到dw层的kettle抽取逻辑 | 1.完成 2.完成 3.60% | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 |  | 1.编写ods层数据到dw层的kettle抽取逻辑 2.根据权限需求调整，更改经营分析模块合同、业绩和回款的数据结构 3.根据权限需求调整，更改经营分析模块合同、业绩和回款的数据结构
杜振兴 | 2019-07-04 | 1.工程售后、人力资源两大模块的数据校验。 2.资产负债表先做样式模板在自己电脑。 3.分析经营分析、工程售后需要给事业群、事业部另出BI仪表盘分配权限。 4.需要做的任务，修改的页面以及SQL数据集包括页面调整。 | 1.要延迟 2.进行中 3.完成 4.完成 |  |  | 1.经营分析、工程售后事业群事业部的BI仪表盘,,分配权限。 2.SAP财务数据确保完成取数进行开发。 3.资产负债表持续跟进。 4.经营分析、工程售后权限分配SQL需要修改底表需要修改，查验保证管理层BI不受影响。 5.部分仪表盘板块需要重新开发添加权限。
陈子瑶 | 2019-07-04 | 1.预研日报功能 2.写日报相关接口 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发日报相关功能 2.测试日报接口
王晓旭 | 2019-07-04 | 1.编写日报的业务逻辑串通 2.编写日报的业务逻辑 3.编写日报的前台页面 | 1.完成 |  |  | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面

## 20190705
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-07-05 | 1.分析驾驶舱、经营分析和工程售后事业群事业部的BI仪表盘,,分配权限。 2.资产负债表持续跟进。 3.评估驾驶舱、经营分析和工程售后需要开发的底层数据添加字段需要的数据源。 4.SAP数据的保证质量。 | 1.完成 2.进行中 3.进行中 4.完成 |  |  | 1.编写文档。 2.驾驶舱、经营分析、工程售后权限分配，重新开发SQL数据集进行权限分配。 3.资产负债表持续跟进。
罗加云 | 2019-07-05 | 1.编写ods层数据到dw层的kettle抽取逻辑 2.和SAP专家核对SAP系统到ods的数据准确性 3.自测ods到dw的数据准确性 4.整理由于添加权限所涉及到的底层数据变动 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.60% | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 |  | 1.补充详细设计和概要设计文档 2.根据权限需求调整，更改经营分析模块合同、业绩和回款的数据结构
陈子瑶 | 2019-07-04 | 1.开发日报相关功能 2.测试日报接口 | 1.待完成 2.待完成
王晓旭 | 2019-07-04 | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面 | 1.完成

## 20190708
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-08 | 1.根据权限需求调整，更改经营分析模块合同、业绩和回款的数据结构 2.根据权限需求调整，向客户确定数据源 3.检查SAP ods到dw 抽数的逻辑准确性 | 1.完成 2.80% 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 |  | 1.配合BI将驾驶舱和经营分析模块的权限功能开发 2.将kettle更新到正式 3.查看sap抽数进程并优化sql
杜振兴 | 2019-07-08 | 1.编写已通过的测试文档。 2.驾驶舱、经营分析、工程售后权限分配，底层数据开发，前端页面重新开发。 3.SAP数据已取得数。 4.驾驶舱部分板块联动已开发完 | 1.进行中 2.进行中 3.完成 4.完成 |  |  | 1.编写已通过的测试文档。 2.驾驶舱、经营分析、工程售后权限分配，底层数据开发，前端页面重新开发。 3.驾驶舱板块联动开发完成。
陈子瑶 | 2019-07-08 | 1.开发日报相关功能 2.测试日报接口 | 1.待完成 2.待完成
王晓旭 | 2019-07-08 | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面 | 1.完成

## 20190709
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-07-09 | 1.驾驶舱联动测试环境开发完成。 2.经营分析测试环境数据逻辑开发完成，权限未加。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.经营分析测试环境数据逻辑全部完结。 2.配置权限，测试环境测试权限是否完成。 3.驾驶舱调整检测。
罗加云 | 2019-07-09 | 1.配合BI将驾驶舱和经营分析模块的权限功能开发 2.检查SAP ods到dw数据抽取是否正确 3.跟进SAP 35表36表数据问题 | 1.50% 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间的数据不一致 |  | 1.配合BI将驾驶舱和经营分析模块的权限功能开发 2.将kettle更新到正式 3.查看sap抽数进程并优化sql
陈子瑶 | 2019-07-09 | 1.开发日报相关功能 2.测试日报接口 | 1.待完成 2.待完成
王晓旭 | 2019-07-09 | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面 | 1.完成

## 20190710
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-10 | 1.配合BI将驾驶舱和经营分析模块的权限功能开发 2.将kettle更新到正式 3.查看sap抽数进程并优化sql 4.损益表汇总表逻辑已经编写完成且数据已核对无误 | 1.50% 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程并优化sql 2.编写sap钻取和明细表逻辑 3.核对人力数据
杜振兴 | 2019-07-10 | 1.经营分析测试环境数据逻辑全部完结。 2.配置权限，测试环境测试权限分配完成。 3.经营分析权限测试开发完成。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.经营分析测试环境权限开发完成检测。 2.正式环境权限开发测试。 3.财务报表损益表开发。
陈子瑶 | 2019-07-10 | 1.开发日报相关功能 2.测试日报接口 | 1.待完成 2.待完成
王晓旭 | 2019-07-10 | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面 | 1.完成

## 20190711
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-11 | 1.配合BI将驾驶舱和经营分析模块的权限功能开发 2.查看sap抽数进程，排查35表数据和36表数据不一致的原因 3.损益表会计科目下钻表逻辑已经编写完成 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.编写sap钻取和明细表逻辑 3.核对35表36表数据 4.编写三表开发逻辑
杜振兴 | 2019-07-11 | 1.经营分析测试环境权限开发已经完成。 2.经营分析的正式环境权限已经开发完成并完成测试。 3.目前的经营分析、驾驶舱、售后管理、人力资源新增加的需求都已完成。 4.配置权限。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.正式环境经营分析、驾驶舱、售后管理、人力资源总的进行测试检验。 2.财务报表的开发。
陈子瑶 | 2019-07-11 | 1.开发日报相关功能 2.测试日报接口 | 1.待完成 2.待完成
王晓旭 | 2019-07-11 | 1.编写日报的业务逻辑 2.编写日报的前台页面 | 1.完成

## 20190712
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-12 | 1.查看sap抽数进程 2.编写sap钻取下级部门和明细表逻辑 3.核对35表36表数据 4.跟踪人力、业绩回款问题数据和sap权限表来源 5.配合BI修改个别事业群主查看事业群数据权限 6.配合BI向财务人员核对损益表显示需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.30% 5.完成 6.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.编写etl详细设计文档
杜振兴 | 2019-07-12 | 1.正式环境经营分析、驾驶舱、售后管理、人力资源权限分配完成，功能实现。 2.权限分配问题，个人详情表中事业群主的权限分配需要给出最终分配方案进行分配。 3.损益表总表的开发。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.财务报表损益表的开发。
罗加云 | 2019-07-13 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.编写etl详细设计文档 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.配合BI开发损益表

## 20190715
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-07-15 | 1.开发损益表-钻取到下级部门报表完成。 2.开发损益表-钻取到会计科目页面报表完成。 3.设计概要文档修改。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.完成损益表-钻取到下级部门、损益表-钻取到会计科目报表。 2.进行开发损益表-明细表。 3.进行开发财务报表损益表的下钻功能。
罗加云 | 2019-07-15 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.配合BI开发损益表 4.梳理相关资产负债表逻辑 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 6.正确的财务人到利润中心组的数据权限表没有拿到 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.配合BI开发损益表 4.梳理相关资产负债表逻辑并验证逻辑正确性

## 20190716
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-16 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.配合BI开发损益下钻表 4.梳理相关资产负债表逻辑并验证逻辑正确性 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 6.正确的财务人到利润中心组的数据权限表没有拿到 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.配合BI开发损益表 4.优化资产负债表逻辑 5.核对损益表数据正确性
陈子瑶 | 2019-07-16 | 1.开发日报相关功能 | 完成 | 隐藏div效果 影响js赋值 | 未解决 | 开发日报相关功能
杜振兴 | 2019-07-16 | 1.完成损益表-钻取到下级部门、损益表-钻取到会计科目报表、损益表-明细表。 2.进行开发损益表-明细表。 3.损益表除了权限用户问题还有界面调整优化，整体开发完成功能实现。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.损益表用户权限分配问题需要给出详细信息。 2.核对损益表数据。 3.损益表的页面调优。
王晓旭 | 2019-07-16 | 1.调整发票池的页面传递 2.调整数据传输和显示 | 1.待完成 |  |  | 1.调整发票池的页面和数据传递

## 20190717
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-17 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.配合BI开发损益表 4.优化资产负债表逻辑 5.核对损益表数据正确性 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债表逻辑 4.核对损益表数据正确性
杜振兴 | 2019-07-17 | 1.损益表用户权限完成。 2.损益表功能基本实现。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.损益表整体开发完成功能实现。 2.核对损益表数据。 3.损益表的页面调优。 4.开发资产负债表。
陈子瑶 | 2019-07-17 | 1.开发日报相关功能 | 完成 |  |  | 开发日报相关功能
王晓旭 | 2019-07-17 | 2.开发日报相关功能 | 完成 |  |  | 开发日报相关功能

## 20190718~20190726
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-18 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债表逻辑 4.核对损益表数据正确性 | 1.完成 2.完成 3.20% 4.70% | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债表逻辑 4.核对损益表数据正确性
罗加云 | 2019-07-19 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.根据现有35表抽取逻辑调整ods到dw表的etl逻辑 4.核对损益表数据正确性，和财务对损益表需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债表逻辑 4.核对损益表数据正确性
罗加云 | 2019-07-22 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债表逻辑,处理资产负债明细表逻辑 4.配合BI出资产负债汇总表和明细表 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债明细表逻辑 4.核对资产负债数据正确性
罗加云 | 2019-07-23 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债明细表逻辑 4.核对资产负债数据正确性 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.优化资产负债明细表逻辑 4.核对资产负债数据正确性 5.修改员工流动分析模型
罗加云 | 2019-07-24 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.核对资产负债数据正确性 4.现金流量表逻辑编写并核对数据 5.修改员工结构分析底层数据模型 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.核对资产负债数据正确性 4.修改员工流动分析模型 5.编写现金流量明细表逻辑
罗加云 | 2019-07-25 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改员工流动分析模型 4.配合BI完成现金流量表开发 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.核对现金流量明细表数据正确性 4.修改员工流动分析模型
罗加云 | 2019-07-26 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.核对现金流量明细表数据正确性 4.修改员工流动分析模型 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.核对现金流量明细表数据正确性 4.修改经营分析模型
杜振兴 | 2019-07-22 | 1.损益表小样式微调，权限问题需要进行沟通给出一个最终方案。 2.已开发完成资产负债表，开通财务权限进行测试核对数据，然后反馈问题进行修改。 3.开发资产详情表。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.资产负债表的问题反馈修改，进行调整。 2.完成资产负债详情表。 3.损益表分配开通权限。 4.可以开发现金流量表。
杜振兴 | 2019-07-19 | 1.损益表核对数据，ETL数据抽取页面展示效率提高。 2.损益表上线一版进行测试反馈。 3.反馈问题进行修改完善。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.开发资产负债表。 2.修改人力资源、经营分析权限控制分配。 3.跟踪损益表线上功能修改。
杜振兴 | 2019-07-23 | 1.资产负债表的问题反馈修改，进行调整。 2.开发完成资产负债详情表。 3.完成损益表分配开通权限。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.人力资源分析重新开发，员工结构分析底层和权限重新开发。
杜振兴 | 2019-07-24 | 1.人力资源分析模块重新开发，员工结构分析板块重新开发完成。 2.现金流量表主表总体开发完成，明细表未开发。 | 1.完成 2.完成 |  |  | 1.现金流量表主表开发完成，需要调整。 2.明细表也可开发。 3.人力资源分析的员工流动分析也可开发。
杜振兴 | 2019-07-25 | 1.现金流量表主表开发完成，仅主表开发完成，其余下级部门与明细表未开发。 2.损益表、资产负债表反馈问题调整。 3.人力资源分析的员工流动分析也可开发。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.现金流量表主表开发完成。 2.损益表各下钻表的名称、表明显示需要找实现方法。 3.人力资源分析的员工流动分析开发。
杜振兴 | 2019-07-26 | 1.现金流量表主表开发完成。 2.损益表各下钻表的名称、表明显示需要寻找实现方法实现方式是用JS编写。 3.人力资源分析模块测试环境已经重新开发修改完成。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.资产负债表开发工作，测试核对数据正式上线。 2.经营指标分析模块的框架调整，底层模型重构。
王晓旭 | 2019-07-23 | 1.调整发票票据页面在‘团建费’状态时的发票表单（后四位）的校验 2.解决选择发票池发票数据回显的问题 3.查看考勤业务逻辑 | 1.完成 2.考勤业务逻辑正在进行 |  |  | 1.考勤业务的开发
王晓旭 | 2019-07-24 | 1.捋顺并完善出差公出报备代码逻辑 | 1.进行中 |  |  | 1.考勤业务的开发

## 20190729
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-29 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.将人力底层模型同步到正式环境 4.配合BI人力模块上线 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 4.对行业业绩和确认收入的需求
杜振兴 | 2019-07-29 | 1.资产负债表开发完成，测试上线。 2.人力资源分析上生产正式环境。 3.现金流量表开发。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.资产负债表正式上生产环境。 2.现金流量表开发任务。
陈子瑶 | 2019-07-29 | 开发假期管理的相关功能 | 80% | 工作流异常 | 已解决 | 假期管理外网相关功能的实现

## 20190730
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-30 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 4.对行业业绩和确认收入的需求
杜振兴 | 2019-07-30 | 1.资产负债表测试中。 2.现金流量表开发任务。 3.工程售后模型修改，人力资源修改完成。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.经营指标分析模型修改。 2.资产负债表测试数据。
陈子瑶 | 2019-07-30 | 1开发假期功能 2.预研待办功能逻辑 | 1.待完成 2.待完成 |  |  | 1.开发待办相关功能
王晓旭 | 2019-07-30 | 1.编写考勤明细的补登操作 2.修改日报发现的费用报销的发票池的bug | 1.完成 |  |  | 1.考勤明细的前台页面的修改完善

## 20190731
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-31 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 4.核对经营指标数据
杜振兴 | 2019-07-31 | 1.经营指标分析模型修改。 | 1.完成 |  |  | 1.经营指标分析模型修改。 2.资产负债表测试。
王晓旭 | 2019-07-31 | 1.完成考勤明细的补登操作业务逻辑 2.考勤明细的前台查询休息日的展示修改 3.完善出差公出报备的查询前台列表 | 1.完成 2.完成 3.待完成 |  |  | 1.完善出差公出报备

## 20190801
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-08-01 | 1.经营指标分析模型修改。 2.资产负债表测试。 3.权限分配，配置一张明细表格。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.经营指标分析模型修改。 2.资产负债表测试。 3.分配人力资源分析表的权限。 4.修改经营分析的单个模块。
陈子瑶 | 2019-08-01 | 1.部署假期管理功能 | 1.待完成 |  |  | 1.部署假日相关功能
罗加云 | 2019-08-01 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 4.核对经营指标数据 5.修改dw_staff和dw_dept出表逻辑 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型
王晓旭 | 2019-08-01 | 1.完善出差公出报备的查询页面样式和后台逻辑 2.修改出差公出报备的申请逻辑 3.编写出差公出报备的页面的校验逻辑 | 1.完成 2.完成 3.待完成 |  |  | 写出差公出报备的页面的校验逻辑

## 20190802
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
王晓旭 | 2019-08-02 | 1.完善出差公出报备的查询 2.修改完出差公出报备的页面校验 3.修改考勤明细的页面校验 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 204替换考勤明细的代码
罗加云 | 2019-08-02 | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.修改经营分析模型 4.配置报表权限和数据权限 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.现金流量表逻辑修改
杜振兴 | 2019-08-02 | 1.经营指标分析分配权限。 2.资产负债表测试。 3.分配人力资源分析表的权限。 4.修改经营分析的单个模块。 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 |  |  | 1.经营分析、人力分析权限跟踪反馈是否要继续修改。 2.资产负债表上线。 3.财务报表页面修改调整。

## 20190805
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-08-05 | 1.经营指标分析修改个别权限配置。 2.资产负债表分配权限。 3.修改经营分析的单个模块。 | 1.完成 2.完成 3.完成 |  |  | 1.经营分析、人力分析权限个别问题修改。 2.资产负债表上线，权限分配跟踪。 3.现金流量表逻辑修改。 4.财务报表权限分配表单。
罗加云 | 2019-08-05 | 1.查看抽数进程 2.核对35表36表数据 3.整理BI最新模型的数据源并反馈 | 1.完成 2.完成 3.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 6.sap周末两天加周一一天未抽数 |  | 1.查看抽数进程 2.核对35表36表数据 3.现金流量表逻辑修改
陈子瑶 | 2019-08-05 | 1.修改日报遗留bug 2.开发假期相关功能 |  |  |  | 1.修改日报遗留bug 2.开发假期相关功能