## 1. 分析框架
关键分析梳理模板（*注：表中斜体红色字样为说明）
一级关键分析 | 二级关键分析 | 负责人 | 重点分析内容 | 三级关键分析 | 分析描述 | 指标 | 应用场景 | 呈现对象 | 分析维度 | 因素分析 | 展示形式建议 | 展现周期（日、周、月、季、年） | 原始表样 | 优先级 | 来源系统 | 数据摸底结论 | 数据调研详细情况说明 | 影响分析主题说明 | 上线时间 | 接口开发工作量初步评估（人天） | 原系统改造工作量初步评估（人天） | 数据治理工作量初步评估（天） | 备注
土地端到端 | 1. 资源盘点 | 王林琳 | 土地资源储备 | 1.1 已取批复未确权 | 了解公司存量土地指标资源使用情况 | 存量亩数 | 季度会 | 赵总 | 事业部、区域、域内域外、用地类型（住宅、产业、城市及其他）、归因 | 结构分析 | 表格，横向柱状图 | 当前 |  |  | 土地资源系统 | C、系统有，字段维度缺失，需系统改造，并补录数据 | 1. 线下已开始梳理，5月份可梳理完 2. 系统需要改造 |  | 630 | 5 | 10 | 20
|  |  |  | 1.2 已取地未开工 |  | 实际亩数、建面、货值 | 季度会 | 赵总 | 事业部、区域、域内域外、归因 | 结构分析 | 表格，横向柱状图 | 当前 |  |  | 土地资源系统 | D | 1. 目前住宅线下有数据，5月底能夯实完 2. 配套的计划到6月份之后再梳理 3. 系统需要改造 |  | 630上住宅 930上配套 | 5 | 10 | 10
|  | 王林琳 |  | 1.3 已开工未取预售 |  | 实际亩数、建面、货值 |  |  | 事业部、区域、域内域外、归因 |  | 表格，横向柱状图 |  |  |  | 项目管理系统 | D
|  | 王林琳 |  | 1.4 已取地未取预售 |  | 实际亩数、建面、货值 |  |  | 事业部、区域、域内域外、归因 |  | 表格，横向柱状图 |  |  |  | 项目管理系统 | D
| 2. 年度资源 | 王林琳 | 资源分析 | 2.1 指标批复 |  | 实际完成亩数、目标完成亩数、完成率 |  |  | 组织维度（事业部、区域）、时间维度（月）、域内域外、原因分析 | 对比分析 | 总量文字、表格、柱状+折线图 |  |  |  | 土地资源系统 | B（原因分析系统暂无，开发工作量很大） | 目前供地计划没有录入系统 |  | 630 | 5 | 10 | 10 | 住宅取地不显示排名
[6 empty] | 完成预估 |  |  |  |  | 柱状+折线图 |  |  |  | TOPK | B
|  | 王林琳 |  | 2.2 住宅供地 |  | 实际完成亩数和建面、目标完成亩数和建面、亩数完成率 |  |  | 组织维度（事业部、区域）、时间维度（月）、域内域外、归因 |  | 总量文字、表格、柱状+折线图、横向柱状图（排名） |  |  |  | 土地资源系统 | B（原因分析系统暂无，开发工作量很大）
[6 empty] | 完成预估 |  |  |  |  | 柱状+折线图 |  |  |  | TOPK | B
|  | 王林琳 |  | 2.3 住宅取地 |  | 实际完成亩数和建面、目标完成亩数和建面、亩数完成率 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司）、时间维度（月）、域内域外、归因 |  | 总量文字、表格、柱状+折线图 |  |  |  | 土地资源系统 | B（原因分析系统暂无，开发工作量很大）
[6 empty] | 完成预估 |  |  |  |  | 柱状+折线图 |  |  |  | TOPK | B
|  | 王林琳 |  | 2.4 配套取地 |  | 实际完成亩数、目标完成亩数、完成率 |  |  | 组织维度（事业部、区域）、时间维度（月）、归因 |  | 总量文字、表格、柱状+折线图、横向柱状图（排名） |  |  |  | 土地资源系统 | B（原因分析系统暂无，开发工作量很大）
[6 empty] | 完成预估 |  |  |  |  | 柱状+折线图 |  |  |  | TOPK | B
|  | 王林琳 |  | 2.5 产业供地 |  | 实际完成亩数、目标完成亩数、完成率 |  |  | 组织维度（事业部、区域）、时间维度（月）、归因 |  | 总量文字、表格、柱状+折线图、横向柱状图（排名） |  |  |  | 土地资源系统 | B（原因分析系统暂无，开发工作量很大）
[6 empty] | 完成预估 |  |  |  |  | 柱状+折线图 |  |  |  | TOPK | B
| 3. 年度房源 | 纪洋 | 房源分析 | 3.1 房源完成情况 |  | 动态货值 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司）、时间维度（月度） |  | 柱状图 |  |  |  | 项目管理系统 | B | 从房源模块中获取，房源管理数据需要夯实 |  | 630 | - | - | -
[6 empty] | TOPK目标货值 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司）、时间维度（月度）、TOPK目标类型（年度、一季度、二季度、三季度、四季度） | [5 empty] | 项目管理系统 | D
[6 empty] | 完成率 |  |  | - | [5 empty] | - | B
|  |  |  | 3.2 房源分布 |  | 已取证房源分布 |  |  | 组织维度（区域） |  | 饼状图、表格 |  |  |  | 项目管理系统 | B | 系统已有 |  | 630 | - | - | -
|  |  |  | 3.3 房源供应进度 |  | 结转房源、未取地货值、已取地未开工货值、已开工未预售货值、已取证货值、已售货值 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司） |  | 饼状图、表格 |  |  |  | 项目管理系统 | B
|  |  |  | 3.4 风险房源 |  | 进场问题、手续问题、其他问题影响房源、签约 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司） |  | 饼状图、表格 |  |  |  | 项目管理系统 | D
|  |  |  | 3.5 库存分析 |  | 3个月内、3-6个月、6-12个月、12个月以上库存分析 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司） |  | 饼状图、表格 |  |  |  | 项目管理系统 | B
[6 empty] | 区域（分公司）分布 |  |  | 分公司 |  | 饼状图、表格 |  |  |  | 项目管理系统 | B
[6 empty] | 业态（高层、洋房等）分布 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司） |  | 饼状图、表格 |  |  |  | 项目管理系统 | B
|  |  |  | 3.6 签约情况 |  | 实际签约 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司） |  | 柱状+折线图 |  |  |  | 项目管理系统 | A
[6 empty] | 签约季度目标 | [8 empty] | 项目管理系统 | D
[6 empty] | 签约年度目标 | [8 empty] | 项目管理系统 | D
|  |  |  | 3.7 供销比 |  | 区域月均去化货值 |  |  | 区域 |  | 柱状+折线图 |  |  |  | 项目管理系统 | D
[6 empty] | 动态剩余货值 | [8 empty] | 项目管理系统 | B
|  |  |  | 3.8 周认购情况 |  | 认购金额 |  |  | 组织维度（事业部、区域、分公司） |  | 柱状 |  |  |  | 项目管理系统 | A
|  |  |  | 3.9 流速达成 |  | 流速目标 |  |  | 区域 |  | 柱状对比 |  |  |  | 项目管理系统 | D
[6 empty] | 实际签约 | [8 empty] | 项目管理系统 | A
| 4. 开发效率 | 纪洋 | 开发效率 | 4.1 关键节点完成情况 | 指标批复 达到进场条件 成交确认书 工程规划许可证 施工许可证 预售许可证等完成情况 | 关键节点完成率 |  |  | 区域； 分公司； 年、季度、月； |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统 | C、系统有，字段维度缺失，需系统改造，并补录数据 | 需要实现供地与房源的打通 |  | 930 | 30 | 200 | 100
[6 empty] | 滞后未完成节点占比 |  |  | 区域； 分公司； 年、季度、月； |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
[6 empty] | 节点所处状态 |  |  | 区域； 分公司； 年、季度、月； |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
[6 empty] | 滞后节点类型分析 |  |  | 区域； 分公司； 年、季度、月； |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
[6 empty] | 滞后原因分析 |  |  | 区域； 分公司； 年、季度、月； |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
[6 empty] | 节点完成，节点延期数 |  |  | 区域； 分公司； |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
|  |  |  | 4.2 标准工期达标情况 | 分析标准工期 | 年度摘牌项目标准工期达成率 |  |  | 年 |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统 |  | 需要实现供地与房源的打通 |  | 930 | - | - | -
[6 empty] | 年度摘牌项目各阶段标准工期达标情况 |  |  | 年 |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
[6 empty] | 达标率排序 |  |  | 年 |  | 看ps图 |  |  |  | 项目管理系统
| 5. 挂牌信息展示 | 王林琳 | 展示 | 5.1 信息展示 |  | 挂牌信息展示 |  |  |  |  | 列表 |  |  |  | 项目管理系统 |  | 项目管理全周期中获取 |  | 630 | 5 | - | -

## 指标体系 (hidden)
关键分析梳理模板（*注：表中斜体红色字样为说明）
三级关键分析 | 序号 | 指标名称 | 指标定义 | 计算方式 | 数据来源 | 更新频率 | 数据责任部门 | 备注（数据保密性要求等）

## 2.1 资源盘点
1.1 已取批复未确权
序号 | 事业部 | 区域 | 是否域外 | 指标取得日期 | 未确权亩数 | 用地类型 | 未确权原因
1 | 京南 | 固安 | 是 | 2016-12-31 | 423.1502 | 住宅 | 原因1
2 | 京南 | 固安 | 否 | 2017-01-01 | 358.5072 | 住宅 | 原因2
3 | 京南 | 固安 | 否 | 2017-01-02 | 404.0602 | 住宅 | 原因3
4 | 京南 | 霸州 | 否 | 2017-01-03 | 323.326 | 产业 | 原因1
5 | 京南 | 霸州 | 否 | 2017-01-04 | 502.18 | 住宅 | 原因2
6 | 京南 | 霸州 | 否 | 2017-01-05 | 114.0414 | 住宅 | 原因3
7 | 京南 | 霸州 | 是 | 2017-01-06 | 432.4775 | 住宅 | 原因1
8 | 环南京 | 来安 | 否 | 2017-01-07 | 389.5973 | 住宅 | 原因1
9 | 环南京 | 来安 | 否 | 2017-01-08 | 353.9327 | 住宅 | 原因2
10 | 环南京 | 来安 | 否 | 2017-01-09 | 354.5158 | 住宅 | 原因1
11 | 沈阳 | 苏家屯 | 否 | 2017-01-10 | 73.1414 | 产业 | 原因2
12 | 沈阳 | 苏家屯 | 否 | 2017-01-11 | 156.7039 | 住宅 | 原因2
13 | 沈阳 | 苏家屯 | 否 | 2017-01-12 | 456.3083 | 产业 | 原因2
14 | 杭州 | 嘉善 | 否 | 2017-01-13 | 301.3958 | 住宅 | 原因3
15 | 杭州 | 嘉善 | 否 | 2017-01-14 | 102.049 | 住宅 | 原因2
16 | 杭州 | 嘉善 | 否 | 2017-01-15 | 367.4584 | 住宅 | 原因2
17 | 大香 | 大厂 | 否 | 2017-01-16 | 234.0519 | 住宅 | 原因1
18 | 大香 | 大厂 | 否 | 2017-01-17 | 339.8199 | 住宅 | 原因3
19 | 大香 | 香河 | 否 | 2017-01-18 | 340.1088 | 产业 | 原因2
20 | 大香 | 香河 | 否 | 2017-01-19 | 312.0376 | 住宅 | 原因1
21 | 廊坊 | 开发区 | 否 | 2017-01-20 | 358.4739 | 住宅 | 原因2
22 | 廊坊 | 广阳 | 否 | 2017-01-21 | 458.5227 | 住宅 | 原因1
23 | 廊坊 | 广阳 | 否 | 2017-01-22 | 298.6451 | 住宅 | 原因1
1.2 已取地未开工 & 1.3 已开工未取预售 & 1.4 已取地未取预售
序号 | 事业部 | 区域 | 分公司 | 项目名称 | 是否域外 | 确权时间 | 占地面积 | 建筑面积（万平） | 货值（亿元） | 类型 | 已取地未开工原因
1 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城1期 | 是 | 2016-11-08 | 354 | 35.9215 | 47.5415 | 已取地未开工
2 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城2期 | 否 | 2016-11-10 | 238 | 34.8977 | 58.7718 | 已开工未预售
3 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城3期 | 否 | 2015-11-04 | 286 | 30.8524 | 38.368 | 已取地未开工
4 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 孔雀城4期 | 否 | 2017-07-10 | 115 | 16.9092 | 19.6296 | 已开工未预售
5 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 孔雀城5期 | 否 | 2016-07-02 | 56 | 8.2604 | 13.4016 | 已取地未开工
6 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 孔雀城6期 | 否 | 2016-12-02 | 23 | 2.2028 | 4.2256 | 已开工未预售
7 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 孔雀城7期 | 否 | 2016-11-25 | 341 | 52.572 | 97.8344 | 已取地未开工
8 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 孔雀城8期 | 否 | 2015-12-01 | 342 | 46.1544 | 55.2236 | 已取地未开工
9 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 孔雀城9期 | 否 | 2016-09-06 | 368 | 73.2503 | 106.7592 | 已开工未预售
10 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 孔雀城10期 | 否 | 2015-12-14 | 338 | 52.7561 | 72.8161 | 已开工未预售
11 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 孔雀城11期 | 否 | 2016-09-10 | 9 | 1.2622 | 1.5204 | 已取地未开工
12 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 孔雀城12期 | 否 | 2016-12-26 | 93 | 10.5707 | 19.6897 | 已取地未开工
13 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 孔雀城13期 | 否 | 2016-05-10 | 44 | 6.4506 | 6.9998 | 已取地未开工
14 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 孔雀城14期 | 否 | 2016-02-05 | 59 | 8.6056 | 12.7086 | 已开工未预售
15 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 孔雀城15期 | 否 | 2016-04-12 | 346 | 49.9865 | 91.6217 | 已开工未预售
16 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 孔雀城16期 | 否 | 2016-03-19 | 282 | 51.6798 | 57.7305 | 已开工未预售
17 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 孔雀城17期 | 否 | 2017-11-10 | 194 | 13.7816 | 20.7588 | 已取地未开工
18 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 孔雀城18期 | 否 | 2016-10-24 | 102 | 18.4709 | 35.6417 | 已取地未开工
19 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 孔雀城19期 | 否 | 2016-12-02 | 244 | 44.997 | 51.8448 | 已取地未开工
20 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 孔雀城20期 | 否 | 2016-02-09 | 97 | 7.8071 | 7.8575 | 已开工未预售
21 | 廊坊 | 开发区 | 三分(廊坊) | 孔雀城21期 | 否 | 2016-02-20 | 217 | 30.1345 | 35.1822 | 已开工未预售
22 | 廊坊 | 广阳 | 三分(廊坊) | 孔雀城22期 | 否 | 2016-10-19 | 189 | 23.8743 | 33.1231 | 已开工未预售
23 | 廊坊 | 广阳 | 三分(廊坊) | 孔雀城23期 | 否 | 2017-12-17 | 160 | 11.149 | 16.6715 | 已开工未预售

## 2.2 年度资源
2.1 指标批复
区域目标
| 序号 | 事业部 | 区域 | 类型 | 月份 | 用地类型 | 面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 季度目标 | 1月 | 住宅 | 200
| 2 | 京南 | 固安 | 季度目标 | 2月 | 住宅 | 200
| 3 | 京南 | 固安 | 季度目标 | 3月 | 住宅 | 200
| 4 | 京南 | 固安 | 季度目标 | 1月 | 产业 | 100
| 5 | 京南 | 固安 | 季度目标 | 2月 | 产业 | 200
| 6 | 京南 | 固安 | 季度目标 | 3月 | 产业 | 200
| 7 | 京南 | 霸州 | 季度目标 | 1月 | 住宅 | 200
| 8 | 京南 | 霸州 | 季度目标 | 2月 | 住宅 | 200
| 9 | 京南 | 霸州 | 季度目标 | 3月 | 住宅 | 200
| 10 | 环南京 | 来安 | 季度目标 | 1月 | 住宅 | 200
| 11 | 环南京 | 来安 | 季度目标 | 2月 | 住宅 | 200
| 12 | 环南京 | 来安 | 季度目标 | 3月 | 住宅 | 200
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 季度目标 | 1月 | 住宅 | 100
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 季度目标 | 2月 | 住宅 | 200
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 季度目标 | 3月 | 住宅 | 200
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 季度目标 | 1月 | 住宅 | 100
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 季度目标 | 2月 | 住宅 | 200
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 季度目标 | 3月 | 住宅 | 200
| 19 | 大香 | 大厂 | 季度目标 | 1月 | 产业 | 100
| 20 | 大香 | 大厂 | 季度目标 | 2月 | 产业 | 200
| 21 | 大香 | 大厂 | 季度目标 | 3月 | 产业 | 200
| 22 | 大香 | 香河 | 季度目标 | 1月 | 产业 | 100
| 23 | 大香 | 香河 | 季度目标 | 2月 | 配套及其他 | 200
| 24 | 大香 | 香河 | 季度目标 | 3月 | 配套及其他 | 200
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 季度目标 | 1月 | 产业 | 200
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 季度目标 | 2月 | 配套及其他 | 200
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 季度目标 | 3月 | 配套及其他 | 200
实际完成
| 序号 | 事业部 | 区域 | 是否域外 | 批次名称 | 指标取得日期 | 面积（亩） | 用地类型
| 1 | 京南 | 固安 | 是 | 2018年第1批 | 2018-01-16 | 192 | 住宅
| 2 | 京南 | 固安 | 否 | 2018年第2批 | 2018-02-01 | 50 | 产业
| 3 | 京南 | 固安 | 否 | 2018年第3批 | 2018-03-08 | 164 | 产业
| 4 | 京南 | 固安 | 否 | 2018年第4批 | 2018-03-07 | 238 | 产业
| 5 | 京南 | 固安 | 否 | 2018年第5批 | 2018-03-24 | 163 | 住宅
| 6 | 京南 | 固安 | 否 | 2018年第6批 | 2018-02-02 | 50 | 住宅
| 7 | 京南 | 霸州 | 否 | 2018年第7批 | 2018-01-17 | 7 | 住宅
| 8 | 京南 | 霸州 | 否 | 2018年第8批 | 2018-01-03 | 62 | 住宅
| 9 | 京南 | 霸州 | 否 | 2018年第9批 | 2018-01-23 | 47 | 产业
| 10 | 环南京 | 来安 | 否 | 2018年第10批 | 2018-01-07 | 64 | 住宅
| 11 | 环南京 | 来安 | 否 | 2018年第11批 | 2018-01-05 | 200 | 住宅
| 12 | 环南京 | 来安 | 否 | 2018年第12批 | 2018-02-18 | 210 | 住宅
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 否 | 2018年第13批 | 2018-01-18 | 209 | 住宅
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 否 | 2018年第14批 | 2018-03-13 | 284 | 产业
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 否 | 2018年第15批 | 2018-01-11 | 253 | 产业
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 否 | 2018年第16批 | 2018-01-24 | 118 | 住宅
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 否 | 2018年第17批 | 2018-02-06 | 180 | 住宅
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 否 | 2018年第18批 | 2018-02-23 | 139 | 住宅
| 19 | 大香 | 大厂 | 否 | 2018年第19批 | 2018-03-04 | 3 | 住宅
| 20 | 大香 | 大厂 | 否 | 2018年第20批 | 2018-02-21 | 60 | 住宅
| 21 | 大香 | 大厂 | 否 | 2018年第21批 | 2018-02-14 | 222 | 住宅
| 22 | 大香 | 香河 | 否 | 2018年第22批 | 2018-03-07 | 276 | 住宅
| 23 | 大香 | 香河 | 否 | 2018年第23批 | 2018-01-28 | 131 | 住宅
| 24 | 大香 | 香河 | 否 | 2018年第24批 | 2018-02-18 | 226 | 住宅
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 否 | 2018年第25批 | 2018-01-13 | 23 | 产业
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 否 | 2018年第26批 | 2018-03-27 | 14 | 配套及其他
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 否 | 2018年第27批 | 2018-03-25 | 14 | 配套及其他
完成预估（只预估当季）
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 用地类型 | 面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 住宅 | 158.36
| 2 | 京南 | 固安 | 2月 | 住宅 | 192.62
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 住宅 | 71.86
| 4 | 京南 | 固安 | 1月 | 产业 | 136.73
| 5 | 京南 | 固安 | 2月 | 产业 | 391.94
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 产业 | 366.29
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 住宅 | 395.64
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 住宅 | 275.7
| 9 | 京南 | 霸州 | 3月 | 住宅 | 207.3
| 10 | 环南京 | 来安 | 1月 | 住宅 | 75.34
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 住宅 | 315.08
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 住宅 | 295.53
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 1月 | 住宅 | 37.51
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 住宅 | 392.29
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 住宅 | 266.19
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 住宅 | 83.36
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 2月 | 住宅 | 1.16
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 3月 | 住宅 | 68.16
| 19 | 大香 | 大厂 | 1月 | 产业 | 150.19
| 20 | 大香 | 大厂 | 2月 | 产业 | 316.62
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 产业 | 46.74
| 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 产业 | 125.18
| 23 | 大香 | 香河 | 2月 | 配套及其他 | 215.78
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 配套及其他 | 262.56
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 1月 | 产业 | 70.26
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 配套及其他 | 206.03
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 配套及其他 | 226.4
待沟通问题
1. 未完成原因分析是在地块上填写吗？
2. 预估如何填写
2.2 住宅供地
供地目标
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 是否域外 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 是 | 83 | 7.38
| 2 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 295 | 40.03
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 224 | 19.11
| 4 | 京南 | 固安 | 1月 | 否 | 2 | 0.19
| 5 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 159 | 11.02
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 58 | 8.08
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 否 | 90 | 16.32
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 否 | 271 | 33.92
| 9 | 京南 | 霸州 | 3月 | 否 | 81 | 13.34
| 10 | 环南京 | 来安 | 1月 | 否 | 163 | 25.93
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 否 | 288 | 49.28
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 否 | 297 | 38.5
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 1月 | 否 | 89 | 16.13
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 否 | 170 | 14.8
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 否 | 288 | 42.87
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 否 | 202 | 24.89
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 2月 | 否 | 73 | 10.94
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 3月 | 否 | 38 | 3.5
| 19 | 大香 | 大厂 | 1月 | 否 | 142 | 20.01
| 20 | 大香 | 大厂 | 2月 | 否 | 86 | 14.09
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 否 | 130 | 23.2
| 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 否 | 263 | 24.79
| 23 | 大香 | 香河 | 2月 | 否 | 144 | 24.11
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 否 | 36 | 6.28
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 1月 | 否 | 99 | 17.94
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 否 | 131 | 24.78
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 否 | 63 | 9.81
实际供地
| 序号 | 事业部 | 区域 | 地块名称 | 是否域外 | 确权时间 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 孔雀城1期 | 否 | 2018-01-16 | 134 | 9.23
| 2 | 京南 | 固安 | 孔雀城2期 | 否 | 2018-02-01 | 16 | 2.93
| 3 | 京南 | 固安 | 孔雀城3期 | 否 | 2018-03-08 | 122 | 16.59
| 4 | 京南 | 固安 | 孔雀城4期 | 否 | 2018-03-07 | 172 | 26.03
| 5 | 京南 | 固安 | 孔雀城5期 | 否 | 2018-03-24 | 63 | 11.49
| 6 | 京南 | 固安 | 孔雀城6期 | 否 | 2018-02-02 | 181 | 34.14
| 7 | 京南 | 霸州 | 孔雀城7期 | 是 | 2018-01-17 | 131 | 16.4
| 8 | 京南 | 霸州 | 孔雀城8期 | 否 | 2018-01-03 | 122 | 22.39
| 9 | 京南 | 霸州 | 孔雀城9期 | 否 | 2018-01-23 | 175 | 30.47
| 10 | 环南京 | 来安 | 孔雀城10期 | 否 | 2018-01-07 | 172 | 26.18
| 11 | 环南京 | 来安 | 孔雀城11期 | 否 | 2018-01-05 | 195 | 37.51
| 12 | 环南京 | 来安 | 孔雀城12期 | 否 | 2018-02-18 | 154 | 16.48
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 孔雀城13期 | 是 | 2018-01-18 | 78 | 9.25
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 孔雀城14期 | 否 | 2018-03-13 | 18 | 2.29
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 孔雀城15期 | 否 | 2018-01-11 | 138 | 11.76
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 孔雀城16期 | 是 | 2018-01-24 | 13 | 1.26
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 孔雀城17期 | 否 | 2018-02-06 | 42 | 5.92
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 孔雀城18期 | 否 | 2018-02-23 | 44 | 5.62
| 19 | 大香 | 大厂 | 孔雀城19期 | 否 | 2018-03-04 | 138 | 26.12
| 20 | 大香 | 大厂 | 孔雀城20期 | 否 | 2018-02-21 | 199 | 25.42
| 21 | 大香 | 大厂 | 孔雀城21期 | 否 | 2018-02-14 | 189 | 24.25
| 22 | 大香 | 香河 | 孔雀城22期 | 是 | 2018-03-07 | 17 | 1.58
| 23 | 大香 | 香河 | 孔雀城23期 | 否 | 2018-01-28 | 143 | 24.06
| 24 | 大香 | 香河 | 孔雀城24期 | 否 | 2018-02-18 | 48 | 6.6
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 孔雀城25期 | 否 | 2018-01-13 | 143 | 12.73
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 孔雀城26期 | 否 | 2018-03-27 | 50 | 4.75
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 孔雀城27期 | 否 | 2018-03-25 | 30 | 2.22
供地预估
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 是否域外 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 是 | 94 | 11.28
| 2 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 174 | 20.88
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 108 | 12.96
| 4 | 京南 | 固安 | 1月 | 否 | 229 | 27.48
| 5 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 216 | 25.92
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 249 | 29.88
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 否 | 68 | 8.16
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 否 | 122 | 14.64
| 9 | 京南 | 霸州 | 3月 | 否 | 265 | 31.8
| 10 | 环南京 | 来安 | 1月 | 否 | 164 | 19.68
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 否 | 146 | 17.52
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 否 | 310 | 37.2
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 1月 | 否 | 260 | 31.2
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 否 | 270 | 32.4
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 否 | 176 | 21.12
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 否 | 297 | 35.64
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 2月 | 否 | 324 | 38.88
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 3月 | 否 | 167 | 20.04
| 19 | 大香 | 大厂 | 1月 | 否 | 136 | 16.32
| 20 | 大香 | 大厂 | 2月 | 否 | 76 | 9.12
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 否 | 233 | 27.96
| 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 否 | 52 | 6.24
| 23 | 大香 | 香河 | 2月 | 否 | 164 | 19.68
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 否 | 325 | 39
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 1月 | 否 | 272 | 32.64
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 否 | 318 | 38.16
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 否 | 117 | 14.04
2.3 住宅取地
取地目标
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 是否域外 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 是 | 33 | 3.96
| 2 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 58 | 6.96
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 45 | 5.4
| 4 | 京南 | 固安 | 1月 | 否 | 1 | 0.12
| 5 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 95 | 11.4
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 23 | 2.76
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 否 | 86 | 10.32
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 否 | 39 | 4.68
| 9 | 京南 | 霸州 | 3月 | 否 | 24 | 2.88
| 10 | 环南京 | 来安 | 1月 | 否 | 151 | 18.12
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 否 | 155 | 18.6
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 否 | 44 | 5.28
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 1月 | 否 | 41 | 4.92
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 否 | 94 | 11.28
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 否 | 281 | 33.72
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 否 | 47 | 5.64
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 2月 | 否 | 24 | 2.88
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 3月 | 否 | 31 | 3.72
| 19 | 大香 | 大厂 | 1月 | 否 | 34 | 4.08
| 20 | 大香 | 大厂 | 2月 | 否 | 9 | 1.08
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 否 | 116 | 13.92
i | 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 否 | 110 | 13.2
| 23 | 大香 | 香河 | 2月 | 否 | 138 | 16.56
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 否 | 12 | 1.44
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 1月 | 否 | 96 | 11.52
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 否 | 104 | 12.48
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 否 | 31 | 3.72
实际取地
| 序号 | 事业部 | 区域 | 分公司 | 地块名称 | 是否域外 | 确权时间 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城1期 | 否 | 2018-01-16 | 134 | 9.23
| 2 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城2期 | 否 | 2018-02-01 | 16 | 2.93
| 3 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城4期 | 否 | 2018-03-07 | 172 | 26.03
| 4 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城5期 | 否 | 2018-03-24 | 63 | 11.49
| 5 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城6期 | 否 | 2018-02-02 | 181 | 34.14
| 6 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 孔雀城7期 | 是 | 2018-01-17 | 131 | 16.4
| 7 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 孔雀城8期 | 否 | 2018-01-03 | 122 | 22.39
| 8 | 京南 | 霸州 | 七分(南京北) | 孔雀城9期 | 否 | 2018-01-23 | 175 | 30.47
| 9 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 孔雀城11期 | 否 | 2018-01-05 | 195 | 37.51
| 10 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 孔雀城12期 | 否 | 2018-02-18 | 154 | 16.48
| 11 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 孔雀城13期 | 是 | 2018-01-18 | 78 | 9.25
| 12 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 孔雀城14期 | 否 | 2018-03-13 | 18 | 2.29
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 孔雀城15期 | 否 | 2018-01-11 | 138 | 11.76
| 14 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 孔雀城17期 | 否 | 2018-02-06 | 42 | 5.92
| 15 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 孔雀城18期 | 否 | 2018-02-23 | 44 | 5.62
| 16 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 孔雀城19期 | 否 | 2018-03-04 | 138 | 26.12
| 17 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 孔雀城21期 | 否 | 2018-02-14 | 189 | 24.25
| 18 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 孔雀城22期 | 是 | 2018-03-07 | 17 | 1.58
| 19 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 孔雀城23期 | 否 | 2018-01-28 | 143 | 24.06
| 20 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 孔雀城24期 | 否 | 2018-02-18 | 48 | 6.6
| 21 | 廊坊 | 开发区 | 三分(廊坊) | 孔雀城25期 | 否 | 2018-01-13 | 143 | 12.73
| 22 | 廊坊 | 广阳 | 三分(廊坊) | 孔雀城26期 | 否 | 2018-03-27 | 50 | 4.75
取地预估
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 是否域外 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 是 | 18 | 2.16
| 2 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 17 | 2.04
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 58 | 6.96
| 4 | 京南 | 固安 | 1月 | 否 | 2 | 0.24
| 5 | 京南 | 固安 | 2月 | 否 | 29 | 3.48
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 否 | 43 | 5.16
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 否 | 80 | 9.6
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 否 | 64 | 7.68
| 9 | 京南 | 霸州 | 3月 | 否 | 21 | 2.52
| 10 | 环南京 | 来安 | 1月 | 否 | 185 | 22.2
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 否 | 224 | 26.88
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 否 | 87 | 10.44
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 1月 | 否 | 81 | 9.72
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 否 | 156 | 18.72
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 否 | 507 | 60.84
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 否 | 11 | 1.32
| 17 | 杭州 | 嘉善 | 2月 | 否 | 34 | 4.08
| 18 | 杭州 | 嘉善 | 3月 | 否 | 38 | 4.56
| 19 | 大香 | 大厂 | 1月 | 否 | 7 | 0.84
| 20 | 大香 | 大厂 | 2月 | 否 | 3 | 0.36
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 否 | 139 | 16.68
| 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 否 | 109 | 13.08
| 23 | 大香 | 香河 | 2月 | 否 | 225 | 27
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 否 | 4 | 0.48
| 25 | 廊坊 | 开发区 | 1月 | 否 | 139 | 16.68
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 否 | 14 | 1.68
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 否 | 48 | 5.76
2.4 配套取地
配套取地目标
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 占地面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 33
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 45 | 5.4
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 23 | 2.76
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 86 | 10.32
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 39 | 4.68
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 155 | 18.6
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 44 | 5.28
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 94 | 11.28
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 281 | 33.72
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 47 | 5.64
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 116 | 13.92
| 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 110 | 13.2
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 12 | 1.44
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 104 | 12.48
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 31 | 3.72
实际配套取地
| 序号 | 事业部 | 区域 | 地块名称 | 确权时间 | 占地面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 地块1 | 2018-01-16 | 134
| 2 | 京南 | 固安 | 地块2 | 2018-02-01 | 16
| 3 | 京南 | 固安 | 地块3 | 2018-03-07 | 172
| 4 | 京南 | 固安 | 地块4 | 2018-03-24 | 63
| 5 | 京南 | 固安 | 地块5 | 2018-02-02 | 181
| 6 | 京南 | 霸州 | 地块6 | 2018-01-17 | 131
| 7 | 京南 | 霸州 | 地块7 | 2018-01-03 | 122
| 8 | 京南 | 霸州 | 地块8 | 2018-01-23 | 175
| 9 | 环南京 | 来安 | 地块9 | 2018-01-05 | 195
| 10 | 环南京 | 来安 | 地块10 | 2018-02-18 | 154
| 11 | 沈阳 | 苏家屯 | 地块11 | 2018-01-18 | 78
| 12 | 沈阳 | 苏家屯 | 地块12 | 2018-03-13 | 18
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 地块13 | 2018-01-11 | 138
| 14 | 杭州 | 嘉善 | 地块14 | 2018-02-06 | 42
| 15 | 杭州 | 嘉善 | 地块15 | 2018-02-23 | 44
| 16 | 大香 | 大厂 | 地块16 | 2018-03-04 | 138
| 17 | 大香 | 大厂 | 地块17 | 2018-02-14 | 189
| 18 | 大香 | 香河 | 地块18 | 2018-03-07 | 17
| 19 | 大香 | 香河 | 地块19 | 2018-01-28 | 143
| 20 | 大香 | 香河 | 地块20 | 2018-02-18 | 48
| 21 | 廊坊 | 开发区 | 地块21 | 2018-01-13 | 143
| 22 | 廊坊 | 广阳 | 地块22 | 2018-03-27 | 50
配套取地预估
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 19 | 2.28
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 53 | 6.36
| 6 | 京南 | 固安 | 3月 | 51 | 6.12
| 7 | 京南 | 霸州 | 1月 | 192 | 23.04
| 8 | 京南 | 霸州 | 2月 | 94 | 11.28
| 11 | 环南京 | 来安 | 2月 | 123 | 14.76
| 12 | 环南京 | 来安 | 3月 | 116 | 13.92
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 215 | 25.8
| 15 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 292 | 35.04
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 112 | 13.44
| 21 | 大香 | 大厂 | 3月 | 34 | 4.08
| 22 | 大香 | 香河 | 1月 | 114 | 13.68
| 24 | 大香 | 香河 | 3月 | 9 | 1.08
| 26 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 277 | 33.24
| 27 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 73 | 8.76
2.5 产业供地
产业供地目标
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 占地面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 277
| 2 | 京南 | 固安 | 3月 | 292
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 299
| 4 | 京南 | 霸州 | 1月 | 67
| 5 | 京南 | 霸州 | 2月 | 226
| 6 | 环南京 | 来安 | 2月 | 286
| 7 | 环南京 | 来安 | 3月 | 108
| 8 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 204
| 9 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 298
| 10 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 212
| 11 | 大香 | 大厂 | 3月 | 269
| 12 | 大香 | 香河 | 1月 | 276
| 13 | 大香 | 香河 | 3月 | 284
| 14 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 253
| 15 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 57
实际产业供地
| 序号 | 事业部 | 区域 | 地块名称 | 供地时间 | 占地面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 产业园1 | 2018-01-16 | 134
| 2 | 京南 | 固安 | 产业园2 | 2018-02-01 | 16
| 3 | 京南 | 固安 | 产业园3 | 2018-03-07 | 172
| 4 | 京南 | 固安 | 产业园4 | 2018-03-24 | 63
| 5 | 京南 | 固安 | 产业园5 | 2018-02-02 | 181
| 6 | 京南 | 霸州 | 产业园6 | 2018-01-17 | 131
| 7 | 京南 | 霸州 | 产业园7 | 2018-01-03 | 122
| 8 | 京南 | 霸州 | 产业园8 | 2018-01-23 | 175
| 9 | 环南京 | 来安 | 产业园9 | 2018-01-05 | 195
| 10 | 环南京 | 来安 | 产业园10 | 2018-02-18 | 154
| 11 | 沈阳 | 苏家屯 | 产业园11 | 2018-01-18 | 78
| 12 | 沈阳 | 苏家屯 | 产业园12 | 2018-03-13 | 18
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 产业园13 | 2018-01-11 | 138
| 14 | 杭州 | 嘉善 | 产业园14 | 2018-02-06 | 42
| 15 | 杭州 | 嘉善 | 产业园15 | 2018-02-23 | 44
| 16 | 大香 | 大厂 | 产业园16 | 2018-03-04 | 138
| 17 | 大香 | 大厂 | 产业园17 | 2018-02-14 | 189
| 18 | 大香 | 香河 | 产业园18 | 2018-03-07 | 17
| 19 | 大香 | 香河 | 产业园19 | 2018-01-28 | 143
| 20 | 大香 | 香河 | 产业园20 | 2018-02-18 | 48
| 21 | 廊坊 | 开发区 | 产业园21 | 2018-01-13 | 143
| 22 | 廊坊 | 广阳 | 产业园22 | 2018-03-27 | 50
产业供地预估
| 序号 | 事业部 | 区域 | 月份 | 占地面积（亩）
| 1 | 京南 | 固安 | 1月 | 386
| 2 | 京南 | 固安 | 3月 | 345
| 3 | 京南 | 固安 | 3月 | 303
| 4 | 京南 | 霸州 | 1月 | 42
| 5 | 京南 | 霸州 | 2月 | 255
| 6 | 环南京 | 来安 | 2月 | 41
| 7 | 环南京 | 来安 | 3月 | 51
| 8 | 沈阳 | 苏家屯 | 2月 | 208
| 9 | 沈阳 | 苏家屯 | 3月 | 289
| 10 | 杭州 | 嘉善 | 1月 | 131
| 11 | 大香 | 大厂 | 3月 | 29
| 12 | 大香 | 香河 | 1月 | 285
| 13 | 大香 | 香河 | 3月 | 16
| 14 | 廊坊 | 广阳 | 2月 | 44
| 15 | 廊坊 | 广阳 | 3月 | 20

## 2.3 年度房源
3.1 房源完成情况-动态货值 & 3.2 房源分布 & 3.3 房源供应进度 & 3.4 风险房源 & 3.5 库存分析
| 序号 | 事业部 | 区域 | 分公司 | 区域类型 | 区域房源政策 | 项目id | 项目 | 批次id | 批次 | 业态 | 房源进度 | 计划预售时间 | 实际预售时间 | 库存月数 | 占地面积（亩） | 建筑面积（万平） | 总货值（亿元） | 当年货值（亿元） | 剩余货值（亿元） | 是否为风险房源 | 风险分类 | 风险问题说明
| 1 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城1期 |  | 一批次 | 高层 | 结转房源 | 2017-12-01 | 2017-05-01 | 12 | 83 | 3.8 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 否
| 2 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城1期 |  | 一批次 | 洋房 | 未取地 | 2018-10-01 |  |  | 83 | 4.5 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 是 | 进场问题
| 3 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城2期 |  | 一批次 | 独栋别墅 | 已取地未开工 | 2018-08-01 |  |  | 171 | 17.1 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 否
| 4 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城4期 |  | 一批次 | 公寓 | 已开工未预售 | 2018-06-01 |  |  | 100 | 10 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 是 | 其他问题
| 5 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城5期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-03-01 |  |  | 151 | 15.1 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 否
| 6 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城6期 |  | 一批次 | 高层 | 结转房源 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 6 | 77 | 7.7 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 否
| 7 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城7期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 10 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 否
| 8 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城8期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 21 | 2.1 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 否
| 9 | 京南 | 霸州 | 七分(南京北) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城9期 |  | 一批次 | 洋房 | 已开工未预售 | 2018-08-01 |  |  | 76 | 7.6 | 13 | 13 | 13 | 是 | 手续问题
| 10 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 环京 | 正常去化 |  | 孔雀城11期 |  | 一批次 | 洋房 | 已取证 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 62 | 6.2 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 否
| 11 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 环京 | 正常去化 |  | 孔雀城12期 |  | 一批次 | 洋房 | 已取地未开工 | 2018-08-01 |  |  | 176 | 17.6 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 否
| 12 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 外埠 | 容量受限 |  | 孔雀城13期 |  | 一批次 | 洋房 | 已取地未开工 | 2018-08-01 |  |  | 151 | 15.1 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 否
| 13 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 外埠 | 容量受限 |  | 孔雀城14期 |  | 一批次 | 独栋别墅 | 未取地 | 2018-10-01 |  |  | 103 | 10.3 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 是 | 进场问题
| 14 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 外埠 | 容量受限 |  | 孔雀城15期 |  | 一批次 | 独栋别墅 | 已取证 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 38 | 3.8 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 否
| 15 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 外埠 | 变相限购 |  | 孔雀城17期 |  | 一批次 | 独栋别墅 | 未取地 | 2018-10-01 |  |  | 178 | 17.8 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 是 | 进场问题
| 16 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 外埠 | 变相限购 |  | 孔雀城18期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 9 | 0.9 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 否
| 17 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城19期 |  | 一批次 | 高层 | 已开工未预售 | 2018-08-01 |  |  | 159 | 15.9 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 是 | 手续问题
| 18 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城21期 |  | 一批次 | 高层 | 已开工未预售 | 2018-08-01 |  |  | 130 | 13 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 否
| 19 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城22期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 114 | 11.4 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 否
| 20 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城23期 |  | 一批次 | 高层 | 已开工未预售 | 2018-08-01 |  |  | 88 | 8.8 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 是 | 手续问题
| 21 | 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城24期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 1 | 120 | 12 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 否
| 22 | 廊坊 | 开发区 | 三分(廊坊) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城25期 |  | 一批次 | 高层 | 已取证 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 1 | 103 | 10.3 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 否
| 23 | 廊坊 | 广阳 | 三分(廊坊) | 环京 | 变相限购 |  | 孔雀城26期 |  | 一批次 | 洋房 | 已取证 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 1 | 26 | 2.6 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 否
3.1 房源完成情况-TOPK目标货值
TOPK房源目标、签约目标目标
| 序号 | 事业部 | 区域 | 分公司 | TOPK类型 | 月份 | 新增货值（亿元） | 签约金额（亿元）
| 1 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 1 | 4.2 | 12.61
| 2 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 5 | 7.45 | 1.6
| 3 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 6 | 3.4 | 14.78
| 4 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 4 | 14.24 | 13.6
| 5 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 8 | 16.46 | 10.27
| 6 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 10 | 19.52 | 11.87
| 7 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 3 | 2.97 | 19.73
| 8 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 6 | 14.68 | 2.62
| 9 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 8 | 14.48 | 19.8
| 10 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 9 | 10.28 | 11.2
| 11 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 年度TOPK目标 | 11 | 18.28 | 7.69
| 12 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 1 | 16.34 | 19.05
| 13 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 2 | 11.16 | 1.08
| 14 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 3 | 8.14 | 12.69
| 15 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 5 | 13.87 | 14.19
| 16 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 7 | 1.47 | 10.16
| 17 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 8 | 13.88 | 0.9
| 18 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 9 | 8.71 | 9.36
| 19 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 10 | 13.46 | 8.94
| 20 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 年度TOPK目标 | 11 | 12.49 | 0.6
| 21 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 1 | 11.35 | 14.89
| 22 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 2 | 2.96 | 4.91
| 23 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 4 | 0.45 | 4.72
| 24 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 6 | 4.54 | 3.48
| 25 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 8 | 0.72 | 4.26
| 26 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 9 | 5.35 | 5.44
| 27 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 10 | 5.48 | 2.34
| 28 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 11 | 2.98 | 4.35
| 29 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 年度TOPK目标 | 12 | 1.39 | 2.49
| 30 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 1 | 13.34 | 6.28
| 31 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 2 | 16.43 | 17.19
| 32 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 3 | 12.61 | 14.1
| 33 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 6 | 2.53 | 6.45
| 34 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 7 | 8.4 | 6.92
| 35 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 9 | 12.16 | 9.35
| 36 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 11 | 4.24 | 11.1
| 37 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 年度TOPK目标 | 12 | 17.03 | 6.09
| 38 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 1 | 14.83 | 0.18
| 39 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 2 | 17.52 | 6.53
| 40 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 3 | 8.84 | 1
| 41 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 4 | 11.57 | 17.53
| 42 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 5 | 18.94 | 9.51
| 43 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 6 | 17.07 | 19.46
| 44 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 7 | 0.04 | 15.38
| 45 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 8 | 8.56 | 6.58
| 46 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 9 | 11.64 | 0.55
| 47 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 10 | 10.46 | 17.51
| 48 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 11 | 13.28 | 2.64
| 49 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 年度TOPK目标 | 12 | 14.48 | 1.09
| 50 |  |  |  | 一季度TOPK目标
| 51 |  |  |  | 二季度TOPK目标
| 52 |  |  |  | 三季度TOPK目标
| 53 |  |  |  | 四季度TOPK目标
实际签约信息
| 序号 | 事业部 | 区域 | 分公司 | 月份 | 签约金额（亿元）
| 1 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 1 | 12.61
| 2 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 5 | 1.6
| 3 | 京南 | 固安 | 一分(固安) | 4 | 13.6
| 4 | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 3 | 19.73
| 5 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 1 | 19.05
| 6 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2 | 1.08
| 7 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 3 | 12.69
| 8 | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 5 | 14.19
| 9 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 1 | 14.89
| 10 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2 | 4.91
| 11 | 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 4 | 4.72
| 12 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 1 | 6.28
| 13 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2 | 17.19
| 14 | 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 3 | 14.1
| 15 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 1 | 0.18
| 16 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2 | 6.53
| 17 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 3 | 1
| 18 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 4 | 17.53
| 19 | 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 5 | 9.51
区域月均去化货值
| 事业部 | 区域 | 月均去化（亿元）
| 京南 | 固安 | 10
| 京南 | 霸州 | 6
| 环南京 | 来安 | 9
| 沈阳 | 苏家屯 | 3
| 杭州 | 嘉善 | 13
| 大香 | 大厂 | 4
认购情况统计
| 事业部 | 区域 | 分公司 | 年份 | 周次 | 认购金额
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 1 | 7.56
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 2 | 4.28
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 3 | 5.19
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 4 | 4.09
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 5 | 1.4
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 6 | 5.82
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 7 | 6.18
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 8 | 8.13
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 9 | 4.83
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 10 | 9.75
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 11 | 6.52
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 2018 | 12 | 1.18
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 1 | 9.16
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 2 | 6.87
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 3 | 3.72
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 4 | 1.3
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 5 | 3.45
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 6 | 8.42
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 7 | 8.08
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 8 | 9.69
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 9 | 8.32
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 10 | 9.75
i | 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 11 | 4.42
| 京南 | 霸州 | 一分(固安) | 2018 | 12 | 0.4
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 1 | 5.03
i | 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 2 | 8.45
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 3 | 4.64
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 4 | 7.92
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 5 | 7.53
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 6 | 3.1
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 7 | 7.87
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 8 | 8.18
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 9 | 9.45
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 10 | 4.07
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 11 | 4.22
| 环南京 | 来安 | 七分(南京北) | 2018 | 12 | 4.57
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 1 | 3.86
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 2 | 0.57
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 3 | 5.58
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 4 | 1.46
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 5 | 4.6
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 6 | 7.46
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 7 | 3.1
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 8 | 5.07
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 9 | 9.98
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 10 | 4.65
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 11 | 8.42
| 沈阳 | 苏家屯 | 十二分(沈阳) | 2018 | 12 | 0.5
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 1 | 9.17
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 2 | 3.69
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 3 | 9.34
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 4 | 7.13
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 5 | 1.04
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 6 | 5.21
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 7 | 0.81
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 8 | 1.7
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 9 | 6.86
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 10 | 7.12
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 11 | 9.15
| 杭州 | 嘉善 | 十分(嘉善) | 2018 | 12 | 7.14
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 1 | 6.34
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 2 | 3.76
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 3 | 5.07
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 4 | 1.57
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 5 | 3.58
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 6 | 6.02
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 7 | 5.3
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 8 | 6.42
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 9 | 3.53
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 10 | 3.65
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 11 | 3.36
| 大香 | 大厂 | 八分(大厂) | 2018 | 12 | 9.23
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 1 | 8.53
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 2 | 6.83
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 3 | 0.73
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 4 | 1.01
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 5 | 7.03
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 6 | 2.79
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 7 | 7.53
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 8 | 6.97
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 9 | 2.7
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 10 | 0.03
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 11 | 2.17
| 大香 | 香河 | 八分(大厂) | 2018 | 12 | 0.38
区域流速目标
| 事业部 | 区域 | 月份 | 流速目标（套） | 实际签约套数
| 京南 | 固安 | 1 | 200 | 214
| 京南 | 固安 | 2 | 200 | 235
| 京南 | 固安 | 3 | 200 | 315
| 京南 | 固安 | 4 | 200 | 248
| 京南 | 霸州 | 1 | 120 | 183
| 京南 | 霸州 | 2 | 120 | 254
| 京南 | 霸州 | 3 | 120 | 152
| 京南 | 霸州 | 4 | 120 | 133
| 环南京 | 来安 | 1 | 400 | 664
| 环南京 | 来安 | 2 | 400 | 148
| 环南京 | 来安 | 3 | 400 | 73
| 环南京 | 来安 | 4 | 400 | 840
| 沈阳 | 苏家屯 | 1 | 120 | 56
| 沈阳 | 苏家屯 | 2 | 120 | 225
| 沈阳 | 苏家屯 | 3 | 120 | 246
| 沈阳 | 苏家屯 | 4 | 120 | 102
| 杭州 | 嘉善 | 1 | 360 | 285
| 杭州 | 嘉善 | 2 | 360 | 191
| 杭州 | 嘉善 | 3 | 360 | 746
| 杭州 | 嘉善 | 4 | 360 | 306
| 大香 | 大厂 | 1 | 300 | 162
| 大香 | 大厂 | 2 | 300 | 211
| 大香 | 大厂 | 3 | 300 | 295
| 大香 | 大厂 | 4 | 300 | 132
问题：
1. TOPK类型是否分为年度、一季度、二季度、三季度、四季度？
2. 房源区域分布的内容是否包含结转且已经签约的房源？是否仅分析当前库存房源？
3. 房源的风险有哪些类型？
4. 计算库存月数的时候按每月30天计算？

## 2.4 开发效率
土地端到端节点数据 | [9 empty] | 无此数据
序号 | 事业部 | 区域 | 项目 | 分公司 | 片区 | 批次1计划 | 节点名称 | 计划时间 | 实际完成时间 | 滞后原因 | 完成标准 | 节点责任人 | 节点级别
1 | 京南 | 固安 | 牛驼5.1 | 一分公司 | 牛驼片区 | 牛驼5.1批次一计划 | 摘牌 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 政府 |  | 这个若有必要，再加，目前不需要
2 | 大香 | 香河 | 蒋辛屯4.3 | 三分公司 | 香河片区 | 蒋辛屯4.3批次二计划 | 示范区开放 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 天气
更新频率：每天；来源：房源系统；
土地端到端标准工期
序号 | 节点（前） | 节点（后） | 标准工期 | 备注：都是完成时间后节点-前节点
1 | 规划要点 | 摘牌 | 2个月62天
2 | 摘牌 | 示范区开放 | 3个月93天
3 | 摘牌 | 开盘 | 5个月185天
4 | 摘牌 | 现金流回正 | 10个月310天
5 |  | 没有现金流回正节点啊！
节点类型定义：
正常推进节点数：计划时间晚于当前，且大于等于5天的节点(搜索时间段为历史，则无此类型)
预警节点=临近节点：计划时间晚于当前，且小于5天的节点(搜索时间段为历史，则无此类型)
已完成节点：实际时间小于等于计划时间的节点
延期节点：实际时间未填写（但计划时间已到）或实际时间大于计划时间的节点
完成率计算：按自然年、季度、月去选取所有项目计划节点，
时间段定义：不可选取当前时间以后的月份、季度；之前季度、月选择为之前整季度/月，当月/季度，选择季度/月首日到当前时间；如果是年，则是2018.1.1到当前的时间
分母=所有计划时间落入时间段内的节点
分子=实际完成时间小于等于计划时间的节点
滞后未完成计算：分母：所有已完成+滞后（滞后完成+滞后未完成），分子：滞后未完成的
滞后归因：选取的月、季度时间段内所有滞后节点筛选出来（）
按滞后节点的节点名称分类汇总，
柱状图：节点名称数量排在前5名的，形成柱状图
饼图：点击左边柱状图，右侧显示原因构成，按数量比例进行饼状分布
完成率排序：
按之前算出的完成率，按区域、按分公司进行排序
按项目数：按区域、分公司项目数排列，由多到少
按延期节点数：按区域、分公司延期节点数排列，由多到少
工期达标定义：
时间段统计原则：所有“摘牌日期”在时间段内的项目，是项目总数；摘牌日=实际摘牌或计划摘牌时间
工期段达标：该节点段时间小于等于标准工期，节点段时间=有实际时间按实际时间，有计划时间按计划时间
项目达标：5段工期都达标的项目
标准工期达标率：
指项目达标：
分母：所以摘牌日落入时间段内项目数；分子：5段工期都达标的项目数
标准工期达标情况（5段柱状图）：
工期段达标：
分母：所以摘牌日落入时间段内项目数；分子：所有项目中，该段达标的项目数。
达标率排名：
根据以上算法（项目达标，非工期段达标），按区域、或分公司划分
默认按达标率，再按项目数，再按达标项目数，排名

## 2.5 挂牌信息展示
序号 | 事业部 | 区域 | 分公司 | 项目 | 亩数 | 起拍价（万元） | 土地总价款（万元） | 挂牌公告时间 | 成交确认时间 | 权益比例 | 合作方 | 权益口径地价（万元）
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城1期 | 100亩 | 20000 | 30000 | 2018-05-25 | 2018-06-05 | 100% | - | 30000
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城1期 | 200亩 | 40000 | 52000 | 2018-06-12 | 2018-06-05 | 60% | A公司 | 31200
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城1期 | 250亩 | 40000 | 30000 | 2018-06-18 | 2018-06-05 | 51% | B公司 | 15300
| 京南 | 固安 | 一分(固安) | 孔雀城1期 | 230亩 | 40000 | 34000 | 2018-06-30 | 2018-06-05 | 51% | C公司 | 17340
问题：
1. 挂牌公告时间、成交确认时间是计划时间还是实际时间？土地总价款在挂牌前信息如何录入？

## 3. 工作量评估
一级关键分析 | 二级关键分析 | 负责人 | 重点分析内容 | 三级关键分析 | 开发功能概述 | 功能支撑工作量 | 接口开发工作量 | 数据治理工作量 | 备注
土地端到端 | 1. 资源盘点 | 王林琳 | 土地资源储备 | 1.1 已取批复未确权 | 原有指标录入的界面增加录入未确权的信息，包括未确权亩数、未确权原因。 | 15 | 5 | 5
|  |  |  | 1.2 已取地未开工 | 确权一定时间后尚未开工的，系统给相关负责人发送待办填写未开工原因，并需要新城和住宅集团相关人员确认 | 20 | 5 | 2
1.3 已开工未取预售
1.4 已取地未取预售
| 2. 年度资源 | 王林琳 | 资源分析 | 2.1 指标批复 | 未完成原因分析功能录入 | 25 | 10 | 5 | 未完成原因要在项目上进行填写，系统改造的工作量比较大。
2.2 住宅供地
2.3 住宅取地
2.4 配套取地
2.5 产业供地
| 3. 年度房源 | 纪洋 | 房源分析 | 3.1 房源完成情况 | 开发TOPK货值目标录入的功能 | 5 | 20 | 3
|  |  |  | 3.2 房源分布 | - | - |  | -
|  |  |  | 3.3 房源供应进度 | - | - |  | -
|  |  |  | 3.4 风险房源 | 在原房源管理功能中风险问题填报功能 | - |  | 3
|  |  |  | 3.5 库存分析 | - | - |  | -
|  |  |  | 3.6 签约情况 | 开发TOPK签约目标录入的功能 | 5 |  | 3
|  |  |  | 3.7 供销比 | 开发区域月均去化货值功能的录入 | 5 |  | 2
|  |  |  | 3.8 周认购情况 | - | - |  | -
|  |  |  | 3.9 流速达成 | 流速目标录入功能 | 3 |  | -
| 4. 开发效率 | 纪洋 | 开发效率 | 4.1 关键节点完成情况 | 实现住宅取地与房源管理功能的打通，实现信息共享，统一管理口径。 包括对土地系统和房源管理系统功能，相关报表查看功能的改造。 | 104 |  | 20
4.2 标准工期达标情况
| 5. 挂牌信息展示 | 王林琳 | 展示 | 5.1 信息展示

## 4. 实施计划
工作计划（待确认）
序号 | 类别 | 工作内容 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
1 | 指标批复 | 指标批复系统功能页面改造 | 2018-05-25 | 孙毅新
2 |  | 已取指标未确权数据收集 | 2018-05-31 | 王林琳
3 |  | 指标批复数据夯实 | 2018-05-31 | 王林琳
4 |  | 已取指标未确权数据录入，18年已取指标数据夯实 | 2018-06-08 | 王林琳 | 信息配合后台导入
5 |  | 经营分析平台接口 | 2018-06-08 | 孙毅新
6 | 指标批复 住宅供地 住宅取地 配套取地 产业供地 | 系统中用地指标、供地等18年完成情况数据的夯实 | 2018-05-31 | 王林琳
7 |  | TOPK系统中年度目标、季度目标数据夯实 | 2018-05-31 | 王林琳
8 |  | TOPK系统中预估数据录入 | 2018-05-31 | 王林琳
9 |  | 产业供地上线及数据录入 | 2018-05-31 | 王林琳
10 |  | 开发未完成目标原因分析功能 | 2018-07-30 | 孙毅新
11 |  | 未完成原因录入 | 2018-08-15 | 王林琳
12 |  | 经营分析平台接口 | 2018-06-08 | 孙毅新
13 | 房源管理 开发效率 | 房源管理取地与房源管理打通功能开发（第一阶段） | 2018-06-09 | 孙毅新 | 满足经营分析平台的需要
|  | 房源管理取地与房源管理打通功能开发（第二阶段） | 2018-07-30 | 孙毅新 | 满足业务管理的需要
14 |  | 房源供货、签约年度目标、季度目标数据录入界面 | 2018-07-20 | 孙毅新
15 |  | 提供房源供货、签约年度目标、季度目标数据 | 2018-05-31 | 纪洋
16 |  | 房源供货、签约年度目标、季度目标数据后台导入 | 2018-06-08 | 孙毅新
17 |  | 提供“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等与区域的对应关系 | 2018-05-25 | 纪洋
18 |  | “容量受限”、“变相限购”、“正常去化”与区域对应关系的开发 | 2018-05-25 | 孙毅新
19 |  | 房源货值数据录入准确 | 2018-05-25 | 纪洋
20 |  | 未立项的房源调整为按地块录入房源 | 2018-05-31 | 纪洋
21 |  | 房源进场问题、手续问题影响房源的数据更新 | 2018-06-08 | 纪洋
22 |  | 收集区域月均去化货值 | 2018-05-31 | 纪洋
23 |  | 系统后台导入区域月均去化货值 | 2018-05-30 | 孙毅新
24 |  | 开发区域月均去化货值录入功能 | 2018-07-20 | 孙毅新
25 |  | 提供各区域流速目标 | 2018-05-25 | 纪洋
26 |  | 系统后台各区域流速目标 | 2018-05-30 | 孙毅新
27 |  | 开发各区域流速目标 | 2018-07-20 | 孙毅新
28 |  | 已确权未开工、已开工未预售原因分析功能 | 2018-07-30 | 孙毅新
29 |  | 已确权未开工、已开工未预售原因录入 | 2018-08-15 | 纪洋
30 | 挂牌信息 | 计划挂牌地块信息的录入 | 2018-06-09 | 王林琳
31 |  | 经营分析平台接口 | 2018-06-09 | 孙毅新

## 5. 业务部门的工作 (hidden)
序号 | 分类 | 工作内容 | 影响的分析 | 责任人 | 备注
1 | 资源盘点 | 收集已取指标未确权的数据并录入系统 | 1.1 已取批复未确权 | 王林琳 | 初始化技术可以配合批量导入
3 | 年度资源 | 1. 夯实系统中2018年已取指标数据、住宅供地、住宅取地、配套取地数据 2. 夯实TOPK中各指标的年度目标、季度目标数据，月度、季度完成情况预估数据 | 2.1 指标批复 2.2 住宅供地 2.3 住宅取地 2.4 配套取地
4 |  | 产业供地模块上线，补录数据。 | 2.5 产业供地 |  | 产业供地功能已开发完成，组织培训，业务人员录入数据
5 | 年度房源 | 提供房源供货、签约年度目标、季度目标 | 3.1 房源完成情况 3.6 签约情况 | 纪洋
7 |  | 提供哪些区域是“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等 | 3.2 房源分布 | 纪洋
8 |  | 房源数据需要及时录入系统，含货值、已取证房源、节点进度、房源风险、挂牌相关信息 | 1.2 已取地未开工 1.3 已开工未取预售 1.4 已取地未取预售 3.1 房源完成情况 3.3 房源供应进度 3.4 风险房源 3.5 库存分析 3.6 签约情况 3.7 供销比 5.1 挂牌信息展示 4.1 关键节点完成分析 4.2 标准工期达成情况 | 王林琳、纪洋
9 |  | 提供区域月均去化货值 | 3.7 供销比 | 纪洋
10 |  | 提供各区域流速目标 | 3.9 流速达成 | 纪洋
11 | 开发效率 | 各区域的标准工期 | 4.2 标准工期达标情况 | 纪洋、王林琳

## 附_土地与房源打通工作量 (hidden)
序号 | 模块 | 改造内容 | 工作量评估 | 需求分析 | 开发 | 测试 | 运维支持 | 备注
1 | 住宅取地 | 按照操盘纪律调整现有系统上的节点，并增加挂牌信息、合作相关信息的录入 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3
|  | 地块建立后将地块推送给项目管理系统 | 5 | - | 3 | 1 | 1
2 | 房源管理 | 在立项前，地产的货值管理口径有原来的项目改为按照地块口径录入房源信息。 | 16 | 1 | 10 | 2 | 3
|  | 按照操盘纪律调整现有房源管理的节点以及其他缺少的信息 | 16 | 1 | 10 | 2 | 3
3 |  | 地块与房源项目关联后，节点完成情况计算规则的开发 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2
4 | 报表 | 地块与房源信息整合后的报表统计（目前按照两张统计报表预估） | 29 | 2 | 20 | 4 | 3 | 拟6月30日之后开发
5 | 房源管理 | 操盘纪律标准工期定义 | 5 | - | 3 | 1 | 1
合计 |  |  | 104 | 8 | 66 | 14 | 16

## 样例 (hidden)
本表是支撑分析的表格报表，一是用于数据摸底，二是基于本表数据做分析展示
要求本表是实际使用的报表，数据尽量真实维度齐全
维度说明示例
数据分析单位（根据左侧组织树筛选，总部领导可多选）
主营/非主营：全部；主营；非主营
晋升次数：全部；1；2；3
是否跨级晋升：全部：是；否
员工分类：全部；干部；团队负责人；员工
职级：01；02；03；04；05；06；07；08；09；10；11；12；13；14；15；16；17；18
职能序列：00-经；01-研；02-产；03-销；04-人；05-财；06-运；07-拓；08-企；09-政；10-服；11-品；12-投；13-战；14-营；15-行；16-其他
常青藤年度：全部常青藤；2011；2012；2013；2014；2015；2016；2017
系统是否支撑 |  | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否
系统字段（选填） |  | 数据分析单位 |  |  |  | 出生日期 |  | 计算得出 | 生效日期 | 职级描述 | 职级描述 | 晋升时的组织范围 | 系统计算 | 系统根据晋升记录自动计算，同一个人的多条晋升记录，晋升早在前面 | 主营/非主营描述 | 当前组织范围 |  |  |  |  | 员工分类 |  |  | 系统计算 | 入职日期 | 职业生涯开始日期
基础报表
| 序号 | 事业部 | 区域 | 员工ID | 性别 | 出生日期 | 入职时间 | 晋升年度 | 晋升日期 | 晋升前职级 | 晋升后职级 | 晋升时所在部门 | 是否跨级晋升 | 第几次晋升（2014年7月后） | 主营/非主营 | 当前部门 | 职能序列 | 职位（干部专有） | 当前职务 | 当前职级 | 员工分类 | 是否常青藤 | 常青藤年度 | 上次晋升时间 | 司龄 | 工龄 | 年龄
| 1 |  | 邓星阳 | 10027056 | 女 | 1991-10-18 | 2015-07-01 | 2016 | 2016-08-01 | 2 | 3 | 组织发展中心 | 否 | 1 | 主营 | 华夏幸福_组织发展中心_组织发展三部 | 04-人 |  | 组织发展经理 | 3 | 员工 | 是 | 2015
| 2 | 华夏幸福 | 邓星阳 | 10027056 | 女 | 1991-10-18 | 2015-07-01 | 2017 | 2017-08-01 | 3 | 4 | 组织发展中心 | 否 | 2 | 主营 | 华夏幸福_组织发展中心_组织发展三部 | 04-人 |  | 组织发展高级经理 | 4 | 员工 | 是 | 2015

## 分析框架1 (hidden)
一级主题 | 二级主题 | 分析表 | 业务目标 | 业务价值 | 使用场景 | 使用者 | 指标/数据描述 | 分析维度 | 分析方法 | 展示形式建议 | 展现周期（日、周、月、季、年） | 分析路径
人力资源主题 | 管理者看板 | 人员总体情况 |  |  |  |  | 人员总数； 昨日净增； 昨日离职； 昨日入职； 主营人数； 非主营人数； 干部人数； 常青藤人数 | 组织维度：业务单位 时间维度：年 | 对比分析、趋势分析、预实分析、结构分析、因素分析、预警、预测 | 列表 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司 2、主营-非主营-干部-常青藤
|  | 总体属性 |  |  |  |  | 平均年龄； 本科及以上占比； 平均职级； 平均司龄； 总体职级分布； 总体司龄分布； 总体职能序列分布； | 组织维度：业务单位 时间维度：年 其他维度：职级、职能序列 |  | 列表、柱形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司
|  | 干部队伍情况 |  |  |  |  | 在职人数； 本年入职； 本年离职； 上一年离职； 干部职级分布； 干部司龄分布 | 组织维度：业务单位 时间维度：年 其他维度：职级 |  | 表格、柱形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司
|  | 常青藤队伍情况 |  |  |  |  | 各级常青藤人数及留存率； 常青藤高校分布TOP5 | 组织维度：业务单位 时间维度：年 |  | 柱形图、堆积折线图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司
|  | 本年入职情况 |  |  |  |  | 入职员工总数； 主营人数； 非主营人数； 入职渠道分布； 职级区间分布 | 组织维度：业务单位 时间维度：年 其他维度：毕业院校 |  | 列表、环形图、柱形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司
|  | 本月入职情况 |  |  |  |  | 入职员工总数； 主营人数； 非主营人数； 入职渠道分布； 职级区间分布 | 组织维度：业务单位 时间维度：月 其他维度：职级、入职渠道 |  | 列表、环形图、柱形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司 2、主营-非主营
|  | 本年离职情况 |  |  |  |  | 离职员工总数； 主营人数； 非主营人数； 副总监及以上人数； 常青藤人数； 离职类型分布； 离职原因分布 | 组织维度：业务单位 时间维度：年 其他维度：离职类型 |  | 列表、环形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司 2、主营-非主营-副总监及以上-常青藤
|  | 本月离职情况 |  |  |  |  | 离职员工总数； 主营人数； 非主营人数； 副总监及以上人数； 常青藤人数； 离职类型分布； 离职原因分布 | 组织维度：业务单位 时间维度：月 其他维度：离职类型 |  | 列表、环形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司 2、主营-非主营-副总监及以上-常青藤
| 常用报表工具 | 员工花名册 |  |  |  |  | 序号 单位 所属部门 姓名 员工ID 性别 民族 籍贯 政治面貌 出生日期 参加工作时间 入职日期 司龄 员工类别 主营/非主营 员工分类 职位（干部） 职务 职级 所属序列 职能序列 是否常青藤 是否产动力 常青藤/产动力年度 学历（最高） 学历分类 学校 专业 邮件地址 | 时间维度：年 组织维度：业务单位 其他维度：主营/非主营、员工分类、职能序列、学历、职级、员工类别 |  | 表格、柱形图 |  | 1、华夏幸福—产业新城/产业小镇/产业发展/孔雀城住宅/新城建设/医疗事业部/华夏幸福廊坊分公司-事业部-区域
员工信息查询
人力资源基础分析

## 指标体系1 (hidden)
指标类型 | 序号 | 指标名称 | 指标定义 | 计算方式 | 数据来源 | 更新频率 | 数据责任部门 | 备注（数据保密性要求等）
人员总体情况分析 | 1 | 人员总数 | 反映在职员工的总人数 |  | HOPE系统
| 2 | 昨日净增 | 指新增的人数与离职的人数之间的差额 | 昨日入职-昨日离职
| 3 | 昨日离职 | 截止昨天离职的人数
| 4 | 昨日入职 | 截止昨天入职的人数
| 5 | 主营人数 | 在职主营人员的人数
| 6 | 非主营人数 | 在职非主营人员的人数
| 7 | 干部人数 | 在职干部的人数
| 8 | 常青藤人数 | 在职常青藤的人数
总体属性 | 9 | 平均年龄 | 所有在职人数年龄的平均值 | 年龄总数/总人数
| 10 | 本科及以上占比 | 本科及以上学历的人员的占比情况 | （本科+硕士+博士）的人数/总人数
| 11 | 平均职级 | 职级的平均分布情况 | 职级的总数/总人数
| 12 | 平均司龄 | 司龄的平均分布情况 | 司龄总数/总人数
| 13 | 总体职级分布 | 按照人数递减展示职级的分布情况
| 14 | 总体司龄分布 | 人数按照0-0.5年、0.5-1年、1-3年、3年及以上进行年龄分布
| 15 | 总体职能序列分布 | 按照职能序列展示人员分布情况
干部队伍情况分析 | 16 | 在职人数 | 在职的干部总人数
| 17 | 本年入职 | 本年入职的干部人数
| 18 | 本年离职 | 本年离职的干部人数
| 19 | 上一年离职 | 上一年离职的干部人数
| 20 | 干部职级分布 | 按照干部人数递减展示职级的分布情况
| 21 | 干部司龄分布 | 按照司龄展示干部的人数分布情况
常青藤队伍分析 | 22 | 各级常青藤人数及留存率
| 23 | 常青藤高校分布TOP5
本年入职分析 | 24 | 入职员工总数
| 25 | 主营人数
| 26 | 非主营人数
| 27 | 入职渠道分布
| 28 | 职级区间分布
本月入职分析 | 29 | 入职员工总数
| 30 | 主营人数
| 31 | 非主营人数
| 32 | 入职渠道分布
| 33 | 职级区间分布
本年离职分析 | 34 | 离职员工总数
| 35 | 主营人数
| 36 | 非主营人数
| 37 | 副总监及以上人数
| 38 | 常青藤人数
| 39 | 离职类型分布
| 40 | 离职原因分布
本月离职分析 | 41 | 离职员工总数
| 42 | 主营人数
| 43 | 非主营人数
| 44 | 副总监及以上人数
| 45 | 常青藤人数
| 46 | 离职类型分布
| 47 | 离职原因分布

## Sheet5 (hidden)
管理者看板
本单位当前用工分布-主营非主营饼图
本单位2017年敬业度分值，在全公司37个业务单位中的排名

## 重要指标列表 (hidden)
XX主题
| 指标分类 |  | 指标来源信息 |  | 业务属性
主题 | 业务类别 | 使用部门 | 指标来源部门 | 指标来源系统 | 指标名称 | 指标业务定义 | 指标计算公式 | 指标口径 | 单位 | 统计频度 | 统计周期 | 分析维度 | 展示/分析形式 | 备注
人力资源主题 | 人力资源基础分析 | 人力资源中心 | 人力资源中心 | HOPE | 本年度入职人数 | 各单位人数总计 | 整体入职人数=本年在职人数合计 |  | 个 | 日 | 年 | 组织维度：事业部 | 柱形图
计划跟踪 | 计划跟踪分析 | 计划运营管理中心 | 计划运营管理中心 |  | 关键节点完成率 |  |  |  | 百分比 |  |  | 组织维度：单体项目 时间维度：项目生命周期 | 表单/列表
营销管理 | 销售情况分析 | 营销管理中心 | 营销管理中心 |  | 签约面积 |  |  |  | 平方米 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：金额、面积、套数、产品（别墅、洋房、高层、低密） 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：产品 | 柱状折线组合图 | 分析方法：趋势分析
[5 empty] | 签约套数 |  |  |  | 套数
[5 empty] | 实际去化率 |  |  |  | 百分比
| 存量分析 |  |  |  | 可售面积 |  |  |  | 平方米 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：累计 结构维度：货值、面积、套数、产品（别墅、洋房、高层、低密） | 柱状图 折线：每月库存走势 | 分许方法：TOP10
[5 empty] | 可售套数 |  |  |  | 套数
[5 empty] | 库存周转率 |  | 各月库存周转率=签约金额/(期初货值+期末货值）*2】 |  | 百分比
| 资金分析 |  |  |  | 应收账款总额 |  |  |  | 元 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：收款类型（认购未签约、签约未付款、银行未到账） | 折线图：年度走势
[5 empty] | 应收款去化率 |  | 应收款去化率=每月回款/每月应收款】 |  | 百分比
[5 empty] | 回款总额 |  |  |  | 元 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：回款类型（定金、首付款、银行贷款） | 柱状图 | 分析方法：同比、环比

## 重要指标列表 (2) (hidden)
XX主题
主题 | 业务类别 | 使用部门 | 指标来源部门 | 指标来源系统 | 指标名称 | 指标业务定义 | 指标计算公式 | 指标口径 | 单位 | 统计频度 | 统计周期 | 分析维度 | 展示/分析形式 | 备注
人力资源主题 | 人力资源基础分析 | 人力资源中心 | 人力资源中心 | HOPE | 本年度入职人数 | 各单位人数总计 | 整体入职人数=本年在职人数合计 |  | 个 | 日 | 年 | 组织维度：事业部 | 柱形图
计划跟踪 | 计划跟踪分析 | 计划运营管理中心 | 计划运营管理中心 |  | 关键节点完成率 |  |  |  | 百分比 |  |  | 组织维度：单体项目 时间维度：项目生命周期 | 表单/列表
营销管理 | 销售情况分析 | 营销管理中心 | 营销管理中心 |  | 签约面积 |  |  |  | 平方米 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：金额、面积、套数、产品（别墅、洋房、高层、低密） 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：产品 | 柱状折线组合图 | 分析方法：趋势分析
[5 empty] | 签约套数 |  |  |  | 套数
[5 empty] | 实际去化率 |  |  |  | 百分比
| 存量分析 |  |  |  | 可售面积 |  |  |  | 平方米 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：累计 结构维度：货值、面积、套数、产品（别墅、洋房、高层、低密） | 柱状图 折线：每月库存走势 | 分许方法：TOP10
[5 empty] | 可售套数 |  |  |  | 套数
[5 empty] | 库存周转率 |  | 各月库存周转率=签约金额/(期初货值+期末货值）*2】 |  | 百分比
| 资金分析 |  |  |  | 应收账款总额 |  |  |  | 元 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：收款类型（认购未签约、签约未付款、银行未到账） | 折线图：年度走势
[5 empty] | 应收款去化率 |  | 应收款去化率=每月回款/每月应收款】 |  | 百分比
[5 empty] | 回款总额 |  |  |  | 元 |  |  | 组织维度：项目 时间维度：月度、累计 结构维度：回款类型（定金、首付款、银行贷款） | 柱状图 | 分析方法：同比、环比

## 指标分类体系 (hidden)
分类维度 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 可扩展分类 | 说明 | 备注
入职分布 | 整体入职分布 | 本年度入职人数 |  | （可扩展） |  | 人力主题
计划跟踪分析 | 关键节点完成率
销售情况分析 | 签约面积
签约套数
实际去化率
存量分析 | 可售面积
可售套数
库存周转率
资金分析 | 应收款分析 | 应收账款总额
应收款去化率
| 已回款分析 | 回款总额