## Slide 1
一、综述
2018年产业新城重点项目共XX个，其中XX个项目正常推进， XX个项目存在延期风险， XX个项目已延期；
共涉及XX个节点，XX个节点正常推进， XX个节点存在延期风险， XX个节点已延期；
（3）下周到期节点XX个，预计XX 个节点存在延期风险， XX个节点正常推进。
事业部 /区域
产业新城重点项目
Chart: 延期项目统计
| 霸州区域 | 巢湖区域 | 邯郸区域 | 嘉善区域 | 德清区域 | 彭山区域 | 和县区域 | 南湖区域 | 长葛区域 | 问津区域 | 舒城区域 | 雨湖区域 | 武陟区域 | 南浔区域 | 云龙区域 | 来安区域
项目数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6
Chart: 节点逾期原因分析
| 方案、成本 | 征地拆迁 | 资金 | 政策、手续 | 其他（天气）
项目数 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5
Chart: 延期风险项目统计
| 霸州区域 | 巢湖区域 | 邯郸区域 | 嘉善区域 | 德清区域 | 彭山区域 | 和县区域 | 南湖区域 | 长葛区域 | 问津区域 | 舒城区域 | 雨湖区域 | 武陟区域 | 南浔区域 | 云龙区域 | 来安区域
项目数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6
数据日期：截止2018-07-01
经营分析 | 重点项目—产业新城重点项目
二级主题-重点项目
点击区域柱，筛选该柱的延期数据
点原因柱，筛选该柱的延期数据

## Slide 2
事业部 （总经理） | 区域 （总经理） | 项目 | 延期节点 | 原计划完成时间 | 预计完成时间 | 当前进展 | 延期原因
固安（林莉） | 牛驼（某某） | 某某项目 | 只写延期节点吧？ |  |  |  | 
延期项目明细、节点预期原因点击明细
延期风险数据
事业部 （总经理） | 区域 （总经理） | 项目 | 风险节点 | 原计划完成时间 | 预计完成时间 | 当前进展 | 黄灯显示
固安（林莉） | 牛驼（某某） | 某某项目 | 只写延期节点吧？ |  |  |  | 

## Slide 3
2018年产业新城重点项目共XX个，其中XX个项目正常推进
点击上文中红叉，显示如下
事业部 （总经理） | 区域 （总经理） | 项目信息 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 项目名称 | 项目规模 | 年度投资额(亿) | 产品类型 | 年底形象 | 项目本周进展 | 本周卡点及解决方案 | 项目进展状态（红绿灯）
列表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
列表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
节点1 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | （预计）延期天数 |  |  |  | 
节点2 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | （预计）延期天数 |  |  |  | 

## Slide 4
改为
新城重点项目：
正常推进：150个
延期风险：3个
已经延期：9个
Chart: 项目推进状态
| 正常推进 | 延期风险 | 已延期
数量 | 150 | 3 | 9
已延期用红色，风险用黄色，正常用绿色