## 630人工填报预估
序号 | 工作内容 | 工作描述 |  | 工作内容 |  | 工作量（人天） | 预算
|  |  | 原一级业态 | 原二级业态 | 修改内容
1 | 资产卡片业态调整 | 按照新的业态分类，调整现有资产卡片到新的业态中 | 产业 | 产业 | 修改二级业态名称为”产业港“ | 0.5 | 650
2 |  |  | 公建配套 | 市民服务中心 | 更改父级结构到”行政中心“ | 1 | 1300
3 |  |  | 经营配套 | 产业服务中心 | 更改父级结构到”产业“ | 1 | 1300
4 |  |  | 公建配套 | 展馆 | 更改父级结构到”行政中心“ | 1 | 1300
5 |  |  | 公建配套 | 公园 | 拆分新的业态“运动公园” 更改父级结构到”体育设施“ | 3 | 3900
6 |  |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“市政公园” 更改父级结构到”行政中心“ | 3 | 3900
7 |  |  | 学校 | 学校 | 拆分新的业态“小学” | 3 | 3900
8 |  |  |  |  | 拆分新的业态“中学” | 3 | 3900
9 |  |  | 集中商业 | 集中商业 | 合并为二级业态“集中商业” 更改父级结构到为”商业“ | 3 | 3900
10 |  |  |  | 特色街区 |  | 3 | 3900
11 |  |  | 经营配套 | 艺术中心 | 合并为为二级业态“文化艺术中心”更改父级结构到为”文化设施“ | 1.5 | 1950
12 |  |  | 经营配套 | 民族宫 |  | 1.5 | 1950
13 |  |  | 经营配套 | 博物馆 |  | 1.5 | 1950
14 |  |  | 公建配套 | 厂站 | 拆分新的业态“供水厂”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 3900
15 |  |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“污水厂”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 3900
16 |  |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“热源厂”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 3900
17 |  |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“垃圾转运站”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 3900
18 | 资产卡片数据迁移 | 按照调整后的资产业态，将原有资产卡片的数据迁移到新的业态表中（迁移前后的数据要加入识别字段，标明原有业态、类型） | 全部业态 | 全部业态 | 原有业态数据迁移到新的业态中 | 20 | 26000
19 | 资产卡片新增字段 | 所有资产卡片中加入“资产编号”“资产名称”“业务集团”“产权所属” | 全部业态 | 全部业态 | 加入新字段“资产编号”“资产名称”“业务集团”“产权所属” | 5 | 6500
20 | 资产卡片新增字段 | 新增新的业态卡片 | 产业 | 人才公寓 | 新增资产卡片、经营科目 | 3.5 | 4550
21 |  |  |  | 其他 |  | 3 | 3900
22 |  |  | 酒店 | 民宿 |  | 3.5 | 4550
23 |  |  |  | 酒店式公寓 |  | 3.5 | 4550
24 |  |  |  | 其他 |  | 3 | 3900
25 |  |  | 医院 | 其他 |  | 3 | 3900
26 |  |  | 学校 | 其他 |  | 3 | 3900
27 |  |  | 商业 | 示范性商业 |  | 3.5 | 4550
28 |  |  |  | 其他 |  | 3 | 3900
29 |  |  | 租赁房 | 租赁房 |  | 3.5 | 4550
30 |  |  | 体育设施 | 体育馆 |  | 3.5 | 4550
31 |  |  |  | 其他 |  | 3 | 3900
32 |  |  | 文化设施 | 青少年活动中心 |  | 3.5 | 4550
33 |  |  |  | 其他 |  | 3 | 3900
34 |  |  | 市政配套 | 其他 |  | 3 | 3900
35 | 备份数据标识 | 为旧数据加数据标识，标识数据的原有业态和类型 | 全部业态 | 全部业态 | 在原有预算数据商加入标识字段，标明资产业态、类型。方便在数据迁移后，可以快速验证迁移的准确性 | 2 | 2600
36 | 资产运营数据录入 | 按业态类型每月录入资产运营数据，例如：产业-可租赁面积；酒店-客房数；学校-教师人数 | 全部业态 | 全部业态 | 开发新的运营数据查询页面、运营数据录入页面，绑定操作人权限。 | 15 | 19500
37 | 资产预算科目调整 | 按照新的业态分类，建立新的业态所对应的预算科目 | 全部业态 | 全部业态 | 建立新业态的预算科目，原有业态预算科目要根据调整后的父级业态进行调整 | 25 | 32500
38 | 资产预算数据迁移 | 按照新的业态预算科目分类，将资产预算数据迁移。 | 全部业态 | 全部业态 | 将原有预算数据，按照新的模板迁移进对应的业态中 | 7 | 9100
39 | 资产执行数据迁移 | 按照新的业态预算科目分类，将资产执行数据迁移。 | 全部业态 | 全部业态 | 将原有预算执行数据，按照新的模板迁移进对应的业态中 | 7 | 9100
合计： | [5 empty] | 167.5 | 217750

## 系统打通预估
序号 | 改造系统 | 改造内容 | 人天 | 预算
1 | 项目管理系统 | 项目建档改造 | 10 | 13000
2 |  | 资产信息设置 | 20 | 26000
3 |  | 运营方案 | 50 | 65000
4 |  | 竣工验收 | 20 | 26000
5 |  | 社区商铺专项改造 | 50 | 65000
6 | 成本系统改造 | 新增：资本化利息、筹开费 行政管理费 | 70 | 91000
7 | 园区运营系统改造 | 建立项目与资产的对应关系 | 30 | 39000
8 | 商业租赁系统改造 | 建立项目与资产的对应关系 | 30 | 39000
9 | 物业管理系统 | 建立项目与资产的对应关系 | 30 | 39000
10 | 社区商铺系统模块 | 商铺拆分 | 20 | 26000
11 |  | 商铺移交 | 15 | 19500
12 |  | 商铺委托 | 15 | 19500
13 | 经营会计平台 | 支出类单据挂接资产、并建立资产预算科目关系 | 50 | 65000
14 |  | 收入类单据挂接资产、并建立资产预算科目关系 | 50 | 65000
|  |  | 460 | 598000