## Slide 1: 预算
分类 |  | 人天 | 预算(万元)
系统改造&接口开发 | 土地发展端到端 | 569 | 73.92
 | 经营管控 | 173 | 27.74
 | 产业端到端 | 234 | 55
 | 资产管理 | 567.5 | 73.78
经营分析平台 |  | 1342 | 219.6
经营分析平台服务器 |  |  | 60
汇总 |  | 2885.5 | 510.04

## Slide 2: 预算——土地端到端
序号 |  | 工作分类 | 工作内容 | 计划完成时间 | 人天 | 预算 | 备注
1 | 1. 资源盘点 | 系统开发 | 指标批复系统功能上增加未确权指标录入，原因录入功能 | 5月31日 | 10 | 1.3 | 
2 |  | 系统开发 | 资源盘点经营分析平台接口 | 6月8日 | 5 | 0.65 | 
3 | 2. 年度资源 | 系统开发 | 开发未完成目标原因分析功能 | 7月30日 | 20 | 2.6 | 
4 |  | 系统开发 | 年度资源经营分析平台接口 | 6月8日 | 10 | 1.3 | 
5 | 3. 房源管理 4. 开发效率 5. 挂牌信息 | 系统开发 | 房源管理取地与房源管理打通功能开发（第一阶段）： 按照操盘纪律调整现有系统上的节点，并增加挂牌信息、合作相关信息的录入 地块建立后将地块推送给项目管理系统 在立项前，地产的货值管理口径有原来的项目改为按照地块口径录入房源信息 按照操盘纪律调整现有房源管理的节点以及其他缺少的信息 地块与房源项目关联后，节点完成情况计算规则的开发 操盘纪律标准工期定义功能开发 | 6月9日 | 60 | 7.8 | 满足经营分析平台的需要
6 |  | 系统开发 | 房源管理取地与房源管理打通功能开发（第二阶段）： 地块与房源信息整合后的报表统计 系统功能优化 | 7月30日 | 30 | 3.9 | 满足业务管理的需要
7 |  | 系统开发 | 房源供货、签约年度目标、季度目标数据录入界面 | 7月20日 | 5 | 0.65 | 630之前后台导入数据
8 |  | 后台导入 | 房源供货、签约年度目标、季度目标数据后台导入 | 6月8日 | 2 | 0.26 | 
9 |  | 系统开发 | “容量受限”、“变相限购”、“正常去化”与区域对应关系的开发 | 5月25日 | 5 | 0.65 | 
10 |  | 后台导入 | 系统后台导入区域月均去化货值 | 5月30日 | 2 | 0.26 | 
11 |  | 系统开发 | 开发区域月均去化货值录入功能 | 7月20日 | 5 | 0.65 | 630之前后台导入数据
12 |  | 系统开发 | 开发各区域流速目标 | 7月20日 | 5 | 0.65 | 630之前后台导入数据
13 |  | 系统开发 | 已确权未开工、已开工未预售原因分析功能 | 7月30日 | 10 | 1.3 | 
14 |  | 系统开发 | 经营分析平台接口 | 6月9日 | 15 | 1.95 | 
15 | 房源管理 | 系统开发 | 动态房源管理相关基础功能开发 | 6月30日 | 385 | 50 | 3月份启动该工作，预算包含在本项目中。
合计 |  |  |  |  | 569 | 73.92 | 

## Slide 3: 预算——经营管控
序号 |  | 工作分类 | 工作内容 | 计划完成时间 | 人天 | 预算 | 备注
1 | 财务类 | 数据收集 | 签约，回款预估值收集 | 5月31日 |  |  | 
2 |  | 系统开发 | 1 预估值填报功能 2 预警功能 3 未达标原因分析 | 8月20日 | 120 | 168000 | 预警功能与未达标原因分析 根据实际情况增减
3 |  | 数据录入 | 1 签约，回款月度目标值、预估值数据录入，18年数据夯实 2 累计净现金流，应收账款，存货，实际缴纳税金数据录入 | 5月31日 | 2 | 2800 | 
4 |  | 系统开发 | 经营分析平台接口 | 5月31日 | 15 | 21000 | 
5 | 产业类 | 数据收集 | 龙头项目，大项目，签约落地投，产业集群等预估值收集 | 5月31日 |  |  | 
6 |  | 数据录入 | 龙头项目，大项目，签约落地投，产业集群等预估值数据录入 | 5月31日 | 2 | 2800 | 
7 | 资源类 | 数据收集 | 产业新城拓展，住宅供地/取地，指标批复，产业供地，配套取地等预估值收集 | 5月31日 |  |  | 
8 |  | 数据录入 | 产业新城拓展，住宅供地/取地，指标批复，产业供地，配套取地等预估值录入 | 5月31日 | 2 | 2800 | 
9 | 重点项目类 | 数据收集 | 滞后节点原因数据收集 | 5月31日 |  |  | 
10 |  | 数据录入 | 滞后节点原因数据录入 | 5月31日 | 2 | 5000 | 
11 |  | 系统开发 | 项目滞后时候，需要添加滞后原因分类，及滞后原因详情。 | 5月31日 | 15 | 37500 | 
12 |  |  | 经营分析平台接口 | 5月31日 | 15 | 37500 | 
合计 |  |  |  |  | 173 | 277400 | 

## Slide 4: 预算——产业端到端
共计 309 人天，共计 72.6 万，630阶段需要 129人天，另有需开发的 105 人天 共计 234 人天天，共计55万
一级关键分析 | 二级关键分析 | 负责人 | 重点分析内容 | 三级关键分析 | 功能说明 | 功能支撑工作量 | 接口开发工作量 | 数据治理工作量 | 阶段
产业发展端到端 | 项目节点类分析 | 成弈 | 1. 产业集群分析 2. 项目推进分析 | 1、产业集群分析 | 1、产业集群年度目标、发包委托目标初始化 2、系统抽取签约落地投金额，大项目个数等基础表情况 3、项目所属产业集群需要夯实 4、产业集群功能需要开发 | 40 | 12 | 10 | 630
 |  |  |  | 2、项目推进分析 | 1、开工和投产数据需要夯实 2、滞后项目需要预警 |  | 12 | 5 | 630
 | 效益类分析 | 成弈 | 1. 招商政策分析 2. 产业港运营分析 3. 成本结构分析 4. 业绩分析 | 1、招商优惠政策分析 | 1、政策额度需要初始化 2、政策额度功能需要开发 | 20 | 10 | 5 | 630
 |  |  |  | 2. 产业港运营分析 （资产关联） | 1、入驻情况需要夯实 |  | 10 | 5 | 630
 |  |  |  | 3. 产业成本分析 （财务关联） | 1、产业港经营成本管理需要开发 2、财务对接需要开发 3、数据需要夯实 | 60 | 10 | 5 | 1230
 |  |  |  | 4. 业绩分析 （运营关联） | 1、产业服务收入需要开发 2、数据需要夯实 | 35 | 10 | 10 | 930 5月需要同步开始开发
 | 土地类分析 | 成弈 | 推动产业承载力完善，把控进度节点，促进项目落地 | 1. 土地资源整体情况 | 1、产业供地对接功能需要开发 2、项目手续节点管理需要开发 2、数据需要夯实 | 35 | 10 | 5 | 930 5月需要同步开始开发
 |  |  |  | 2. 土地资源节点管理 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 3. 项目手续节点管理 |  |  |  |  | 

## Slide 5: 预算——资产主题（630人工填报系统改造）
序号 | 分类 | 原一级业态 | 原二级业态 | 修改内容 | 人天 | 预算（万元）
1 | 资产卡片业态调整 | 产业 | 产业 | 修改二级业态名称为”产业港“ | 0.5 | 0.07
2 |  | 公建配套 | 市民服务中心 | 更改父级结构到”行政中心“ | 1 | 0.13
3 |  | 经营配套 | 产业服务中心 | 更改父级结构到”产业“ | 1 | 0.13
4 |  | 公建配套 | 展馆 | 更改父级结构到”行政中心“ | 1 | 0.13
5 |  | 公建配套 | 公园 | 拆分新的业态“运动公园” 更改父级结构到”体育设施“ | 3 | 0.39
6 |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“市政公园” 更改父级结构到”行政中心“ | 3 | 0.39
7 |  | 学校 | 学校 | 拆分新的业态“小学” | 3 | 0.39
8 |  |  |  | 拆分新的业态“中学” | 3 | 0.39
9 |  | 集中商业 | 集中商业 | 合并为二级业态“集中商业” 更改父级结构到为”商业“ | 3 | 0.39
10 |  |  | 特色街区 |  | 3 | 0.39
11 |  | 经营配套 | 艺术中心 | 合并为为二级业态“文化艺术中心”更改父级结构到为”文化设施“ | 1.5 | 0.20
12 |  | 经营配套 | 民族宫 |  | 1.5 | 0.20
13 |  | 经营配套 | 博物馆 |  | 1.5 | 0.20
14 |  | 公建配套 | 厂站 | 拆分新的业态“供水厂”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 0.39
15 |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“污水厂”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 0.39
16 |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“热源厂”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 0.39
17 |  | 公建配套 |  | 拆分新的业态“垃圾转运站”更改父级结构到为”市政配套“ | 3 | 0.39
18 | 资产卡片数据迁移 | 全部业态 | 全部业态 | 原有业态数据迁移到新的业态中 | 20 | 2.60
19 | 资产卡片新增字段 | 全部业态 | 全部业态 | 加入新字段“资产编号”“资产名称”“业务集团”“产权所属” | 5 | 0.65
20 | 资产卡片新增字段 | 产业 | 人才公寓 | 新增资产卡片、经营科目 | 3.5 | 0.46
21 |  |  | 其他 |  | 3 | 0.39
22 |  | 酒店 | 民宿 |  | 3.5 | 0.46
23 |  |  | 酒店式公寓 |  | 3.5 | 0.46
24 |  |  | 其他 |  | 3 | 0.39
25 |  | 医院 | 其他 |  | 3 | 0.39
26 |  | 学校 | 其他 |  | 3 | 0.39
27 |  | 商业 | 示范性商业 |  | 3.5 | 0.46
28 |  |  | 其他 |  | 3 | 0.39
29 |  | 租赁房 | 租赁房 |  | 3.5 | 0.46
30 |  | 体育设施 | 体育馆 |  | 3.5 | 0.46
31 |  |  | 其他 |  | 3 | 0.39
32 |  | 文化设施 | 青少年活动中心 |  | 3.5 | 0.46
33 |  |  | 其他 |  | 3 | 0.39
34 |  | 市政配套 | 其他 |  | 3 | 0.39
35 | 系统测试及bug调整 | 全部业态 | 全部业态 | 测试以及bug修改等 | 28 | 3.64
36 | 备份数据标识 | 全部业态 | 全部业态 | 在原有预算数据商加入标识字段，标明资产业态、类型。方便在数据迁移后，可以快速验证迁移的准确性 | 2 | 0.26
37 | 资产运营数据录入 | 全部业态 | 全部业态 | 开发新的运营数据查询页面、运营数据录入页面，绑定操作人权限。 | 7 | 0.91
38 | 资产预算科目调整 | 全部业态 | 全部业态 | 建立新业态的预算科目，原有业态预算科目要根据调整后的父级业态进行调整 | 5 | 0.65
39 | 资产预算数据迁移 | 全部业态 | 全部业态 | 将原有预算数据，按照新的模板迁移进对应的业态中 | 7 | 0.91
40 | 资产执行数据迁移 | 全部业态 | 全部业态 | 将原有预算执行数据，按照新的模板迁移进对应的业态中 | 7 | 0.91
合计： |  |  |  |  | 167.50 | 21.78

## Slide 6: 预算——资产主题（后续打通系统自动获取数据）
序号 | 改造系统 | 改造内容 | 人天 | 预算（万）
1 | 项目管理系统 | 项目建档改造 | 10 | 1.3
2 |  | 资产信息设置 | 15 | 1.95
3 |  | 运营方案管理 | 50 | 6.5
4 |  | 竣工验收处理 | 15 | 1.95
5 |  | 历史数据处理 | 10 | 1.3
6 |  | 设置经营性社区商铺 | 15 | 1.95
7 |  | 设置社区商铺信息 | 15 | 1.95
8 |  | 获取7证办理日期 | 20 | 2.6
9 |  | 接口 | 20 | 2.6
10 | 成本系统改造 | 仅接口费用 | 20 | 2.6
11 | 园区运营系统改造 | 建立运营单元与资产的对应关系；接口费用 | 30 | 3.9
12 | 商业租赁系统改造 | 建立运营单元与资产的对应关系；接口费用 | 30 | 3.9
13 | 物业管理系统 | 建立运营单元与资产的对应关系；接口费用 | 30 | 3.9
14 | 经营会计平台 | 支出类业务： 1、依据成本中心和预算科目设置资产必选 2、相关支出类单据依据设置进行必填控制 | 50 | 6.5
15 |  | 收入类业务： 1、依据成本中心和预算科目设置资产必选 2、相关收入类单据依据设置进行必填控制 | 50 | 6.5
16 |  | 接口 | 20 | 2.6
合计： |  |  | 400 | 52

## Slide 7: 投入预算
共计279.6万，其中开发费用219.6万，服务器费用12台60万
项目 | 工作内容 | 工作量（人/月） | 预算（万）
经营分析平台 （4月15~7月30） 平均投入16人 | 需求调研 | 3 | 10.8
 | 系统设计及原型开发 | 5 | 18
 | 数据库设计 | 2 | 7.2
 | 数据开发（ETL） | 8 | 28.8
 | 系统集成开发 | 2 | 7.2
 | 页面开发 | 15 | 54
 | 测试 | 6 | 21.6
 | 7月份系统优化 | 12 | 43.2
小计 |  | 53 | 190.8
人力专题 | 人力专题 | 8 | 28.8
总计 |  | 61 | 219.6