## 技术组主线计划
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 （已完成、正常进行、已延期、延期完成、未开始） | 备注
一、业务方案确认 |  | 方案设计完成确认 |  | 各组业务骨干、技术骨干 | 5月4日 | 5月18日 | 延期完成
二、主体开发完成 |  | 源系统改造完成、经营分析开发完成 |  | 肖劲、李明辉 | 6月10日 |  | 正常进行
三、数据录入完成 |  | 数据系统录入校验完成 |  | 张启帆、各业务骨干 | 6月20日 |  | 未开始
四、平台试运行 |  | 业务验证、数据核对，联调校验、系统优化 |  | 张启帆、各组业务骨干、肖劲、李明辉、技术骨干 | 6月30日 |  | 未开始
经营分析平台 | 权限体系设计 | 权限表单设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 完成初稿设计 |  | 业务骨干 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  | 权限体系汇报 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 完善定稿 |  | 李明辉 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 权限处理方案（页面、菜单、导出功能等） |  | 李明辉 | 2018-07-06 |  | 已完成
| 单点登录集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 已完成
| 主数据集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成 | 组织表
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 已完成
| 管理功能 | 目录管理 |  | 李明辉 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 用户管理 |  | 李明辉 | 2018-06-04 |  | 已完成
|  | 权限管理 |  | 李明辉 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  | 日志管理 |  | 李明辉 | 2018-06-08 |  | 已完成
| 平台框架 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 已完成
| 系统功能 | 日志明细台账开发 |  | 李明辉 | 2018-08-04 |  | 正常进行 | 1、经营、产业、资产开发进行中
|  | 权限开发（页面、菜单、导出功能等） |  | 李明辉 | 2018-07-28 |  | 正常进行 | 1、tab：经营、资产已完成 2、导出：开发进行中 3、页面：全部完成
经营管控 | 源系统开发 | 1 组织机构接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 2 主数据组织对应关系接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 3 指标组明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 4 指标实际数明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 指标实际数汇总接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 6 指标目标接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 7 指标预估数接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 8 开发滞后节点原因功能 |  | 于杭路佳 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 开发进度计划系统与经营分析平台接口 |  | 于杭路佳 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 经营首页 | 首页 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 已完成 | ETL经过两轮测试与修改。验证逻辑正确。 前端已完成，等待业务数据待调试
|  |  | 1.1 重大事项填报 | 李赛克、李帅 | 2018-07-28 |  | 正常进行 | 重大预警填报功能待业务确认，晓宇跟进。
|  |  | 1.2 预警信息填报 | 李赛克、李帅 | 2018-07-28 |  | 正常进行
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 已完成
|  |  | 2.1.1 签约明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 |  | 已完成
|  |  | 2.1.2 签约排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 |  | 已完成
|  |  | 2.2 回款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 回款明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 |  | 已完成
|  |  | 2.2.2 回款排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 |  | 已完成
|  |  | 2.3 产服收入 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成
|  |  | 2.3.1 产服收入明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 |  | 已完成
|  |  | 2.3.2 产服收入排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 |  | 已完成
|  |  | 2.4 净现金流 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成
|  |  | 2.4.1 净现金流明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  |  | 2.5 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成
|  |  | 2.5.1 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  |  | 2.6 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  |  | 2.6.1 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  |  | 2.7.1实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 已完成
|  |  | 3.2 指标批复 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-30 |  | 已完成
|  |  | 3.3.1 住宅供地明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  |  | 3.3.2 住宅供地排名 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  |  | 3.5 产业供地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 已完成
|  |  | 3.6 配套取地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 已完成
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 已完成
|  |  | 4.3 大项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李赛克、李帅 | 2018-06-07 |  | 已完成
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李赛克、李帅 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 5.1 重点项目明细 |  | 于杭路佳 | 2018-07-16 |  | 已完成
| 数据录入 | 1 组织各级组织夯实预算数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 组织产业条线夯实财务类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 组织资源条线夯实资源类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 组织财务条线夯实产业类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 组织各条线夯实节点类数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
住宅端到端 | 源系统开发 | 1 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 2 已取指标未确权功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 3 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 4 工期达标相关功能改造 | 按地块录入房源 | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  |  | 住宅取地系统中增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  |  | 房源管理系统增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  |  | 统计报表的优化改造 | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 5 风险房源录入管理页面 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 6 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 1 住宅首页 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 2.1.1 已取指标未确权 | 孙毅新 | 2018-07-28 |  | 正常进行 | 开发进行中
|  |  | 2.1.2 已确权未预售 | 孙毅新 | 2018-07-28 |  | 正常进行 | 开发完成、待技术骨干及业务验证
|  |  | 2.2 房源 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 房源明细表 | 孙毅新 | 2018-06-30 |  | 已完成
|  |  | 2.3 销售 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 2.4 回款 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  | 3 操盘纪律 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 4 挂牌土地 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 5 风险房源 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
| 数据录入 | 1 已取指标未确权数据 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 用地指标 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 住宅供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 住宅取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 配套取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 6 产业供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 7 各区域标准工期 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 8 计划挂牌地块信息的录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 9 提供年度、季度房源目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 10 提供“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等与区域的对应关系 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 11 房源节点、货值信息核实 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 12 梳理未立项的项目房源，将房源项目调整为按照取地地块录入房源 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 13 房源项目与地块对应关系录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 14 风险房源数据导入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 15 收集区域月均去化货值 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 16 提供各区域流速目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 17提供各区域、分公司月度、季度、年度签约目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 18 提供各区域、分公司月度、季度、年度回款目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
产业端到端 | 源系统开发 | 1 项目节点分析-产业集群分析-产业集群支持功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 2 项目节点分析-产业集群分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 已完成
|  | 3 项目节点分析-产业集群分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 4 项目节点分析-项目推进分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 项目节点分析-项目推进分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 6 效益分析-招商优惠政策分析-政策额度功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 7 效益分析-招商优惠政策分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 8 效益分析-招商优惠政策分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 9 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 10 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 产业首页 |  | 冯志宏 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  | 2 产业集群 |  | 冯志宏 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 3 项目推进 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 4 效益类分析 |  | 冯志宏 | 2018-06-09 |  | 已完成
| 数据录入 | 1 产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 2 项目所属产业集群 |  | 成弈 | 2018-06-15 |  | 已完成
|  | 3 预计开工时间/实际开工时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 4 预计投产时间/实际投产时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 5 项目投资企业注册地（母公司来源） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 6 各事业部/各区域政策包额度 |  | 成弈 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 7 产业港企业入驻时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
资产管理 | 源系统开发 | 1 资产卡片 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 2 预算执行"经营回款" 公式调整 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 3 "写字楼" 业态中添加新的经营科目 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 4 "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 5 资产规模数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 6 非正常资产数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 7 资产运营数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 8 资产运营数据对接接口 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 资产运营模块数据录入、查询、编辑及相关权限角色分配 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 已完成
|  | 10 资产运营模块导入模板 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 11 资产指标达成数据表 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 12 资产指标达成数据接口 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 13 "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 14 资产运营模块修改测试bug |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 15 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 |  | 张建兵 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 16 新功能上线后，老数据业态调整 |  | 张建兵 | 2018-06-05 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 1 资产首页 |  | 张建兵 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵 | 2018-06-02 |  | 已完成
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 已完成
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵 | 2018-06-10 |  | 已完成
| 数据录入 | 1 资产财务指标录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 2 资产财务指标复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 已完成
|  | 3 社区商铺资产卡片录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 4 社区商铺资产卡片复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 已完成
|  | 5 资产卡片信息录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 6 经营性资产运营数据录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 已完成

## 经营分析主计划630
经营分析信息化试点项目——6/30阶段工作任务排期
序号 | 阶段 | 工作周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周（端午） | 第十一周
|  | 工作日 | 05.02~05.04 | 05.07~05.11 | 05.14~05.18 | 05.21~05.25 | 05.28~06.01 | 06.04~06.08 | 06.11~06.15 | 06.18~06.22 | 06.25~06.29
1 | 业务方案夯实 | 土地端到端主题
2 |  | 经营管控主题
3 |  | 内部研讨
4 | 数据&系统摸底深化 | 4主题数据摸底深化
5 |  | 经营分析各类指标确认终版
6 |  | 住宅取地与房源管理打通方案
7 |  | 系统改造工作量评估
8 |  | 成果总结研讨
9 | 展示原型开发 | 总体展示框架设计
10 |  | 总体展示框架研讨
11 |  | 总体展示UI设计
12 |  | 总体展示UI研讨
13 |  | 总体展示原型开发
14 |  | 总体展示原型汇报
15 |  | 经营分析改造技术方案设计
16 |  | 土地资源改造技术方案设计
17 |  | 产业改造技术方案设计
18 |  | 经营分析平台改造开发
19 |  | 土地资源改造开发
20 |  | 产业改造开发
21 |  | 资产系统改造开发
22 | 实施方案设计 | 功能架构设计
23 |  | 集成架构设计（含单点登录）
24 |  | 技术平台设计
25 |  | DW方案设计
26 |  | 权限体系设计
27 |  | 详细计划编制（全年计划）
28 | 数据准备 | 数据补录/导入
29 |  | 土地资源数据补入完成
30 |  | 产业数据补入完成
31 | 环境搭建 | 测试环境服务器准备
32 |  | Report测试环境搭建
33 |  | BI测试环境搭建
34 |  | 数据库测试环境搭建
35 |  | 测试环境集成部署
36 |  | 正式环境服务器准备
37 |  | Report正式环境搭建
38 |  | BI正式环境搭建
39 |  | 数据库正式环境搭建
40 |  | 正式环境集成部署
41 |  | 正式环境单点登录部署
42 | DW模型设计 | 经营分析数据模型维度设计
43 |  | 经营分析数据模型相关事实表设计
44 |  | 经营分析数据模型指标设计
45 |  | 经营分析数据模型中间库设计
46 |  | 经营分析数据模型接口设计
47 |  | 土地资源数据模型维度设计
48 |  | 土地资源数据模型相关事实表设计
49 |  | 土地资源数据模型指标设计
50 |  | 土地资源数据模型中间库设计
51 |  | 土地资源数据模型接口设计
52 |  | 产业发展数据模型维度设计
53 |  | 产业发展数据模型相关事实表设计
54 |  | 产业发展数据模型指标设计
55 |  | 产业发展数据模型中间库设计
56 |  | 产业发展数据模型接口设计
57 |  | 资产数据模型维度设计
58 |  | 资产数据模型相关事实表设计
59 |  | 资产数据模型指标设计
60 |  | 资产数据模型中间库设计
61 |  | 资产数据模型接口设计
62 | 开发实现 | 运营管控页面细化和美化1
63 |  | 运营管控数据调研和ETL开发1
64 |  | 运营管控页面细化和美化2
65 |  | 运营管控数据调研和ETL开发2
66 |  | 运营管控单元测试1及集成联调
67 |  | 运营管控单元测试2
68 |  | 土地资源页面细化和美化1
69 |  | 土地资源数据调研和ETL开发1
70 |  | 土地资源页面细化和美化2
71 |  | 土地资源数据调研和ETL开发2
72 |  | 土地资源单元测试1及集成联调
73 |  | 土地资源单元测试2
74 |  | 产业发展页面细化和美化1
75 |  | 产业发展数据调研和ETL开发1
76 |  | 产业发展页面细化和美化2
77 |  | 产业发展数据调研和ETL开发2
78 |  | 产业发展单元测试1及集成联调
79 |  | 产业发展单元测试2
80 |  | 资产页面细化和美化1
81 |  | 资产数据调研和ETL开发1
82 |  | 资产页面细化和美化2
83 |  | 资产数据调研和ETL开发2
84 |  | 资产单元测试1及集成联调
85 |  | 资产单元测试2
86 |  | UAT测试
87 |  | 上线试运行
88 |  | 培训/宣贯
89 |  | 宣传策划及推广
数据就绪
完成摸底
形成实施方案
完成导入
测试环境就绪
用户确认
系统上线
完成数据建模
完成1阶段开发
完成2阶段开发
完成1阶段测试
完成2阶段测试
完成1阶段开发
完成2阶段开发
完成1阶段测试
完成2阶段测试
完成1阶段开发
完成2阶段开发
完成1阶段测试
完成2阶段测试
正式环境就绪
完成1阶段开发
完成2阶段开发
完成1阶段测试
完成2阶段测试
经营分析数据摸底终稿
方案定稿
原型具备领导汇报条件
土地资源打通方案确认
经营分析技术方案确认
土地技术方案确认
产业技术方案确认
土地资源改造开发完成
产业改造开发完成
资产改造开发完成
经营分析改造开发完成
土地数据补入完成
产业数据补入完成
Note on A1: 开发阶段说明： 1阶段：业务系统支撑数据 2阶段：暂无业务系统支持数据，需线下收集开发

## 产业
阶段 | 工作内容 | 技术负责人 | 业务负责人 | 计划完成时间 | 完成情况备注
需求梳理 （含指标定义说明、业务管理底表、系统改造大体方案） | 确定指标计算逻辑、口径、数据来源 | 冯志宏 | 成弈 | 2018-05-04 | 目前沟通了草图。 5.4出excel原型。 成果（待交付）：结果梳理表、原型、明确功能框架 | 12
| 展示原型 | 冯志宏 | 成弈 | 2018-05-09 | 5.4提出原型样例和说明，先出初版（根据原型明确展示指标。）
方案设计 （系统原型、接口表） | 详细分析方案 | 冯志宏 |  | 2018-05-09
| 接口设计，数据库设计 | 冯志宏 |  | 2018-05-11
系统开发及上线 | 政策包配置 | 冯志宏 | 成弈 | 2018-06-08
| 接口开发 | 冯志宏 |  | 2018-05-31
| 报表计算逻辑开发 | 冯志宏 | - | 2018-05-31
数据录入 | 业务数据夯实 | 冯志宏、赵阳 | 成弈 | 2018-06-15
| 数据导入与补录 | 冯志宏、赵阳 | 成弈 | 2018-06-15

## 经营分析
分类 | 内容 | 成果 | 责任人 | 日期 | 完成情况 | 备注
方案确认 | 整理财务类指标（签约、回款、产服收入）详细定义，含分析维度，提供数据粒度，系统改造内容等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅 | 5.2-5.3 | 成果（待交付）。 需出成果Excel，明确表样，功能框架。 |  | 12
| 整理财务类指标（净现金流、应收账款、存货、实际缴纳税金）详细定义，含分析维度、数据提供表格及周期等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅 | 5.2-5.3
| 整理资源类指标（产业新城拓展、住宅供地\取地、指标批复）详细定义，含分析维度，粒度，与土地资源系统关系等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、孙毅新、陈建军 | 5.2-5.3 |  | 来源：土地
| 整理产业类指标（龙头项目、大项目、签约落地投、产业集群）详细定义，含分析维度，粒度，与产业招商系统关系等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、冯志宏 | 5.2-5.3 |  | 来源：产业
| 整理房源类节点，含分析维度，节点类型，与土地模块联系等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、孙毅新 | 5.2-5.3
| 整理重点项目类节点，含分析维度，节点类型等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、于杭路佳 | 5.2-5.3 | 成果（待交付）。 需出成果Excel，明确表样，功能框架。 | 1、需要于杭评估开发改造时间。 2、预警、排名逻辑待确认。 3、计划挂牌土地信息数据来源 4、计划完成时间、工期达标率，确认时间合理性。 5、归因分析的逻辑确定。
| 根据深化方案，调整各类指标并和业务进行沟通确认 |  | 李赛克、李帅、孙毅新、冯志宏、于杭路佳、陈建军 | 5.4-5.7
| 各类指标确认终版 | 数据摸底终稿 | 李赛克、李帅、孙毅新、冯志宏、于杭路佳、陈建军 | 5.8 |  | 拓展类从三年百城取数
数据整理 | 整理财务类指标（签约、回款、产服收入）数据 | 真实粒度数据 | 李赛克、李帅、何艳菲 | 5.2-5.9
| 整理资源类指标（产业新城拓展、住宅供地\取地、指标批复）数据 | 真实粒度数据 | 李赛克、李帅、何艳菲 | 5.2-5.9
| 整理产业类指标（龙头项目、大项目、签约落地投、产业集群）数据 | 真实粒度数据 | 李赛克、李帅、何艳菲 | 5.2-5.9
方案设计 | 设计原型 | 原型 | 李赛克、李帅、何艳菲、唐磊 | 5.2-5.9
| 设计数据接口 | 接口方案 | 李赛克、李帅、何艳菲、唐磊 | 5.2-5.9
| 设计经营分析中计算逻辑 | 逻辑确认方案 | 李赛克、李帅、何艳菲、唐磊 | 5.2-5.9
系统改造 | 开细化粒度的产服收入录入界面 | 录入页面 | 李赛克、李帅 | 5.14-5.18
| 开发TOPK与经营分析平台数据接口 | 数据接口 | 李赛克、李帅、何艳菲 | 5.14-5.25
| 开发进度计划系统与经营分析平台接口 | 数据接口 | 李赛克、于杭路佳、何艳菲 | 5.14-5.25
| 开发土地资源节点类内容与经营分析平台接口 | 数据接口 | 李赛克、孙毅新、何艳菲 | 5.14-5.25
| 经营分析平台相关分析内容开发 | 分析平台 | 李明辉、李赛克、李帅、何艳菲 | 5.14-6.15
业务部门工作 | 确认分析方案 | 最终版分析方案 | 运营、财务 | 5.2-5.4
| 和技术组确认各指标具体含义与分析粒度 | 数据摸底终稿 | 运营、财务 | 5.4-5.8
| 组织各级组织夯实预算数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 5.11-5.23
| 组织产业条线夯实财务类指标数据 | 系统补录数据、手工提供数据 | 运营、财务 | 5.11-5.23
| 组织资源条线夯实资源类指标数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 5.11-5.23
| 组织财务条线夯实产业类指标数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 5.11-5.23
| 组织各条线夯实节点类数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 5.11-5.23

## 土地资源
阶段 | 工作内容 | 技术负责人 | 业务负责人 | 计划完成时间 | 备注 | 完成情况
需求梳理 （含指标定义说明、业务管理底表、系统改造大体方案） | 资源盘点、年度资源完成情况 | 孙毅新 | 王林琳 | 2018-05-04 | 需求已经明确 | 成果（待交付）。 5月4日出成果Excel，功能框架
| 2018年房源专题分析 | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-05-04 | 正在沟通
| 一级关键节点完成情况分析、一级标准工期达标情况分析 | 于航路佳 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-04 | 需求已经明确
| 房源供销比、存销比、项目全周期利润分析 | 刘兆祥 | 纪洋 | 2018-05-04 | 正在沟通
| 住宅取地与房源管理打通方案 | 孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-09 | 已初步沟通实现方案
方案设计 （系统原型、接口表） | 原型设计 | 童程成、国强 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-09
| 接口数据 | 童程成、国强 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-09
系统开发及上线 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能优化及上线 | 孙毅新 | - | 2018-05-30
| 挂牌地块信息录入功能开发 | 孙毅新 |  | 2018-06-08
| 住宅取地与房源管理打通 | 孙毅新 | - | 2018-06-08
| 一级关键节点完成情况分析、一级标准工期达标相关功能改造 | 于航路佳、孙毅新 | - | 2018-06-08
| 房源供销比、存销比、项目全周期利润分析相关功能改造 | 刘兆祥、孙毅新 | - | 2018-06-08
| 与经营分析平台接口打通 | 童程成、孙毅新 | - | 2018-06-08
数据录入 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地完成数据补录 | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-08
| 房源数据录入完成 | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-08
| 住宅取地与房源管理打通数据录入 | 孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-06-15
| 全周期利润相关数据补录与夯实 | 刘兆祥、孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-15
| 节点相关数据录入 | 于航路佳、孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-06-15

## 资产
阶段 | 工作内容 | 技术负责人 | 业务负责人 | 计划完成时间 | 备注 | 完成情况
1 | 底表分析 | 杨毅峰 | 林艳 | 2018-05-03 | 成果：实施方案 | 6月4日开发完成
2 | 数据质量初步分析 | 杨毅峰 | 林艳 | 2018-05-02 | 成果：实施方案 | 待交付Exce成果，功能框架
3 | 原型设计 | 杨毅峰 | 林艳 | 2018-05-09
4 | 4月份数据夯实 | —— | 林艳 | 2018-05-20
5 | 4月份数据备份 | 杨毅峰 | —— | 2018-05-21
6 | 5份数据夯实 | —— | 林艳 | 2018-06-05
7 | 5月份数据备份 | 杨毅峰 | —— | 2018-06-06
8 | 资产系统改造 | 杨毅峰 | —— | 2018-06-15
9 | 接口开发 | 杨毅峰 | —— | 2018-06-15

## 511
工作内容 | 人员安排 | 成果物 | 提交时间 |  | 核心511设计阶段的计划，交付成果、时间必须细化到人
UI设计样例 | 贾熠端 | UI设计样例图 | 2018-05-04 |  | 前端需要每天确认
UI设计方案 | 贾熠端 | UI设计样方案 | 2018-05-08
土地资源数据摸底 | 国强 | 土地资源数据摸底结果 | 2018-05-08
经营管控数据摸底 | 唐磊 | 经营管控数据摸底结果 | 2018-05-08
产业发展数据摸底 | 张威 | 产业发展数据摸底结果 | 2018-05-08
资产管理数据摸底 | 林海生 | 资产管理数据摸底结果 | 2018-05-08
土地资源设计 | 国强 | 土地资源功能设计方案 | 2018-05-09
经营管控设计 | 唐磊 | 经营管控功能设计方案 | 2018-05-09
产业发展设计 | 张威 | 产业发展功能设计方案 | 2018-05-09
资产管理设计 | 林海生 | 资产管理功能设计方案 | 2018-05-09
土地资源原型 | 王芳、李兆岩 | 土地资源原型 | 2018-05-09
经营管控原型 | 陈虎、王怀昂 | 经营管控原型 | 2018-05-09
产业发展原型 | 谌琼、刘福友 | 产业发展原型 | 2018-05-09
资产管理原型 | 蔡盛宁 | 资产管理原型 | 2018-05-09
权限体系设计 | 唐磊 | 权限体系设计方案 | 2018-05-10
接口设计 | 蔡盛宁 | 接口设计方案 | 2018-05-10
技术平台设计 | 唐磊 | 技术平台设计方案 | 2018-05-10
详细设计 | 唐磊 | 详细设计说明书 | 2018-05-11
整体开发计划 | 唐磊 | 整体开发计划（截至6月1日） | 2018-05-11 | 根据数据摸底结果