## 任务列表
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案是否完成 | 源系统数据是否完备 | ETL开发是否完成 | 页面开发是否完成 | 完成时间 | 备注
1 | 经营管控 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 指标预估值暂无数据
1.1 | 首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 部分指标目标值暂无数据
1.2 | 财务类 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 收集目标值及预估值表样已经确认
1.2.1 | 签约 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.1.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2 | 回款 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.2.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3 | 产服收入 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.3.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.6 | 产服收入转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.4 | 净现金流 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.4.0 | 组织纬度、业务纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.4.1 | 净现金流详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5 | 应收账款 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5.1 | 应收账款详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.6 | 存货 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.6.1 | 存货详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.7 | 实际缴纳税金 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.3 | 资源类 |  | 否 | 是 | 是
1.3.1 | 指标批复 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.5 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2 | 住宅供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3 | 住宅取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4 | 产业供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5 | 配套取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4 | 产业类 |  | 否 | 是 | 是
1.4.1 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2 | 龙头项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3 | 大项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4 | 签约落地投 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.5 | 重点项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.5.0 | 组织纬度、年度投资额 |  | 是 | 是 | 是
2 | 住宅端到端 |  | 否
2.1 | 住宅端到端首页 | 驾驶舱 | 是
2.2 | 盘点信息 |  | 否
2.2.1 | 土地 | 驾驶舱 | 是
2.2.2 | 房源 | 驾驶舱 | 是
2.2.3 | 销售(目前销售监控) | 驾驶舱 | 是
2.2.4 | 回款 | 驾驶舱 | 是
2.3 | 操盘纪律 | 驾驶舱 | 是
2.4 | 挂盘信息 |  | 否
2.4.1 | 计划挂牌 | 列表 | 是
2.4.2 | 计划摘牌 | 列表 | 是
3 | 产业端到端 |  | 否 | 否 | 是
3.1 | 产业首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2.1 | 集群招商近战 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3 | 项目推进 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.3.0 | 组织纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.3.1 | 项目来源分析列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.2 | 项目推进列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.3 | 签约落地投转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4 | 效益类分析 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.4.0 | 时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.4.1 | 优惠政策授权列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.2 | 优惠政策结构列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.3 | 优惠政策兑付列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.4 | 产业港出租情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.5 | 产业港入住情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
4 | 资产管理 |  | 否
4.1 | 资产首页 | 驾驶舱 | 是
4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.2 | 资产规模板块 | 驾驶舱 | 是
4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.3 | 非正常资产分析 | 驾驶舱 | 是
4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.4 | 资产运营变现 | 驾驶舱 | 是
4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.5 | 资产指标达成情况 | 驾驶舱 | 是
4.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
5 | ETL数据仓库设计 |  | 否
5.1 | 经营管控数据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.2 | 土地端到端据仓库设计 |  | 是 | [5 empty] | 待确认需求
5.3 | 产业端到据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.4 | 资产管理据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
6 | ETL开发 |  | 否
6.1 | 经营管控ETL开发 |  | 是
6.2 | 土地端到端ETL开发 |  | 是
6.3 | 产业端到端ETL开发 |  | 是
6.4 | 资产管理ETL开发 |  | 是

## 本周工作完成情况
时间 |  | 本周完成任务 | 下周工作任务
2018-05-14 | 2018-05-18 | 经营管控数据仓库设计 | 经营管控的ETL开发
|  | 产业端到据仓库设计 | 经营管控的页面开发
|  | 资产管理据仓库设计 | 产业端到端的ETL开发
|  | 经营管控首页的UI设计调整 | 产业端到端的页面开发（完成60%）
|  | 住宅端到端首页的UI设计调整 | 住宅端到端的数据仓库设计
|  | 产业端到端首页的UI设计调整 | 资产管理的接口设计
资产首页的UI设计调整
经营管控接口逻辑梳理与设计
产业端到端接口逻辑梳理与设计
数据仓库建设规范制定
前端页面开发规范制定

## 下周任务计划
月/周 | 星期 | 前端 | ETL | TOPK业务系统改造 | 资产系统改造
5月第三周 | 星期一 | 谌琼：经营首页 高祥云：财务类-签约及下钻页面 李帅霞：财务类-回款及下钻页面 郭兴：财务类-产服收入及下钻页面 | 蔡盛宁：经营管控ETL开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 段金志：产业端到端ETL开发 杨爽：资产管理ETL开发 | 1、设计并确认经营管控3级页面内容及排版 2、接口详细设计 | 1、开发“资产规模数据表”“资产运营数据表”路径，对接资产规模、非正常资产分析、资产运营变化 2、与资产管理中心沟通确定“资产运营净收益达成情况”“经营性回款达成情况”“经营性资产预算指标达成情况” 相关指标中的完成率具体算法（例如这三个指标是按照当前季度来统计，如当前季度只度过1个月，季度完成率是如何计算？）
| 星期二 | 谌琼：经营首页 高祥云：资源类-指标批复及下钻页面 李帅霞：资源类-住宅供地及下钻页面 郭兴：财务类-净现金流、应收账款、存货、实际缴纳税金 苑妍妍：资源类-住宅取地及下钻页面 | 蔡盛宁：经营管控ETL开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 段金志：产业端到端ETL开发 杨爽：资产管理ETL开发
| 星期三 | 谌琼：经营首页 高祥云：资源类-配套取地及下钻页面 李帅霞：资源类-产业供地及下钻页面 郭兴：产业类-产业集群及下钻页面 苑妍妍：产业类-大项目及下钻页面 | 蔡盛宁：经营管控ETL开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 段金志：产业端到端ETL开发 杨爽：资产管理ETL开发
| 星期四 | 谌琼：产业首页 高祥云：产业类-龙头项目及下钻页面 李帅霞：产业类-签约落地投及下钻页面 郭兴：产业集群 苑妍妍：重点项目 | 蔡盛宁：经营管控ETL开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 段金志：产业端到端ETL开发 杨爽：资产管理ETL开发
| 星期五 | 谌琼：产业首页 高祥云：项目推进 李帅霞：效益类分析 郭兴：产业集群 苑妍妍：效益类分析 | 蔡盛宁：经营管控ETL开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 段金志：产业端到端ETL开发 杨爽：资产管理ETL开发

## 待决定点
编号 |  | 具体内容 | 提出时间 | 计划完成时间 | 敲定时间
1 | 1 | 经营管控一级页面+核心二级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-21
| 2 | 住宅端到端一级页面+核心二级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-21
| 3 | 产业端到端一级页面+核心二级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-21
| 4 | 资产主题一级页面+核心二级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-21
2 | 1 | 经营管控一级页面+全部二级页面+部分三级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-23
| 2 | 住宅端到端一级页面+全部二级页面+部分三级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-23
| 3 | 产业端到端一级页面+全部二级页面+部分三级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-23
| 4 | 资产主题一级页面+全部二级页面+部分三级页面的PS图/原型图绘制 | 2018-05-18 | 2018-05-23
3 | 1 | 经营管控ETL开发+报表开发 | 2018-05-18 | 2018-05-25
| 2 | 土地端到端数据仓库设计 | 2018-05-18 | 2018-05-25
| 3 | 产业端到端ETL开发+报表开发 | 2018-05-18 | 2018-05-25
| 4 | 资产管理ETL开发 | 2018-05-18 | 2018-05-25
4 | 13 | 展现页面边框 | 2018-05-21