## 任务列表
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案是否完成 | 源系统数据是否完备 | ETL开发是否完成 | 页面开发是否完成 | 完成时间 | 备注
1 | 经营管控 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 指标预估值暂无数据
1.1 | 首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 部分指标目标值暂无数据
1.2 | 财务类 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 收集目标值及预估值表样已经确认
1.2.1 | 签约 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.1.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2 | 回款 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.2.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3 | 产服收入 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.3.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.6 | 产服收入转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.4 | 净现金流 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.4.0 | 组织纬度、业务纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.4.1 | 净现金流详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5 | 应收账款 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5.1 | 应收账款详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.6 | 存货 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.6.1 | 存货详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.7 | 实际缴纳税金 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.3 | 资源类 |  | 否 | 是 | 是
1.3.1 | 指标批复 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.5 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2 | 住宅供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3 | 住宅取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4 | 产业供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5 | 配套取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4 | 产业类 |  | 否 | 是 | 是
1.4.1 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2 | 龙头项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3 | 大项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4 | 签约落地投 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.5 | 重点项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.5.0 | 组织纬度、年度投资额 |  | 是 | 是 | 是
2 | 住宅端到端 |  | 否
2.1 | 住宅端到端首页 | 驾驶舱 | 是
2.2 | 盘点信息 |  | 否
2.2.1 | 土地 | 驾驶舱 | 是
2.2.2 | 房源 | 驾驶舱 | 是
2.2.3 | 销售(目前销售监控) | 驾驶舱 | 是
2.2.4 | 回款 | 驾驶舱 | 是
2.3 | 操盘纪律 | 驾驶舱 | 是
2.4 | 挂盘信息 |  | 否
2.4.1 | 计划挂牌 | 列表 | 是
2.4.2 | 计划摘牌 | 列表 | 是
3 | 产业端到端 |  | 否 | 否 | 是
3.1 | 产业首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2.1 | 集群招商近战 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3 | 项目推进 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.3.0 | 组织纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.3.1 | 项目来源分析列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.2 | 项目推进列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.3 | 签约落地投转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4 | 效益类分析 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.4.0 | 时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.4.1 | 优惠政策授权列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.2 | 优惠政策结构列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.3 | 优惠政策兑付列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.4 | 产业港出租情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.5 | 产业港入住情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
4 | 资产管理 |  | 否
4.1 | 资产首页 | 驾驶舱 | 是
4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.2 | 资产规模板块 | 驾驶舱 | 是
4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.3 | 非正常资产分析 | 驾驶舱 | 是
4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.4 | 资产运营变现 | 驾驶舱 | 是
4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.5 | 资产指标达成情况 | 驾驶舱 | 是
4.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
5 | ETL数据仓库设计 |  | 否
5.1 | 经营管控数据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.2 | 土地端到端据仓库设计 |  | 是 | [5 empty] | 待确认需求
5.3 | 产业端到据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.4 | 资产管理据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
6 | ETL开发 |  | 否
6.1 | 经营管控ETL开发 |  | 是
6.2 | 土地端到端ETL开发 |  | 是
6.3 | 产业端到端ETL开发 |  | 是
6.4 | 资产管理ETL开发 |  | 是

## 技术组本周完成情况汇总
主题分类 | 周完成（20180521-20180525） | 周计划（20180528-20180601）
经营管控 | 1.完成经营管控二级页面设计及确认。 | 1 完成接口开发。
| 2.接口定义，设计完成。（目前实际数表的汇总逻辑暂时抽调不出人，预计下周完成接口开发） | 2 推进线下手工倒数部分的进度。
| 3.页面设计说明文档编写完成。 | 3 完成重点项目与经营管控技术对接梳理。
4.重点项目滞后原因开发。
住宅端到端 | 1.中间接口表设计 | 1. 土地系统与房源系统功能改造（30%）
| 2.完成住宅端到端二级页面设计及确认。 | 2. 住宅取地、房源等数据夯实
产业端到端 | 1.完成产业端到到项目推进二级页面设计及确认。（周三） | 1、产业首页、产业集群、项目推进、效益类分析页面测试完成。
2.页面设计说明文档编写完成。(周五）
3.接口开发完成。（本周末可以给出测试数据）
4.产业首页、产业集群、项目推进、效益类分析页面开发完成。（周末）
资产管理 | 1.完成资产管理二级页面设计及确认。 | 1、资产首页、资产规模概况、非正常资产分析、资产运营表现研发测试完成。
2.确定资产管理系统与经营分析平台对接数据形式； 资产首页、资产规模概况、非正常资产分析、资产运营表现对接方式基本确定，研发测试过程中。
| 3.资产管理系统调整（过程中） | 2、与资产管理中心沟通确定“资产运营净收益达成情况”“经营性回款达成情况”“经营性资产预算指标达成情况” 相关指标中的完成率具体算法。指标达成情况研发及测试
4.部分数据录入（资产管理中心处理过程中）

## 技术组主线计划
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 （已完成、正常进行、已延期、延期完成、未开始） | 备注
一、业务方案确认 |  | 方案设计完成确认 |  | 各组业务骨干、技术骨干 | 5月4日 | 5月18日 | 延期完成
二、主体开发完成 |  | 源系统改造完成、经营分析开发完成 |  | 肖劲、李明辉 | 6月10日 |  | 正常进行
三、数据录入完成 |  | 数据系统录入校验完成 |  | 张启帆、各业务骨干 | 6月20日 |  | 未开始
四、平台试运行 |  | 业务验证、数据核对，联调校验、系统优化 |  | 张启帆、各组业务骨干、肖劲、李明辉、技术骨干 | 6月30日 |  | 未开始
经营分析平台 | 权限体系设计 | 权限表单设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 完成初稿设计 |  | 业务骨干 | 2018-05-31 |  | 未开始
|  | 权限体系汇报 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 未开始
|  | 完善定稿 |  | 李明辉 | 2018-06-10 |  | 未开始
| 单点登录集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 未开始
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 未开始
| 主数据集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 未开始
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 未开始
| 管理功能 | 目录管理 |  | 李明辉 | 2018-06-03 |  | 未开始
|  | 用户管理 |  | 李明辉 | 2018-06-04 |  | 未开始
|  | 权限管理 |  | 李明辉 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  | 日志管理 |  | 李明辉 | 2018-06-08 |  | 未开始
| 平台框架 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 未开始
经营管控 | 源系统开发 | 1 组织机构接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 2 主数据组织对应关系接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 3 指标组明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 4 指标实际数明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 |  | 正常进行
|  | 5 指标实际数汇总接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 |  | 正常进行
|  | 6 指标目标接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 |  | 已完成
|  | 7 指标预估数接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 |  | 已完成
|  | 8 开发滞后节点原因功能 |  | 于杭路佳 | 2018-05-25 |  | 已完成
|  | 9 开发进度计划系统与经营分析平台接口 |  | 于杭路佳 | 2018-06-01 |  | 正常进行
| 经营分析开发 | 1 经营首页 |  | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 正常进行
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 正常进行
|  |  | 2.2 回款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 正常进行
|  |  | 2.3 产服收入 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 正常进行
|  |  | 2.4 净现金流 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 正常进行
|  |  | 2.5 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 正常进行
|  |  | 2.6 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 正常进行
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 正常进行
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 未开始
|  |  | 3.2 指标批复 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 未开始
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-30 |  | 未开始
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 未开始
|  |  | 3.5 产业供地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 未开始
|  |  | 3.6 配套取地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-03 |  | 未开始
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 未开始
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 未开始
|  |  | 4.3 大项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李赛克、李帅 | 2018-06-07 |  | 未开始
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李赛克、李帅 | 2018-06-08 |  | 未开始
| 数据录入 | 1 组织各级组织夯实预算数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 组织产业条线夯实财务类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 组织资源条线夯实资源类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 组织财务条线夯实产业类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 组织各条线夯实节点类数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
住宅端到端 | 源系统开发 | 1 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-05-30 |  | 正常进行
|  | 2 已取指标未确权功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-01 |  | 正常进行
|  | 3 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 未开始
|  | 4 工期达标相关功能改造 | 按地块录入房源 | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  |  | 住宅取地系统中增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  |  | 房源管理系统增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  |  | 统计报表的优化改造 | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 未开始
|  | 5 风险房源录入管理页面 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 正常进行
|  | 6 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | 2018-06-10 |  | 未开始
| 经营分析开发 | 1 住宅首页 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 未开始
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  |  | 2.2 房源 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  |  | 2.3 销售 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  |  | 2.4 回款 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  | 3 操盘纪律 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 未开始
|  | 4 挂牌土地 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 5 风险房源 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 未开始
| 数据录入 | 1 已取指标未确权数据 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 用地指标 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 住宅供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 住宅取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 配套取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 6 产业供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 7 各区域标准工期 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 8 计划挂牌地块信息的录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 9 提供年度、季度房源目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 10 提供“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等与区域的对应关系 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 11 房源节点、货值信息核实 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 12 梳理未立项的项目房源，将房源项目调整为按照取地地块录入房源 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 13 房源项目与地块对应关系录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 14 风险房源数据导入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 15 收集区域月均去化货值 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 16 提供各区域流速目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 17提供各区域、分公司月度、季度、年度签约目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 18 提供各区域、分公司月度、季度、年度回款目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
产业端到端 | 源系统开发 | 1 项目节点分析-产业集群分析-产业集群支持功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 2 项目节点分析-产业集群分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-28 |  | 未开始
|  | 3 项目节点分析-产业集群分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 4 项目节点分析-项目推进分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 |  | 未开始
|  | 5 项目节点分析-项目推进分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 6 效益分析-招商优惠政策分析-政策额度功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 7 效益分析-招商优惠政策分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 未开始
|  | 8 效益分析-招商优惠政策分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 9 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 未开始
|  | 10 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 |  | 未开始
| 经营分析开发 | 1 产业首页 |  | 冯志宏 | 2018-05-29 |  | 正常进行
|  | 2 产业集群 |  | 冯志宏 | 2018-06-01 |  | 未开始
|  | 3 项目推进 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 未开始
|  | 4 效益类分析 |  | 冯志宏 | 2018-06-09 |  | 未开始
| 数据录入 | 1 产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 2 项目所属产业集群 |  | 成弈 | 2018-06-15 |  | 未开始
|  | 3 预计开工时间/实际开工时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 4 预计投产时间/实际投产时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 5 项目投资企业注册地（母公司来源） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 6 各事业部/各区域政策包额度 |  | 成弈 | 2018-05-30 |  | 未开始
|  | 7 产业港企业入驻时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
资产管理 | 源系统开发 | 1 资产卡片 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 2 预算执行"经营回款" 公式调整 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 3 "写字楼" 业态中添加新的经营科目 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 4 "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 5 资产规模数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 6 非正常资产数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 7 资产运营数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 8 资产运营数据对接接口 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 资产运营模块 |  | 张建兵 | 2018-05-28 |  | 未开始
|  | 10 资产指标达成数据表 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 正常进行
|  | 11 资产指标达成数据接口 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 正常进行
|  | 12 "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 正常进行
|  | 13 资产运营模块 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 未开始
|  | 14 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 |  | 张建兵 | 2018-06-03 |  | 未开始
|  | 15 新功能上线后，老数据业态调整 |  | 张建兵 | 2018-06-05 |  | 未开始
| 经营分析开发 | 1 资产首页 |  | 张建兵 | 2018-05-31 |  | 未开始
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵 | 2018-06-02 |  | 未开始
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 未开始
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵 | 2018-06-08 |  | 未开始
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵 | 2018-06-10 |  | 未开始
| 数据录入 | 1 资产财务指标录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 2 资产财务指标复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 正常进行
|  | 3 社区商铺资产卡片录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 4 社区商铺资产卡片复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 正常进行
|  | 5 资产卡片信息录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 未开始
|  | 6 经营性资产运营数据录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 未开始

## 帆软本周工作完成情况
时间 |  |  | 本周完成任务
2018-05-14 | 2018-05-18 |  | 经营管控数据仓库设计
产业端到据仓库设计
资产管理据仓库设计
经营管控首页的UI设计调整
住宅端到端首页的UI设计调整
产业端到端首页的UI设计调整
资产首页的UI设计调整
经营管控接口逻辑梳理与设计
产业端到端接口逻辑梳理与设计
数据仓库建设规范制定
前端页面开发规范制定
时间 |  | 星期 | 本周完成任务 | 备注
2018-05-21 | 2018-05-25 | 星期一 | 经营管控所有页面UI设计
|  | 星期二 | 经营管控所有报表页面设计完成30~40%
|  | 星期三 | 经营管控-首页前端开发完成 经营管控-财务类前端开发完成80% 完成经营管控-资源类前端开发80% 完成经营管控-产业类前端开发80% 完成经营管控和产业端到端数据仓库设计调整 经营管控数据库设计完成 经营管控的测试数据准备30% 基础维表的初始化工作60% 产业端到端数据库设计70%
|  | 星期四 | 产业首页整体 70% （前端+数据） 经营管控-财务类-签约、回款整体完成 经营管控-资源类整体完成 经营管控-重点项目整体 90% 经营管控弹出框功能完成 100% 产业端到端DM模型完成 经营管控ETL 30% 维表数据准备完成 重点项目模型DM完成 接口表ETL(经营管控、产业端到端)完成
|  | 星期五 | 产业首页前端开发完成 经营管控ETL完成 产业端到端ETL完成45% 经营管控-财务类前端开发完成85% 经营管控-产业类完成30% 产业端到端-项目推进、效益类分析完成40% 经营管控-重点项目前端开发完成60% 重点项目DM模型设计完成 经营管控ETL完成 机构数据ETL完成 项目数据ETL 30%
|  | 星期六 | 经营管控-财务类前端开发完成 产业端到端-项目推进、效益类分析前端完成 产业端到端三级页面前端完成 产业端到端-产业集群前端完成

## 帆软本周任务计划
月/周 | 星期 | 前端 | ETL | TOPK业务系统改造 | 资产系统改造
5月第四周 （20180521-20180525） | 星期一 | 谌琼：经营首页 高祥云：财务类-签约及下钻页面 李帅霞：财务类-回款及下钻页面 郭兴：财务类-产服收入及下钻页面 | 蔡盛宁：经营管控ETL开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 段金志：产业端到端ETL开发 杨爽：资产管理ETL开发 | 1、设计并确认经营管控3级页面内容及排版 2、接口详细设计 | 1、开发“资产规模数据表”“资产运营数据表”路径，对接资产规模、非正常资产分析、资产运营变化 2、与资产管理中心沟通确定“资产运营净收益达成情况”“经营性回款达成情况”“经营性资产预算指标达成情况” 相关指标中的完成率具体算法（例如这三个指标是按照当前季度来统计，如当前季度只度过1个月，季度完成率是如何计算？）
| 星期二 | 谌琼：经营首页 高祥云：财务类-签约、回款、产服收入（确认数据，净现金流、应收账款、存货、实际缴纳税金） 李帅霞：资源类 陈佳琦：产业类-龙头项目、大项目、产业集群 罗艳醒：重点项目、签约落地投 李帅：提供需求说明（指标说明，计算逻辑） | 蔡盛宁、段金志、尹强强：经营管控ETL开发 贾凯、杨爽：测试数据跟进 陈天龙、尹强强：住宅端到端数据仓库设计 蔡盛宁、殷晓杰：产业端到端ETL开发 李帅：提供需求说明（指标说明、指标来源、计算逻辑、口径）
| 星期三 | 谌琼：经营首页 高祥云：高祥云：财务类-签约、回款、产服收入确认数据，净现金流、应收账款、存货、实际缴纳税金 李帅霞：资源类 陈佳琦：产业类-龙头项目、大项目、产业集群 罗艳醒：重点项目、签约落地投 李帅：提供需求原型说明文档 | 蔡盛宁：接口表设计和ETL程序开发 陈天龙、尹强强：经营管控、产业端到端数据集市设计 段金志、杨爽：测试数据准备
| 星期四 | 谌琼：产业首页 高祥云：财务类-净现金流、应收账款、存货、实际缴纳税金 李帅霞：产业类下钻页面开发 陈佳琦：产业类-龙头项目、大项目、产业集群 罗艳醒：重点项目、签约落地投 | 蔡盛宁：接口表设计和ETL程序开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端、资产管理数据集市设计 段金志、杨爽：测试数据准备、产业端到端数据调研
| 星期五 | 谌琼：产业首页 高祥云：项目推进 李帅霞：效益类分析 陈佳琦：产业集群 | 蔡盛宁：接口表设计和ETL程序开发 陈天龙、尹强强：住宅端到端、资产管理数据集市设计 段金志、杨爽：测试数据准备、产业端到端数据调研
| 星期六 | 高祥云：经营管控-财务类 李帅霞：产业端到端-项目推进、效益类分析 郭兴：产业端到端-产业集群 | 蔡盛宁、殷晓杰：产业端到端ETL

## 待决定点
编号 | 具体内容 | 提出时间 | 是否敲定(Y/N)
1 | 手工模板何时提供 | 2018-05-18 | N
2 | 展现页面边框 | 2018-05-21 | Y
3 | 手填数据的入口 | 2018-05-22 | N

## 人员分工分组情况
联系电话
项目负责人： |  | 唐磊 | 18612445321
需求负责人： |  | 马颖 | 18601355707
架构负责人： |  | 陈天龙 | 13381025633
前端负责人： |  | 郭兴 | 15510640975
ETL负责人： |  | 陈天龙 | 13381025633
UI负责人： |  | 贾熠端
系统 | 负责人 | 成员
经营管控 | 郭兴（前端） | 陈佳琦（前端）、段金志（ETL）
产业端到端 | 谌琼（前端） | 李帅霞（前端）、蔡盛宁（ETL）
住宅端到端 | 马颖（需求） | 高祥云（前端）、杨爽（ETL）
资产管理 | 尹强强（ETL） | 罗艳醒（前端）、殷晓杰（ETL）