## 任务列表
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案是否完成 | 源系统数据是否完备 | ETL开发是否完成 | 页面开发是否完成 | 完成时间 | 备注
1 | 经营管控 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 指标预估值暂无数据
1.1 | 首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 部分指标目标值暂无数据
1.2 | 财务类 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 收集目标值及预估值表样已经确认
1.2.1 | 签约 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.1.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2 | 回款 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.2.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3 | 产服收入 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.3.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.6 | 产服收入转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.4 | 净现金流 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.4.0 | 组织纬度、业务纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.4.1 | 净现金流详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5 | 应收账款 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5.1 | 应收账款详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.6 | 存货 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.6.1 | 存货详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.7 | 实际缴纳税金 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.3 | 资源类 |  | 否 | 是 | 是
1.3.1 | 指标批复 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.5 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2 | 住宅供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3 | 住宅取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4 | 产业供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5 | 配套取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4 | 产业类 |  | 否 | 是 | 是
1.4.1 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2 | 龙头项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3 | 大项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4 | 签约落地投 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.5 | 重点项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.5.0 | 组织纬度、年度投资额 |  | 是 | 是 | 是
1.5.1 | 本周重大项目进展-列表 | 弹出列表
1.5.2 | 本周重大项目进展-项目详情 | 弹出列表
2 | 住宅端到端 |  | 否
2.1 | 住宅端到端首页 | 驾驶舱 | 是
2.2 | 盘点信息 |  | 否
2.2.1 | 土地 | 驾驶舱 | 是
2.2.2 | 房源 | 驾驶舱 | 是
2.2.3 | 销售(目前销售监控) | 驾驶舱 | 是
2.2.4 | 回款 | 驾驶舱 | 是
2.3 | 操盘纪律 | 驾驶舱 | 是
2.4 | 挂盘信息 |  | 否
2.4.1 | 计划挂牌 | 列表 | 是
2.4.2 | 计划摘牌 | 列表 | 是
3 | 产业端到端 |  | 否 | 否 | 是
3.1 | 产业首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2.1 | 集群招商近战 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3 | 项目推进 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.3.0 | 组织纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.3.1 | 项目来源分析列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.2 | 项目推进列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.3 | 签约落地投转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4 | 效益类分析 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.4.0 | 时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.4.1 | 优惠政策授权列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.2 | 优惠政策结构列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.3 | 优惠政策兑付列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.4 | 产业港出租情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.5 | 产业港入住情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
4 | 资产管理 |  | 否
4.1 | 资产首页 | 驾驶舱 | 是
4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.2 | 资产规模板块 | 驾驶舱 | 是
4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.3 | 非正常资产分析 | 驾驶舱 | 是
4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.4 | 资产运营变现 | 驾驶舱 | 是
4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.5 | 资产指标达成情况 | 驾驶舱 | 是
4.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
5 | ETL数据仓库设计 |  | 否
5.1 | 经营管控数据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.2 | 土地端到端据仓库设计 |  | 是 | [5 empty] | 待确认需求
5.3 | 产业端到据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.4 | 资产管理据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
6 | ETL开发 |  | 否
6.1 | 经营管控ETL开发 |  | 是
6.2 | 土地端到端ETL开发 |  | 是
6.3 | 产业端到端ETL开发 |  | 是
6.4 | 资产管理ETL开发 |  | 是

## 数据核对计划 (hidden)
第一轮数据验证计划
编号 | 分类 | 接口数据负责人 | ETL数据负责人 | 页面展示负责人 | 整体负责人 | 测试时间
1 | 经营管控 | 王佳龙（王思淼） | 杨爽 | 董子涵 | 李帅 | 6月1日-6月5日
2 | 住宅端到端 | 管延君（吴瑶） | 尹强强 | 高翔云 | 涂文浩
3 | 产业端到端 | 刘长江 | 蔡盛宁、段金志 | 李帅霞 | 冯志宏 | 6月1日-6月5日
4 | 资产管理 | 杨京（李玉波） | 贾凯 | 郭兴 | 张建兵 | 6月1日-6月5日
5 | 重点项目 | 瞿鹏升 | 童程成、马莹 | 郭兴 | 于杭路佳 | 6月1日-6月5日

## 第一轮数据核对明完成情况表 (hidden)
分类 | 任务名称 |  | 是否具备测试条件 | 测试阶段 | 测试是否完成 | 测试人 | 备注
经营管控 | 1 经营首页 |  | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  | 测试阶段 | 1、 | 接口数据验证测试（ETL人员）
| 2 财务类 | 2.1 签约 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 2、 | 业务视图与业务系统报表校对（业务系统提供的对接人）
|  | 2.2 回款 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 3、 | 前端页面与DM校对（前端人员）
|  | 2.3 产服收入 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 4、 | 业务系统报表与经营分析平台报表校对（业务系统提供的对接人）
|  | 2.4 净现金流 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.5 应收账款 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.6 存货 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.7 实际缴纳税金 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.2 指标批复 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.3 住宅供地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.4 住宅取地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.5 产业供地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.6 配套取地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.2 龙头项目 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.3 大项目 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.4 签约落地投 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 具备 | step4 |  | 刘伟康
住宅端到端 | 1 住宅首页 |  | 不具备
| 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 不具备
|  | 2.2 房源 | 不具备
|  | 2.3 销售 | 不具备
|  | 2.4 回款 | 不具备
| 3 操盘纪律 |  | 不具备
| 4 挂牌土地 |  | 不具备
| 5 风险房源 |  | 不具备
产业端到端 | 1 产业首页 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 2 产业集群 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 3 项目推进 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 4 效益类分析 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
资产管理 | 1 资产首页 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 2 资产规模概况 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 3 非正常资产分析 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 4 资产运营表现 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 5 指标达成情况 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波

## 帆软本周工作完成情况
时间 |  |  |  | 本周完成任务
2018-05-14 | 2018-05-18 |  |  | 经营管控数据仓库设计
产业端到据仓库设计
资产管理据仓库设计
经营管控首页的UI设计调整
住宅端到端首页的UI设计调整
产业端到端首页的UI设计调整
资产首页的UI设计调整
经营管控接口逻辑梳理与设计
产业端到端接口逻辑梳理与设计
数据仓库建设规范制定
前端页面开发规范制定
时间 |  | 星期 | 本周完成任务 |  | 逾期 | 备注 | 备注：逾期和本周完成任务的编号一一对应
|  |  | 1 前端 | 2 ETL
2018-06-11 | 2018-06-15 | 星期六 | 1、正式环境部署（应用、ETL） 唐磊 2、经营管控前端财务类-产服收入，排名数据集配置 陈琼 3、经营管控前端首页、财务类页面美化调整 陈琼 4、资产前端页面调整 郭兴 | 1、经营管控产业类数据逻辑调整 段金志 2、住宅端到端逻辑验证 段金志
|  | 星期日 | 1、正式环境测试（应用、ETL） 唐磊 2、单点登录部署及测试 刘长江 3、经营管控前资源类、产业类逻辑及页面美化调整 李帅霞 4、经营管控重点项目数据及页面调整 郭兴 5、经营管控首页重大事项、预警信息数据导入 郭兴 6、产业前端展现数据调整及界面美化 董子涵 7、经营管控-拓展布局 徐兆飞 8、住宅端到端数据集配置 陈虎 高详云 | 1、产业端到端，配合前端调整取数 蔡盛宁 2、资产管理逻辑修改 贾凯 3、住宅端到端逻辑验证 段金志、尹强强、殷晓杰
|  | 星期一 | 1、经营管控数据调整及页面美化 2、产业端到端数据调整及页面美化 3、住宅端到端数据调整及页面美化 4、资产管理数据调整及页面美化 | 1、经营管控逻辑验证及修改 2、产业端到端逻辑验证及修改 3、住宅端到端逻辑验证及修改 4、资产管理逻辑验证及修改
星期二
星期三
|  | 星期四 | 1、根据各版块提供的测试反馈，修改问题&BUG 2、根据第一轮数据测试反馈，修改数据问题 3、内测+修改问题&BUG
|  | 星期五 | 1、第二轮数据测试 2、修改问题&BUG
|  | 星期六 | 压力测试
|  | 星期日 | 1、修改经营管控问题&BUG 2、住宅前端数据调整、ETL数据逻辑修改

## ETL开发计划及进展情况
主题 | 任务 | 服务器 | 接口表 | 进展情况 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人
经营管控 | 接口数据表 | 数据库类型：SQL SERVER 服务器：10.2.90.152 数据库：TOPK_DATA 用户名：sa 密码:1qaz!QAZ | 1、组织机构表：SysOrganization； 2、组织机构主数据对照表：TopOrgMDMOrg； 3、指标组明细表：ToBusinessTargetGroupDetail2； 4、实际数明细表：TopFactItemJYFX； 5、实际数汇总表：Fact_JYFXOrgTargetSummaryData； 6、目标数据表：PlanTarget_JYFXData； 7、预估数据表：Predict_JYFXData； | 1、接口表已整理完成； 2、接口表结构已提供； 3、接口数据已提供； 4、数据验证完成； | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-05-30 |  | 尹强强
住宅端到端 | 接口数据表 |  |  | 1、接口表已整理完成； | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-06-01 |  | 尹强强
产业端到端 | 接口数据表 | 服务器：10.2.90.177 数据库名：IndustryPortal 用户名：bareader 密码：422 | 产业端到端BA说明文档 | 1、接口数据已提供； 2、数据验证中； | 2018-06-01 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中，验证数据 | 2018-06-01 |  | 段金志
资产管理 | 接口数据表 | 服务器：10.2.90.149 数据库名：EMS_TEST 用户名：sa 密码：1qaz!QAZ | 资产数据文档 | 1、接口表数据已提供； 2、数据开发中； | 2018-05-31 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-05-30 |  | 贾凯
重点项目 | 接口数据表 | 服务器：10.2.95.30 数据库名：HOPSCA 用户名：sa 密码：cfldCN^^88 |  | 1、接口表数据已提供； 2、数据验证中； | 2018-05-30 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 完成 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 贾凯
公共维度 | 维度表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 段金志
| 数据整理 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成

## 技术组主线计划
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 （已完成、正常进行、已延期、延期完成、未开始） | 备注
一、业务方案确认 |  | 方案设计完成确认 |  | 各组业务骨干、技术骨干 | 5月4日 | 5月18日 | 延期完成
二、主体开发完成 |  | 源系统改造完成、经营分析开发完成 |  | 肖劲、李明辉 | 6月10日 |  | 正常进行
三、数据录入完成 |  | 数据系统录入校验完成 |  | 张启帆、各业务骨干 | 6月20日 |  | 未开始
四、平台试运行 |  | 业务验证、数据核对，联调校验、系统优化 |  | 张启帆、各组业务骨干、肖劲、李明辉、技术骨干 | 6月30日 |  | 未开始
经营分析平台 | 权限体系设计 | 权限表单设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 完成初稿设计 |  | 业务骨干 | 2018-05-31 |  | 正常进行
|  | 权限体系汇报 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 正常进行
|  | 完善定稿 |  | 李明辉 | 2018-06-10 |  | 未开始
| 单点登录集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 正常进行
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 正常进行
| 主数据集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成 | 组织表
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 正常进行
| 管理功能 | 目录管理 |  | 李明辉 | 2018-06-03 |  | 未开始
|  | 用户管理 |  | 李明辉 | 2018-06-04 |  | 未开始
|  | 权限管理 |  | 李明辉 | 2018-06-06 |  | 未开始
|  | 日志管理 |  | 李明辉 | 2018-06-08 |  | 未开始
| 平台框架 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 未开始
经营管控 | 源系统开发 | 1 组织机构接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 2 主数据组织对应关系接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 3 指标组明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 4 指标实际数明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 指标实际数汇总接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 6 指标目标接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 7 指标预估数接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 8 开发滞后节点原因功能 |  | 于杭路佳 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 开发进度计划系统与经营分析平台接口 |  | 于杭路佳 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 经营首页 |  | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 已完成 | ETL经过两轮测试与修改。验证逻辑正确。 前端已完成，等待业务数据待调试
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.2 回款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.3 产服收入 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.4 净现金流 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.5 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.6 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.2 指标批复 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-30 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.5 产业供地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.6 配套取地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-03 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 4.3 大项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-06 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李赛克、李帅 | 2018-06-07 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李赛克、李帅 | 2018-06-08 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
| 数据录入 | 1 组织各级组织夯实预算数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 组织产业条线夯实财务类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 组织资源条线夯实资源类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 组织财务条线夯实产业类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 组织各条线夯实节点类数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
住宅端到端 | 源系统开发 | 1 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 正常进行 | 计划时间调整
|  | 2 已取指标未确权功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-01 |  | 正常进行
|  | 3 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  | 4 工期达标相关功能改造 | 按地块录入房源 | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  |  | 住宅取地系统中增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  |  | 房源管理系统增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  |  | 统计报表的优化改造 | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 未开始
|  | 5 风险房源录入管理页面 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 正常进行
|  | 6 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | 2018-06-10 |  | 正常进行
| 经营分析开发 | 1 住宅首页 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 正常进行
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 正常进行
|  |  | 2.2 房源 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 正常进行
|  |  | 2.3 销售 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 正常进行
|  |  | 2.4 回款 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 正常进行
|  | 3 操盘纪律 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 正常进行
|  | 4 挂牌土地 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  | 5 风险房源 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 正常进行
| 数据录入 | 1 已取指标未确权数据 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 用地指标 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 住宅供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 住宅取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 配套取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 6 产业供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 7 各区域标准工期 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 8 计划挂牌地块信息的录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 9 提供年度、季度房源目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 10 提供“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等与区域的对应关系 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 11 房源节点、货值信息核实 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 12 梳理未立项的项目房源，将房源项目调整为按照取地地块录入房源 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 13 房源项目与地块对应关系录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 14 风险房源数据导入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 15 收集区域月均去化货值 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 16 提供各区域流速目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 17提供各区域、分公司月度、季度、年度签约目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 18 提供各区域、分公司月度、季度、年度回款目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
产业端到端 | 源系统开发 | 1 项目节点分析-产业集群分析-产业集群支持功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  | 2 项目节点分析-产业集群分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 已完成
|  | 3 项目节点分析-产业集群分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  | 4 项目节点分析-项目推进分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 项目节点分析-项目推进分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  | 6 效益分析-招商优惠政策分析-政策额度功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  | 7 效益分析-招商优惠政策分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  | 8 效益分析-招商优惠政策分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 正常进行
|  | 9 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 正常进行
|  | 10 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 产业首页 |  | 冯志宏 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成 | ETL开发完成。前端已完成，数据待调试
|  | 2 产业集群 |  | 冯志宏 | 2018-06-01 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 3 项目推进 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 效益类分析 |  | 冯志宏 | 2018-06-09 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
| 数据录入 | 1 产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 2 项目所属产业集群 |  | 成弈 | 2018-06-15 |  | 未开始
|  | 3 预计开工时间/实际开工时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 4 预计投产时间/实际投产时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 5 项目投资企业注册地（母公司来源） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
|  | 6 各事业部/各区域政策包额度 |  | 成弈 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 7 产业港企业入驻时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 未开始
资产管理 | 源系统开发 | 1 资产卡片 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 2 预算执行"经营回款" 公式调整 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 3 "写字楼" 业态中添加新的经营科目 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 4 "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 5 资产规模数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 6 非正常资产数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 7 资产运营数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 8 资产运营数据对接接口 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 资产运营模块数据录入、查询、编辑及相关权限角色分配 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 已完成 | 计划时间调整
|  | 10 资产运营模块导入模板 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 11 资产指标达成数据表 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 12 资产指标达成数据接口 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 13 "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 14 资产运营模块修改测试bug |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 15 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 |  | 张建兵 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 16 新功能上线后，老数据业态调整 |  | 张建兵 | 2018-06-05 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 1 资产首页 |  | 张建兵 | 2018-05-31 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵 | 2018-06-02 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵 | 2018-06-08 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵 | 2018-06-10 |  | 正常进行 | 前端已完成，数据待调试
| 数据录入 | 1 资产财务指标录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 2 资产财务指标复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 正常进行
|  | 3 社区商铺资产卡片录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 社区商铺资产卡片复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 正常进行
|  | 5 资产卡片信息录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 未开始
|  | 6 经营性资产运营数据录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 未开始

## 6月第2周整体计划
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注
经营分析平台 | 单点登录 | 部署及测试 |  | 唐磊、刘长江 | 2018-06-10
| 正式环境部署 | 应用部署 |  | 唐磊 | 2018-06-09
|  | ETL部署 |  | 唐磊 | 2018-06-09
|  | 应用环境测试 |  | 唐磊 | 2018-06-10
|  | ETL环境测试 |  | 唐磊 | 2018-06-10
|  | ETL集成测试 |  | 童程成、唐磊 | 2018-06-12
经营管控 | ETL业务逻辑调整 | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.2 龙头项目 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.3 大项目 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.4 签约落地投 | 段金志 | 2018-06-09
| 前端数据集配置 | 2 财务类 | 2.3 产服收入 | 陈琼 | 2018-06-09
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅霞 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 经营首页 |  | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.2 指标批复 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.5 产业供地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.6 配套取地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-10
| 单元测试 | 1 经营首页 |  | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.2 指标批复 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.3 住宅供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.4 住宅取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.5 产业供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.6 配套取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.2 龙头项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.3 大项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.4 签约落地投 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 经营首页 |  | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.2 指标批复 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.3 住宅供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.4 住宅取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.5 产业供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.6 配套取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.2 龙头项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.3 大项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.4 签约落地投 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 经营首页 |  | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 回款 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 产服收入 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 净现金流 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.5 应收账款 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.6 存货 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.2 指标批复 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.3 住宅供地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.4 住宅取地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.5 产业供地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.6 配套取地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.2 龙头项目 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.3 大项目 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.4 签约落地投 | 尹强强 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 经营首页 |  | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.2 回款 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.3 产服收入 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.4 净现金流 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.5 应收账款 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.6 存货 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.2 指标批复 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.3 住宅供地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.4 住宅取地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.5 产业供地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.6 配套取地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.2 龙头项目 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.3 大项目 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.4 签约落地投 | 尹强强 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 经营首页 |  | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.2 回款 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.3 产服收入 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.4 净现金流 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.5 应收账款 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.6 存货 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.2 指标批复 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.5 产业供地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.6 配套取地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
产业端到端 | 前端数据集配置 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-09
| 页面优化 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-09
| 单元测试 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 产业首页 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 2 产业集群 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 3 项目推进 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 4 效益类分析 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 产业首页 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 2 产业集群 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 3 项目推进 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 4 效益类分析 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 产业首页 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 2 产业集群 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 3 项目推进 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 4 效益类分析 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
住宅端到端 | ETL逻辑验证 | 1 住宅首页 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.2 房源 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.3 销售 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.4 回款 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 3 操盘纪律 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 4 挂牌土地 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 5 风险房源 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
| 前端数据集配置 | 1 住宅首页 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.2 房源 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.3 销售 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.4 回款 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 3 操盘纪律 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 4 挂牌土地 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 5 风险房源 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
| 单元测试 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 住宅首页 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 房源 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 销售 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 回款 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 3 操盘纪律 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 4 挂牌土地 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 5 风险房源 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 住宅首页 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.2 房源 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.3 销售 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.4 回款 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 3 操盘纪律 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 4 挂牌土地 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 5 风险房源 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 住宅首页 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.2 房源 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.3 销售 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.4 回款 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 3 操盘纪律 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 4 挂牌土地 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 5 风险房源 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
资产管理 | ETL业务逻辑调整 | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
| 单元测试 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 资产首页 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 2 资产规模概况 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 3 非正常资产分析 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 4 资产运营表现 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 资产首页 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 2 资产规模概况 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 3 非正常资产分析 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 4 资产运营表现 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 资产首页 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
6月15日 阶段成果汇报

## 帆软本周任务计划
月/周 | 星期 | 前端 | ETL | 其他事项
6月第2周 （20180609-20180617） | 周六（6月9日） | 1、正式环境部署（应用、ETL） 唐磊 2、经营管控前端财务类-产服收入，排名数据集配置 陈琼 3、经营管控前端首页、财务类页面美化调整 陈琼 4、产业前端展现数据调整及界面美化 董子涵 5、资产前端页面调整 郭兴 6、住宅端到端数据集配置 高祥云 | 1、经营管控产业类数据逻辑调整 段金志 2、产业端到端，配合前端调整取数 蔡盛宁 3、住宅端到端逻辑验证 段金志
| 周日（6月10日） | 1、正式环境测试（应用、ETL） 唐磊 2、单点登录部署及测试 刘长江 3、经营管控前资源类、产业类逻辑及页面美化调整 李帅霞 4、经营管控重点项目数据及页面调整 郭兴 5、经营管控首页重大事项、预警信息数据导入 郭兴 6、住宅端到端数据集配置 陈虎 | 1、资产管理逻辑修改 贾凯 2、住宅端到端逻辑验证 段金志、尹强强、殷晓杰
| 星期一（6月11日） | 上午 1、经营管控单元测试 陈琼、李帅霞 2、产业端到端单元测试 董子涵 3、住宅端到端单元测试 徐兆飞、高祥云 4、资产管理单元测试 陈虎、纪孝东 5、重点项目单元测试 郭兴 下午（测试环境） 1、经营管控业务系统对接人及负责人测试 王思邈、李帅 2、产业端到端业务系统对接人及负责人测试 刘长江、冯志宏 3、住宅端到端业务系统对接人及负责人测试 涂老师、吴瑶 4、资产管理业务系统对接人及负责人测试 张宏文 5、重点项目业务系统对接人及负责人测试 于杭路佳 6、经营管控测试问题调整 陈琼、李帅霞 7、产业端到端测试问题调整 董子涵 8、住宅端到端测试问题调整 徐兆飞、高祥云 9、资产管理测试问题调整 陈虎、纪孝东 10、重点项目测试问题调整 郭兴 | 1、正式环境ETL运行测试。 唐磊、童程成 2、经营管控数据逻辑测试及调整 尹强强 3、产业端到端数据逻辑测试及调整 蔡盛宁 4、住宅端到端数据逻辑测试及调整 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 5、资产管理数据逻辑测试及调整 贾凯
| 星期二（6月12日） | 测试环境 1、经营管控业务系统对接人及负责人测试 王思邈、李帅 2、产业端到端业务系统对接人及负责人测试 刘长江、冯志宏 3、住宅端到端业务系统对接人及负责人测试 涂老师、吴瑶 4、资产管理业务系统对接人及负责人测试 张宏文 5、重点项目业务系统对接人及负责人测试 于杭路佳 6、经营管控测试问题调整 陈琼、李帅霞 7、产业端到端测试问题调整 董子涵 8、住宅端到端测试问题调整 徐兆飞、高祥云 9、资产管理测试问题调整 陈虎、纪孝东 10、重点项目测试问题调整 郭兴
| 星期三（6月13日） | 正式环境 1、经营管控业务系统对接人及负责人测试 王思邈、李帅 2、产业端到端业务系统对接人及负责人测试 刘长江、冯志宏 3、住宅端到端业务系统对接人及负责人测试 涂老师、吴瑶 4、资产管理业务系统对接人及负责人测试 张宏文 5、重点项目业务系统对接人及负责人测试 于杭路佳 1、经营管控单元测试 陈琼、李帅霞 2、产业端到端单元测试 董子涵 3、住宅端到端单元测试 徐兆飞、高祥云 4、资产管理单元测试 陈虎、纪孝东 5、重点项目单元测试 郭兴 | 正式环境 1、经营管控数据逻辑测试及调整 尹强强 2、产业端到端数据逻辑测试及调整 蔡盛宁 3、住宅端到端数据逻辑测试及调整 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 4、资产管理数据逻辑测试及调整 贾凯
| 星期四（6月14日） |  |  | 正式环境部署及功能测试
星期五（6月15日）

## 待决定点
编号 | 具体内容 | 提出时间 | 是否敲定(Y/N) | 备注
1 | 展现页面边框 | 2018-05-21 | Y
2 | 手填数据的入口 | 2018-05-22 | Y | 把手工数据放到服务器上，并且固定好手工填报数据的格式，使用ETL工具抽出来
3 | 单点登录 | 2018-05-25 | Y
4 | Report & BI集成 | 2018-05-25 | N
5 | 登陆后自动全屏 | 2018-05-25 | N
6 | 页面加载速度 | 2018-05-31 | N
7 | 不同权限跳转不同主页 | 2018-06-04 | Y | 经营主体需要重新做首页，6月14日完成，责任人：唐磊
8 | 同步测试环境的单点登录 | 2018-06-14 | N
9 | 产品bug | 2018-06-14 | N

## 620前工作任务
序号 | 内容
1 | 报表优化（界面细节、效率优化）（各主题前端开发人员）
2 | 数据核对（ETL逻辑、前端SQL逻辑）（各业务负责人）
3 | 三级页面开发和测试（经营管控、住宅端到端）（郭兴负责协调人员）
4 | 增加查询条件（二级页面先不加、三级页面增加）
5 | 数据截至时间确认和调整（重点）（郭兴负责协调各业务负责人）
6 | ETL调度的设计、开发和确认（陈天龙、尹强强）
7 | 压力测试（黄亮）
8 | 导出功能（纯报表和三级页面）（郭兴负责协调人员）
9 | 单点登录测试和调整（刘长江、唐磊）
10 | 数据切换设计和方案(唐磊、童程成)

## 数据测试阶段人员分工分组情况
系统 | 前端 | ETL
经营管控 | 李帅霞、陈琼 | 尹强强
产业端到端 | 董子涵 | 蔡盛宁
住宅端到端 | 徐兆飞、高祥云 | 段金志、殷晓杰、童程成
资产管理 | 纪考东、陈虎 | 贾凯
重点项目 | 郭兴 | 童程成

## 开发阶段人员分工分组情况
联系电话
项目负责人： |  | 唐磊 | 18612445321
需求负责人： |  | 马颖 | 18601355707
架构负责人： |  | 陈天龙 | 13381025633
前端负责人： |  | 郭兴 | 15510640975
ETL负责人： |  | 陈天龙 | 13381025633
UI负责人： |  | 贾熠端
系统 | 负责人 | 成员
经营管控 | 郭兴（前端） | 陈佳琦（前端）、段金志（ETL）
产业端到端 | 谌琼（前端） | 李帅霞（前端）、蔡盛宁（ETL）
住宅端到端 | 马颖（需求） | 高祥云（前端）、杨爽（ETL）
资产管理 | 尹强强（ETL） | 罗艳醒（前端）、殷晓杰（ETL）