## 任务列表
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案是否完成 | 源系统数据是否完备 | ETL开发是否完成 | 页面开发是否完成 | 完成时间 | 备注
1 | 经营管控 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 指标预估值暂无数据
1.1 | 首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 部分指标目标值暂无数据
1.2 | 财务类 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 收集目标值及预估值表样已经确认
1.2.1 | 签约 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.1.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2 | 回款 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.2.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3 | 产服收入 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.3.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.6 | 产服收入转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.4 | 净现金流 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.4.0 | 组织纬度、业务纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.4.1 | 净现金流详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5 | 应收账款 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5.1 | 应收账款详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.6 | 存货 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.6.1 | 存货详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.7 | 实际缴纳税金 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.3 | 资源类 |  | 否 | 是 | 是
1.3.1 | 指标批复 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.5 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2 | 住宅供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3 | 住宅取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4 | 产业供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5 | 配套取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4 | 产业类 |  | 否 | 是 | 是
1.4.1 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2 | 龙头项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3 | 大项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4 | 签约落地投 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.5 | 重点项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.5.0 | 组织纬度、年度投资额 |  | 是 | 是 | 是
1.5.1 | 本周重大项目进展-列表 | 弹出列表
1.5.2 | 本周重大项目进展-项目详情 | 弹出列表
2 | 住宅端到端 |  | 否
2.1 | 住宅端到端首页 | 驾驶舱 | 是
2.2 | 盘点信息 |  | 否
2.2.1 | 土地 | 驾驶舱 | 是
2.2.2 | 房源 | 驾驶舱 | 是
2.2.3 | 销售(目前销售监控) | 驾驶舱 | 是
2.2.4 | 回款 | 驾驶舱 | 是
2.3 | 操盘纪律 | 驾驶舱 | 是
2.4 | 挂盘信息 |  | 否
2.4.1 | 计划挂牌 | 列表 | 是
2.4.2 | 计划摘牌 | 列表 | 是
3 | 产业端到端 |  | 否 | 否 | 是
3.1 | 产业首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2.1 | 集群招商近战 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3 | 项目推进 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.3.0 | 组织纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.3.1 | 项目来源分析列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.2 | 项目推进列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.3 | 签约落地投转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4 | 效益类分析 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.4.0 | 时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.4.1 | 优惠政策授权列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.2 | 优惠政策结构列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.3 | 优惠政策兑付列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.4 | 产业港出租情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.5 | 产业港入住情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
4 | 资产管理 |  | 否
4.1 | 资产首页 | 驾驶舱 | 是
4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.2 | 资产规模板块 | 驾驶舱 | 是
4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.3 | 非正常资产分析 | 驾驶舱 | 是
4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.4 | 资产运营变现 | 驾驶舱 | 是
4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.5 | 资产指标达成情况 | 驾驶舱 | 是
4.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
5 | ETL数据仓库设计 |  | 否
5.1 | 经营管控数据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.2 | 土地端到端据仓库设计 |  | 是 | [5 empty] | 待确认需求
5.3 | 产业端到据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.4 | 资产管理据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
6 | ETL开发 |  | 否
6.1 | 经营管控ETL开发 |  | 是
6.2 | 土地端到端ETL开发 |  | 是
6.3 | 产业端到端ETL开发 |  | 是
6.4 | 资产管理ETL开发 |  | 是

## 数据核对计划 (hidden)
第一轮数据验证计划
编号 | 分类 | 接口数据负责人 | ETL数据负责人 | 页面展示负责人 | 整体负责人 | 测试时间
1 | 经营管控 | 王佳龙（王思淼） | 杨爽 | 董子涵 | 李帅 | 6月1日-6月5日
2 | 住宅端到端 | 管延君（吴瑶） | 尹强强 | 高翔云 | 涂文浩
3 | 产业端到端 | 刘长江 | 蔡盛宁、段金志 | 李帅霞 | 冯志宏 | 6月1日-6月5日
4 | 资产管理 | 杨京（李玉波） | 贾凯 | 郭兴 | 张建兵 | 6月1日-6月5日
5 | 重点项目 | 瞿鹏升 | 童程成、马莹 | 郭兴 | 于杭路佳 | 6月1日-6月5日

## 第一轮数据核对明完成情况表 (hidden)
分类 | 任务名称 |  | 是否具备测试条件 | 测试阶段 | 测试是否完成 | 测试人 | 备注
经营管控 | 1 经营首页 |  | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  | 测试阶段 | 1、 | 接口数据验证测试（ETL人员）
| 2 财务类 | 2.1 签约 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 2、 | 业务视图与业务系统报表校对（业务系统提供的对接人）
|  | 2.2 回款 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 3、 | 前端页面与DM校对（前端人员）
|  | 2.3 产服收入 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 4、 | 业务系统报表与经营分析平台报表校对（业务系统提供的对接人）
|  | 2.4 净现金流 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.5 应收账款 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.6 存货 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.7 实际缴纳税金 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.2 指标批复 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.3 住宅供地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.4 住宅取地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.5 产业供地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.6 配套取地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.2 龙头项目 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.3 大项目 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.4 签约落地投 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 具备 | step4 |  | 刘伟康
住宅端到端 | 1 住宅首页 |  | 不具备
| 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 不具备
|  | 2.2 房源 | 不具备
|  | 2.3 销售 | 不具备
|  | 2.4 回款 | 不具备
| 3 操盘纪律 |  | 不具备
| 4 挂牌土地 |  | 不具备
| 5 风险房源 |  | 不具备
产业端到端 | 1 产业首页 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 2 产业集群 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 3 项目推进 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 4 效益类分析 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
资产管理 | 1 资产首页 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 2 资产规模概况 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 3 非正常资产分析 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 4 资产运营表现 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 5 指标达成情况 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波

## 帆软本周工作完成情况 (hidden)
时间 |  |  |  | 本周完成任务
2018-05-14 | 2018-05-18 |  |  | 经营管控数据仓库设计
产业端到据仓库设计
资产管理据仓库设计
经营管控首页的UI设计调整
住宅端到端首页的UI设计调整
产业端到端首页的UI设计调整
资产首页的UI设计调整
经营管控接口逻辑梳理与设计
产业端到端接口逻辑梳理与设计
数据仓库建设规范制定
前端页面开发规范制定
时间 |  | 星期 | 本周完成任务 |  | 逾期 | 备注 | 备注：逾期和本周完成任务的编号一一对应
|  |  | 1 前端 | 2 ETL
2018-06-19 | 2018-06-22 | 星期一 | 1、修改产业问题&BUG 2、住宅前端数据调整、ETL数据逻辑修改
|  | 星期二 | 1、所有版块前端页面调整、数据bug修改 | 1、所有版块ETL优化调整
星期三
星期四
星期五
星期六

## 技术组主线计划
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 （已完成、正常进行、已延期、延期完成、未开始） | 备注
一、业务方案确认 |  | 方案设计完成确认 |  | 各组业务骨干、技术骨干 | 5月4日 | 5月18日 | 延期完成
二、主体开发完成 |  | 源系统改造完成、经营分析开发完成 |  | 肖劲、李明辉 | 6月10日 |  | 正常进行
三、数据录入完成 |  | 数据系统录入校验完成 |  | 张启帆、各业务骨干 | 6月20日 |  | 未开始
四、平台试运行 |  | 业务验证、数据核对，联调校验、系统优化 |  | 张启帆、各组业务骨干、肖劲、李明辉、技术骨干 | 6月30日 |  | 未开始
经营分析平台 | 权限体系设计 | 权限表单设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 完成初稿设计 |  | 业务骨干 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  | 权限体系汇报 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 完善定稿 |  | 李明辉 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 权限处理方案（页面、菜单、导出功能等） |  | 李明辉 | 2018-07-06 |  | 已完成
| 单点登录集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 已完成
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 已完成
| 主数据集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成 | 组织表
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 |  | 已完成
| 管理功能 | 目录管理 |  | 李明辉 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 用户管理 |  | 李明辉 | 2018-06-04 |  | 已完成
|  | 权限管理 |  | 李明辉 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  | 日志管理 |  | 李明辉 | 2018-06-08 |  | 已完成
| 平台框架 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 |  | 已完成
| 系统功能 | 日志明细台账开发 |  | 李明辉 | 2018-08-04
|  | 权限开发（页面、菜单、导出功能等） |  | 李明辉 | 2018-07-28
经营管控 | 源系统开发 | 1 组织机构接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 2 主数据组织对应关系接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 3 指标组明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 4 指标实际数明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 指标实际数汇总接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 6 指标目标接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 7 指标预估数接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 8 开发滞后节点原因功能 |  | 于杭路佳 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 开发进度计划系统与经营分析平台接口 |  | 于杭路佳 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 经营首页 | 首页 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 已完成 | ETL经过两轮测试与修改。验证逻辑正确。 前端已完成，等待业务数据待调试
|  |  | 1.1 重大事项填报 | 李赛克、李帅 | 2018-07-20
|  |  | 1.2 预警信息填报 | 李赛克、李帅 | 2018-07-20
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.1.1 签约明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 |  | 已完成
|  |  | 2.1.2 签约排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 |  | 已完成
|  |  | 2.2 回款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 回款明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 |  | 已完成
|  |  | 2.2.2 回款排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 |  | 已完成
|  |  | 2.3 产服收入 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.3.1 产服收入明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 |  | 已完成 | 业务系统调整逻辑
|  |  | 2.3.2 产服收入排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 |  | 已完成
|  |  | 2.4 净现金流 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.4.1 净现金流明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务人员对数中
|  |  | 2.5 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.5.1 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务人员对数中
|  |  | 2.6 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.6.1 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务人员对数中
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 2.7.1实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务人员对数中
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.2 指标批复 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-30 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.3.1 住宅供地明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务人员对数中
|  |  | 3.3.2 住宅供地排名 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务人员对数中
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.5 产业供地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 3.6 配套取地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-03 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 4.3 大项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-06 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李赛克、李帅 | 2018-06-07 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李赛克、李帅 | 2018-06-08 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 5.1 重点项目明细 |  | 于杭路佳 | 2018-07-16 |  | 正常进行
| 数据录入 | 1 组织各级组织夯实预算数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 组织产业条线夯实财务类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 组织资源条线夯实资源类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 组织财务条线夯实产业类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 组织各条线夯实节点类数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 未开始
住宅端到端 | 源系统开发 | 1 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 已完成 | 计划时间调整
|  | 2 已取指标未确权功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 3 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 4 工期达标相关功能改造 | 按地块录入房源 | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  |  | 住宅取地系统中增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  |  | 房源管理系统增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  |  | 统计报表的优化改造 | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 5 风险房源录入管理页面 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 6 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 1 住宅首页 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 2.2 房源 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 房源明细表 | 孙毅新 | 2018-06-30 |  | 已完成 | 业务系统人员测试中
|  |  | 2.3 销售 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  |  | 2.4 回款 | 孙毅新 | 2018-06-06 |  | 已完成
|  | 3 操盘纪律 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 4 挂牌土地 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 5 风险房源 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 |  | 已完成
| 数据录入 | 1 已取指标未确权数据 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 2 用地指标 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 3 住宅供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 4 住宅取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 5 配套取地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 6 产业供地 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 7 各区域标准工期 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 8 计划挂牌地块信息的录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 9 提供年度、季度房源目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 10 提供“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等与区域的对应关系 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 11 房源节点、货值信息核实 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 12 梳理未立项的项目房源，将房源项目调整为按照取地地块录入房源 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 13 房源项目与地块对应关系录入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 14 风险房源数据导入 |  | 王林琳 |  |  | 未开始
|  | 15 收集区域月均去化货值 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 16 提供各区域流速目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 17提供各区域、分公司月度、季度、年度签约目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
|  | 18 提供各区域、分公司月度、季度、年度回款目标 |  | 纪洋 |  |  | 未开始
产业端到端 | 源系统开发 | 1 项目节点分析-产业集群分析-产业集群支持功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 2 项目节点分析-产业集群分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 已完成
|  | 3 项目节点分析-产业集群分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 4 项目节点分析-项目推进分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 项目节点分析-项目推进分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 6 效益分析-招商优惠政策分析-政策额度功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 7 效益分析-招商优惠政策分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 8 效益分析-招商优惠政策分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 9 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 已完成
|  | 10 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 产业首页 |  | 冯志宏 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成 | ETL开发完成。前端已完成，数据待调试
|  | 2 产业集群 |  | 冯志宏 | 2018-06-01 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 3 项目推进 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 效益类分析 |  | 冯志宏 | 2018-06-09 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
| 数据录入 | 1 产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 2 项目所属产业集群 |  | 成弈 | 2018-06-15 |  | 已完成
|  | 3 预计开工时间/实际开工时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 4 预计投产时间/实际投产时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 5 项目投资企业注册地（母公司来源） |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
|  | 6 各事业部/各区域政策包额度 |  | 成弈 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 7 产业港企业入驻时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 |  | 已完成
资产管理 | 源系统开发 | 1 资产卡片 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 2 预算执行"经营回款" 公式调整 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 3 "写字楼" 业态中添加新的经营科目 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 4 "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 5 资产规模数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 6 非正常资产数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 7 资产运营数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 8 资产运营数据对接接口 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 资产运营模块数据录入、查询、编辑及相关权限角色分配 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 已完成 | 计划时间调整
|  | 10 资产运营模块导入模板 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 11 资产指标达成数据表 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 12 资产指标达成数据接口 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 13 "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 14 资产运营模块修改测试bug |  | 张建兵 | 2018-06-01 |  | 已完成
|  | 15 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 |  | 张建兵 | 2018-06-03 |  | 已完成
|  | 16 新功能上线后，老数据业态调整 |  | 张建兵 | 2018-06-05 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 1 资产首页 |  | 张建兵 | 2018-05-31 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵 | 2018-06-02 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵 | 2018-06-04 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵 | 2018-06-08 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵 | 2018-06-10 |  | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
| 数据录入 | 1 资产财务指标录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 2 资产财务指标复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 已完成
|  | 3 社区商铺资产卡片录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成 | 前端已完成，数据待调试
|  | 4 社区商铺资产卡片复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 |  | 已完成
|  | 5 资产卡片信息录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 已完成
|  | 6 经营性资产运营数据录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 |  | 已完成

## 帆软双周计划
7月第一周计划
序号 | 任务 | 任务描述 | 交付物 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 三级页面-签约、回款报表优化调整 | 解决页面性能，优化报表下拉树的展现形式 | 报表 | 纪晓东（改为郭兴） | 6月29号 | 2018-07-02 | 延期。7月3日 | 完成
2 | 三级页面-房源，数据核对及优化调整 |  |  | 纪晓东（改为高祥云） | 7月2号 | 2018-07-03 | 延期。7月4日 | 完成
3 | 日志分析表开发及测试 | 开发 | 报表 | 张芳朋（改为唐磊、纪孝东） | 6月29号 | 2018-07-02 | 延期。7月4日 | 完成
4 | 住宅二级页面优化调整及数据核对 | 住宅数据内容未测试调整完 | 报表 | 高祥云 |  | 2018-07-04 | 完成
5 | 权限处理方案（页面、菜单、导出功能等） |  | 文档 | 唐磊、郭兴 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 完成
6 | 应用服务器应急处理方案 | 正式上线后38、39服务器非正常切换方案 | 文档 | 唐磊 | 7月2号 | 2018-07-03 | 完成
7 | 整体数据自洽及数据集逻辑优化（含三级页面） | 目前数据集中部分sql还存在优化空间，各页面数据保证自洽 | 报表、文档 | 郭兴、谌琼 |  | 2018-07-04 | 完成
8 | ETL数据验证机制 | 总裁桌面、平台系统、原系统数据验证后发出邮件 | 文档 | 蔡盛宁 | 6月29号 | 2018-07-04 | 延期。7月13日
9 | 问题难点跟进及解决（单点、水印、URL配置） | 单点登录后在源代码中可以看到平台地址，url中端口号还存在需要去掉，在ie浏览器中全屏后水印消失 |  | 刘长江（跟进人郭兴） |  | 2018-07-03 | 延期。 | （1）URL解决 （2）水印已解决。 （3）单点已完成
10 | 系统发布流程规范梳理 |  | 文档 | 唐磊 | 7月2号 | 2018-07-03 | 完成
11 | 问题跟踪及处理 | 配合各业务系统人员调整 | 报表、测试问题文档 | 李帅霞、张芳朋、高祥云、纪晓东、殷晓杰 | 7月2号 | 2018-07-06
7月第二周计划
序号 | 任务 | 任务描述 | 交付物 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 三级页面-重点项目报表开发 |  | 报表 | 李帅霞（调整为刘晓楠） | 7月9号 | 2018-07-13 | UAT
2 | 三级页面-签约、回款导出格式优化调整 |  | 报表 | 郭兴 |  | 2018-07-09 | 完成
3 | 高管权限配置跟进 | 等待李总通知，并将高管权限配置上 | 文档 | 唐磊 | 7月9号 | 2018-07-09 | 完成
4 | 日志明细台账开发及调整 | 各模块增加预览日志填报功能，由各板块负责人跟进 | 报表 | 谌琼、李帅霞、张芳朋、高祥云 | 7月9号 | 2018-07-13 | 计划8月4日
5 | 新需求问题跟踪及方案确认 |  | 文档 | 何艳菲 | 7月9号 | 2018-07-13 | 资产提出新需求，业务确认方案中
6 | 试运行期间问题处理 | 配合各业务系统人员调整 | 报表、测试问题文档 | 李帅霞、张芳朋、高祥云、殷晓杰 | 7月9号 | 2018-07-13
7 | 产业端到端，字段调整。'合同签约时间’改为“落地投认定时间” | ETL替换14个字段， 项目来源分析调整 | ETL、项目来源分析 | 蔡盛宁 | 7月9号 | 2018-07-12 | 完成
8 | 日志问题跟踪处理 |  |  | 郭兴分配。全员处理 | 7月9号 | 2018-07-12 | 持续跟进中
9 | 所有页面的分辨率调整 |  |  | 谌琼 | 7月9号 | 2018-07-10 | 完成
10 | 伟明总体的测试问题（周五完成） | 住宅、经营管控 |  |  |  | 2018-07-13 | 完成（住宅待测、拓展布局格式）
11 | 资产端的页面优化 |  |  | 张方鹏 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 完成
12 | 自定义滚动条调整

## 问题列表
编号 | 具体内容 | 提出时间 | 负责人 | 是否解决(Y/N) | 备注
1 | 单点登录后源代码中会显示路径 | 2018-07-01 | 刘长江 | Y
2 | 在ie浏览器上，全屏后水印消失 | 2018-07-01 | 刘成 （更改为马光辉、唐磊） | Y
3 | url端口号配置问题 | 2018-07-01 | 唐磊 | Y
4 | 高管权限配置跟进，等待李总通知，并将高管权限配置上 | 2018-07-01 | 何艳飞 | Y
5 | 三级页面性能优化 | 2018-07-01 | 郭兴 | Y
6 | 页面逻辑调整 | 2018-07-01 | 谌琼 | Y
7 | 服务器稳定监测 | 2018-07-01 | 唐磊 | 进行中 | 持续跟踪
8 | 季度数据切换测试 | 2018-07-01 | 蔡盛宁 | Y
9 | 数据逻辑关系验证 | 2018-07-01 | 郭兴
10 | 住宅数据补录情况跟进 | 2018-07-01 | 高祥云 | Y | 风险房源-规委会问题数据没有录入
11 | 上线及调度跟踪 | 2018-07-01 | 唐磊 | Y | 持续跟进
12 | 数据监测排班 | 2018-07-01 | 唐磊 | Y
13 | 双机部署 | 2018-07-05 | 唐磊、郭兴 | Y
14 | 重大事项、预警信息填报 | 2018-07-05 | 郭兴 | 测试中 | 开发完成，待测试
15 | 权限处理方案（页面、菜单、导出功能等） | 2018-07-05 | 唐磊 | Y | 方案确认后评估开发工作量
16 | 三级页面-重点项目报表开发 | 2018-07-05 | 刘晓楠 | 测试中 | 开发完成
17 | 日志明细台账开发及调整 | 2018-07-05 | 谌琼、李帅霞、张芳朋、高祥云 |  | 计划8月4日
18 | 首页效率优化 | 2018-07-05 | 谌琼 | Y
19 | 日志问题跟踪处理（38,39） | 2018-07-09 | 郭兴分配。全员处理 | 进行中 | 持续跟进
20 | 权限开发（页面、菜单、导出功能等） | 2018-07-09 | 郭兴分配。全员处理 | 验证中 | 计划7月28日
21 | 自定义滚动条颜色调整（三级页面） | 2018-07-09 | 徐兆飞 | 进行中 | 开发完成等待测试
22 | 所有页面的分表率调整、测试 | 2018-07-09 | 谌琼、何艳菲 | Y | 最低1366*768
23 | 断网时弹出帆软的登录界面/time out | 2018-07-09 | 刘成，唐磊

## 待决定点
编号 | 具体内容 | 提出时间 | 是否敲定(Y/N) | 备注
1 | 展现页面边框 | 2018-05-21 | Y
2 | 手填数据的入口 | 2018-05-22 | Y | 把手工数据放到服务器上，并且固定好手工填报数据的格式，使用ETL工具抽出来
3 | 单点登录 | 2018-05-25 | Y
4 | Report & BI集成 | 2018-05-25 | N
5 | 登陆后自动全屏 | 2018-05-25 | N
6 | 页面加载速度 | 2018-05-31 | N
7 | 不同权限跳转不同主页 | 2018-06-04 | Y | 经营主体需要重新做首页，6月14日完成，责任人：唐磊
8 | 同步测试环境的单点登录 | 2018-06-14 | N
9 | 产品bug | 2018-06-14 | N

## ETL开发计划及进展情况 (hidden)
主题 | 任务 | 服务器 | 接口表 | 进展情况 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人
经营管控 | 接口数据表 | 数据库类型：SQL SERVER 服务器：10.2.90.152 数据库：TOPK_DATA 用户名：sa 密码:1qaz!QAZ | 1、组织机构表：SysOrganization； 2、组织机构主数据对照表：TopOrgMDMOrg； 3、指标组明细表：ToBusinessTargetGroupDetail2； 4、实际数明细表：TopFactItemJYFX； 5、实际数汇总表：Fact_JYFXOrgTargetSummaryData； 6、目标数据表：PlanTarget_JYFXData； 7、预估数据表：Predict_JYFXData； | 1、接口表已整理完成； 2、接口表结构已提供； 3、接口数据已提供； 4、数据验证完成； | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-05-30 |  | 尹强强
住宅端到端 | 接口数据表 |  |  | 1、接口表已整理完成； | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-06-01 |  | 尹强强
产业端到端 | 接口数据表 | 服务器：10.2.90.177 数据库名：IndustryPortal 用户名：bareader 密码：422 | 产业端到端BA说明文档 | 1、接口数据已提供； 2、数据验证中； | 2018-06-01 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中，验证数据 | 2018-06-01 |  | 段金志
资产管理 | 接口数据表 | 服务器：10.2.90.149 数据库名：EMS_TEST 用户名：sa 密码：1qaz!QAZ | 资产数据文档 | 1、接口表数据已提供； 2、数据开发中； | 2018-05-31 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-05-30 |  | 贾凯
重点项目 | 接口数据表 | 服务器：10.2.95.30 数据库名：HOPSCA 用户名：sa 密码：cfldCN^^88 |  | 1、接口表数据已提供； 2、数据验证中； | 2018-05-30 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 完成 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 贾凯
公共维度 | 维度表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 段金志
| 数据整理 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成

## 6月第2周整体计划 (hidden)
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注
经营分析平台 | 单点登录 | 部署及测试 |  | 唐磊、刘长江 | 2018-06-10
| 正式环境部署 | 应用部署 |  | 唐磊 | 2018-06-09
|  | ETL部署 |  | 唐磊 | 2018-06-09
|  | 应用环境测试 |  | 唐磊 | 2018-06-10
|  | ETL环境测试 |  | 唐磊 | 2018-06-10
|  | ETL集成测试 |  | 童程成、唐磊 | 2018-06-12
经营管控 | ETL业务逻辑调整 | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.2 龙头项目 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.3 大项目 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.4 签约落地投 | 段金志 | 2018-06-09
| 前端数据集配置 | 2 财务类 | 2.3 产服收入 | 陈琼 | 2018-06-09
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅霞 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 经营首页 |  | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.2 指标批复 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.5 产业供地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.6 配套取地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-10
| 单元测试 | 1 经营首页 |  | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.2 指标批复 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.3 住宅供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.4 住宅取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.5 产业供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.6 配套取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.2 龙头项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.3 大项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.4 签约落地投 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 经营首页 |  | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.2 指标批复 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.3 住宅供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.4 住宅取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.5 产业供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.6 配套取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.2 龙头项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.3 大项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.4 签约落地投 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 经营首页 |  | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 回款 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 产服收入 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 净现金流 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.5 应收账款 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.6 存货 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.2 指标批复 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.3 住宅供地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.4 住宅取地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.5 产业供地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.6 配套取地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.2 龙头项目 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.3 大项目 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.4 签约落地投 | 尹强强 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 经营首页 |  | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.2 回款 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.3 产服收入 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.4 净现金流 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.5 应收账款 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.6 存货 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.2 指标批复 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.3 住宅供地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.4 住宅取地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.5 产业供地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.6 配套取地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.2 龙头项目 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.3 大项目 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.4 签约落地投 | 尹强强 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 经营首页 |  | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.2 回款 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.3 产服收入 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.4 净现金流 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.5 应收账款 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.6 存货 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.2 指标批复 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.5 产业供地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.6 配套取地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
产业端到端 | 前端数据集配置 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-09
| 页面优化 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-09
| 单元测试 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 产业首页 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 2 产业集群 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 3 项目推进 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 4 效益类分析 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 产业首页 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 2 产业集群 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 3 项目推进 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 4 效益类分析 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 产业首页 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 2 产业集群 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 3 项目推进 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 4 效益类分析 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
住宅端到端 | ETL逻辑验证 | 1 住宅首页 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.2 房源 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.3 销售 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.4 回款 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 3 操盘纪律 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 4 挂牌土地 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 5 风险房源 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
| 前端数据集配置 | 1 住宅首页 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.2 房源 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.3 销售 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.4 回款 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 3 操盘纪律 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 4 挂牌土地 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 5 风险房源 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
| 单元测试 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 住宅首页 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 房源 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 销售 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 回款 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 3 操盘纪律 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 4 挂牌土地 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 5 风险房源 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 住宅首页 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.2 房源 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.3 销售 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.4 回款 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 3 操盘纪律 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 4 挂牌土地 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 5 风险房源 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 住宅首页 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.2 房源 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.3 销售 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.4 回款 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 3 操盘纪律 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 4 挂牌土地 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 5 风险房源 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
资产管理 | ETL业务逻辑调整 | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
| 单元测试 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 资产首页 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 2 资产规模概况 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 3 非正常资产分析 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 4 资产运营表现 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 资产首页 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 2 资产规模概况 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 3 非正常资产分析 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 4 资产运营表现 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 资产首页 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
6月15日 阶段成果汇报

## 数据测试阶段人员分工分组情况 (hidden)
系统 | 前端 | ETL
经营管控 | 李帅霞、陈琼 | 尹强强
产业端到端 | 董子涵 | 蔡盛宁
住宅端到端 | 徐兆飞、高祥云 | 段金志、殷晓杰、童程成
资产管理 | 纪考东、陈虎 | 贾凯
重点项目 | 郭兴 | 童程成

## 开发阶段人员分工分组情况
联系电话
项目负责人： |  | 唐磊 | 18612445321
需求负责人： |  | 马颖 | 18601355707
架构负责人： |  | 陈天龙 | 13381025633
前端负责人： |  | 郭兴 | 15510640975
ETL负责人： |  | 陈天龙 | 13381025633
UI负责人： |  | 贾熠端
系统 | 负责人 | 成员
经营管控 | 郭兴（前端） | 陈佳琦（前端）、段金志（ETL）
产业端到端 | 谌琼（前端） | 李帅霞（前端）、蔡盛宁（ETL）
住宅端到端 | 马颖（需求） | 高祥云（前端）、杨爽（ETL）
资产管理 | 尹强强（ETL） | 罗艳醒（前端）、殷晓杰（ETL）

## 三级页面完成情况
序号 | 主题 | 三级页面 | 页面优化测试结果 | 页面数据测试结果 | 调整人员 | 测试人员 | 测试人员测试结果 （通过、未通过） | 业务系统测试人 | 测试结果 （通过、未通过） | 备注
1 | 经营管控 | 签约明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为郭兴） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
2 |  | 签约排名明细表 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
3 |  | 回款明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为郭兴） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
4 |  | 回款排名明细表 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
5 |  | 产服收入明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为郭兴） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
6 |  | 产服收入排名 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
7 |  | 产服收入转化率 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
8 |  | 住宅供地明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为高祥云） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
9 |  | 住宅供地排名 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
10 |  | 净现金流明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
11 |  | 应收账款明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
12 |  | 存货明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
13 |  | 实际缴纳税金明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
14 |  | 存货明细表: 重点项目明细; 李帅霞: 李帅霞; 郭兴: 郭兴; 王思邈: 王思邈 | 开发中
15 | 住宅端到端 | 房源明细表 | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为高祥云） | 郭兴 | 通过 | 孙毅新 | 通过