## Sheet1
月/周 | 星期 | 前端 |  |  |  | ETL | 数据仓库设计
5月第三周 | 星期一 | 谌琼（前端调整） | 高祥云（前端调整） | 李帅霞（前端调整） |  |  | 姚鹏、唐磊、郭兴、蔡盛宁、刘福友、王怀昂
| 星期二 | 谌琼（前端调整） | 高祥云（前端调整） | 李帅霞（前端调整） |  |  | 姚鹏、唐磊、郭兴、蔡盛宁、刘福友、王怀昂
| 星期三 | 谌琼（前端调整） | 高祥云（前端调整） | 李帅霞（前端调整） |  |  | 姚鹏、唐磊、郭兴、蔡盛宁、刘福友、王怀昂
| 星期四 | 谌琼（前端调整） | 高祥云（前端调整） | 李帅霞（前端调整） |  |  | 姚鹏、唐磊、郭兴、蔡盛宁、刘福友、王怀昂
| 星期五 | 谌琼（前端调整） | 高祥云（前端调整） | 李帅霞（前端调整） |  |  | 姚鹏、唐磊、郭兴、蔡盛宁、刘福友、王怀昂
5月第四周 | 星期一 | 谌琼（首页） | 高祥云（经营-财务类） | 李帅霞（土地-资源盘点） | 苑妍妍（产业2级页面） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期二 | 谌琼（首页） | 高祥云（经营-财务类） | 李帅霞（土地-年度资源） | 苑妍妍（产业2级页面） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期三 | 谌琼（首页） | 高祥云（经营-财务类） | 李帅霞（土地-年度资源） | 苑妍妍（资产2级页面） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期四 | 谌琼（经营首页） | 高祥云（经营-资源类） | 李帅霞（土地-年度房源） | 苑妍妍（资产2级页面） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期五 | 谌琼（经营首页+土地首页） | 高祥云（经营-资源类） | 李帅霞（土地-年度房源） | 苑妍妍（资产2级页面） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
5月第五周 | 星期一 | 谌琼（土地首页） | 高祥云（经营-资源类） | 李帅霞（土地-年度房源） | 苑妍妍（测试） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期二 | 谌琼（产业首页） | 高祥云（经营-产业类） | 李帅霞（开发效率+计划） | 苑妍妍（测试） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期三 | 谌琼（产业首页） | 高祥云（经营-产业类） | 李帅霞（开发效率+计划） | 苑妍妍（测试） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期四 | 谌琼（资产首页） | 高祥云（经营-产业类） | 李帅霞（开发效率+计划） | 苑妍妍（测试） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）
| 星期五 | 谌琼（资产首页） | 高祥云（经营-重点项目） | 李帅霞（开发效率+计划） | 苑妍妍（测试） | 蔡盛宁（经营）、陈玉强（土地）、刘福友（产业）、王怀昂（资产）