## Sheet1
技术组 | 分类阶段 | 内容 | 成果 | 技术责任人 | 业务责任人 | 日期
经营分析 | 方案确认 | 整理财务类指标（签约、回款、产服收入）详细定义，含分析维度，提供数据粒度，系统改造内容等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅 |  | 5.2-5.3
|  | 整理财务类指标（净现金流、应收账款、存货、实际缴纳税金）详细定义，含分析维度、数据提供表格及周期等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅 |  | 5.2-5.3
|  | 整理资源类指标（产业新城拓展、住宅供地\取地、指标批复）详细定义，含分析维度，粒度，与土地资源系统关系等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、孙毅新、陈建军 |  | 5.2-5.3
|  | 整理产业类指标（龙头项目、大项目、签约落地投、产业集群）详细定义，含分析维度，粒度，与产业招商系统关系等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、冯志宏 |  | 5.2-5.3
|  | 整理房源类节点，含分析维度，节点类型，与土地模块联系等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、孙毅新 |  | 5.2-5.3
|  | 整理重点项目类节点，含分析维度，节点类型等 | 数据摸底详细初稿 | 李赛克、李帅、于杭路佳 |  | 5.2-5.3
|  | 根据深化方案，调整各类指标并和业务进行沟通确认 |  | 李赛克、李帅、孙毅新、冯志宏、于杭路佳、陈建军 |  | 5.4-5.7
|  | 各类指标确认终版 | 数据摸底终稿 | 李赛克、李帅、孙毅新、冯志宏、于杭路佳、陈建军 |  | 5.8
| 数据整理 | 整理财务类指标（签约、回款、产服收入）数据 | 真实粒度数据 | 李赛克、李帅、何艳菲 |  | 5.2-5.9
|  | 整理资源类指标（产业新城拓展、住宅供地\取地、指标批复）数据 | 真实粒度数据 | 李赛克、李帅、何艳菲 |  | 5.2-5.9
|  | 整理产业类指标（龙头项目、大项目、签约落地投、产业集群）数据 | 真实粒度数据 | 李赛克、李帅、何艳菲 |  | 5.2-5.9
| 方案设计 | 设计原型 | 原型 | 李赛克、李帅、何艳菲、唐磊 |  | 5.2-5.9
|  | 设计数据接口 | 接口方案 | 李赛克、李帅、何艳菲、唐磊 |  | 5.2-5.9
|  | 设计经营分析中计算逻辑 | 逻辑确认方案 | 李赛克、李帅、何艳菲、唐磊 |  | 5.2-5.9
| 系统改造 | 开细化粒度的产服收入录入界面 | 录入页面 | 李赛克、李帅 |  | 5.14-5.18
|  | 开发TOPK与经营分析平台数据接口 | 数据接口 | 李赛克、李帅、何艳菲 |  | 5.14-5.25
|  | 开发进度计划系统与经营分析平台接口 | 数据接口 | 李赛克、于杭路佳、何艳菲 |  | 5.14-5.25
|  | 开发土地资源节点类内容与经营分析平台接口 | 数据接口 | 李赛克、孙毅新、何艳菲 |  | 5.14-5.25
|  | 经营分析平台相关分析内容开发 | 分析平台 | 李明辉、李赛克、李帅、何艳菲 |  | 5.14-6.15
| 业务部门工作 | 确认分析方案 | 最终版分析方案 |  | 运营、财务 | 5.2-5.4
|  | 和技术组确认各指标具体含义与分析粒度 | 数据摸底终稿 |  | 运营、财务 | 5.4-5.8
|  | 组织各级组织夯实预算数据 | 系统补录数据 |  | 运营、财务 | 5.11-5.23
|  | 组织产业条线夯实财务类指标数据 | 系统补录数据、手工提供数据 |  | 运营、财务 | 5.11-5.23
|  | 组织资源条线夯实资源类指标数据 | 系统补录数据 |  | 运营、财务 | 5.11-5.23
|  | 组织财务条线夯实产业类指标数据 | 系统补录数据 |  | 运营、财务 | 5.11-5.23
|  | 组织各条线夯实节点类数据 | 系统补录数据 |  | 运营、财务 | 5.11-5.23
产业 | 需求梳理 （含指标定义说明、业务管理底表、系统改造大体方案） | 确定指标计算逻辑、口径、数据来源 |  | 冯志宏 | 成弈 | 2018-05-04
|  | 展示原型 |  | 冯志宏 | 成弈 | 2018-05-09
| 方案设计 （系统原型、接口表） | 详细分析方案 |  | 冯志宏 |  | 2018-05-09
|  | 接口设计，数据库设计 |  | 冯志宏 |  | 2018-05-11
| 系统开发及上线 | 政策包配置 |  | 冯志宏 | 成弈 | 2018-06-08
|  | 接口开发 |  | 冯志宏 |  | 2018-05-31
|  | 报表计算逻辑开发 |  | 冯志宏 | - | 2018-05-31
| 数据录入 | 业务数据夯实 |  | 冯志宏、赵阳 | 成弈 | 2018-06-15
|  | 数据导入与补录 |  | 冯志宏、赵阳 | 成弈 | 2018-06-15
土地 | 需求梳理 （含指标定义说明、业务管理底表、系统改造大体方案） | 资源盘点、年度资源完成情况、2018年房源专题分析 |  | 孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-04
|  | 一级关键节点完成情况分析、一级标准工期达标情况分析 |  | 于航路佳 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-04
|  | 房源供销比、存销比、项目全周期利润分析 |  | 刘兆祥 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-04
|  | 住宅取地与房源管理打通方案 |  | 孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-09
| 方案设计 （系统原型、接口表） | 原型设计 |  | 童程成、国强 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-09
|  | 接口数据 |  | 童程成、国强 | 王林琳、纪洋 | 2018-05-09
| 系统开发及上线 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能优化及上线 |  | 孙毅新 | - | 2018-05-30
|  | 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 |  | 2018-06-08
|  | 住宅取地与房源管理打通 |  | 孙毅新 | - | 2018-06-08
|  | 一级关键节点完成情况分析、一级标准工期达标相关功能改造 |  | 于航路佳、孙毅新 | - | 2018-06-08
|  | 房源供销比、存销比、项目全周期利润分析相关功能改造 |  | 刘兆祥、孙毅新 | - | 2018-06-08
|  | 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | - | 2018-06-08
| 数据录入 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地完成数据补录 |  | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-08
|  | 房源数据录入完成 |  | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-08
|  | 住宅取地与房源管理打通数据录入 |  | 孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-06-15
|  | 全周期利润相关数据补录与夯实 |  | 刘兆祥、孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-15
|  | 节点相关数据录入 |  | 于航路佳、孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-06-15
资产 |  | 底表分析 |  | 杨毅峰 | 林艳 | 2018-05-03
|  | 数据质量初步分析 |  | 杨毅峰 | 林艳 | 2018-05-02
|  | 原型设计 |  | 杨毅峰 | 林艳 | 2018-05-09
|  | 4月份数据夯实 |  | —— | 林艳 | 2018-05-20
|  | 4月份数据备份 |  | 杨毅峰 | —— | 2018-05-21
|  | 5份数据夯实 |  | —— | 林艳 | 2018-06-05
|  | 5月份数据备份 |  | 杨毅峰 | —— | 2018-06-06
|  | 资产系统改造 |  | 杨毅峰 | —— | 2018-06-15
|  | 接口开发 |  | 杨毅峰 | —— | 2018-06-15