## 技术组工作完成情况汇总
主题分类 | 本周完成 | 下周计划
经营管控 | 1.经营管控PS图与产业新城王琳林确认完毕，计划按要求修改完再与总部于理辉确认后封板。 | 1 完成接口开发。
| 2.接口定义，设计完成。（目前实际数表的汇总逻辑暂时抽调不出人，预计下周完成接口开发） | 2 推进线下手工倒数部分的进度。
| 3.页面设计说明文档编写完成。 | 3 完成重点项目与经营管控技术对接梳理。
4.重点项目滞后原因开发。
住宅端到端 | 1.中间接口表设计 | 1. 土地系统与房源系统功能改造
| 2.土地系统与房源系统功能改造 | 2. 住宅取地、房源等数据夯实
3.完成二级页面设计
产业端到端 | 1.项目推进页面调整完成。（周三） | 1、产业首页、产业集群、项目推进、效益类分析页面测试完成。
2.页面设计说明文档编写完成。(周五）
3.接口开发完成。（本周末可以给出测试数据）
4.产业首页、产业集群、项目推进、效益类分析页面开发完成。（周末）
资产管理 | 1.确定资产管理系统与经营分析平台对接数据形式； 资产首页、资产规模概况、非正常资产分析、资产运营表现对接方式基本确定，研发测试过程中。 | 1、资产首页、资产规模概况、非正常资产分析、资产运营表现研发测试完成。
| 2.资产管理系统调整（过程中） | 2、与资产管理中心沟通确定“资产运营净收益达成情况”“经营性回款达成情况”“经营性资产预算指标达成情况” 相关指标中的完成率具体算法。指标达成情况研发及测试
3.部分数据录入（资产管理中心处理过程中）

## 技术组主线计划
主题分类 | 分类 | 内容 | 成果 | 责任人 | 计划完成日期
经营管控 | 系统开发 | 开发TOPK与经营分析平台数据接口 | 数据接口 | 李赛克、李帅、何艳菲 | 2018-05-31
|  | 开发进度计划系统与经营分析平台接口 | 数据接口 | 李赛克、于杭路佳、何艳菲 | 2018-05-31
| 业务部门工作 | 组织各级组织夯实预算数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 2018-06-10
|  | 组织产业条线夯实财务类指标数据 | 系统补录数据、手工提供数据 | 运营、财务 | 2018-06-10
|  | 组织资源条线夯实资源类指标数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 2018-06-10
|  | 组织财务条线夯实产业类指标数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 2018-06-10
|  | 组织各条线夯实节点类数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 2018-06-10
住宅端到端 | 系统开发及上线 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能优化及上线 |  | 孙毅新 | 2018-05-30
|  | 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-10
|  | 住宅取地与房源管理打通 |  | 孙毅新 | 2018-06-10
|  | 一级关键节点完成情况分析、一级标准工期达标相关功能改造 |  | 于航路佳、孙毅新 | 2018-06-10
|  | 房源供销比、存销比、项目全周期利润分析相关功能改造 |  | 刘兆祥、孙毅新 | 2018-06-10
|  | 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | 2018-06-10
| 数据录入 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地完成数据补录 |  | 孙毅新、纪洋 | 2018-06-10
|  | 房源数据录入完成 |  | 孙毅新、纪洋 | 2018-06-10
|  | 住宅取地与房源管理打通数据录入 |  | 孙毅新、王林琳、纪洋 | 2018-06-20
|  | 节点相关数据录入 |  | 、于航路佳、孙毅新、王林琳、纪洋 | 2018-06-20
产业端到端 | 系统开发及上线 | 项目节点分析-产业集群分析。产业集群支持功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10
|  | 项目节点分析-产业集群分析。接口开发 |  |  | 2018-06-05
|  | 项目节点分析-产业集群分析。数据治理 |  |  | 2018-06-10
|  | 项目节点分析-项目推进分析。接口开发 |  |  | 2018-06-05
|  | 项目节点分析-项目推进分析。数据治理 |  |  | 2018-06-10
|  | 效益分析-招商优惠政策分析。政策额度功能开发 |  |  | 2018-06-10
|  | 效益分析-招商优惠政策分析。接口开发 |  |  | 2018-06-05
|  | 效益分析-招商优惠政策分析。数据治理 |  |  | 2018-06-10
|  | 效益分析-产业港运营分析。接口开发 |  |  | 2018-06-05
|  | 效益分析-产业港运营分析。接口开发 |  |  | 2018-05-30
| 数据录入 | 产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） |  | 成弈、冯志宏、赵阳 | 2018-06-10
|  | 项目所属产业集群 |  |  | 2018-06-15
|  | 预计开工时间/实际开工时间 |  |  | 2018-06-10
|  | 预计投产时间/实际投产时间 |  |  | 2018-06-10
|  | 项目投资企业注册地（母公司来源） |  |  | 数据搜集：5月20
数据导入：5月30
|  | 各事业部/各区域政策包额度 |  |  | 数据搜集：5月20
数据导入：5月30
|  | 产业港企业入驻时间 |  |  | 2018-06-10
资产管理 | 系统开发及上线 | 资产卡片 |  | 张建兵 | 2018-05-25
|  | 预算执行"经营回款" 公式调整 |  |  | 2018-05-25
|  | "写字楼" 业态中添加新的经营科目 |  |  | 2018-05-25
|  | "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 |  |  | 2018-05-25
|  | 资产规模数据底表 |  |  | 2018-05-25
|  | 非正常资产数据底表 |  |  | 2018-05-25
|  | 资产运营数据底表 |  |  | 2018-05-25
|  | 资产运营数据对接接口 |  |  | 2018-05-25
|  | 资产运营模块 |  |  | 2018-05-25
|  | 资产指标达成数据表 |  |  | 2018-06-01
|  | 资产指标达成数据接口 |  |  | 2018-06-01
|  | "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 |  |  | 2018-06-01
|  | 资产运营模块 |  |  | 2018-06-01
|  | 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 |  |  | 2018-06-01
|  | 新功能上线后，老数据业态调整 |  |  | 2018-06-01

## 经营管控
本周完成
1 经营管控PS图与产业新城王琳林确认完毕，计划按要求修改完再与总部于理辉确认后封板。
2 接口定义，设计完成。（目前实际数表的汇总逻辑暂时抽调不出人，预计下周完成接口开发）
3 页面设计说明文档编写完成。
4 重点项目滞后原因开发。
下周计划
1 完成接口开发。
2 推进线下手工倒数部分的进度。
3 完成重点项目与经营管控技术对接梳理。

## 住宅端到端
本周完成
1. 中间接口表设计
2. 土地系统与房源系统功能改造
3. 完成二级页面设计
下周计划
1. 土地系统与房源系统功能改造
2. 住宅取地、房源等数据夯实

## 产业端到端
本周完成
1、项目推进页面调整完成。（周三）
2、页面设计说明文档编写完成。(周五）
3、接口开发完成。（本周末可以给出测试数据）
4、产业首页、产业集群、项目推进、效益类分析页面开发完成。（周末）
下周计划
1、产业首页、产业集群、项目推进、效益类分析页面测试完成。

## 资产管理
本周完成
1、确定资产管理系统与经营分析平台对接数据形式；资产首页、资产规模概况、非正常资产分析、资产运营表现对接方式基本确定，研发测试过程中。
2、资产管理系统调整（过程中）
3、部分数据录入（资产管理中心处理过程中）
下周计划
1、资产首页、资产规模概况、非正常资产分析、资产运营表现研发测试完成。
2、与资产管理中心沟通确定“资产运营净收益达成情况”“经营性回款达成情况”“经营性资产预算指标达成情况” 相关指标中的完成率具体算法。指标达成情况研发及测试

## 经营管控主计划
分类 | 内容 | 成果 | 责任人 | 是否完成 | 计划完成日期
系统开发 | 开发TOPK与经营分析平台数据接口 | 数据接口 | 李赛克、李帅、何艳菲 | 否 | 5.31
| 开发进度计划系统与经营分析平台接口 | 数据接口 | 李赛克、于杭路佳、何艳菲 | 否 | 5.31
业务部门工作 | 组织各级组织夯实预算数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 否 | 6.1
| 组织产业条线夯实财务类指标数据 | 系统补录数据、手工提供数据 | 运营、财务 | 否 | 6.1
| 组织资源条线夯实资源类指标数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 否 | 6.1
| 组织财务条线夯实产业类指标数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 否 | 6.1
| 组织各条线夯实节点类数据 | 系统补录数据 | 运营、财务 | 否 | 6.1

## 住宅主线计划
阶段 | 工作内容 | 技术负责人 | 业务负责人 | 计划完成时间 | 备注
系统开发及上线 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能优化及上线 | 孙毅新 | - | 2018-05-30
| 挂牌地块信息录入功能开发 | 孙毅新 |  | 2018-06-10
| 住宅取地与房源管理打通 | 孙毅新 | - | 2018-06-10
| 一级关键节点完成情况分析、一级标准工期达标相关功能改造 | 于航路佳、孙毅新 | - | 2018-06-10
| 房源供销比、存销比、项目全周期利润分析相关功能改造 | 刘兆祥、孙毅新 | - | 2018-06-10
| 与经营分析平台接口打通 | 童程成、孙毅新 | - | 2018-06-10
数据录入 | 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地完成数据补录 | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-10
| 房源数据录入完成 | 孙毅新 | 纪洋 | 2018-06-10
| 住宅取地与房源管理打通数据录入 | 孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-06-20
| 节点相关数据录入 | 于航路佳、孙毅新 | 王林琳、纪洋 | 2018-06-20

## 产业主计划
序号 |  |  | 工作内容 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
1 | 项目节点分析 | 产业集群分析 | 产业集群支持功能开发 | 2018-06-10 | 冯志宏
2 |  |  | 接口开发 | 2018-06-05 | 冯志宏
3 |  |  | 数据治理 | 2018-06-10 | 冯志宏
4 |  | 项目推进分析 | 接口开发 | 2018-06-05 | 冯志宏
5 |  |  | 数据治理 | 2018-06-10 | 冯志宏
6 | 效益分析 | 招商优惠政策分析 | 政策额度功能开发 | 2018-06-10 | 冯志宏
7 |  |  | 接口开发 | 2018-06-05 | 冯志宏
8 |  |  | 数据治理 | 2018-06-10 | 冯志宏
9 |  | 产业港运营分析 | 接口开发 | 2018-06-05 | 冯志宏
10 |  |  | 数据治理 | 2018-05-30 | 冯志宏
内容 | 业务方负责人 | 信息中心负责人 | 方式 | 时间
1、产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） | 成弈 | 冯志宏、赵阳 | 1、协商数据搜集模板 | 数据搜集：6月10
2、项目所属产业集群 |  |  | 2、业务方负责人组织业务人员补充信息 | 数据导入：6月15
3、业务方负责人确认信息
4、信息中心负责数据导入
1、预计开工时间/实际开工时间 | 成弈 | 冯志宏、赵阳 | 1、导出系统现状 | 数据完成：6月10
2、预计投产时间/实际投产时间 |  |  | 2、用户更新系统数据
3、业务对接人监督
1、项目投资企业注册地（母公司来源） | 成弈 | 冯志宏、赵阳 | 1、协商数据搜集模板 | 数据搜集：5月20
|  |  | 2、业务方负责人组织业务人员补充信息 | 数据导入：5月30
3、业务方负责人确认信息
4、信息中心负责数据导入
1、各事业部/各区域政策包额度 | 成弈 | 冯志宏、赵阳 | 1、协商数据搜集模板 | 数据搜集：5月20
|  |  | 2、业务方负责人组织业务人员补充信息 | 数据导入：5月30
3、业务方负责人确认信息
4、信息中心负责数据导入
1、产业港企业入驻时间 | 成弈 | 冯志宏、赵阳 | 1、导出系统现状 | 数据完成：6月10
2、用户更新系统数据
3、业务对接人监督

## 资产主线计划
时间 | 工作计划 |  |  |  |  | 工作总结
| 序号 | 工作内容 | 工作说明 | 是否与经营分析平台对接 | 责任人 | 研发完成情况 | 测试进度 | 测试经理 | 延期事项说明 | 备注
2018-5-21~2018-5-25 | 1 | 资产卡片 | 业态调整、新增展馆下"其他“业态 | 否 | 李玉波 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 2 | 预算执行"经营回款" 公式调整 | 预算执行中 经营回款 = 往年欠款回收额+当年收入回款额 | 否 | 李玉波 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 3 | "写字楼" 业态中添加新的经营科目 | 加入"固定租金”科目 | 否 | 李玉波 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 4 | "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 | 资产运营净收益（不含人力行政） = EBITDA - 资本性支出（含税）+人力费用+行政费用 - 固定租金 | 否 | 李玉波 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 5 | 资产规模数据底表 | 生成每月资产规模数据表 | 是 | 李玉波 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 6 | 非正常资产数据底表 | 生成每月非正常资产数据表 | 是 | 李玉波 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 7 | 资产运营数据底表 | 生成每月资产运营数据 | 否 | 李贝贝 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 8 | 资产运营数据对接接口 | 计算运营数据指标、生成数据表，开放接口路径 | 是 | 孙冉 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
| 9 | 资产运营模块 | 资产运营数据录入、查询、编辑及相关权限管理 | 否 | 李贝贝 | 已完成 | 进行中 | 王艳丽
2018-5-28~2018-6-1 | 1 | 资产指标达成数据表 | 建设资产经营预算指标数据，开发相关服务程序按月录入数据表 | 否 | 李玉波 | 进行中 | 未开始 | 王艳丽
| 2 | 资产指标达成数据接口 | 计算资产预算数据指标，生成数据表，开放接口路径 | 是 | 孙冉 | 进行中 | 未开始 | 王艳丽
| 3 | "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 | 加入"固定租金”科目 | 否 | 李贝贝 | 未开始 | 未开始 | 王艳丽
| 4 | 资产运营模块 | 修改测试bug | 否 | 李贝贝 | 进行中 | 进行中 | 王艳丽
| 5 | 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 | 发版 | 否 | 李玉波 | 未开始 | 未开始 | 王艳丽
| 6 | 新功能上线后，老数据业态调整 | 调整线上数据业态 | 否 | 杨京 | 未开始 | 未开始 | 王艳丽