## 汇总表
经营分析平台数据集中核对状态跟踪
*说明：1、基于平台生产环境进行数据核对；2、如数据项不全，请于表中下部补充。
所属主题 | 数据集 | 更新频率 | 对应一级主题 | 对应二级主题 | 指标名称 | 核对负责人 | 是否审核通过 | 预计解决时间
经营管控 | 股份公司重大事项 | 日 | 经营管控 | 首页 | 股份公司重大事项 | 于理辉 | 是
经营管控 | 预警信息 | 日 | 经营管控 | 首页 | 预警信息 | 于理辉 | 是
经营管控 | 签约（预估）——股份 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 于理辉 | 是
经营管控 | 签约（预估）——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 王林琳 | 是
经营管控 | 签约（预估）——住宅分公司维度 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 纪洋 | 是
经营管控 | 签约（预估）——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 于理辉 | 是
经营管控 | 回款（预估）——股份 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 于理辉 | 是
经营管控 | 回款（预估）——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 王林琳 | 是
经营管控 | 回款（预估）——住宅 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 纪洋 | 是
经营管控 | 回款（预估）——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 于理辉 | 是
经营管控 | 产服收入（目标） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产服收入（预估） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产服收入（实际） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产服收入转化率 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
经营管控 | 净现金流-截止2017年1月1日前累积数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 净现金流 | 贾树梅 | 否 | 预计6月29日完成验证
经营管控 | 应收账款-年度目标 | 年 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 应收账款-当前实际 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 应收账款-2018年初数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 应收账款-其中：土地出让金应回未回 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 应收账款-其中:税收应回未回 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 存货-土地整理 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 存货-公基建 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 存货-产业服务成本 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 实际缴纳税金-当年应回款 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 实际缴纳税金-截至16年底累计 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 实际缴纳税金-2017年逐月数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 实际缴纳税金-当年缴税 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
经营管控 | 指标批复（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 指标批复 | 王林琳 | 是
经营管控 | 住宅供地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 住宅取地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产业供地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 配套取地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产业集群（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 王林琳 | 是
经营管控 | 龙头项目（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目 | 王林琳 | 是
经营管控 | 大项目（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 王林琳 | 是
经营管控 | 签约落地投（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 王林琳 | 是
经营管控 | 拓展布局 | 月 | 经营管控 | 资源类 | 拓展布局 | 王林琳 | 是
经营管控 | 已挂牌未摘牌 | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 已挂牌未摘牌 | 王林琳 | 是
经营管控 | 签约（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 于理辉 | 是
经营管控 | 签约（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 王林琳 | 是
经营管控 | 签约（目标）集团下达给分公司的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 纪洋 | 是
经营管控 | 签约（实际） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 王林琳 | 是
经营管控 | 回款（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 于理辉 | 是
经营管控 | 回款（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 王林琳 | 是
经营管控 | 回款（目标）集团下达给分公司的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 纪洋 | 是
经营管控 | 回款（实际） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 王林琳 | 是
经营管控 | 指标批复（目标） | 季 | 经营管控 | 资源类 | 指标批复 | 王林琳 | 是
经营管控 | 住宅供地（目标） | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 住宅取地（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 于理辉 | 是
经营管控 | 住宅取地（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 住宅取地（目标）集团下达给分公司的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 纪洋 | 否 | 待和领导确认
经营管控 | 产业供地（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 于理辉 | 是
经营管控 | 产业供地（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 配套取地（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 于理辉 | 是
经营管控 | 配套取地（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产业集群（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 于理辉 | 是
经营管控 | 产业集群（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 王林琳 | 是
经营管控 | 龙头项目（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目 | 于理辉 | 是
经营管控 | 龙头项目（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目 | 王林琳 | 是
经营管控 | 大项目（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 于理辉 | 是
经营管控 | 大项目（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 王林琳 | 是
经营管控 | 签约落地投（目标）总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 于理辉 | 是
经营管控 | 签约落地投（目标）集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 王林琳 | 是
经营管控 | 重点项目 | 周 | 经营管控 | 业务类-城市及产业重点项目 | 重点项目 | 王林琳 | 是
经营管控 | 指标批复（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 指标批复 | 王林琳 | 否 | 预计6月30日前完成验证
经营管控 | 住宅供地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 住宅取地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产业供地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 配套取地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 王林琳 | 是
经营管控 | 产业集群（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 王林琳 | 是
经营管控 | 龙头项目（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 从头项目 | 成奕 | 是
经营管控 | 大项目（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 成奕 | 是
经营管控 | 签约落地投（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 成奕 | 是
住宅端到端 | 已取指标未确权 | 日 | 住宅取地 | 盘点信息 | 已取指标未确权、归因分析 | 王林琳 | 是
住宅端到端 | 已确权未预售 | 日 | 住宅取地 | 盘点信息 | 已确权未预售、归因分析 | 王林琳 | 是
住宅端到端 | 年度、季度房源目标 | 季 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度房源目标 | 纪洋 | 是
住宅端到端 | 动态房源（节点进度、货值情况） | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度动态房源、房源供应进度 | 纪洋 | 否 | 房源录入预计6月28日完成，6月30日完成验证
住宅端到端 | 房源库存 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 库存时间分布、库存业态分布、库存事业部、分公司分布 | 纪洋 | 否 | 房源录入预计6月28日完成，6月30日完成验证
住宅端到端 | 年度、季度签约目标 | 月 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度签约目标 | 纪洋 | 是
住宅端到端 | 实际签约 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度季度、实际签约，事业部、区域签约 | 纪洋 | 是
住宅端到端 | 周认购金额 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 周认购趋势 | 纪洋 | 是
住宅端到端 | 存销比、供销比（需提供月度去化金额） | 月 | 住宅取地 | 盘点信息 | 存销比、供销比 | 纪洋 | 否 | 房源录入预计6月28日完成，6月30日完成验证
住宅端到端 | 年度、季度回款目标 | 月 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度回款目标 | 纪洋 | 是
住宅端到端 | 年度、季度、周回款金额 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度、周、事业部、区域回款、在途资金分析 | 纪洋 | 是
住宅端到端 | 在途资金 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 在途资金分析 | 纪洋 | 否 | 正在核对验证，预计630完成验证
住宅端到端 | 操盘纪律的各区域的标准工期 | 季 | 住宅取地 | 操盘纪律 | 操盘纪律达标率、达标项目个数、达标节点个数 | 纪洋 | 否 | 房源录入预计6月28日完成，6月30日完成验证
住宅端到端 | 风险房源(个数、影响房源） | 按需 | 住宅取地 | 风险房源 | 风险房源个数、货值 | 纪洋 | 否 | 房源录入预计6月28日完成，6月30日完成验证
住宅端到端 | 挂牌、摘牌、确权信息 | 日 | 住宅取地 | 挂牌信息 | 计划摘牌、挂牌、确权信息 | 王林琳 | 是
产业端到端 | 储备项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 储备项目 | 成弈 | 是
产业端到端 | 在谈项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 在谈项目 | 成弈 | 是
产业端到端 | 签约项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 签约项目 | 成弈 | 是
产业端到端 | 开工项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 开工项目 | 成弈 | 是
产业端到端 | 投产项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 投产项目 | 成弈 | 是
产业端到端 | 投资企业注册地 | 日 | 项目推进 | 项目来源 | 投资企业注册地 | 成弈 | 是
产业端到端 | 签约落地投转化率 | 按需 | 项目推进 | 项目推进 | 签约落地投转化率 | 成弈 | 是
产业端到端 | 开工滞后原因 | 按需 | 项目推进 | 项目推进 | 开工滞后原因 | 成弈 | 是
产业端到端 | 签约落地投（目标) | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 签约落地投（目标) | 王林琳 | 是
产业端到端 | 签约落地投(实际） | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 签约落地投(实际） | 成弈 | 是
产业端到端 | 龙头项目（目标) | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 龙头项目（目标) | 王林琳 | 是
产业端到端 | 龙头项目(实际） | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 龙头项目(实际） | 成弈 | 是
产业端到端 | 大项目（目标) | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 大项目（目标) | 王林琳 | 是
产业端到端 | 大项目(实际） | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 大项目(实际） | 成弈 | 是
产业端到端 | 优惠政策结构分析（现金、非现金维度） | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 优惠政策结构分析（现金、非现金维度） | 成弈 | 是
产业端到端 | 政策授权额度 | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 政策授权额度 | 成弈 | 是
产业端到端 | 政策已使用金额 | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 政策已使用金额 | 成弈 | 是
产业端到端 | 优惠政策兑付金额 | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 优惠政策兑付金额 | 成弈 | 是
产业端到端 | 产业港出租情况(自用/已租/空置) | 日 | 效益类分析 | 产业港分析 | 产业港出租情况(自用/已租/空置) | 成弈 | 是
产业端到端 | 产业港入住情况（签约/装修/投产） | 日 | 效益类分析 | 产业港分析 | 产业港入住情况（签约/装修/投产） | 成弈 | 是
产业端到端 | 产业供地（可选址有规模、已签约） | 按需 | 效益类分析 | 产业供地 | 产业供地（可选址有规模、已签约） | 成弈 | 是
产业端到端 | 产业集群（目标) | 日 | 产业集群 | 产业集群分析 | 产业集群（目标) | 王林琳 | 是
产业端到端 | 标杆产业集群个数 | 按需 | 产业集群 | 产业集群分析 | 标杆产业集群个数 | 成弈 | 是
产业端到端 | 标杆产业集群签约落地投 | 日 | 产业集群 | 产业集群分析 | 标杆产业集群签约落地投 | 成弈 | 是
产业端到端 | 产业集群符合度 | 按需 | 产业集群 | 产业集群分析 | 产业集群符合度 | 成弈 | 是
资产管理 | 资产规模-数量 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 资产数量 | 林艳 | 是
资产管理 | 资产规模-建筑面积 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 建筑面积 | 林艳 | 是
资产管理 | 资产规模-投资总额 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 投资总额 | 林艳 | 是
资产管理 | 资产规模-所属业务集团 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 所属业务集团 | 林艳 | 是
资产管理 | 资产规模-阶段 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 阶段构成 | 林艳 | 是
资产管理 | 资产规模-业态 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 业态构成 | 林艳 | 是
资产管理 | 资产规模-产权所属 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 产权所属 | 林艳 | 是
资产管理 | 非正常资产-占比 | 月 | 资产管理 | 非正常资产情况 | 非正常资产占比（闲置、停工、自用、占用、低效） | 林艳 | 是
资产管理 | 非正常资产-变化 | 月 | 资产管理 | 非正常资产情况 | 非正常资产月度变化（闲置、停工、自用、占用、低效） | 林艳 | 是
资产管理 | 非正常资产-清单 | 月 | 资产管理 | 非正常资产情况 | 非正常资产清单（闲置、停工、自用、占用、低效） | 林艳 | 是
资产管理 | 资产运营-租赁业态出租签约率 | 月 | 资产管理 | 资产运营表现 | 租赁业态出租签约率（产业、集中商业、社区商铺、写字楼） | 林艳 | 是
资产管理 | 资产运营-租赁业态租金水平 | 月 | 资产管理 | 资产运营表现 | 租赁业态租金水平（产业、集中商业、社区商铺、写字楼） | 林艳 | 是
资产管理 | 资产运营-酒店运营情况 | 月 | 资产管理 | 资产运营表现 | 酒店运营情况（平均房价、入住率） | 林艳 | 是
资产管理 | 资产运营-教育运营情况 | 年 | 资产管理 | 资产运营表现 | 教育运营情况（学生数、班级数） | 林艳 | 是
资产管理 | 指标达成-资产净收益达成率（上季度） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 资产净收益达成率（上季度） | 林艳 | 是
资产管理 | 指标达成-经营收入回款达成率（上季度） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 经营收入回款达成率（上季度） | 林艳 | 是
资产管理 | 指标达成-经营性预算指标达成率（上季度） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 经营性预算指标达成率（上季度） | 林艳 | 是
资产管理 | 指标达成-资产净收益达成率（截止上季度末） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 资产净收益达成率（截止上季度末） | 林艳 | 是
资产管理 | 指标达成-经营收入回款达成率（截止上季度末） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 经营收入回款达成率（截止上季度末） | 林艳 | 是
资产管理 | 指标达成-NPI达成率（截止上季度末） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | NPI达成率（截止上季度末） | 林艳 | 是

## 经营管控主题
经营分析平台数据集中核对状态跟踪
*说明：1、基于平台生产环境进行数据核对；2、如数据项不全，请于表中下部补充。
所属主题 | 数据集 | 更新频率 | 对应一级主题 | 对应二级主题 | 指标名称 | 核对负责人 | 是否审核通过 | 备注
经营管控 | 股份公司重大事项 | 日 | 经营管控 | 首页 | 股份公司重大事项 | 于理辉 | 是
| 预警信息 | 日 | 经营管控 | 首页 | 预警信息 | 于理辉 | 是
| 签约（预估）——股份 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 于理辉 | 是
| 签约（预估）——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 王林琳 | 是
| 签约（预估）——住宅分公司维度 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 纪洋 | 是
| 签约（预估）——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 于理辉 | 是
| 签约明细表（含预估）——股份公司 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约明细表（含预估）——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约明细表（含预估）——住宅 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约明细表（含预估）——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约排名——股份公司 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约排名——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约排名——住宅 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 签约排名——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 回款（预估）——股份 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 于理辉 | 是
| 回款（预估）——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 王林琳 | 是
| 回款（预估）——住宅 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 纪洋 | 是
| 回款（预估）——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 于理辉 | 是
| 回款明细表（含预估）——股份公司 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款明细表（含预估）——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款明细表（含预估）——住宅 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款明细表（含预估）——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款排名——股份公司 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款排名——新城全口径、新城 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款排名——住宅 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 回款排名——小镇 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 产服收入（目标） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
| 产服收入（预估） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
| 产服收入（实际） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
| 产服收入明细表（含预估） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入
| 产服收入排名 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入
| 产服收入转化率 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入 | 王林琳 | 是
| 产服收入转化率明细表 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 产服收入
| 净现金流-截止2017年1月1日前累积数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 净现金流 | 贾树梅 | 是 | 数据验证截止今天6月26日测试未通过，预计6月27日验证通过
| 净现金流明细表 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 净现金流
| 应收账款-年度目标 | 年 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
| 应收账款-当前实际 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
| 应收账款-2018年初数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
| 应收账款-其中：土地出让金应回未回 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
| 应收账款-其中:税收应回未回 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款 | 贾树梅 | 是
| 应收账款明细表-年度目标 | 年 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款
| 应收账款明细表-当前实际 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款
| 应收账款明细表-2018年初数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款
| 应收账款明细表-其中：土地出让金应回未回 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款
| 应收账款明细表-其中:税收应回未回 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 应收账款
| 存货-土地整理 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货 | 贾树梅 | 是
| 存货-公基建 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货 | 贾树梅 | 是
| 存货-产业服务成本 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货 | 贾树梅 | 是
| 存货明细表-土地整理 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货
| 存货明细表-公基建 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货
| 存货明细表-产业服务成本 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 存货
| 实际缴纳税金-当年应回款 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
| 实际缴纳税金-截至16年底累计 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
| 实际缴纳税金-2017年逐月数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
| 实际缴纳税金-当年缴税 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金 | 贾树梅 | 是
| 实际缴纳税金明细表-当年应回款 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金
| 实际缴纳税金明细表-截至16年底累计 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金
| 实际缴纳税金明细表-2017年逐月数据 | 按需 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金
| 实际缴纳税金明细表-当年缴税 | 月 | 经营管控 | 财务类 | 实际缴纳税金
| 指标批复（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 指标批复 | 王林琳 | 是
| 住宅供地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地 | 王林琳 | 是
| 住宅供地明细表（含预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地
| 住宅供地排名 | 月 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地
| 住宅取地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 王林琳 | 是
| 产业供地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 王林琳 | 是
| 配套取地（预估） | 月 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 王林琳 | 是
| 产业集群（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 王林琳 | 是
| 龙头项目（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目 | 王林琳 | 是
| 大项目（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 王林琳 | 是
| 签约落地投（预估） | 月 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 王林琳 | 是
| 拓展布局 | 月 | 经营管控 | 资源类 | 拓展布局 | 王林琳 | 是
| 已挂牌未摘牌 | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 已挂牌未摘牌 | 王林琳 | 是
| 签约（目标） |  | 经营管控 | 财务类 | 签约
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 王林琳 | 是
| 集团下达给分公司的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 纪洋 | 是
| 签约（实际） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 签约 | 王林琳 | 是
| 回款（目标） |  | 经营管控 | 财务类 | 回款
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 王林琳 | 是
| 集团下达给分公司的目标 | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 纪洋 | 是
| 回款（实际） | 季 | 经营管控 | 财务类 | 回款 | 王林琳 | 是
| 指标批复（目标） | 季 | 经营管控 | 资源类 | 指标批复 | 王林琳 | 是
| 住宅供地（目标） | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地 | 王林琳 | 是
| 住宅取地（目标） |  | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 王林琳 | 是
| 集团下达给分公司的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 纪洋 | 否
| 产业供地（目标） |  | 经营管控 | 资源类 | 产业供地
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 王林琳 | 是
| 配套取地（目标） |  | 经营管控 | 资源类 | 配套取地
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 王林琳 | 是
| 产业集群（目标） |  | 经营管控 | 业务类 | 产业集群
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 王林琳 | 是
| 龙头项目（目标） |  | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 龙头项目 | 王林琳 | 是
| 大项目（目标） |  | 经营管控 | 业务类 | 大项目
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 王林琳 | 是
| 签约落地投（目标） |  | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投
| 总部下达给集团的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 于理辉 | 是
| 集团下达给区域的目标 | 季 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 王林琳 | 是
| 重点项目 | 周 | 经营管控 | 业务类-城市及产业重点项目 | 重点项目 | 王林琳 | 是
| 指标批复（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 指标批复 | 王林琳 | 否
| 住宅供地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 住宅供地 | 王林琳 | 是
| 住宅取地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 住宅取地 | 王林琳 | 是
| 产业供地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 产业供地 | 王林琳 | 是
| 配套取地（实际） | 按需 | 经营管控 | 资源类 | 配套取地 | 王林琳 | 是
| 产业集群（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 产业集群 | 王林琳 | 是
| 龙头项目（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 从头项目 | 成奕 | 是
| 大项目（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 大项目 | 成奕 | 是
| 签约落地投（实际） | 按需 | 经营管控 | 业务类 | 签约落地投 | 成奕 | 是

## 住宅端到端主题
经营分析平台数据集中核对状态跟踪
*说明：1、基于平台生产环境进行数据核对；2、如数据项不全，请于表中下部补充。
所属主题 | 数据集 | 更新频率 | 对应一级主题 | 对应二级主题 | 指标名称 | 核对负责人 | 是否审核通过 | 备注
住宅端到端 | 已取指标未确权 | 日 | 住宅取地 | 盘点信息 | 已取指标未确权、归因分析 | 王林琳 | 是
| 已确权未预售 | 日 | 住宅取地 | 盘点信息 | 已确权未预售、归因分析 | 王林琳 | 是
| 年度、季度房源目标 | 季 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度房源目标 | 纪洋 | 是 | 不含结转，需增加 | 预计6.27解决
| 动态房源（节点进度、货值情况） | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度动态房源、房源供应进度 | 纪洋 | 否 | 房源录入未完成 | 预计6.30日解决
| 房源库存 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 库存时间分布、库存业态分布、库存事业部、分公司分布 | 纪洋 | 否 | 房源录入未完成 | 预计6.30日解决
| 房源明细表 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 库存时间分布、库存业态分布、库存事业部、分公司分布 | 纪洋 | 是
| 年度、季度签约目标 | 月 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度签约目标 | 纪洋 | 是 | 签约1020回款801 | 预计6.27解决
| 实际签约 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度季度、实际签约，事业部、区域签约 | 纪洋 | 是
| 周认购金额 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 周认购趋势 | 纪洋 | 是
| 存销比、供销比（需提供月度去化金额） | 月 | 住宅取地 | 盘点信息 | 存销比、供销比 | 纪洋 | 否 | 房源录入未完成 | 预计6.30日解决
| 年度、季度回款目标 | 月 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度回款目标 | 纪洋 | 是 | 签约1020回款801 | 预计6.27解决
| 年度、季度、周回款金额 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 年度、季度、周、事业部、区域回款、在途资金分析 | 纪洋 | 是 | 与营销每日取数结果不一致
| 在途资金 | 按需 | 住宅取地 | 盘点信息 | 在途资金分析 | 纪洋 | 否 | 正在核对 | 预计6.30日解决
| 操盘纪律的各区域的标准工期 | 季 | 住宅取地 | 操盘纪律 | 操盘纪律达标率、达标项目个数、达标节点个数 | 纪洋 | 否 | 房源录入未完成 | 预计6.30日解决
| 风险房源(个数、影响房源） | 按需 | 住宅取地 | 风险房源 | 风险房源个数、货值 | 纪洋 | 否 | 房源录入未完成 | 预计6.30日解决
| 挂牌、摘牌、确权信息 | 日 | 住宅取地 | 挂牌信息 | 计划摘牌、挂牌、确权信息 | 王林琳 | 是
[5 empty] | 主题 | 已测试通过 | 未通过
[5 empty] | 经营管控 | 66 | 7
[5 empty] | 住宅端到端 | 9 | 6
[5 empty] | 产业端到端 | 25 | 0
[5 empty] | 资产管理 | 18 | 2

## 产业端到端主题
经营分析平台数据集中核对状态跟踪
*说明：1、基于平台生产环境进行数据核对；2、如数据项不全，请于表中下部补充。
所属主题 | 数据集 | 更新频率 | 对应一级主题 | 对应二级主题 | 指标名称 | 核对负责人 | 是否审核通过 | 备注
产业端到端 | 储备项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 储备项目 | 成弈 | 是
| 在谈项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 在谈项目 | 成弈 | 是
| 签约项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 签约项目 | 成弈 | 是
| 开工项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 开工项目 | 成弈 | 是
| 投产项目 | 日 | 项目推进 | 项目推进 | 投产项目 | 成弈 | 是
| 投资企业注册地 | 日 | 项目推进 | 项目来源 | 投资企业注册地 | 成弈 | 是
| 签约落地投转化率 | 按需 | 项目推进 | 项目推进 | 签约落地投转化率 | 成弈 | 是
| 开工滞后原因 | 按需 | 项目推进 | 项目推进 | 开工滞后原因 | 成弈 | 是
| 签约落地投（目标) | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 签约落地投（目标) | 王林琳 | 是
| 签约落地投(实际） | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 签约落地投(实际） | 成弈 | 是
| 龙头项目（目标) | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 龙头项目（目标) | 王林琳 | 是
| 龙头项目(实际） | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 龙头项目(实际） | 成弈 | 是
| 大项目（目标) | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 大项目（目标) | 王林琳 | 是
| 大项目(实际） | 日 | 效益类分析 | 业绩分析 | 大项目(实际） | 成弈 | 是
| 优惠政策结构分析（现金、非现金维度） | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 优惠政策结构分析（现金、非现金维度） | 成弈 | 是
| 政策授权额度 | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 政策授权额度 | 成弈 | 是
| 政策已使用金额 | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 政策已使用金额 | 成弈 | 是
| 优惠政策兑付金额 | 日 | 效益类分析 | 政策分析 | 优惠政策兑付金额 | 成弈 | 是
| 产业港出租情况(自用/已租/空置) | 日 | 效益类分析 | 产业港分析 | 产业港出租情况(自用/已租/空置) | 成弈 | 是
| 产业港入住情况（签约/装修/投产） | 日 | 效益类分析 | 产业港分析 | 产业港入住情况（签约/装修/投产） | 成弈 | 是
| 产业供地（可选址有规模、已签约） | 按需 | 效益类分析 | 产业供地 | 产业供地（可选址有规模、已签约） | 成弈 | 是
| 产业集群（目标) | 日 | 产业集群 | 产业集群分析 | 产业集群（目标) | 王林琳 | 是
| 标杆产业集群个数 | 按需 | 产业集群 | 产业集群分析 | 标杆产业集群个数 | 成弈 | 是
| 标杆产业集群签约落地投 | 日 | 产业集群 | 产业集群分析 | 标杆产业集群签约落地投 | 成弈 | 是
| 产业集群符合度 | 按需 | 产业集群 | 产业集群分析 | 产业集群符合度 | 成弈 | 是
25

## 资产管理主题
经营分析平台数据集中核对状态跟踪
*说明：1、基于平台生产环境进行数据核对；2、如数据项不全，请于表中下部补充。
所属主题 | 数据集 | 更新频率 | 对应一级主题 | 对应二级主题 | 指标名称 | 核对负责人 | 是否审核通过 | 备注
资产管理 | 资产规模-数量 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 资产数量 | 林艳 | 是
| 资产规模-建筑面积 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 建筑面积 | 林艳 | 是
| 资产规模-投资总额 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 投资总额 | 林艳 | 是
| 资产规模-所属业务集团 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 所属业务集团 | 林艳 | 是
| 资产规模-阶段 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 阶段构成 | 林艳 | 是
| 资产规模-业态 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 业态构成 | 林艳 | 是
| 资产规模-产权所属 | 月 | 资产管理 | 资产规模 | 产权所属 | 林艳 | 是
| 非正常资产-占比 | 月 | 资产管理 | 非正常资产情况 | 非正常资产占比（闲置、停工、自用、占用、低效） | 林艳 | 是
| 非正常资产-变化 | 月 | 资产管理 | 非正常资产情况 | 非正常资产月度变化（闲置、停工、自用、占用、低效） | 林艳 | 是
| 非正常资产-清单 | 月 | 资产管理 | 非正常资产情况 | 非正常资产清单（闲置、停工、自用、占用、低效） | 林艳 | 是
| 资产运营-租赁业态出租签约率 | 月 | 资产管理 | 资产运营表现 | 租赁业态出租签约率（产业、集中商业、社区商铺、写字楼） | 林艳 | 是
| 资产运营-租赁业态租金水平 | 月 | 资产管理 | 资产运营表现 | 租赁业态租金水平（产业、集中商业、社区商铺、写字楼） | 林艳 | 是
| 资产运营-酒店运营情况 | 月 | 资产管理 | 资产运营表现 | 酒店运营情况（平均房价、入住率） | 林艳 | 是
| 资产运营-教育运营情况 | 年 | 资产管理 | 资产运营表现 | 教育运营情况（学生数、班级数） | 林艳 | 是
| 指标达成-资产净收益达成率（上季度） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 资产净收益达成率（上季度） | 林艳 | 是
| 指标达成-经营收入回款达成率（上季度） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 经营收入回款达成率（上季度） | 林艳 | 是
| 指标达成-经营性预算指标达成率（上季度） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 经营性预算指标达成率（上季度） | 林艳 | 是
| 指标达成-资产净收益达成率（截止上季度末） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 资产净收益达成率（截止上季度末） | 林艳 | 否
| 指标达成-经营收入回款达成率（截止上季度末） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | 经营收入回款达成率（截止上季度末） | 林艳 | 是
| 指标达成-NPI达成率（截止上季度末） | 季 | 资产管理 | 指标达成情况 | NPI达成率（截止上季度末） | 林艳 | 否