## 数据&BUG (hidden)
数据不符&系统BUG待处理问题清单
数据问题 | 待确认问题
序号 | 测试问题模块 | 测试问题类别 | 问题详细描述 | 优先级 | 测试人 | 处理人 | 处理情况 | 备注 | 测试过程
1 | 业务类-城市及产业重点项目 | 系统BUG | 四个模块标题字体 |  | 刘伟康
2 | 业务类-城市及产业重点项目 | 系统BUG | 已延期项目条形图倒序排列 |  | 刘伟康
3 | 业务类-城市及产业重点项目 | 系统BUG | 已延期项目条形图标签字体 |  | 刘伟康
4 | 业务类-城市及产业重点项目 | 系统BUG | 延期原因占比 |  | 刘伟康
5 | 业务类-城市及产业重点项目 | 数据不符 | 本周重大项目进展项目数量取值有误，节点数量未取值 |  | 刘伟康
6 | 业务类-城市及产业重点项目 | 系统BUG | 日期列不能汇总，应该用列表 |  | 刘伟康
7 | 业务类-城市及产业重点项目 | 系统BUG | 本周重大进展二级页面 |  | 刘伟康
8 | 公共问题 | 系统BUG | 数据截止时间取值（不能取当前日期） |  | 刘伟康
9 | 经营管控-首页 | 系统BUG | 顶部四个个链接 |  | 刘伟康
10 | 经营管控-首页-业务类 | 样式问题 | 龙头项目、大项目、签约落地投“目标”和单位字体，目标值对齐 |  | 刘伟康
11 | 经营管控-首页-业务类 | 样式问题 | 业务类的小标题需左移 |  | 刘伟康
12 | 经营管控-首页-业务类 | 样式问题 | 环图标签字体太大，占比保留整数 |  | 刘伟康
13 | 经营管控-首页-财务类 | 数据问题 | 签约、回款的新城数据有问题（接口问题） |  | 刘伟康
14 | 经营管控-首页-热点信息 | 数据问题 | 未绑定数据 |  | 刘伟康
15 | 经营管控-首页-预警信息 | 数据问题 | 未绑定数据 |  | 刘伟康
16 | 经营管控-财务类-签约 | 其他 | 签约完成情况数据保留整数，字体颜色，样式 |  | 刘伟康
17 | 经营管控-财务类-签约 | 数据问题 | 新城、住宅没有显示完成率 |  | 刘伟康
18 | 经营管控-财务类-签约 | 数据问题 | 产业新城全口径、住宅、小镇、其他的完成率有误 |  | 刘伟康
19 | 经营管控-财务类-签约 | 其他 | 选择新城、住宅、小镇、其他时是否需要显示“新城”“住宅” |  | 刘伟康
20 | 经营管控-财务类-签约 | 系统BUG | 选择“其他”排名无数据 |  | 刘伟康
21 | 经营管控-财务类-签约 | 其他 | 柱形图颜色、样式、无需加标签 |  | 刘伟康
22 | 经营管控-财务类-签约 | 功能优化 | 外埠环京样式、字体，是否需要联动 |  | 刘伟康
23 | 经营管控-财务类-签约 | 数据问题 | 环京外埠之和应该和产业新城全口径一致 |  | 刘伟康
24 | 经营管控-财务类-签约 | 数据问题 | 事业部、区域数据有问题 |  | 刘伟康
25 | 经营管控-财务类-签约 | 数据问题 | 完成率无数据 |  | 刘伟康
26 | 经营管控-财务类-签约 | 其他 | 季度预估目标实际颜色及刻度需要调整 |  | 刘伟康
27 | 经营管控-财务类-产服收入 | 数据问题 | 排名：事业部和区域名称需要简化 |  | 刘伟康
28 | 经营管控-财务类-产服收入 | 其他 | 条形图应包含“无形”和“固定”，缺少图例 |  | 刘伟康
29 | 经营管控-财务类-产服收入 | 数据问题 | 页面数据未绑定 |  | 刘伟康
30 | 经营管控-财务类-净现金流 | 系统BUG | 业务维度参考原型（缺少股份公司） |  | 刘伟康
31 | 经营管控-财务类-净现金流 | 系统BUG | 当年区域现金流、累计区域现金流（标题缺字）左对齐，加蓝色竖条 |  | 刘伟康
32 | 经营管控-财务类-净现金流 | 系统BUG | 明细表展示的字段请参考原型图 |  | 刘伟康
33 | 经营管控-财务类-净现金流 | 数据问题 | 页面数据未绑定 |  | 刘伟康
35 | 经营管控-财务类-应收账款 | 其他 | 明细表展示的字段请参考原型图 |  | 刘伟康
36 | 经营管控-财务类-应收账款 | 数据问题 | 金额占比列计算有误 |  | 刘伟康
37 | 经营管控-财务类-应收账款 | 其他 | 2018年初数据-合计的数据类型 |  | 刘伟康
39 | 经营管控-财务类-存货 | 其他 | 公司整体库存结构缺少“股份公司”“环京”“外埠”切换按钮 |  | 刘伟康
40 | 经营管控-财务类-存货 | 其他 | 饼形图需显示占比，不显示金额，字体需调整 |  | 刘伟康
41 | 经营管控-财务类-实际缴纳税金 | 其他 | 明细表展示的字段请参考原型图 |  | 刘伟康
42 | 经营管控-资源-拓展布局 | 其他 | 拓展布局页面“产业供电” |  | 刘伟康
43
44
45

## 产业端到端
测试问题模块 | 测试问题类别 | 问题详细描述 | 优先级 | 测试人 | 处理人 | 处理情况 | 备注 | 测试过程
产业端到端 | 首页 | 首页-优惠政策额度无数据 |  | 刘伟康 | 徐兆飞 |  | 数据需核对
产业端到端 | 首页 | 首页-标杆产业集群条形图 |  | 刘伟康 | 徐兆飞 |  | 数据需核对
产业端到端 | 首页 | 首页-在谈、签约换行 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 首页-业绩分析 | 柱形图 标签颜色、布局需要调整 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 首页-业绩分析 | 龙头项目完成率有误 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群 | 产业集群标题左上对齐 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群 | 产业集群目标 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群 | 新增、深化、在建、建成顺序，标签颜色，字体6号 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群 | 产业集群-符合度度数据有误 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群 | 集群招商进展提示标签 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群-产业承载 | 缺少（可选址、有规模）数据保留整数 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群-产业承载 | 圆环图标签（剩余、已签约） |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群-产业承载 | 优惠政策授权数据有问题 |  | 刘伟康 | 徐兆飞 |  | 数据需核对
产业端到端 | 产业集群-产业承载 | 优惠政策标签（剩余、已使用） |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 产业集群-产业承载 | 超过年度授权事业部无数据 |  | 刘伟康 | 徐兆飞 |  | 数据需核对
产业端到端 | 项目推进 | 项目总数、已签约、未签约右对齐 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 项目推进 | 漏斗图字体颜色、大小 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 项目推进 | 开工滞后项目占比保留整数 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 项目推进 | 项目推进-项目来源分析 |  | 刘伟康 | 徐兆飞 |  | 需改视图
产业端到端 | 项目推进 | 项目推进-项目储备预警数据有误 |  | 刘伟康 | 徐兆飞
产业端到端 | 效益类分析 | 效益类分析-优惠政策额度无数据 |  | 刘伟康 | 徐兆飞 |  | 无数据
产业端到端 | 首页 | 右上角数据时间未显示（数据集没有ETL)时间 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 首页 | 项目推进-中间四个方框数据数量级不对，应该是ODS层数据有问题 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 首页 | 项目推进-项目储备预警柱形图数据有误 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 项目推进 | 项目储备预警柱形图数据有误 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 产业集群 | 符合度完成情况-产业集群符合度数值不对 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 首页 | 集群年度目标颜色 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 产业集群 | 产业集群页面边框替换 |  | 刘伟康 | 杨云飞 |  |  | 2018-06-15
产业端到端 | 产业集群 | 产业港经营情况数据问题 |  | 刘伟康 |  |  |  | 2018-06-16

## 20171220 (hidden)
问题编号 | 是否ok
64 | ok
109 | ok
116 | ok
122 | ok
124 | ok
125 | ok
154 | ok
156 | no
158 | ok
177 | ok
182 | ok
76 | ok
108 | ok
115 | no
166 | no
167 | ok
185 | ok
187 | ok
189 | ok
190 | ok
25 | no
94 | no
102 | ok
183 | ok
113 | ok