## 20180611
数据不符&系统BUG待处理问题清单
序号 | 测试问题模块 | 测试问题类别 | 问题详细描述 | 测试人 | 处理人 | 问题截图 | 备注
1 | 标杆产业集群 | 文字错误 | 单位是万元 |  | 是
2 | 项目推进 | 逻辑错误 | 年度、月度开工滞后项目数不对； 在谈项目和签约项目的签约落地投数目不对 | 刘伟康 | 是
3 | 项目推进 | 逻辑错误 | 数据错误 | 刘伟康 | 是
4 | 优惠政策预警 | 逻辑错误 | 数据错误 | 刘伟康 | 是
5 | 优惠政策预警 | 显示错误 | 按使用率排序，从高到低 | 刘伟康 | 是
6 | 集群符合度 | 显示错误 | 按符合度排序，从高到低 | 刘伟康 | 是
7 | 集群招商进展 | 维度错误 | 显示维度是集群，不是事业部；按签约落地投排序 | 刘伟康 | 是
8 | 集群招商进展 | 文字错误 | 单位是万元 | 刘伟康 | 数据是亿元
9 | 项目来源分析 | 逻辑错误 | 数据错误 | 刘伟康 | 需改视图
10 | 项目推进 | 逻辑错误 | 数据错误，应该是显示18年的数据，没卡年份 | 刘伟康 | 是
11 | 签约落地投转化率 | 逻辑错误 | 数据错误 | 刘伟康 | 是
12 | 优惠政策授权 | 显示错误 | 按使用率排序，从高到低 | 刘伟康 | 暂无数据
13 | 产业港 | 显示错误 | 将单位放在类型后面，比如：自用（㎡） 33839 2.28% | 刘伟康 | 是

## 20180613
数据不符&系统BUG待处理问题清单
序号 | 测试问题模块 | 测试问题类别 | 问题详细描述 | 测试人 | 处理人 | 是否解决 | 问题截图 | 备注
1 | 首页-集群 | 逻辑错误 | 取自V_ToBA_IndustrialAggregatesPlan | 刘长江 | 刘伟康 | 是
2 | 首页-供地 | 逻辑错误 | 取手工导入的数据 | 刘长江 | 刘伟康 | 是
3 | 首页-项目卡点 | 逻辑错误 | 取手工导入的数据 | 刘长江 | 刘伟康 | 是
4 | 首页-项目储备预警 | 逻辑错误&显示错误 | 绿色柱子取自认定落地投数聚，不可能为0； 按储备率从低到高排序 | 刘长江 | 刘伟康 | 解决中
5 | 首页-项目推进 | 逻辑错误 | 项目数不对，签约落地投数也不对； 开工项目数、开工滞后项目数也不对 | 刘长江 | 刘伟康 | 是
6 | 首页-政策使用预警 | 逻辑错误 | 优惠政策年度授权数不对 | 刘长江 | 刘伟康 | 是
7 | 首页-政策使用预警 | 显示错误 | 按使用率从高到低排序 | 刘长江 | 刘伟康 | 待验证
8 | 效益类分析-政策兑付 | 逻辑错误 | 2018预计需兑付金额不对 | 刘长江 | 刘伟康 | 数据有误
9 | 项目推进-签约落地投转化率 | 逻辑错误 | 取手工导入的数据 | 刘长江 | 刘伟康 | 是
10 | 项目推进-项目来源 | 逻辑错误&显示错误 | 金额改为签约落地投； 签约落地投数不对 | 刘长江 | 刘伟康 | 待验证
11 | 项目推进-项目推进分析 | 逻辑错误 | 没筛选时间，数据要当年的 | 刘长江 | 刘伟康 | 是
12 | 产业集群-集群招商进展 | 逻辑错误&显示错误 | 显示集群维度，不是项目维度 | 刘长江 | 刘伟康 | 是

## 20180614
数据不符&系统BUG待处理问题清单
序号 | 测试问题模块 | 测试问题类别 | 问题详细描述 | 测试人 | 处理人 | 问题截图 | 备注
1 | 首页-标杆集群 | 单位改为亿元，保留两位小数
2 | 首页-项目推进 | 逻辑修改： 1、签约项目：项目所属阶段（CurrentPhase）为“签约阶段”；且项目表V_ToBA_Projects中的Isseal为1； 2、开工阶段：ActualBuildingStartDate不为空，；ActualProductionStartDate为空； 3、投产阶段：ActualProductionStartDate不为空
3 | 首页-项目推进 | 年度签约项目数不对
4 | 首页-项目储备率 | 项目储备率不准
5 | 集群-集群符合度 | 总数不准
6 | 效益类-政策授权 | 政策授权额度不准
7 | 项目-项目推进分析 | 修改逻辑
8 | 总体 | 1、签约落地投单位全都修改为亿元（图示单位也要改），保留两位小数； 2、签约、开工、投产项目的取数逻辑都变了，所有页面都需要修改。

## 20171220 (hidden)
问题编号 | 是否ok
64 | ok
109 | ok
116 | ok
122 | ok
124 | ok
125 | ok
154 | ok
156 | no
158 | ok
177 | ok
182 | ok
76 | ok
108 | ok
115 | no
166 | no
167 | ok
185 | ok
187 | ok
189 | ok
190 | ok
25 | no
94 | no
102 | ok
183 | ok
113 | ok