## 任务列表
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案是否完成 | 源系统数据是否完备 | ETL开发是否完成 | 页面开发是否完成 | 完成时间 | 备注
1 | 经营管控 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 指标预估值暂无数据
1.1 | 首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 部分指标目标值暂无数据
1.2 | 财务类 |  | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 收集目标值及预估值表样已经确认
1.2.1 | 签约 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.1.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.1.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2 | 回款 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.2.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.2.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3 | 产服收入 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.3.1 | 签约完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.2 | 未达标情况分析 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.3 | 排名详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.4 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.5 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.3.6 | 产服收入转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.4 | 净现金流 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.4.0 | 组织纬度、业务纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.2.4.1 | 净现金流详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5 | 应收账款 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.2.5.1 | 应收账款详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.6 | 存货 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.2.6.1 | 存货详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.2.7 | 实际缴纳税金 | 列表 | 是 | 是 | 是
1.3 | 资源类 |  | 否 | 是 | 是
1.3.1 | 指标批复 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.1.5 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2 | 住宅供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3 | 住宅取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.3.1 | 指标批复为确权土地存量 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4 | 产业供地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.3 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5 | 配套取地 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.3.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 预估详情 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.3.5.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4 | 产业类 |  | 否 | 是 | 是
1.4.1 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.1.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2 | 龙头项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.2.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.2.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3 | 大项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.3.1 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4 | 签约落地投 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
1.4.4.1 | 目标完成情况列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.2 | 排名详细 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.3 | 季度预估 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.4.4.4 | 环京外埠完成情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
1.5 | 重点项目 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
1.5.0 | 组织纬度、年度投资额 |  | 是 | 是 | 是
1.5.1 | 本周重大项目进展-列表 | 弹出列表
1.5.2 | 本周重大项目进展-项目详情 | 弹出列表
2 | 住宅端到端 |  | 否
2.1 | 住宅端到端首页 | 驾驶舱 | 是
2.2 | 盘点信息 |  | 否
2.2.1 | 土地 | 驾驶舱 | 是
2.2.2 | 房源 | 驾驶舱 | 是
2.2.3 | 销售(目前销售监控) | 驾驶舱 | 是
2.2.4 | 回款 | 驾驶舱 | 是
2.3 | 操盘纪律 | 驾驶舱 | 是
2.4 | 挂盘信息 |  | 否
2.4.1 | 计划挂牌 | 列表 | 是
2.4.2 | 计划摘牌 | 列表 | 是
3 | 产业端到端 |  | 否 | 否 | 是
3.1 | 产业首页 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2 | 产业集群 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.2.1 | 集群招商近战 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3 | 项目推进 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.3.0 | 组织纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.3.1 | 项目来源分析列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.2 | 项目推进列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.3.3 | 签约落地投转化率 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4 | 效益类分析 | 驾驶舱 | 是 | 是 | 是
3.4.0 | 时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
3.4.1 | 优惠政策授权列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.2 | 优惠政策结构列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.3 | 优惠政策兑付列表 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.4 | 产业港出租情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
3.4.5 | 产业港入住情况 | 弹出列表 | 是 | 是 | 是
4 | 资产管理 |  | 否
4.1 | 资产首页 | 驾驶舱 | 是
4.1.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.2 | 资产规模板块 | 驾驶舱 | 是
4.2.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.3 | 非正常资产分析 | 驾驶舱 | 是
4.3.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.4 | 资产运营变现 | 驾驶舱 | 是
4.4.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
4.5 | 资产指标达成情况 | 驾驶舱 | 是
4.5.0 | 组织纬度、时间纬度 |  | 是 | 是 | 是
5 | ETL数据仓库设计 |  | 否
5.1 | 经营管控数据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.2 | 土地端到端据仓库设计 |  | 是 | [5 empty] | 待确认需求
5.3 | 产业端到据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
5.4 | 资产管理据仓库设计 |  | 是 |  |  |  |  | 2018-05-18 | 本周完成
6 | ETL开发 |  | 否
6.1 | 经营管控ETL开发 |  | 是
6.2 | 土地端到端ETL开发 |  | 是
6.3 | 产业端到端ETL开发 |  | 是
6.4 | 资产管理ETL开发 |  | 是

## 数据核对计划 (hidden)
第一轮数据验证计划
编号 | 分类 | 接口数据负责人 | ETL数据负责人 | 页面展示负责人 | 整体负责人 | 测试时间
1 | 经营管控 | 王佳龙（王思淼） | 杨爽 | 董子涵 | 李帅 | 6月1日-6月5日
2 | 住宅端到端 | 管延君（吴瑶） | 尹强强 | 高翔云 | 涂文浩
3 | 产业端到端 | 刘长江 | 蔡盛宁、段金志 | 李帅霞 | 冯志宏 | 6月1日-6月5日
4 | 资产管理 | 杨京（李玉波） | 贾凯 | 郭兴 | 张建兵 | 6月1日-6月5日
5 | 重点项目 | 瞿鹏升 | 童程成、马莹 | 郭兴 | 于杭路佳 | 6月1日-6月5日

## 第一轮数据核对明完成情况表 (hidden)
分类 | 任务名称 |  | 是否具备测试条件 | 测试阶段 | 测试是否完成 | 测试人 | 备注
经营管控 | 1 经营首页 |  | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  | 测试阶段 | 1、 | 接口数据验证测试（ETL人员）
| 2 财务类 | 2.1 签约 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 2、 | 业务视图与业务系统报表校对（业务系统提供的对接人）
|  | 2.2 回款 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 3、 | 前端页面与DM校对（前端人员）
|  | 2.3 产服收入 | 具备 | step4 |  | 王思淼 |  |  | 4、 | 业务系统报表与经营分析平台报表校对（业务系统提供的对接人）
|  | 2.4 净现金流 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.5 应收账款 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.6 存货 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 2.7 实际缴纳税金 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.2 指标批复 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.3 住宅供地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.4 住宅取地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.5 产业供地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 3.6 配套取地 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.2 龙头项目 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.3 大项目 | 具备 | step4 |  | 王思淼
|  | 4.4 签约落地投 | 具备 | step4 |  | 王思淼
| 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 具备 | step4 |  | 刘伟康
住宅端到端 | 1 住宅首页 |  | 不具备
| 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 不具备
|  | 2.2 房源 | 不具备
|  | 2.3 销售 | 不具备
|  | 2.4 回款 | 不具备
| 3 操盘纪律 |  | 不具备
| 4 挂牌土地 |  | 不具备
| 5 风险房源 |  | 不具备
产业端到端 | 1 产业首页 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 2 产业集群 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 3 项目推进 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
| 4 效益类分析 |  | 具备 | step2 |  | 刘长江
资产管理 | 1 资产首页 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 2 资产规模概况 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 3 非正常资产分析 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 4 资产运营表现 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波
| 5 指标达成情况 |  | 具备 | step4 |  | 李玉波

## 帆软本周工作完成情况 (hidden)
时间 |  |  |  | 本周完成任务
2018-05-14 | 2018-05-18 |  |  | 经营管控数据仓库设计
产业端到据仓库设计
资产管理据仓库设计
经营管控首页的UI设计调整
住宅端到端首页的UI设计调整
产业端到端首页的UI设计调整
资产首页的UI设计调整
经营管控接口逻辑梳理与设计
产业端到端接口逻辑梳理与设计
数据仓库建设规范制定
前端页面开发规范制定
时间 |  | 星期 | 本周完成任务 |  | 逾期 | 备注 | 备注：逾期和本周完成任务的编号一一对应
|  |  | 1 前端 | 2 ETL
2018-06-19 | 2018-06-22 | 星期一 | 1、修改产业问题&BUG 2、住宅前端数据调整、ETL数据逻辑修改
|  | 星期二 | 1、所有版块前端页面调整、数据bug修改 | 1、所有版块ETL优化调整
星期三
星期四
星期五
星期六

## 技术组主线计划（一期）
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 （已完成、正常进行、已延期、延期完成、未开始） | 备注
一、业务方案确认 |  | 方案设计完成确认 |  | 各组业务骨干、技术骨干 | 5月4日 | 5月18日 | 延期完成
二、主体开发完成 |  | 源系统改造完成、经营分析开发完成 |  | 肖劲、李明辉 | 6月10日 |  | 已完成
三、数据录入完成 |  | 数据系统录入校验完成 |  | 张启帆、各业务骨干 | 6月20日 |  | 已完成
四、平台试运行 |  | 业务验证、数据核对，联调校验、系统优化 |  | 张启帆、各组业务骨干、肖劲、李明辉、技术骨干 | 2018-07-10 |  | 已完成
经营分析平台 | 权限体系设计 | 权限表单设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 完成初稿设计 |  | 业务骨干 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 权限体系汇报 |  | 李明辉 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 完善定稿 |  | 李明辉 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 功能权限处理方案（页面、菜单、导出功能等） |  | 李明辉 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 已完成
|  | 数据权限方案 |  | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成 |  | 一期优化
| 单点登录集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
| 主数据集成 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成 | 组织表
|  | 集成联调 |  | 李明辉 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
| 管理功能 | 目录管理 |  | 李明辉 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 已完成
|  | 用户管理 |  | 李明辉 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  | 权限管理 |  | 李明辉 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 已完成
|  | 日志管理 |  | 李明辉 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
| 平台框架 | 方案设计 |  | 李明辉 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 开发实现 |  | 李明辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成
| 系统功能 | 日志明细台账开发 |  | 李明辉 | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 延期完成 | 8月4日：住宅开发，其他主题测试 验证阶段
|  | 功能权限开发（页面、菜单、导出功能等） |  | 李明辉 | 2018-07-28 | 2018-08-08 | 延期完成 | 1、tab 2、导出 3、页面 二期
|  | 数据权限开发（后台配置页面） |  | 李明辉 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 已完成 | 1、确定方案后，制定开发计划（计划8月13日开始，预计15工作日。总共80个页面） 2、权限配置页面开发--开发中
经营管控 | 源系统开发 | 1 组织机构接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 2 主数据组织对应关系接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 3 指标组明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 4 指标实际数明细接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 指标实际数汇总接口 |  | 李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 6 指标目标接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 7 指标预估数接口 |  | 李帅 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 已完成
|  | 8 开发滞后节点原因功能 |  | 于杭路佳 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 开发进度计划系统与经营分析平台接口 |  | 于杭路佳 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 经营首页 | 1 首页 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 已完成
|  |  | 1.1 重大事项填报 | 李赛克、李帅 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 已完成 | 7月31日启用
|  |  | 1.2 预警信息填报 | 李赛克、李帅 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 已完成
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李赛克、李帅 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 已完成
|  |  | 2.1.1 签约明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 已完成
|  |  | 2.1.2 签约排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 已完成
|  |  | 2.2 回款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  |  | 2.2.1 回款明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 已完成
|  |  | 2.2.2 回款排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 已完成
|  |  | 2.3 产服收入 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  |  | 2.3.1 产服收入明细表（含预估） | 李赛克、李帅 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 已完成
|  |  | 2.3.2 产服收入排名明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 已完成
|  |  | 2.4 净现金流 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  |  | 2.4.1 净现金流明细表 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成
|  |  | 2.5 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  |  | 2.5.1 应收账款 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成
|  |  | 2.6 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成
|  |  | 2.6.1 存货 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成
|  |  | 2.7.1实际缴纳税金 | 李赛克、李帅 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  |  | 3.1.1 拓展布局详情 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  |  | 3.1.2 三年百城规划详情 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  |  | 3.2 指标批复 | 李赛克、李帅 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李赛克、李帅 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成
|  |  | 3.5 产业供地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 已完成
|  |  | 3.6 配套取地 | 李赛克、李帅 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 已完成
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李赛克、李帅 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 已完成
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  |  | 4.3 大项目 | 李赛克、李帅 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 已完成
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李赛克、李帅 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 已完成
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李赛克、李帅 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
|  | 5.1 已延期项目 |  | 于杭路佳 | 2018-07-16 |  | 已完成
| 数据录入 | 1 组织各级组织夯实预算数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 已完成
|  | 2 组织产业条线夯实财务类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 已完成
|  | 3 组织资源条线夯实资源类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 已完成
|  | 4 组织财务条线夯实产业类指标数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 已完成
|  | 5 组织各条线夯实节点类数据 |  | 于理辉、王林琳 |  |  | 已完成
住宅端到端 | 源系统开发 | 1 住宅供地、住宅取地、配套取地、产业供地功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 已完成
|  | 2 已取指标未确权功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 3 挂牌地块信息录入功能开发 |  | 孙毅新 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
|  | 4 工期达标相关功能改造 | 按地块录入房源 | 孙毅新 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  |  | 住宅取地系统中增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
|  |  | 房源管理系统增加管理节点 | 孙毅新 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
|  |  | 统计报表的优化改造 | 孙毅新 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
|  | 5 风险房源录入管理页面 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
|  | 6 与经营分析平台接口打通 |  | 童程成、孙毅新 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 住宅首页 |  | 孙毅新 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 已完成
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 孙毅新 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 已完成
|  |  | 2.2 房源 | 孙毅新 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 已完成
|  |  | 2.2.1 房源明细表 | 孙毅新 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成
|  |  | 2.3 销售 | 孙毅新 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 已完成
|  |  | 2.4 回款 | 孙毅新 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 已完成
|  | 3 操盘纪律 |  | 孙毅新 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
|  | 4 挂牌土地 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 5 风险房源 |  | 孙毅新 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
| 数据录入 | 1 已取指标未确权数据 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 2 用地指标 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 3 住宅供地 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 4 住宅取地 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 5 配套取地 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 6 产业供地 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 7 各区域标准工期 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 8 计划挂牌地块信息的录入 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 9 提供年度、季度房源目标 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 10 提供“容量受限”、“变相限购”、“正常去化”等与区域的对应关系 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 11 房源节点、货值信息核实 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 12 梳理未立项的项目房源，将房源项目调整为按照取地地块录入房源 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 13 房源项目与地块对应关系录入 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 14 风险房源数据导入 |  | 王林琳 |  |  | 已完成
|  | 15 收集区域月均去化货值 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 16 提供各区域流速目标 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 17提供各区域、分公司月度、季度、年度签约目标 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
|  | 18 提供各区域、分公司月度、季度、年度回款目标 |  | 纪洋 |  |  | 已完成
产业端到端 | 源系统开发 | 1 项目节点分析-产业集群分析-产业集群支持功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 2 项目节点分析-产业集群分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 已完成
|  | 3 项目节点分析-产业集群分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 4 项目节点分析-项目推进分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 5 项目节点分析-项目推进分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 6 效益分析-招商优惠政策分析-政策额度功能开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 7 效益分析-招商优惠政策分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
|  | 8 效益分析-招商优惠政策分析-数据治理 |  | 冯志宏 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 9 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
|  | 10 效益分析-产业港运营分析-接口开发 |  | 冯志宏 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 产业首页 |  | 冯志宏 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 已完成
|  | 2 产业集群 |  | 冯志宏 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 3 项目推进 |  | 冯志宏 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
|  | 4 效益类分析 |  | 冯志宏 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 已完成
| 数据录入 | 1 产业集群年度指标，及委托发包个数（已有） |  | 成弈 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 2 项目所属产业集群 |  | 成弈 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 已完成
|  | 3 预计开工时间/实际开工时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 4 预计投产时间/实际投产时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 5 项目投资企业注册地（母公司来源） |  | 成弈 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
|  | 6 各事业部/各区域政策包额度 |  | 成弈 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 已完成
|  | 7 产业港企业入驻时间 |  | 成弈 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
资产管理 | 源系统开发 | 1 资产卡片 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 2 预算执行"经营回款" 公式调整 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 3 "写字楼" 业态中添加新的经营科目 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 4 "写字楼”业态中"资产运营净收益（不含人力行政）"科目公式修改 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 5 资产规模数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 6 非正常资产数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 7 资产运营数据底表 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 8 资产运营数据对接接口 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 9 资产运营模块数据录入、查询、编辑及相关权限角色分配 |  | 张建兵 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  | 10 资产运营模块导入模板 |  | 张建兵 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 11 资产指标达成数据表 |  | 张建兵 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 12 资产指标达成数据接口 |  | 张建兵 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 13 "写字楼”业态预算明细中加入新的科目 |  | 张建兵 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 14 资产运营模块修改测试bug |  | 张建兵 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 已完成
|  | 15 资产卡片业态、资产运营模板功能发布 |  | 张建兵 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 已完成
|  | 16 新功能上线后，老数据业态调整 |  | 张建兵 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 资产首页 |  | 张建兵 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 已完成
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 已完成
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 已完成
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 已完成
| 数据录入 | 1 资产财务指标录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 2 资产财务指标复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 3 社区商铺资产卡片录入 |  | 林艳 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 已完成
|  | 4 社区商铺资产卡片复核 |  | 林艳 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 已完成
|  | 5 资产卡片信息录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成
|  | 6 经营性资产运营数据录入及复核 |  | 林艳 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 已完成

## 技术组主线计划（二期）
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 （已完成、正常进行、已延期、延期完成、未开始） | 备注
一、业务方案确认 |  | 方案设计完成确认 |  | 各组业务骨干、技术骨干
二、主体开发完成 |  | 源系统改造完成、经营分析开发完成 |  | 肖劲、李明辉
三、数据录入完成 |  | 数据系统录入校验完成 |  | 张启帆、各业务骨干
四、平台试运行 |  | 业务验证、数据核对，联调校验、系统优化 |  | 张启帆、各组业务骨干、肖劲、李明辉、技术骨干 | 2018-12-30 |  | 正常进行
经营分析平台开发 | 系统功能 | 日志明细台账开发 | 1 经营管控主题 | 李明辉 | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 2 住宅端到端主题 | 李明辉 | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 3 产业端到端主题 | 李明辉 | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 4 资产管理主题 | 李明辉 | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 5 现金流分析主题 | 李明辉 | 2018-09-30 |  | 正常进行
|  | 数据权限开发 | 1 现金流分析主题 | 李明辉 | 2018-09-30 |  | 正常进行
经营管控 | 接口开发 | 1 指标批复明细接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 2 住宅取地明细接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 3 产业供地明细接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 4 配套取地明细接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 5 产业集群明细接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 6 龙头项目明细接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 7 大项目明细解接口开发 |  | 李赛克、李帅 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 已完成
|  | 8 已延期项目-项目详情接口开发 |  | 于杭路佳 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 已完成
|  | 9 产业新城重点项目接口开发 |  | 于杭路佳 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 已完成
|  | 10 产业新城重点项目-项目详情接口开发 |  | 于杭路佳 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 经营首页 | 首页 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 1.1 重大事项填报 | 李明辉 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 已完成
|  |  | 1.2 预警信息填报 | 李明辉 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 已完成
|  | 2 资源类 | 2.1 指标批复 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 2.1.1 指标批复明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.1.2 指标批复排名 | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.2 住宅取地 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 住宅取地明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.2.2 住宅取地排名 | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.3 产业供地 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 2.3.1 产业供地明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.3.2 产业供地排名 | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.4 配套取地 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 2.4.1 配套取地明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  |  | 2.4.2 配套取地排名 | 李明辉 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 已完成
|  | 3 业务类-产业 | 3.1 产业集群 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 3.1.1 产业集群明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 3.1.2 产业集群排名 | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 3.2 龙头项目 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 3.2.1 龙头项目明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 3.2.2 龙头项目排名 | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 3.3 大项目 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 3.3.1 大项目明细表（含预估） | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 3.3.2 大项目排名 | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  | 4 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李明辉 |  |  | 已完成
|  | 4.1 已延期项目 |  | 李明辉 |  |  | 已完成
|  | 4.1.1 已延期项目-项目详情 |  | 李明辉 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 已完成
|  | 4.2 产业新城重点项目 |  | 李明辉 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 已完成
|  | 4.2.1 产业新城重点项目-项目详情 |  | 李明辉 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 已完成
| 系统测试 | 单元测试 | 1 资源类 | 李明辉 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 已完成
|  |  | 2 业务类-产业 | 李明辉 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 已完成
|  |  | 3 业务类-城市及产业重点项目 | 李明辉 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 已完成
|  | 集成测试 | 1 资源类 | 李赛克、李帅 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 已完成
|  |  | 2 业务类-产业 | 李赛克、李帅 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 已完成
|  |  | 3 业务类-城市及产业重点项目 | 于杭路佳 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 已完成
|  | UAT测试 | 1 资源类 | 业务人员 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 已完成
|  |  | 2 业务类-产业 | 业务人员 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 已完成
|  |  | 3 业务类-城市及产业重点项目 | 业务人员 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 已完成
住宅端到端 | 接口开发 | 1 已取指标未确权接口开发 |  | 孙毅新 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 已完成
|  | 2 已确权未预售接口开发 |  | 孙毅新 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 已完成
|  | 3 操盘纪律明细接口开发 |  | 孙毅新 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 盘点信息 | 1.1 土地 | 李明辉 |  |  | 已完成
|  |  | 1.1.1 已取指标未确权 | 李明辉 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 已完成
|  |  | 1.1.2 已确权未预售 | 李明辉 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 已完成
|  | 2 操盘纪律 |  | 李明辉 |  |  | 已完成
|  | 2.1 操盘纪律明细表 |  | 李明辉 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 已完成
| 系统测试 | 单元测试 | 1 盘点信息 | 李明辉 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 已完成
|  |  | 2.1 操盘纪律明细表 | 李明辉 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 已完成
|  | 系统测试 | 1 盘点信息 | 孙毅新 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
|  |  | 2.1 操盘纪律明细表 | 孙毅新 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 已完成
|  | UAT测试 | 1 盘点信息 | 业务人员 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 已完成
|  |  | 2.1 操盘纪律明细表 | 业务人员 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 正常进行
资产管理 | 接口开发 | 1 在建资产四证办理明细接口开发（证照进度口径） |  | 张建兵、张宏文 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
|  | 2 具备运营条件资产七证办理明细明细接口开发（证照进度口径） |  | 张建兵、张宏文 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
|  | 3 在建资产四证办理明细接口开发（区域口径） |  | 张建兵、张宏文 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
|  | 4 具备运营条件资产七证办理明细明细接口开发（区域口径） |  | 张建兵、张宏文 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
|  | 5 在建资产四证办理明细接口开发（业态口径） |  | 张建兵、张宏文 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
|  | 6 具备运营条件资产七证办理明细明细接口开发（业态口径） |  | 张建兵、张宏文 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 证照办理 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
|  | 1.1 各类证照进度--在建资产四证办理明细 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
|  | 1.2 各类证照进度--具备运营条件资产七证办理明细 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
|  | 1.3 区域TOP10证照进度--在建资产四证办理明细 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
|  | 1.4 区域TOP10证照进度---具备运营条件资产七证办理明细 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
|  | 1.5 各业态证照进度--在建资产四证办理明细 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
|  | 1.6 各业态证照进度--具备运营条件资产七证办理明细 |  | 李明辉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 已完成
| 系统测试 | 单元测试 |  | 李明辉 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 已完成
|  | 系统测试 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 已完成
|  | UAT测试 |  | 业务人员 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 已完成
现金流分析 （0930） | 技术方案设计 | 接口方案设计 |  | 李明辉 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 已完成
|  | 开发方案设计 |  | 李明辉 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 已完成
| 接口开发 | 1 融资和TOPK数据接口 |  | 王健身 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
|  | 2 净现金流指标科目维度表接口开发 |  | 涂文浩 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
|  | 3 净现金流实际数汇总表接口开发 |  | 涂文浩 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
|  | 4 净现金流实际数明细表接口开发（数据粒度：项目） |  | 涂文浩 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
|  | 5 净现金流目标数据表接口开发 |  | 涂文浩 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
| 经营分析开发 | 1 净现金流 |  | 李明辉 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
|  | 1.1 净现金流完成科目明细表 |  | 李明辉 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
|  | 2 回款（下级科目用同一分析） |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.1 回款明细表 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.2 经营性回款 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.2.1 经营性回款科目明细表 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.3 投资性活动现金流入 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.3.1 投资活动现金流入明细表 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.4 筹资性活动现金流入 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 2.4.1 筹资活动现金流入明细表 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 3 支出（下级科目用同一分析） |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 3.1 支出科目明细表（事业部） |  | 李明辉 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 已完成
| 系统测试 9.25-9-29 | 单元测试 |  | 李明辉 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 已完成
|  | 集成测试 |  | 涂文浩 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 已完成
|  | UAT测试 |  | 业务人员 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 已完成
| 系统上线930 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成
区域现金流-基于土地回款计划 （1030） | 技术方案设计 | 接口方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 已完成
|  | 开发方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 已完成
| 源系统开发 | 1 土地资源系统功能改造（挂牌计划、成交确认书、应回款金额录入） |  | 孙毅新 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 已完成
|  | 2 经营会计平台改造 |  | 莫华梁 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 已完成
| 接口开发 | 1 应回未回（土地资源） |  | 孙毅新 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 已完成
|  | 2 已拍地回款计划（经营会计平台） |  | 莫华梁 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 已完成
| 源系统数据录入 | 1 土地资源系统 |  | 孙毅新 | 2018-10-26 |  | 已完成
|  | 2 经营会计平台 |  | 莫华梁 | 2018-10-26 |  | 已完成
| 源系统测试及上线 | 1 土地资源系统 |  | 孙毅新 | 2018-10-26 |  | 已完成
|  | 2 经营会计平台 |  | 莫华梁 | 2018-10-26 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 基于土地财政支付的回款计划 （含应回未回、计划拍地、基于已拍地的回款计划） |  | 李明辉 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 已完成
| 系统测试 （10.24-10.30） | 单元测试 |  | 李明辉 | 2018-10-30 |  | 已完成 | 10月26日系统联调
|  | 集成测试 |  | 孙毅新、莫华梁 | 2018-10-30 |  | 已完成
|  | UAT测试 |  | 业务人员 | 2018-10-30 |  | 已完成
| 系统上线1031 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 已完成
事业部区域应付分析 （1030） | 技术方案设计 | 接口方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 已完成
|  | 开发方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 已完成
| 源系统开发 | 成本系统功能改造（应付账款数据相关） |  | 张学禹 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 已完成
| 接口开发 | 实付（成本系统） |  | 张学禹 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 已完成
| 源系统数据录入 | 成本系统 |  | 张学禹
| 源系统测试及上线 | 成本系统 |  | 张学禹 | 2018-10-22
| 经营分析开发 | 1 区域应付账款分析 |  | 李明辉 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 已完成
|  | 1.1区域应付账款分析明细 |  | 李明辉 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 已完成
| 系统测试 （10.24-10.30） | 单元测试 |  | 李明辉 | 2018-10-30 |  | 已完成 | 10月26日系统联调
|  | 集成测试 |  | 张学禹 | 2018-10-30 |  | 已完成
|  | UAT测试 |  | 业务人员 | 2018-10-30 |  | 已完成
| 系统上线1031 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 已完成
区域全口径业绩指标分析（1030财务、资源） | 技术方案设计 | 接口方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-12 |  | 已完成
|  | 开发方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-12 |  | 已完成
| 接口开发 | 关进业绩指标明细接口 （完成率颜色规则） |  | 李明辉 | 2018-10-22 |  | 已完成
| 经营分析开发 | 1 首页-关键指标看板 | 1.1 关键指标详情表 | 李明辉 | 2018-10-23 |  | 已完成
|  | 2 财务类 | 2.1 签约分析页面 | 李明辉 | 2018-10-19 |  | 已完成
|  |  | 2.1.1 签约分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
|  |  | 2.2 回款分析页面 | 李明辉 | 2018-10-19 |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 回款分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
|  |  | 2.3 融资回款 | 李明辉 | 2018-10-19 |  | 已完成
|  |  | 2.3.1 融资回款明细表 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成
|  |  | 2.4 受限资金余额 | 李明辉 | 2018-10-19 |  | 已完成
|  |  | 2.4.1 受限资金余额明细表 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成
|  |  | 2.5 应收账款（产新）分析页面 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成
|  |  | 2.5.1 应收账款（产新）明细表 | 李明辉 | 2018-10-22 |  | 已完成
|  | 3 业务类-资源 | 3.1 指标批复分析页面 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成
|  |  | 3.1.1 指标批复分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
|  |  | 3.2 住宅供地分析页面 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成
|  |  | 3.2.1 住宅供地分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
|  |  | 3.3 住宅取地分析页面 | 李明辉 | 2018-10-18 |  | 已完成
|  |  | 3.3.1 住宅取地分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
|  |  | 3.4 产业供地分析页面 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成
|  |  | 3.4.1 产业供地分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
|  |  | 3.5 配套取地分析页面 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成
|  |  | 3.5.1 配套取地分析明细表 | 李明辉 | 2018-10-24 |  | 已完成 | 三级页面复用一期
| 系统测试 （10.24-10.30） | 单元测试 |  | 李明辉 | 2018-10-30 |  | 已完成 | 10月26日系统联调
|  | 集成测试 |  | 李明辉 | 2018-10-30 |  | 已完成
|  | UAT测试 |  | 李明辉 | 2018-10-30 |  | 已完成
| 系统上线1031 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 已完成
区域全口径业绩指标分析（1115产业、住宅地块） | 接口开发 | 产业接口 |  | 冯志宏 | 2018-11-07 |  | 已延期
|  | 住宅地块接口 |  | 孙毅新 | 2018-11-12 |  | 正常进行
| 经营分析开发 | 1 业务类-资源 | 1.1 产业新城拓展分析页面 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 1.1.1 产业新城拓展目标完成情况 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  | 2 业务类-产业 | 2.1 产服收入（管理口径） | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.1.1 产服收入完成情况 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.1.2 产服收入项目完成情况 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.1.3 产服收入排名详情表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.2 产业集群分析页面 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.2.1 产业集群完成情况明细表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.2.2 产业集群年度完成情况明细表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.2.3 产业集群排名详情表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.3 龙头项目分析页面 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.3.1 龙头项目完成情况明细表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.3.2 龙头项目完成情况项目明细表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.3.3 龙头项目排名详情表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.4 大项目分析页面 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.4.1 大项目完成情况项目明细表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.4.2 大项目完成情况明细表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  |  | 2.4.3 大项目排名详情表 | 李明辉 | 2018-11-09 |  | 已完成
|  | 3 业务类-资源 | 3.1.1 住宅供地地块项目明细表 | 李明辉 | 2018-11-14 |  | 正常进行
| 系统测试 （11.09-11.14） | 单元测试 |  | 李明辉 | 2018-11-14
|  | 集成测试 |  | 李明辉 | 2018-11-14
|  | UAT测试 |  | 李明辉 | 2018-11-14
| 系统上线1115 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉 | 2018-11-15 | 2018-11-15
区域全口径业绩指标分析（1130资源类到地块、首页排名明细） | 接口开发 | 住宅取地地块接口 |  | 孙毅新
|  | 产业供地地块接口 |  | 孙毅新
|  | 配套取地地块接口 |  | 孙毅新
| 经营分析开发 | 1 业务类-资源 | 1.1 住宅取地地块项目明细表 | 李明辉
|  |  | 1.2 产业供地地块项目明细表 | 李明辉
|  |  | 1.3 配套取地地块项目明细表 | 李明辉
|  | 2 全口径业绩-排名（首页） |  | 李明辉
| 系统测试 （11.09-11.14） | 单元测试 |  | 李明辉
|  | 集成测试 |  | 李明辉
|  | UAT测试 |  | 李明辉
| 系统上线1115 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉
界面整合- 经营管控/区域整合 （1130）
区域现金流-住宅销售回款计划详情 （1130）
区域现金流-融资回款计划（待定） | 技术方案设计 | 接口方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-12 |  | 已完成
|  | 开发方案设计 |  | 李明辉 | 2018-10-12 |  | 已完成
| 源系统开发 | 1 融资系统功能改造（含融资回款计划数据相关） |  | 李明辉
|  | 2 TOPK系统功能改造（含融资回款实际数据相关） |  | 李明辉
| 接口开发 | 1 融资回款（融资系统） |  | 李明辉
| 源系统数据录入 | 1 融资系统 |  | 李明辉
|  | 2 TOPK系统 |  | 李明辉
| 源系统测试及上线 | 1 融资系统 |  | 李明辉
|  | 2 TOPK系统 |  | 李明辉
| 经营分析平台开发 | 1 融资回款计划 |  | 李明辉
| 系统测试 （11.08-11.14） | 单元测试 |  | 李明辉
|  | 集成测试 |  | 李明辉
|  | UAT测试 |  | 李明辉
| 系统上线1115 | 系统部署、权限开发 |  | 李明辉 | 2018-11-15 | 2018-11-15

## 帆软本周计划
1030内部评审
10月第四周计划（10月26日）
序号 | 任务 | 任务描述 | 交付物 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 完成时间 | 备注
1 | UAT测试（1030） |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 完成
2 | 全口径业绩上线（1030） |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 完成
3 | 接口方案、开发方案设计（1115） | 产业类、融资回款计划 |  |  | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 完成
4 | 接口开发（1115） |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 完成
5 | 前端页面框架搭建（1115） |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 完成
6 | 数据监控
7 | 系统测试及问题调整
11月第一周计划（11月2日）
序号 | 任务 | 任务描述 | 交付物 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 完成时间 | 备注
1 | 产业接口开发 |  | ETL | 蔡盛宁 | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 完成 | 2018-11-09
2 | 产业前端开发 |  | 前端 | 郭兴 | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 完成 | 2018-11-09
3 | 数据监控 | [5 empty] | 完成
4 | 系统测试及问题调整 | [5 empty] | 完成
5 | 文档补充（前端、数据模型补充） |  | 文档 |  |  | 2018-11-06 | 完成 | 2018-11-06
11月第二周计划（11月9日）
序号 | 任务 | 任务描述 | 交付物 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 完成时间 | 备注
1 | 产业项目明细表逻辑测试及调整 |  |  | 蔡盛宁 | 2018-11-12 | 2018-11-12
2 | 住宅地块etl接口开发 |  |  | 殷晓杰 | 2018-11-12 | 2018-11-12
3 | 住宅地块前端页面开发 |  |  | 高祥云 | 2018-11-12 | 2018-11-13
4 | 优化：现金流住宅口径（etl及前端） |  |  | 蔡盛宁、谌琼 | 2018-11-12 | 2018-11-16
5 | 全口径业绩-产业端UAT用户验证 |  |  | 业务人员 | 2018-11-14 | 2018-11-14
6 | 全口径业绩-产业端上线 |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-15
7 | 数据监控
8 | 系统测试及问题调整
2、
3、
4、

## 问题列表
编号 | 具体内容 | 提出时间 | 负责人 | 是否解决(Y/N) | 备注
1 | 单点登录后源代码中会显示路径 | 2018-07-01 | 刘长江 | Y
2 | 在ie浏览器上，全屏后水印消失 | 2018-07-01 | 刘成 （更改为马光辉、唐磊） | Y
3 | url端口号配置问题 | 2018-07-01 | 唐磊 | Y
4 | 高管权限配置跟进，等待李总通知，并将高管权限配置上 | 2018-07-01 | 何艳飞 | Y
5 | 三级页面性能优化 | 2018-07-01 | 郭兴 | Y
6 | 页面逻辑调整 | 2018-07-01 | 谌琼 | Y
7 | 服务器稳定监测 | 2018-07-01 | 唐磊 | 持续跟进 | 持续跟进
8 | 季度数据切换测试 | 2018-07-01 | 蔡盛宁 | Y
9 | 数据逻辑关系验证 | 2018-07-01 | 郭兴 | Y
10 | 住宅数据补录情况跟进 | 2018-07-01 | 高祥云 | Y | 风险房源-规委会问题数据没有录入
11 | 上线及调度跟踪 | 2018-07-01 | 唐磊 | 持续跟进 | 持续跟进
12 | 数据监测排班 | 2018-07-01 | 唐磊 | Y
13 | 双机部署 | 2018-07-05 | 唐磊、郭兴 | Y
14 | 重大事项、预警信息填报 | 2018-07-05 | 郭兴 | Y | 开发测试完成，待发版
15 | 权限处理方案（页面、菜单、导出功能等） | 2018-07-05 | 唐磊 | Y | 方案确认后评估开发工作量
16 | 三级页面-重点项目报表开发 | 2018-07-05 | 刘晓楠 | Y
17 | 日志明细台账开发及调整 | 2018-07-05 | 谌琼、李帅霞、张芳朋、高祥云 | Y | （经营管控已上线、住宅、产业、资产）
18 | 首页效率优化 | 2018-07-05 | 谌琼 | Y
19 | 日志问题跟踪处理（38,39） | 2018-07-05 | 郭兴分配。全员处理 | 持续跟进 | 持续跟进
20 | 权限开发（页面、菜单、导出功能等） | 2018-07-09 | 郭兴分配。全员处理 | Y | （经营管控已上线、住宅、产业、资产） tab、导出、页面 | 1、tab 2、导出 3、页面
21 | 自定义滚动条颜色调整（三级页面） | 2018-07-09 | 徐兆飞 | Y
22 | 所有页面的分表率调整、测试 | 2018-07-09 | 谌琼、何艳菲 | Y | 最低1366*768
23 | 断网时弹出帆软的登录界面/time out | 2018-07-09 | 刘成，唐磊 | Y | 页面已经找到，修改js。修改java包，重启服务
24 | 提示，优化鼠标悬停方式 | 2018-07-16 | 郭兴 | Y | 方案确认中（需要前端配合）
25 | 数据权限 | 2018-07-23 | 唐磊、郭兴 | Y | 方案已确认
26 | 数据开发 | 2018-08-03 | 全员 | Y | 计划8月13日开工。先开发数据权限配置管理功能。
27 | 项目集成，REPORT集成到BI。BI单点接入验证。 | 2018-08-14 | 唐磊、刘成 | Y
28 | mobile移动端验证 | 2018-08-14 | 唐磊、刘成 | Y | 需要前端开发配合（周二反馈方案、周四开发）
29 | Fr与BI搭配使用（工程集成），方案确认形成文档反馈（优缺点等） | 2018-08-24 | 唐磊、刘成 | Y | 周二反馈（唐磊）
30 | BI开发、部署、备份、双机机制 | 2018-08-24 | 唐磊、刘成 | Y | 周四反馈（唐磊、刘成）
31 | 关于PC、移动端不同支持程度的解决方案形成文档反馈 | 2018-08-24 | 唐磊、刘成 | Y | 周四反馈结果（唐磊）
32 | 框架地丢失，提示JS错误 | 2018-10-19 | 郭兴、刘成 |  | 20181022反馈结论

## 发版记录清单
编号 | 发版时间 | 发版内容 |  | 发版人员 | 38服务器确认人员 | 39服务器确认人员
1 | 2018-07-27 | 资产管理 | 非正常资产 千分符 教育 增加单位 指标达成 样式优化 | 郭兴
|  | 经营管控 | 经营首页、大首页 首页调整重大事项预警信息，暂无数据 | 郭兴
|  |  | 签约、回款加注释（菜单栏数据条数提示） 注释导出明细 | 郭兴
|  | 功能优化 | session过期 | 郭兴
|  |  | 框架内部从新登陆 | 郭兴
|  |  | 访问日志 优化人员显示 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲
2 | 2018-08-02 | 住宅端到端 | 盘点信息-土地：已取指标未确权 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲
|  |  | 盘点信息-土地：已确权未预售 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲
|  |  | 盘点信息-房源：房源表 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲
|  |  | 盘点信息：土地增加详情链接 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲
|  | 经营管控 | 重大事项预警信息填报 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲
3 | 2018-08-06 | 经营管控 | 经营分析平台首页 隐藏签约落地投 经营管控首页 隐藏签约落地投 业务类-产业 隐藏签约落地投 | 郭兴 | 郭兴、刘伟康、何艳菲 | 郭兴、刘伟康、何艳菲
4 | 2018-08-07 | 经营管控 | 财务类-签约、回款 环境外埠分布情况，三级页面排名明细 | 郭兴 | 郭兴、何艳菲 | 郭兴、刘伟康
5 | 2018-08-10 | 经营管控 | 指标批复明细三级页面 | 郭兴 | 郭兴、洪晓宇 | 郭兴、刘伟康
指标批复排名详情三级页面
住宅取地明细三级页面
住宅取地排名详情三级页面
产业供地明细三级页面
产业供地排名详情三级页面
配套取地明细三级页面
配套取地排名详情三级页面
产业集群明细三级页面
产业集群排名详情三级页面
龙头项目明细三级页面
龙头项目排名详情三级页面
大项目明细三级页面
大项目排名详情三级页面
首页 增加重大项目预警信息时间
大首页首页 增加重大项目预警信息时间
经营管控全部 tab页功能权限
6 | 2018-08-16 | 经营管控 | 经营管控 签约二级页面、三级页面、导出页面：调整物业、足球 | 郭兴 | 郭兴、洪晓宇 | 郭兴、刘伟康
经营管控 回款二级页面、三级页面、导出页面：：调整物业、足球
7 | 2018-08-23 | 经营管控 | 经营管控 重点项目二级、三级、四级页面（新开发） | 郭兴 | 郭兴、刘伟康 | 郭兴、刘伟康
8 | 2018-08-30 | 经营管控 | 经营管控 重点项目四级页面：优化查询。 签约二级页面：增加安置房 | 郭兴 | 郭兴、洪晓宇 | 郭兴、洪晓宇
9 | 2018-09-05 | 经营管控 | 经营管控 财务类：净现金流二级、三级页面（增加产业新城累计净现金流。说明累计数和组织汇总不一致，由于17年的数据不一致，系统推过来就是这样的数据。） 重点项目二级页面（四级页面链接）、三级页面（已延期项目） | 郭兴 | 郭兴、刘伟康 | 郭兴、刘伟康

## 事故清单
日期 | 严重程度评级 | 涉及主题 | 责任人 | 事故类型 | 事故描述 | 事故原因 | 解决方案
2018-07-25 | 重大事故 | 住宅端到端 | 唐磊 | ETL执行问题 | 短信提示，数据抽取失败。 储备房源用地失败 （VIEWVACANT-》DM_RES_VIEWVACANT） | 抽取失败原因：HHDI获取字段名称错误，获取成表名了。 | 重新调整ETL，更改重新匹配，顺利执行
2018-07-26 | 重大事故 | 经营管控 | 冯志宏 | 数据问题 | 数据不一致。 签约落地投、大项目、龙头项目数据翻倍。与总裁桌面不一致。 （V_ToBA_Indicator_Data-》ODS_IND_INDICATOR_DATA） | 说明：数据源推数翻倍，需要与产业系统开发人员沟通。 调查结果：总裁桌面11点抽数。分析平台接口3点抽数。11点-3点期间，产业系统出现错误，接口出错了，出现重复。 | 目前解决办法：distinct去重 最终解决办法：产业系统调整了接口逻辑
2018-08-01 | 重大事故 | 经营管控 | 冯志宏 | 数据问题 | 大香区域事业部，签约落地投与总裁桌面数据不一致。 | 说明：总裁桌面取区域然后汇总（区域没有重复）。经营分析接口直接取事业部的结果集（事业部有重复）。所以总裁的汇总到事业部没有重复的数据。 调查结果：由于数据补入，计划值重复导致的。 | 解决办法：产业接口删除重复数据，重新抽数即可。
2018-08-02 | 重大事故 | 经营管控 | 李赛克 | 数据问题 | 回款数据不一致 | 说明：TOPK系统接口数据推送错误。目前TOPK系统开发人员正在调查接口错误原因 | 解决办法：TOPK系统调整接口逻辑
2018-08-06 | 中等事故 | 大首页 | 郭兴 | 前端展现问题 | 预警信息，竖排显示 | 说明：前台逻辑中，换行符误删除。导致每输入一个字符自动换行展示 | 解决办法：前台修改，增加换行符
2018-08-17 | 重大事故 | 住宅端到端 | 孙毅新 | 数据问题 | 盘点信息-房源、销售数据错误 | 说明：由于业务系统推数单位出现。（元、平米）
2018-08-17 | 一般事故 | 住宅端到端 | 高祥云 | 前端展现问题 | 操盘纪律参数失效 | 说明：保存上一版参数记录，每次刷新是默认传参。

## 待决定点 (hidden)
编号 | 具体内容 | 提出时间 | 是否敲定(Y/N) | 备注
1 | 展现页面边框 | 2018-05-21 | Y
2 | 手填数据的入口 | 2018-05-22 | Y | 把手工数据放到服务器上，并且固定好手工填报数据的格式，使用ETL工具抽出来
3 | 单点登录 | 2018-05-25 | Y
4 | Report & BI集成 | 2018-05-25 | N
5 | 登陆后自动全屏 | 2018-05-25 | N
6 | 页面加载速度 | 2018-05-31 | N
7 | 不同权限跳转不同主页 | 2018-06-04 | Y | 经营主体需要重新做首页，6月14日完成，责任人：唐磊
8 | 同步测试环境的单点登录 | 2018-06-14 | N
9 | 产品bug | 2018-06-14 | N

## ETL开发计划及进展情况 (hidden)
主题 | 任务 | 服务器 | 接口表 | 进展情况 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人
经营管控 | 接口数据表 | 数据库类型：SQL SERVER 服务器：10.2.90.152 数据库：TOPK_DATA 用户名：sa 密码:1qaz!QAZ | 1、组织机构表：SysOrganization； 2、组织机构主数据对照表：TopOrgMDMOrg； 3、指标组明细表：ToBusinessTargetGroupDetail2； 4、实际数明细表：TopFactItemJYFX； 5、实际数汇总表：Fact_JYFXOrgTargetSummaryData； 6、目标数据表：PlanTarget_JYFXData； 7、预估数据表：Predict_JYFXData； | 1、接口表已整理完成； 2、接口表结构已提供； 3、接口数据已提供； 4、数据验证完成； | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-05-30 |  | 尹强强
住宅端到端 | 接口数据表 |  |  | 1、接口表已整理完成； | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-06-01 |  | 尹强强
产业端到端 | 接口数据表 | 服务器：10.2.90.177 数据库名：IndustryPortal 用户名：bareader 密码：422 | 产业端到端BA说明文档 | 1、接口数据已提供； 2、数据验证中； | 2018-06-01 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中，验证数据 | 2018-06-01 |  | 段金志
资产管理 | 接口数据表 | 服务器：10.2.90.149 数据库名：EMS_TEST 用户名：sa 密码：1qaz!QAZ | 资产数据文档 | 1、接口表数据已提供； 2、数据开发中； | 2018-05-31 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 开发中 | 2018-05-30 |  | 贾凯
重点项目 | 接口数据表 | 服务器：10.2.95.30 数据库名：HOPSCA 用户名：sa 密码：cfldCN^^88 |  | 1、接口表数据已提供； 2、数据验证中； | 2018-05-30 |  | 童程成
| 事实表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈天龙
| ETL开发 |  |  | 完成 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 贾凯
公共维度 | 维度表设计 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 段金志
| 数据整理 |  |  | 完成 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 童程成

## 6月第2周整体计划 (hidden)
任务分类 |  | 内容 |  | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注
经营分析平台 | 单点登录 | 部署及测试 |  | 唐磊、刘长江 | 2018-06-10
| 正式环境部署 | 应用部署 |  | 唐磊 | 2018-06-09
|  | ETL部署 |  | 唐磊 | 2018-06-09
|  | 应用环境测试 |  | 唐磊 | 2018-06-10
|  | ETL环境测试 |  | 唐磊 | 2018-06-10
|  | ETL集成测试 |  | 童程成、唐磊 | 2018-06-12
经营管控 | ETL业务逻辑调整 | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.2 龙头项目 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.3 大项目 | 段金志 | 2018-06-09
|  |  | 4.4 签约落地投 | 段金志 | 2018-06-09
| 前端数据集配置 | 2 财务类 | 2.3 产服收入 | 陈琼 | 2018-06-09
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅霞 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 经营首页 |  | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 完成
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.2 指标批复 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.5 产业供地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 3.6 配套取地 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅霞 | 2018-06-10
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-10
| 单元测试 | 1 经营首页 |  | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.2 指标批复 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.3 住宅供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.4 住宅取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.5 产业供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 3.6 配套取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.2 龙头项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.3 大项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  |  | 4.4 签约落地投 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-11
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 经营首页 |  | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 回款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 产服收入 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 净现金流 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.5 应收账款 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.6 存货 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.2 指标批复 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.3 住宅供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.4 住宅取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.5 产业供地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 3.6 配套取地 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.2 龙头项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.3 大项目 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  |  | 4.4 签约落地投 | 陈琼、李帅霞 | 2018-06-12
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 郭兴 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 经营首页 |  | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 回款 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 产服收入 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 净现金流 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.5 应收账款 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.6 存货 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.2 指标批复 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.3 住宅供地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.4 住宅取地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.5 产业供地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 3.6 配套取地 | 尹强强 | 2018-06-12
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.2 龙头项目 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.3 大项目 | 尹强强 | 2018-06-12
|  |  | 4.4 签约落地投 | 尹强强 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 经营首页 |  | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.2 回款 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.3 产服收入 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.4 净现金流 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.5 应收账款 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.6 存货 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.2 指标批复 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.3 住宅供地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.4 住宅取地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.5 产业供地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 3.6 配套取地 | 尹强强 | 2018-06-14
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.2 龙头项目 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.3 大项目 | 尹强强 | 2018-06-14
|  |  | 4.4 签约落地投 | 尹强强 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 经营首页 |  | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 2 财务类 | 2.1 签约 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.2 回款 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.3 产服收入 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.4 净现金流 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.5 应收账款 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.6 存货 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 2.7 实际缴纳税金 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 3 资源类 | 3.1 拓展布局 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.2 指标批复 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.3 住宅供地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.4 住宅取地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.5 产业供地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 3.6 配套取地 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 4 业务类-产业 | 4.1 产业集群 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.2 龙头项目 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.3 大项目 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  |  | 4.4 签约落地投 | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
|  | 5 业务类-城市及产业重点项目 |  | 李帅、王思邈 | 2018-06-13
产业端到端 | 前端数据集配置 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-09
| 页面优化 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-09
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-09
| 单元测试 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-11
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 产业首页 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 2 产业集群 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 3 项目推进 |  | 董子涵 | 2018-06-12
|  | 4 效益类分析 |  | 董子涵 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 产业首页 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 2 产业集群 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 3 项目推进 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
|  | 4 效益类分析 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 产业首页 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 2 产业集群 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 3 项目推进 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
|  | 4 效益类分析 |  | 蔡盛宁 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 产业首页 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 2 产业集群 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 3 项目推进 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
|  | 4 效益类分析 |  | 刘长江、冯志宏 | 2018-06-13
住宅端到端 | ETL逻辑验证 | 1 住宅首页 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.2 房源 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.3 销售 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  |  | 2.4 回款 | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 3 操盘纪律 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 4 挂牌土地 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
|  | 5 风险房源 |  | 段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-10
| 前端数据集配置 | 1 住宅首页 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.2 房源 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.3 销售 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  |  | 2.4 回款 | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 3 操盘纪律 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 4 挂牌土地 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
|  | 5 风险房源 |  | 高翔云、陈虎 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
| 单元测试 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 住宅首页 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 房源 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 销售 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 回款 | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 3 操盘纪律 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 4 挂牌土地 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
|  | 5 风险房源 |  | 徐兆飞、高祥云 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 住宅首页 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.2 房源 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.3 销售 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  |  | 2.4 回款 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 3 操盘纪律 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 4 挂牌土地 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
|  | 5 风险房源 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 住宅首页 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.2 房源 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.3 销售 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  |  | 2.4 回款 | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 3 操盘纪律 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 4 挂牌土地 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
|  | 5 风险房源 |  | 童程成、段金志、尹强强、殷晓杰 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 住宅首页 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 2 盘点信息 | 2.1 土地 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.2 房源 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.3 销售 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  |  | 2.4 回款 | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 3 操盘纪律 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 4 挂牌土地 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
|  | 5 风险房源 |  | 涂老师、孙毅新、吴瑶 | 2018-06-13
资产管理 | ETL业务逻辑调整 | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-10
| 页面优化 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
| 单元测试 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-11
| 单元测试问题调整 | 1 资产首页 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 2 资产规模概况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 3 非正常资产分析 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 4 资产运营表现 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
|  | 5 指标达成情况 |  | 陈虎、纪孝东 | 2018-06-12
| ETL数据逻辑测试及调整 | 1 资产首页 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 2 资产规模概况 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 3 非正常资产分析 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 4 资产运营表现 |  | 贾凯 | 2018-06-12
|  | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-12
| 正式环境的ETL数据逻辑测试及调整 | 1 资产首页 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 2 资产规模概况 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 3 非正常资产分析 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 4 资产运营表现 |  | 贾凯 | 2018-06-14
|  | 5 指标达成情况 |  | 贾凯 | 2018-06-14
| 业务系统对接人测试及问题调整 | 1 资产首页 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 2 资产规模概况 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 3 非正常资产分析 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 4 资产运营表现 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
|  | 5 指标达成情况 |  | 张建兵、张宏文 | 2018-06-13
6月15日 阶段成果汇报

## 数据测试阶段人员分工分组情况 (hidden)
系统 | 前端 | ETL
经营管控 | 李帅霞、陈琼 | 尹强强
产业端到端 | 董子涵 | 蔡盛宁
住宅端到端 | 徐兆飞、高祥云 | 段金志、殷晓杰、童程成
资产管理 | 纪考东、陈虎 | 贾凯
重点项目 | 郭兴 | 童程成

## 三级明细表完成情况
分析主题 |  |  | 三级页面 | 责任人 | 状态
经营管控 | 财务类 | 签约 | 签约明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 签约排名明细表 | 李帅 | 已上线
|  | 回款 | 回款明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 回款排名明细表 | 李帅 | 已上线
|  | 产服收入 | 产服收入明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 产服收入排名明细表 | 李帅 | 已上线
|  | 净现金流 | 净现金流明细表 | 李帅 | 已上线
|  | 应收账款 | 应收账款明细表 | 李帅 | 已上线
|  | 存货 | 存货明细表 | 李帅 | 已上线
|  | 实际缴纳税金 | 实际缴纳税金明细表 | 李帅 | 已上线
| 资源类 | 拓展布局 | 拓展布局详情 | 李帅 | 已上线
|  |  | 三年百城规划详情 | 李帅 | 已上线
|  | 指标批复 | 指标批复明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 指标批复排名 | 李帅 | 已上线
|  | 住宅供地 | 住宅供地明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 住宅供地排名 | 李帅 | 已上线
|  | 住宅取地 | 住宅取地明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 住宅取地排名 | 李帅 | 已上线
|  | 产业供地 | 产业供地明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 产业供地排名 | 李帅 | 已上线
|  | 配套取地 | 配套取地明细表（含预估） | 李帅 | 已上线
|  |  | 配套取地排名 | 李帅 | 已上线
| 产业类 | 产业集群 | 产业集群明细表（含预估） | 何艳菲 | 已上线
|  |  | 产业集群排名 | 何艳菲 | 已上线
|  | 龙头项目 | 龙头项目明细表（含预估） | 何艳菲 | 已上线
|  |  | 龙头项目排名 | 何艳菲 | 已上线
|  | 大项目 | 大项目明细表（含预估） | 何艳菲 | 已上线
|  |  | 大项目排名 | 何艳菲 | 已上线
| 业务类-城市及产业重点项目 |  | 已延期项目列表 | 于杭路佳 | 已上线
|  |  | 已延期项目-项目详情 | 于杭路佳 | 已上线 | 四级页面
|  |  | 产业新城重点项目 | 于杭路佳 | 已上线
|  |  | 产业新城重点项目-项目详情 | 于杭路佳 | 已上线 | 四级页面
住宅端到端 | 盘点信息 | 土地 | 已取指标未确权 | 孙毅新 | 已上线
|  |  | 已确权未预售 | 孙毅新 | 已上线
|  | 房源 | 房源明细表 | 孙毅新 | 已上线
|  | 销售 | 销售明细表 | 孙毅新 | 无需求
|  | 回款 | 回款明细表 | 孙毅新 | 无需求
| 操盘纪律 |  | 操盘纪律明细表 | 孙毅新 | 开发中
| 挂牌土地 |  | 挂牌土地明细表 | 孙毅新 | 无需求
资产管理 | 证照办理 |  | 全部资产（在建）证照办理明细 | 张建兵 | 已完成
|  |  | 全部资产（具备运营条件）证照办理明细 | 张建兵 | 已完成
|  |  | 各业态（在建）证照办理明细 | 张建兵 | 已完成
|  |  | 各业态（具备运营条件）证照办理明细 | 张建兵 | 已完成
|  |  | 各区域（在建）证照办理明细 | 张建兵 | 已完成
|  |  | 各区域（具备运营条件）证照办理明细 | 张建兵 | 已完成

## 930
课程 | 老师 | 上课时间 | 上课教室 | 上课专业
高级微观经济学 | 于泽 | 10月21日、27日、28日 | 公教1602 | 所有专业
国际经济学 | 彭刚 | 10月27日、28日、11月17日 | 公教1101 | 所有专业
高级宏观经济学 | 于泽 | 11月3日、4日、11日 | 公教1101 | 所有专业
财政经济学 | 马光荣 | 12月8日、9日、30日 | 公教1101 | 所有专业
货币银行学 | 胡曙光 | 1月12日、13日、19日 | 公教1602 | 所有专业
邓小平经济理论
常规上课时间为 9：00—12：00、13：00—16：00，

## 1031
说明： | 整体项目分成系统建设、推广优化、运维支持三个阶段进行工作事项梳理
业务负责人提出需求 方案设计负责人负责完成需求梳理、方案设计 开发负责人负责工作量评估
以下内容为前期收集，请各负责人汇总最终版本
序号 | 分类 |  | 需求/工作事项说明 | 优先级 批次 | 分析报表数量 | 计划上线时间 | 业务负责人 | 方案设计说明 | 页面设计 | 方案设计负责人 | 工作量评估 | 费用评估 | 开发负责人 | 备注
规划内容
1 | 新主题 | 全口径业绩分析 | 指标范围：签约、回款、应收账款、指标批复、住宅供地、住宅取地、产业供地、配套取地 分析内容：完成率、完成趋势、当季预估、预估详情和完成详情 | 1 | 16张 | 2018-10-30
2 | 新主题 | 全口径业绩分析 | 首页看板 | 1 | 1张 | 2018-10-30
3 | 新主题 | 全口径业绩分析 | 指标范围：产业新城拓展、产服收入（管理口径）、产业集群、龙头项目、大项目 分析内容：完成率、完成趋势、当季预估、预估详情和完成详情 | 2 | 10张 | 2018-11-15
4 | 新主题 | 事业部区域 应付分析 | 应付账款结构分析、应付账款详情 维度：新城&住宅、新城、住宅 | 1 | 2张 | 2018-10-30
5 | 事业部区域 现金流优化 | 回款计划 | 土地出让金回款计划：土地出让金回款计划、30日内未回、应回未回 | 1 | 2张 | 2018-10-30
6 | 事业部区域 现金流优化 | 回款计划 | 融资回款计划：融资回款计划详情 | 2 | 2张 | 2018-11-15
7 | 事业部区域 现金流优化 | 回款计划 | 住宅销售回款计划：住宅销售回款计划详情 | 3 |  | 2018-11-30
8 | 总部现金流优化 | 总部现金流分析增强 | 分析增加：现金流全排名、历年现金流趋势 | 3 |  | 2018-11-30
注释 | 报表： 日志、权限、框架完成30% 数据逻辑整体开发完成 70% 内测通过100% | ETL: 事实表完成 30% 接口提供 70% etl开发完成 100%
NO | 1030工作任务 | 交付成果 | 交付状态 | 状态 | 负责人 | 备注 | UAT完成
1 | 土地数据 | ETL | 接口跟进，确认应回未回数据 | 100% | 殷晓杰 | 内测通过，待47验证 | ETL
2 | 基于土地财政支付的回款计划 | 报表 | 报表开发、并根据现有结果表写出计划拍地、基于已拍地的回款计划（包含日志、权限） | 100% | 谌琼 | 内测通过，待47验证
3 | 成本系统接口跟进徐兆飞 | ETL | 接口跟进、确认字段及提供接口时间 | 100% | 徐兆飞 | 内测通过，待47验证 | ETL
4 | 区域应付账款分析 | 报表 | 整理页面功能及逻辑包含日志、权限（跟徐兆飞过逻辑） | 100% | 张芳鹏 | 内测通过，待47验证 （历史数据处理， 成本需要调整接口）
5 | 区域应付账款分析明细 | 报表 | 整理页面功能及逻辑包含日志、权限（跟徐兆飞过逻辑） | 100% | 张芳鹏、徐兆飞 |  |  | 周三完成
6 | 经营管控逻辑支持 | 报表 |  | 进行中 | 徐兆飞、蔡盛宁
7 | 签约/回款分析页面 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 郭兴 | 内测中 | 延期
8 | 签约/回款分析三级页面 | 报表 | 跟郭兴梳理逻辑报表开发，并搭建框架 | 100% | 杜振兴 | 内测通过，待47验证
9 | 应收账款（产新）分析页面 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 苑妍妍 | 内测通过，待47验证（月份数据未提供）
10 | 指标批复分析页面 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 刘成/方鹏 | 内测通过，待47验证
11 | 指标批复分析明细表 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 唐磊 | 内测通过，待47验证
12 | 住宅供地/住宅取地分析页面 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 李帅霞 | 内测通过，待47验证
13 | 住宅供地/住宅取地分析明细表 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 李帅霞 | 内测通过，待47验证
14 | 产业供地/配套取地分析页面 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 高祥云 | 内测通过，待47验证
15 | 产业供地/配套取地分析明细表 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 高祥云、刘晓楠 | 内测通过，待47验证
新增
16 | SX资金余额 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 高祥云 | 内测通过，待47验证 |  | 47
17 | SX资金余额明细 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 晓杰 | 内测通过，待47验证 |  | 47
18 | 关键指标看板 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 徐兆飞 | 缺少手工数据部分。47验证
19 | 关键指标详情表 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 谌琼 | 红绿灯待验证
20 | 关键业绩指标明细接口 （完成率颜色规则） | ETL | 接口跟进 | 100% | 罗佳云 | 47验证（程成协助验证数据） | ETL | 10月22日完成
21 | 融资回款（待定） | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 李帅霞 | 内测通过，待47验证
22 | 融资回款明细表（待定） | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 唐磊 | 内测通过，待47验证
23 | 应收账款（产新）明细表 | 报表 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 苑妍妍,琼 | 延期到周二 |  | 10月22日完成 47
|  | 完成 | 正式环境签约、回款重复
|  | 完成 | 47签约、经营性回款重复
|  | 完成 | 融资回款三级页面组织结构
|  | 完成 | 关键业绩指标明细格式
|  | 完成 | 应收账款三级页面的权限
|  | 完成 | 受限资金余额数据导入及验证
|  | 完成 | 融资回款科目修改
|  | 完成 | 成本的接口及页面调整
|  | 完成 | 组织展示
|  | 完成 | 签约、经营性回宽、应付。参考指标批复样式
|  | 完成 | 融资二级页面图形数据
|  | 完成 | 运营回款（签约）。二级页面
|  | 1-5月已导入 | 应收手工数据验证
|  | 完成 | 融资手工数据验证
|  | 完成 | 融资回款二级、三级页面
|  | 完成 | 关键业绩指标二级、明细格式（融资回款、受限资金余额）
|  | 完成 | 签约、经营性回款。同比数据不对
|  | 1 | BUG处理。i说明
|  | 2 | 基于土地的财政计划，增加3个三级页面。（展示所有区域）
|  | 3 | 受限资金余额、融资回款。增加区域、事业部组织切换，增加明细页面
|  | 4 | 关键指标明细表。受限资金余额、应收账款、拓展个数红绿灯规则调整

## 1130
| 说明： | 整体项目分成系统建设、推广优化、运维支持三个阶段进行工作事项梳理
以下内容为前期收集，请各负责人汇总最终版本
| 序号 | 分类 |  | 需求/工作事项说明 | 优先级 批次 | 分析报表数量 | 计划上线时间 | 业务负责人 | 方案设计说明 | 页面设计 | 方案设计负责人 | 工作量评估 | 费用评估 | 开发负责人 | 备注
规划内容
| 1 | 新主题 | 全口径业绩分析 | 指标范围：签约、回款、应收账款、指标批复、住宅供地、住宅取地、产业供地、配套取地 分析内容：完成率、完成趋势、当季预估、预估详情和完成详情 | 1 | 16张 | 2018-10-30
| 2 | 新主题 | 全口径业绩分析 | 首页看板 | 1 | 1张 | 2018-10-30
| 3 | 新主题 | 全口径业绩分析 | 指标范围：产业新城拓展、产服收入（管理口径）、产业集群、龙头项目、大项目 分析内容：完成率、完成趋势、当季预估、预估详情和完成详情 | 2 | 10张 | 2018-11-15
| 4 | 新主题 | 事业部区域 应付分析 | 应付账款结构分析、应付账款详情 维度：新城&住宅、新城、住宅 | 1 | 2张 | 2018-10-30
| 5 | 事业部区域 现金流优化 | 回款计划 | 土地出让金回款计划：土地出让金回款计划、30日内未回、应回未回 | 1 | 2张 | 2018-10-30
| 6 | 事业部区域 现金流优化 | 回款计划 | 融资回款计划：融资回款计划详情 | 2 | 2张 | 2018-11-15
| 7 | 事业部区域 现金流优化 | 回款计划 | 住宅销售回款计划：住宅销售回款计划详情 | 3 |  | 2018-11-30
| 8 | 总部现金流优化 | 总部现金流分析增强 | 分析增加：现金流全排名、历年现金流趋势 | 3 |  | 2018-11-30
| 注释 | 报表： 日志、权限、框架完成30% 数据逻辑整体开发完成 70% 内测通过100% | ETL: 事实表完成 30% 接口提供 70% etl开发完成 100%
| NO | 1115工作任务 | 交付成果 | 交付状态 | 状态 | 负责人 | 备注 | UAT
1115 | 1 | 产业接口开发 | ETL | 接口跟进，确认产业数据 | 60% | 蔡盛宁 | 数据推送阶段 |  | 2018-11-09
| 2 | 产业新城拓展开发 | ETL | 接口跟进，确认产业数据 | 70% | 毕映亮 | 数据推送阶段
| 3 | 产业新城拓展 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 |  |  | 暂定
| 4 | 产服收入（没有同比） | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 5 | 产业集群 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 6 | 龙头项目 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 7 | 大项目 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 8 | 产业新城拓展目标完成情况 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 苑妍妍、兆飞 | 样式调整阶段
| 9 | 产服收入完成情况 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 谌琼 | 内部测试阶段
| 10 | 产服收入项目完成情况 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 方朋 | 内部测试阶段
| 11 | 产业集群完成情况明细表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 兆飞 | 内部测试阶段
| 12 | 产业集群年度完成情况明细表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 谌琼 | 内部测试阶段
| 13 | 龙头项目完成情况明细表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 兆飞 | 内部测试阶段
| 14 | 龙头项目完成情况项目明细表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 妍妍 | 内部测试阶段
| 15 | 大项目完成情况项目明细表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 兆飞 | 内部测试阶段
| 16 | 大项目完成情况明细表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 妍妍 | 内部测试阶段
| 17 | 文档补充（前端、数据模型补充） | 前端 | 文档 | 100% | 晓楠、佳云 | 内部测试阶段 |  | 2018-11-06
新增
| 18 | 产服收入排名详情表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 19 | 产业集群排名详情表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 20 | 龙头项目排名详情表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 21 | 大项目排名详情表 | 前端 | 梳理ppt,报表开发 | 100% | 帅霞 | 内部测试阶段
| 22 | 住宅供地地块项目明细表 | ETL、前端 | [5 empty] | 2018-11-09
| 1030 优化 | 基于土地的财政计划，增加3个三级页面。（展示所有区域） |  |  | 70% | 谌琼、帅霞 | 内部测试阶段
|  | 受限资金余额、融资回款。增加区域、事业部组织切换，增加明细页面 |  |  | 70% | 祥云 | 内部测试阶段
|  | 关键指标明细表。受限资金余额、应收账款、拓展个数红绿灯规则调整 |  |  | 70% | 帅霞 | 内部测试阶段
|  | 现金流完成率“-” |  |  | 100% | 帅霞 | 完成
| 注释 | 报表： 日志、权限、框架完成30% 数据逻辑整体开发完成 70% 内测通过100% | ETL: 事实表完成 30% 接口提供 70% etl开发完成 100%
1130 | NO | 1130工作任务 | 交付成果 | 交付状态 | 状态 | 负责人 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | UAT | 备注
| 1 | 住宅取地地块项目明细表 | ETL、前端 |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-11-15
| 2 | 产业供地地块项目明细表 | ETL、前端 |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-11-15
| 3 | 配套取地地块项目明细表 | ETL、前端 |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-11-15
| 4 | 全口径业绩-排名（首页） | [7 empty] | 待方案确认
| 5 | 界面整合-经营管控/区域整合 | [7 empty] | 待方案确认

## 开发阶段人员分工分组情况 (hidden)
联系电话
项目负责人： |  | 唐磊 | 18612445321
需求负责人： |  | 刘晓楠
架构负责人： |  | 毕映亮
前端负责人： |  | 郭兴 | 15510640975
ETL负责人： |  | 毕映亮
UI负责人： |  | 贾熠端 | 17610085739
产品技术负责人： |  | 刘成 | 13262968992
系统 | 负责人 | 成员
经营管控 | 谌琼（前端） | 李帅霞（前端）、徐兆飞（ETL）
产业端到端 | 张方鹏（前端） | 任宏超（前端）、蔡盛宁（ETL）
住宅端到端 | 高祥云（前端） | 高祥云（前端）、殷晓杰、罗佳云（ETL）
资产管理 | 张方鹏（前端） | 门承湖（前端/ETL）、贾凯（ETL）

## 三级页面完成情况 (hidden)
序号 | 主题 | 三级页面 | 页面优化测试结果 | 页面数据测试结果 | 调整人员 | 测试人员 | 测试人员测试结果 （通过、未通过） | 业务系统测试人 | 测试结果 （通过、未通过） | 备注
1 | 经营管控 | 签约明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为郭兴） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
2 |  | 签约排名明细表 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
3 |  | 回款明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为郭兴） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
4 |  | 回款排名明细表 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
5 |  | 产服收入明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为郭兴） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
6 |  | 产服收入排名 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
7 |  | 产服收入转化率 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
8 |  | 住宅供地明细表（含预估） | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为高祥云） | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
9 |  | 住宅供地排名 | 完成 | 完成 | 张方鹏 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
10 |  | 净现金流明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
11 |  | 应收账款明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
12 |  | 存货明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
13 |  | 实际缴纳税金明细表 | 完成 | 完成 | 李帅霞 | 郭兴 | 通过 | 王思邈 | 通过
14 |  | 存货明细表: 重点项目明细; 李帅霞: 李帅霞; 郭兴: 郭兴; 王思邈: 王思邈 | 开发中
15 | 住宅端到端 | 房源明细表 | 完成 | 完成 | 纪孝东（调整为高祥云） | 郭兴 | 通过 | 孙毅新 | 通过