## 验收第一红线 (hidden)
部门 | 2019年年度任务 | 2019年年度红线 | 2019年1Q-实际 | 2019年2Q-实际 | 2019年3Q-实际 | 2019年4Q-初始 | 2019年4Q-动态目标 | 2019年4Q红线 | 第四季度实际完成值 | 第四季度差额 | 年度差额 | 负责管理人员
合计 | 162499.9999 | 129999.9999 | 1109.94 | 15699.04 | 17689.7649 | 76375 | 128001.255 | 102401.004 | 6801.6376 | 95599.3664 | 88699.6174 | 交付部门
河北代表处 | 8821.1053 | 7056.8842 | 0 | 0 | 4407 | 4145.9195 | 4414.1053 | 3531.2842 | 0 | 3531.2842 | 2649.8842 | 杨凯夫
湖北代表处 | 11206.2124 | 8964.9699 | 0 | 965 | 7807.6205 | 5266.9198 | 2433.5919 | 1946.8735 | 0 | 1946.8735 | 192.3494 | 丁考
北京代表处 | 19708.8595 | 15767.0876 | 152.46 | 3977.55 | 410.2016 | 9263.164 | 15168.6479 | 12134.9183 | 0 | 12134.9183 | 11226.876 | 王文博
贵州代表处 | 3695 | 2956 | 0 | 0 | 348.5 | 1736.65 | 3346.5 | 2677.2 | 0 | 2677.2 | 2607.5 | 王飘
山东代表处 | 12689.9648 | 10151.9719 | 0 | 3509.69 | 342.5 | 5964.2835 | 8837.7748 | 7070.2199 | 4912.4376 | 2157.7823 | 1387.3443 | 宋治强
宁夏代表处 | 1360.22 | 1088.176 | 0 | 0 | 288 | 639.3034 | 1072.22 | 857.776 | 253.2 | 604.576 | 546.976 | 杨凯夫
河南代表处 | 6499.7105 | 5199.7684 | 0 | 0 | 306 | 3054.864 | 6193.7105 | 4954.9684 | 0 | 4954.9684 | 4893.7684 | 宋治强
江苏代表处 | 1880.2 | 1504.16 | 0 | 0 | 112 | 883.694 | 1768.2 | 1414.56 | 0 | 1414.56 | 1392.16 | 吴波
浙江代表处 | 3328.35 | 2662.68 | 0 | 174.8 | 0 | 1564.3245 | 3153.55 | 2522.84 | 0 | 2522.84 | 2487.88 | 吴波
天津代表处 | 2288.406 | 1830.7248 | 0 | 171 | 47.61 | 1075.5508 | 2069.796 | 1655.8368 | 0 | 1655.8368 | 1612.1148 | 杨凯夫
上海代表处 | 4287.9628 | 3430.3702 | 0 | 649 | 19.74 | 2015.3425 | 3619.2228 | 2895.3782 | 0 | 2895.3782 | 2761.6302 | 吴波
内蒙代表处 | 7909.307 | 6327.4456 | 91.27 | 168.73 | 6.91 | 3717.3743 | 7642.397 | 6113.9176 | 0 | 6113.9176 | 6060.5356 | 杨凯夫
重庆代表处 | 2171.05 | 1736.84 | 0 | 0 | 313.65 | 1020.3935 | 1857.4 | 1485.92 | 0 | 1485.92 | 1423.19 | 徐康达
黑龙江代表处 | 3463.7036 | 2770.9629 | 0 | 0 | 0 | 1627.9407 | 3463.7036 | 2770.9629 | 0 | 2770.9629 | 2770.9629 | 王文博
吉林代表处 | 2373.4762 | 1898.7809 | 0 | 0 | 0 | 1115.5338 | 2373.4762 | 1898.7809 | 0 | 1898.7809 | 1898.7809 | 王文博
辽宁代表处 | 1536.9393 | 1229.5514 | 0 | 0 | 0 | 722.3615 | 1536.9393 | 1229.5514 | 0 | 1229.5514 | 1229.5514 | 王文博
青海代表处 | 4737.25 | 3789.8 | 0 | 0 | 0 | 2226.5075 | 4737.25 | 3789.8 | 1636 | 2153.8 | 2153.8 | 徐康达
甘肃代表处 | 6979.596 | 5583.6768 | 71.76 | 3536 | 0 | 3280.4101 | 3371.836 | 2697.4688 | 0 | 2697.4688 | 1975.9168 | 王飘
安徽代表处 | 1505 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 707.35 | 1505 | 1204 | 0 | 1204 | 1204 | 吴波
湖南代表处 | 5574.9857 | 4459.9886 | 0 | 0 | 0 | 2620.2433 | 5574.9857 | 4459.9886 | 0 | 4459.9886 | 4459.9886 | 徐康达
江西代表处 | 1691.25 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 794.8875 | 1691.25 | 1353 | 0 | 1353 | 1353 | 吴波
山西代表处 | 9044.232 | 7235.3856 | 0 | 0 | 0 | 4250.7891 | 9044.232 | 7235.3856 | 0 | 7235.3856 | 7235.3856 | 宋治强
陕西代表处 | 6459.75 | 5167.8 | 0 | 78 | 0 | 3036.0825 | 6381.75 | 5105.4 | 0 | 5105.4 | 5089.8 | 丁考
新疆代表处 | 5675.55 | 4540.44 | 0 | 0 | 0 | 2667.5085 | 5675.55 | 4540.44 | 0 | 4540.44 | 4540.44 | 杨凯夫
四川代表处 | 3855 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 1811.85 | 3855 | 3084 | 0 | 3084 | 3084 | 徐康达
云南代表处 | 5051.8105 | 4041.4484 | 0 | 1200 | 883 | 2374.3509 | 2968.8105 | 2375.0484 | 0 | 2375.0484 | 1958.4484 | 王飘
广东代表处 | 8940.2002 | 7152.1602 | 548 | 469.27 | 2170.77 | 4201.8941 | 5752.1602 | 4601.7282 | 0 | 4601.7282 | 3964.1202 | 王飘
广西代表处 | 3794.4868 | 3035.5894 | 246.46 | 800 | 226.2628 | 1783.4088 | 2521.764 | 2017.4112 | 0 | 2017.4112 | 1762.8666 | 王飘
海南代表处 | 1145 | 916 | 0 | 0 | 0 | 538.15 | 1145 | 916 | 0 | 916 | 916 | 丁考
西藏代表处 | 836.33 | 669.064 | 0 | 0 | 0 | 393.0751 | 836.33 | 669.064 | 0 | 669.064 | 669.064 | 徐康达
福建代表处 | 1956.505 | 1565.204 | 0 | 0 | 0 | 919.5573 | 1956.505 | 1565.204 | 0 | 1565.204 | 1565.204 | 王飘

## Sheet7 (hidden)
项目编号 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同验收日期 | 验收报告提交日期 | 验收时间 | 2019交付部门 | 部门负责人
P20177846 | 验收 | 2017北京西城区北京SXGXA 12总队JZ综合应用平台一期 | 3441.542 |  | 2019-05-18 | 2019-05-13 | 2019-05-09 | 北京代表处 | 宋治强
P20188528 | 验收 | 北京市互联网信息办公室 北京市互联网舆情监管（三期）平台 建设项目2018年线路（裸光纤、电路）租赁服务合同 | 408.9249 | 2017-12-29 | 2018-05-11 | 2019-04-27 |  | 北京代表处 | 宋治强
P20164067 | 验收 | 2016北京平谷区平谷分局手机QZ实验室一期 | 146 | 2017-12-29 | 2018-07-19 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 北京代表处 | 宋治强
P20188527 | 验收 | 2018北京网信办机柜租赁合同 | 127.08 | 2017-12-29 | 2018-05-11 | 2019-04-27 |  | 北京代表处 | 宋治强
P20189722 | 验收 | 2017北京海淀区北京SXGXA海淀分局互联网管理综合应用系统五期 | 6.456 |  |  |  |  | 北京代表处 | 宋治强
P20189582 | 验收 | 2018甘肃庆阳市庆阳SXGXANZPT一期 | 1848 | 2018-12-11 | 2019-02-07 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 甘肃代表处 | 王飘
P20151725 | 验收 | 2015甘肃省陇南ZK系统建设 | 1688 | 2017-11-10 | 2018-04-16 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 甘肃代表处 | 王飘
P20177507 | 验收 | 2017甘肃白银市*J**Z*支队JZ综合应用平台二期 | 71.76 | 2018-11-06 | 2019-02-15 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 甘肃代表处 | 王飘
P20188742 | 验收 | 汕尾市公安局2018年XX1系统扩容（WZPT三期）项目建设合同 | 430 | 2018-08-01 | 2018-11-23 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 广东代表处 | 王飘
P20181128 | 验收 | 2018广东东莞市东莞SXGXA塘厦分局互联网管理综合应用系统二期 | 269.765 | 2018-12-13 | 2019-03-10 | 2019-05-09 | 2019-05-05 | 广东代表处 | 王飘
P20189464 | 验收 | 2018广东清远SXGXAWZPT一期 | 199.5 | 2018-12-31 | 2019-03-25 | 2019-04-19 | 2019-04-03 | 广东代表处 | 王飘
P20181021 | 验收 | 肇庆市公安局端州分局FEGD-CT18734项目合同 | 118 | 2018-09-10 | 2018-12-07 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 广东代表处 | 王飘
P20190085 | 验收 | 2019河源市公安局科信大数据治理和服务平台一期 | 2121.27 | 2019-03-29 | 2019-08-24 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 广东代表处 | 王飘
P20188553 | 验收 | 东莞市公安局2018年网络维护（2）项目合同 | 49.5 | 2018-08-24 | 2018-11-26 | 2019-09-30 | 2019-09-26 | 广东代表处 | 王飘
P20181403 | 验收 | 2018广西百色市公安局SXGXAAyena数据接入服务一期 | 800 | 2019-01-30 | 2019-05-18 | 2019-05-23 | 2019-05-21 | 广西代表处 | 王飘
P20181659 | 验收 | 2018梧州市公安局WZPT一期 | 245 | 2018-12-05 | 2019-01-02 | 2018-12-25 | 2019-01-02 | 广西代表处 | 王飘
P20181852 | 验收 | 2018柳州市公安局异常行为分析预警系统科信大数据治理和平台产品一期 | 55 | 2019-02-22 | 2019-05-25 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 广西代表处 | 王飘
P20178100 | 验收 | 2017广西南宁市中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 171.2628 | 2019-05-14 | 2019-12-29 | 2019-09-29 | 2019-09-26 | 广西代表处 | 王飘
P20181686 | 验收 | 2018河池市公安局金城江分局互联网管理综合应用系统一期 | 1.455 | 2018-12-23 | 2019-04-10 | 2019-03-29 | 2019-03-11 | 广西代表处 | 王飘
P20176581 | 验收 | 2017河北邯郸市公安局SCCAWZ三期 | 4407 | 2018-12-30 | 合同无要求 | 2019-09-23 | 2019-09-06 | 河北代表处 | 杨凯夫
P20181378 | 验收 | 2018湖北武汉孝感市SXGXAWZPT二期 | 2278.9205 | 2018-12-08 | 2019-06-26 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 湖北代表处 | 徐康达
P20188747 | 验收 | 鄂州市公安局WZPT项目建设合同 | 965 | 2018-10-23 | 2019-02-22 | 2019-05-05 | 2019-04-29 | 湖北代表处 | 丁考
P20176358 | 验收 | 天门市公安局网安综合应用平台建设采购合同 | 566 | 2018-08-18 | 2019-08-23 | 2019-08-07 | 2019-07-30 | 湖北代表处 | 丁考
P20191424 | 验收 | 2019湖北省公安厅网格化信息管理系统一期 | 4962.7 | 2019-06-28 |  | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 湖北代表处 | 徐康达
P20189419 | 验收 | 江苏泰州市局LZ项目采购合同 | 112 | 2018-09-18 | 2018-10-16 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 江苏代表处 | 吴波
P20165164 | 验收 | 2016内蒙呼和浩特SHGXAXY国宝总队境外非政府组织信息系统建设一期 | 149.0922 | 2018-12-11 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 内蒙代表处 | 杨凯夫
P20177430 | 验收 | 2017内蒙古呼和浩特市北京鼎普科技股份有限公司大数据JG平台一期 | 91.269 | 2017-12-28 | 2018-09-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 内蒙代表处 | 杨凯夫
P20181519 | 验收 | 2018内蒙古呼和浩特市内蒙古自治区互联网信息办公室网信数据平台一期 | 19.64 | 2019-03-12 | 2018/9/31 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 内蒙代表处 | 杨凯夫
P20190600 | 验收 | 内蒙古自治区互联网信息办公室重要业务数据迁移服务项目 | 6.91 | 2019-03-18 | 合同中未要求 | 2019-09-26 | 2019-09-25 | 内蒙代表处 | 杨凯夫
P20190344 | 验收 | 2019宁夏区公安厅WZPT五期 | 288 | 2019-06-28 |  | 2019-08-16 | 2019-07-25 | 宁夏代表处 | 杨凯夫
P20178109 | 验收 | 2017山东济南市中国联合网络通信有限公司山东省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 2284.6916 | 2018-03-30 | 2018-09-07 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 山东代表处 | 宋治强
P20176813 | 验收 | 2018滨州市GXAXJ互联网JDZK系统升级扩容项目建设合同 | 1225 | 2018-09-29 | 2019-03-11 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 山东代表处 | 宋治强
P20152990 | 验收 | 2015山东日照市GAJ岚山分局管理系统一期 | 342.5 | 2017-05-12 | 2018-01-13 | 2019-09-16 | 2019-08-16 | 山东代表处 | 宋治强
P20188905 | 验收 | 2018陕西安康SXGXA互联网管理综合应用系统一期 | 78 | 2018-07-26 | 2018-09-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 陕西代表处 | 丁考
P20189198 | 验收 | 上海市公安局奉贤分局城域网络安全态势感知系统一期 | 588 | 2018-08-30 | 2019-01-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 上海代表处 | 吴波
P20181752 | 验收 | 2018公安部第三研究所WATeZhong设备审计系统二期 | 36.0032 | 2018-12-27 | 2019-12-30 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 上海代表处 | 吴波
P20189985 | 验收 | 2018上海黄浦诺基亚东软通信技术有限公司售后服务四期 | 25 | 2018-10-23 |  | 2019-04-11 |  | 上海代表处 | 吴波
P20181786 | 验收 | 2018公安部第三研究所WZPT一期 | 19.74 | 2018-12-25 | 2019-05-05 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 上海代表处 | 吴波
P20189721 | 验收 | 2018天津和平区中国联合网络通信有限公司天津市分公司ATCA型分流设备-100G平台产品三期 | 96 | 2018-11-09 | 2019-07-17 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 天津代表处 | 杨凯夫
P20181656 | 验收 | 2018天津市信息化建设投资管理局ATCA型分流设备-100G平台四期 | 75 | 2019-01-18 | 2019-05-09 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 天津代表处 | 杨凯夫
P20190303 | 验收 | 天津联通骨干网络新建分流设备采购合同-艾思瑞五期 | 32 | 2019-03-13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-08-22 | 天津代表处 | 杨凯夫
P20191140 | 验收 | 2019天津市河西区消防支队数据获取产品一期 | 15.61 | 2019-05-27 | 2019-07-17 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 天津代表处 | 杨凯夫
P20188578 | 验收 | 云南省公安厅2018年固定互联网节点zk系统升级扩容（J用接口）建设合同 | 1200 | 2018-10-26 | 2019-03-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 云南代表处 | 王飘
P20192315 | 验收 | 2019云南省公安厅WZPT二期 | 883 | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 云南代表处 | 王飘
P20181095 | 验收 | 2018浙江衢州市常山县公安局J**Z专用设备一期 | 100 | 2018-12-12 | 2019-02-10 | 2019-05-16 | 2019-04-25 | 浙江代表处 | 吴波
P20181430 | 验收 | 2018浙江温州市公安局WZPT二期 | 74.8 | 2018-12-05 | 2019-07-03 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 浙江代表处 | 吴波
P20191691 | 验收 | 2019黄岩区公安分局互联网管理综合应用系统一期 | 48.0163 | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 浙江代表处 | 吴波
P20189857 | 验收 | 2018重庆渝中区SXGXA渝中分局科信科TZGJ武器一期 | 313 | 2018-12-10 | 2019-04-24 | 2019-09-29 | 2019-09-28 | 重庆代表处 | 徐康达
P20191727 | 验收 | 2019重庆市公安局非锐安产品一期 | 0.65 | 2019-06-28 | 2019-07-04 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 重庆代表处 | 徐康达
P20192127 | 验收 | 2019郑州市公安局WZPT四期 | 43 | 2019-08-21 |  | 2019-09-30 |  | 河南代表处 | 宋治强
P20181273 | 验收 | 2018河南郑州SXGXA重点阵地GK系统二期 | 263 | 2018-10-25 | 2019-02-01 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 河南代表处 | 宋治强
P20189956 | 验收 | 2018贵州毕节地区毕节SXGXAWZPT一期 | 348.5 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 贵州代表处 | 王飘

## 验收免死红线 (hidden)
管理者 | 2019年任务 | 1-4季度实际 | 2019年未完成任务 | 2019红线差额
交付部 | 142093.5643 | 41402.0446 | 100691.5198 | 86482.1634
王飘 | 26906.136 | 9952.1189 | 16954.0171 | 14263.4035 |  | 4912.4376
宋治强 | 24966.2077 | 16252.8752 | 13625.7701 | 11129.1493
丁考 | 19715.0185 | 9216.9028 | 10498.1156 | 8526.6138
杨凯夫 | 19591.728 | 2119.6114 | 17472.1166 | 15512.9438
王文博 | 19564.6822 | 5963.2524 | 13601.4297 | 11644.9615
徐康达 | 17284 | 527.4611 | 16756.5389 | 15028.1389
吴波 | 14065.792 | 2282.2604 | 11783.5317 | 10376.9525
部门 | 2019年任务 | 2019年动态目标（4季度底） |  | 2019年动态目标（季度合计）
|  | 1-3季度实际 | 4季度实际 | 1-4季度实际 | 2019年未 完成任务
安徽代表处 | 1840 | 499.95 | 0 | 499.95 | 1340.05
北京代表处 | 11510 | 118.67 | 0 | 118.67 | 11391.33
福建代表处 | 2070 | 6.06 | 0 | 6.06 | 2063.94
甘肃代表处 | 5831.3942 | 36.9842 | 0 | 36.9842 | 5794.41
广东代表处 | 7596.55 | 410.9912 | 0 | 410.9912 | 7185.5588
广西代表处 | 3490 | 288.02 | 0 | 288.02 | 3201.98
贵州代表处 | 1894 | 48 | 0 | 48 | 1846
河北代表处 | 5198.55 | 2417.4076 | 0 | 2417.4076 | 2781.1424
河南代表处 | 6880 | 5156.53 | 0 | 5156.53 | 1723.47
黑龙江代表处 | 2535.26 | 601.63 | 0 | 601.63 | 1933.63
湖北代表处 | 11895.792 | 1680.279 | 0 | 1680.279 | 10215.513
湖南代表处 | 5170 | 152.865 | 0 | 152.865 | 5017.135
吉林代表处 | 3109.488 | 255.9243 | 0 | 255.9243 | 2853.5638
江苏代表处 | 2380 | 3.6811 | 0 | 3.6811 | 2376.3189
江西代表处 | 1847.14 | 100.23 | 0 | 100.23 | 1746.91
辽宁代表处 | 1778.4 | 1242.625 | 0 | 1242.625 | 535.775
内蒙代表处 | 5740 | 440.1313 | 0 | 440.1313 | 5299.8687
宁夏代表处 | 1590 | 313.81 | 0 | 313.81 | 1276.19
青海代表处 | 3650 | 19.8166 | 0 | 19.8166 | 3630.1834
山东代表处 | 11795.0143 | 0 | 0 | 0 | 11795.0143
山西代表处 | 10330 | 0 | 0 | 0 | 10330
陕西代表处 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 6380
上海代表处 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200
四川代表处 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 4780
天津代表处 | 2620 | 1810 | 0 | 1810 | 810
西藏代表处 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120
新疆代表处 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 4280
云南代表处 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170
浙江代表处 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 3780
重庆代表处 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 2540
海南代表处 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1360
总计 | 142361.5886 | 15603.6054 | 0 | 15603.6054 | 126757.9832

## 2019年已验收项目
项目编号 | 部门负责人 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同验收日期 | 验收报告提交日期 | 验收时间 | 2019交付部门
P20191424 | 徐康达 | 验收 | 2019湖北省公安厅网格化信息管理系统一期 | 4962.7 | 2019-06-28 |  | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 湖北代表处
P20176581 | 杨凯夫 | 验收 | 2017河北邯郸市公安局SCCAWZ三期 | 4407 | 2018-12-30 | 合同无要求 | 2019-09-23 | 2019-09-06 | 河北代表处
P20177846 | 宋治强 | 验收 | 2017北京西城区北京SXGXA 12总队JZ综合应用平台一期 | 3441.542 |  | 2019-05-18 | 2019-05-13 | 2019-05-09 | 北京代表处
P20178109 | 宋治强 | 验收 | 2017山东济南市中国联合网络通信有限公司山东省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 2284.6916 | 2018-03-30 | 2018-09-07 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 山东代表处
P20181378 | 徐康达 | 验收 | 2018湖北武汉孝感市SXGXAWZPT二期 | 2278.9205 | 2018-12-08 | 2019-06-26 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 湖北代表处
P20190085 | 王飘 | 验收 | 2019河源市公安局科信大数据治理和服务平台一期 | 2121.27 | 2019-03-29 | 2019-08-24 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 广东代表处
P20189582 | 王飘 | 验收 | 2018甘肃庆阳市庆阳SXGXANZPT一期 | 1848 | 2018-12-11 | 2019-02-07 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 甘肃代表处
P20151725 | 王飘 | 验收 | 2015甘肃省陇南ZK系统建设 | 1688 | 2017-11-10 | 2018-04-16 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 甘肃代表处
P20188919 | 徐康达 | 验收 | 2018青海西宁市青海SHGXAXT708信息系统一期 | 1636 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 青海代表处
P20176813 | 宋治强 | 验收 | 2018滨州市GXAXJ互联网JDZK系统升级扩容项目建设合同 | 1225 | 2018-09-29 | 2019-03-11 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 山东代表处
P20188578 | 王飘 | 验收 | 云南省公安厅2018年固定互联网节点zk系统升级扩容（J用接口）建设合同 | 1200 | 2018-10-26 | 2019-03-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 云南代表处
P20188747 | 丁考 | 验收 | 鄂州市公安局WZPT项目建设合同 | 965 | 2018-10-23 | 2019-02-22 | 2019-05-05 | 2019-04-29 | 湖北代表处
P20192315 | 王飘 | 验收 | 2019云南省公安厅WZPT二期 | 883 | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 云南代表处
P20181403 | 王飘 | 验收 | 2018广西百色市公安局SXGXAAyena数据接入服务一期 | 800 | 2019-01-30 | 2019-05-18 | 2019-05-23 | 2019-05-21 | 广西代表处
P20189198 | 吴波 | 验收 | 上海市公安局奉贤分局城域网络安全态势感知系统一期 | 588 | 2018-08-30 | 2019-01-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 上海代表处
P20176358 | 丁考 | 验收 | 天门市公安局网安综合应用平台建设采购合同 | 566 | 2018-08-18 | 2019-08-23 | 2019-08-07 | 2019-07-30 | 湖北代表处
P20188742 | 王飘 | 验收 | 汕尾市公安局2018年XX1系统扩容（WZPT三期）项目建设合同 | 430 | 2018-08-01 | 2018-11-23 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 广东代表处
P20188528 | 宋治强 | 验收 | 北京市互联网信息办公室 北京市互联网舆情监管（三期）平台 建设项目2018年线路（裸光纤、电路）租赁服务合同 | 408.9249 | 2017-12-29 | 2018-05-11 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 北京代表处
P20189956 | 王飘 | 验收 | 2018贵州毕节地区毕节SXGXAWZPT一期 | 348.5 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 贵州代表处
P20152990 | 宋治强 | 验收 | 2015山东日照市GAJ岚山分局管理系统一期 | 342.5 | 2017-05-12 | 2018-01-13 | 2019-09-16 | 2019-08-16 | 山东代表处
P20189857 | 徐康达 | 验收 | 2018重庆渝中区SXGXA渝中分局科信科TZGJ武器一期 | 313 | 2018-12-10 | 2019-04-24 | 2019-09-29 | 2019-09-28 | 重庆代表处
P20190344 | 杨凯夫 | 验收 | 2019宁夏区公安厅WZPT五期 | 288 | 2019-06-28 |  | 2019-08-16 | 2019-07-25 | 宁夏代表处
P20181128 | 王飘 | 验收 | 2018广东东莞市东莞SXGXA塘厦分局互联网管理综合应用系统二期 | 269.765 | 2018-12-13 | 2019-03-10 | 2019-05-09 | 2019-05-05 | 广东代表处
P20181273 | 宋治强 | 验收 | 2018河南郑州SXGXA重点阵地GK系统二期 | 263 | 2018-10-25 | 2019-02-01 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 河南代表处
P20181659 | 王飘 | 验收 | 2018梧州市公安局WZPT一期 | 245 | 2018-12-05 | 2019-01-02 | 2018-12-25 | 2019-01-02 | 广西代表处
P20188556 | 杨凯夫 | 验收 | 中国联通2017年宁夏城域网专用接口配套新建工程JXXK主设备采购合同 | 232 | 2018-06-25 | 2018-11-25 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 宁夏代表处
P20189464 | 王飘 | 验收 | 2018广东清远SXGXAWZPT一期 | 199.5 | 2018-12-31 | 2019-03-25 | 2019-04-19 | 2019-04-03 | 广东代表处
P20178100 | 王飘 | 验收 | 2017广西南宁市中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 171.2628 | 2019-05-14 | 2019-12-29 | 2019-09-29 | 2019-09-26 | 广西代表处
P20165164 | 杨凯夫 | 验收 | 2016内蒙呼和浩特SHGXAXY国宝总队境外非政府组织信息系统建设一期 | 149.0922 | 2018-12-11 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 内蒙代表处
P20164067 | 宋治强 | 验收 | 2016北京平谷区平谷分局手机QZ实验室一期 | 146 | 2017-12-29 | 2018-07-19 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 北京代表处
P20188527 | 宋治强 | 验收 | 2018北京网信办机柜租赁合同 | 127.08 | 2017-12-29 | 2018-05-11 | 2019-04-27 |  | 北京代表处
P20181021 | 王飘 | 验收 | 肇庆市公安局端州分局FEGD-CT18734项目合同 | 118 | 2018-09-10 | 2018-12-07 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 广东代表处
P20189419 | 吴波 | 验收 | 江苏泰州市局LZ项目采购合同 | 112 | 2018-09-18 | 2018-10-16 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 江苏代表处
P20181095 | 吴波 | 验收 | 2018浙江衢州市常山县公安局J**Z专用设备一期 | 100 | 2018-12-12 | 2019-02-10 | 2019-05-16 | 2019-04-25 | 浙江代表处
P20189721 | 杨凯夫 | 验收 | 2018天津和平区中国联合网络通信有限公司天津市分公司ATCA型分流设备-100G平台产品三期 | 96 | 2018-11-09 | 2019-07-17 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 天津代表处
P20177430 | 杨凯夫 | 验收 | 2017内蒙古呼和浩特市北京鼎普科技股份有限公司大数据JG平台一期 | 91.269 | 2017-12-28 | 2018-09-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 内蒙代表处
P20188905 | 丁考 | 验收 | 2018陕西安康SXGXA互联网管理综合应用系统一期 | 78 | 2018-07-26 | 2018-09-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 陕西代表处
P20181656 | 杨凯夫 | 验收 | 2018天津市信息化建设投资管理局ATCA型分流设备-100G平台四期 | 75 | 2019-01-18 | 2019-05-09 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 天津代表处
P20181430 | 吴波 | 验收 | 2018浙江温州市公安局WZPT二期 | 74.8 | 2018-12-05 | 2019-07-03 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 浙江代表处
P20177507 | 王飘 | 验收 | 2017甘肃白银市*J**Z*支队JZ综合应用平台二期 | 71.76 | 2018-11-06 | 2019-02-15 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 甘肃代表处
P20181852 | 王飘 | 验收 | 2018柳州市公安局异常行为分析预警系统科信大数据治理和平台产品一期 | 55 | 2019-02-22 | 2019-05-25 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 广西代表处
P20188553 | 王飘 | 验收 | 东莞市公安局2018年网络维护（2）项目合同 | 49.5 | 2018-08-24 | 2018-11-26 | 2019-09-30 | 2019-09-26 | 广东代表处
P20192127 | 宋治强 | 验收 | 2019郑州市公安局WZPT四期 | 43 | 2019-08-21 |  | 2019-09-30 |  | 河南代表处
P20181752 | 吴波 | 验收 | 2018公安部第三研究所WATeZhong设备审计系统二期 | 36.0032 | 2018-12-27 | 2019-12-30 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 上海代表处
P20190303 | 杨凯夫 | 验收 | 天津联通骨干网络新建分流设备采购合同-艾思瑞五期 | 32 | 2019-03-13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-08-22 | 天津代表处
P20189985 | 吴波 | 验收 | 2018上海黄浦诺基亚东软通信技术有限公司售后服务四期 | 25 | 2018-10-23 |  | 2019-04-11 |  | 上海代表处
P20189611 | 杨凯夫 | 验收 | 2018宁夏银川市中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司ATCA型分流设备-100G平台产品二期 | 21.2 | 2018-07-30 | 2019-01-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 宁夏代表处
P20181786 | 吴波 | 验收 | 2018公安部第三研究所WZPT一期 | 19.74 | 2018-12-25 | 2019-05-05 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 上海代表处
P20181519 | 杨凯夫 | 验收 | 2018内蒙古呼和浩特市内蒙古自治区互联网信息办公室网信数据平台一期 | 19.64 | 2019-03-12 | 2018/9/31 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 内蒙代表处
P20191140 | 杨凯夫 | 验收 | 2019天津市河西区消防支队数据获取产品一期 | 15.61 | 2019-05-27 | 2019-07-17 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 天津代表处
P20190600 | 杨凯夫 | 验收 | 内蒙古自治区互联网信息办公室重要业务数据迁移服务项目 | 6.91 | 2019-03-18 | 合同中未要求 | 2019-09-26 | 2019-09-25 | 内蒙代表处
P20189722 | 宋治强 | 验收 | 2017北京海淀区北京SXGXA海淀分局互联网管理综合应用系统五期 | 6.456 |  |  |  |  | 北京代表处
P20181686 | 王飘 | 验收 | 2018河池市公安局金城江分局互联网管理综合应用系统一期 | 1.455 | 2018-12-23 | 2019-04-10 | 2019-03-29 | 2019-03-11 | 广西代表处
P20181109 | 宋治强 | 验收 | 2018山东济南中国联合网络通信有限公司山东省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品二期 | 4912.4376 |  |  | 2019-10-31 | 2019-10-29 | 山东代表处
P20152699 | 王文博2 | 验收 | 北京东城区北京市互联网信息办公室信息化支撑系统项目一期 | 410.2016 | 2019-09-26 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 北京代表处
P20118945 | 吴波 | 验收 | 2018宁波市宁波SXGXA情指联勤中心互联网信息综合监管平台一期 | 799 | 2018-10-17 | 2019-02-28 | 2019-11-05 | 2019-11-04 | 浙江代表处
P20181518 | 王文博2 | 验收 | 2018北京海淀区网信办网互联网综合监管平台一期 | 166.9 | 2018-12-05 | 2019-02-28 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 北京代表处
P20191039 | 王飘 | 验收 | 2019梧州市公安局WZPT二期 | 2800 | 2019-09-29 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 广西代表处
P20190946 | 宋治强 | 验收 | 2019山东省泰安市公安局WZPT三期 | 212.5 | 2019-09-23 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 山东代表处
P20192388 | 徐康达 | 验收 | 2019凉山州公安局GB数据平台一期 | 54 | 2019-10-26 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 四川代表处
P20192198 | 宋治强 | 验收 | 2019聊城市公安局JZ综合应用平台2.0一期 | 66.5 |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-19 | 山东代表处
P20191499 | 丁考 | 验收 | 2019湖北省公安厅WZPT一期 | 12869 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 湖北代表处
P20189955 | 王文博2 | 验收 | 2018北京海淀区北京市铁路公安局铁路公安GKPT一期 | 69.82 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 北京代表处
P20192300 | 王飘 | 验收 | 2019云南省公安厅WZPT一期 | 248 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 云南代表处
P20192322 | 王飘 | 验收 | 2019云南省公安厅非锐安产品一期 | 436 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 云南代表处
P20190991 | 徐康达 | 验收 | 2019湖南省国家安全厅WZPT二期 | 30 | 2019-04-11 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 湖南代表处
P20181814 | 杨凯夫 | 验收 | 2018天津市宁河区检察院非锐安产品一期 | 99.45 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 天津代表处
P20191578 | 王文博2 | 验收 | 2019北京华沿酒店互联网管理综合应用系统一期 | 0.05 | 2019-09-25 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 北京代表处
P20191727 | 徐康达 | 验收 | 2019重庆市公安局非锐安产品一期 | 0.65 | 2019-06-28 | 2019-07-04 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 重庆代表处
Note on C1: 作者:
Note on H1: 工程立项中里程碑对应的“实际完成日期”，项目经理提交里程碑关闭时由系统自动生成
Note on I1: 报告提交、移交、里程碑关闭三者取晚
Note on H2: 作者: SM,十一后专人带回
Note on I2: 作者: SM,十一后专人带回
Note on E3: 作者: 合同额4407 分6年履行
Note on E7: 作者: 业绩额2121.27
Note on A20: 作者: 提前启动
Note on E21: 作者: 原345
Note on A22: 作者: 提前启动
Note on A23: 作者: 提前启动
Note on G36: 作者: 初验时间：2019/4/17
Note on G58: 作者: 初验：2019.2.25
Note on A63: 作者: 提前启动

## Sheet6 (hidden)
项目编号 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同验收日期 | 验收报告提交日期 | 验收时间 | 2019交付部门
P20191727 | 验收 | 2019重庆市公安局非锐安产品一期 | 0.65 | 2019-06-28 | 2019-07-04 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 重庆代表处

## 本季度已验收项目 (hidden)
项目编号 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同验收日期 | 验收报告提交日期 | 验收时间 | 2019交付部门 | 负责人
P20188556 | 验收 | 中国联通2017年宁夏城域网专用接口配套新建工程JXXK主设备采购合同 | 232 | 2018-06-25 | 2018-11-25 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 宁夏代表处 | 刘吉利
P20189611 | 验收 | 2018宁夏银川市中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司ATCA型分流设备-100G平台产品二期 | 21.2 | 2018-07-30 | 2019-01-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 宁夏代表处 | 刘吉利
行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万） |  | 行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万） |  | 行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万）
宁夏代表处 | 2 | 253.2 |  | 刘吉利 | 2 | 253.2 |  | 总计 | 10 | 3703.4368
总计 | 2 | 253.2 |  | 总计 | 2 | 253.2 |  | 徐康达 | 2 | 2279.5705
[8 empty] | 丁考 | 1 | 566
[8 empty] | 宋治强 | 1 | 342.5
[8 empty] | 杨凯夫 | 3 | 335.61
[8 empty] | 吴波 | 3 | 179.7563
Note on B1: 作者:
Note on G1: 工程立项中里程碑对应的“实际完成日期”，项目经理提交里程碑关闭时由系统自动生成
Note on H1: 报告提交、移交、里程碑关闭三者取晚

## Sheet1 (hidden)
项目编号 |  | 合同金额（万） |  | 2019交付部门 | 2019合同主体事业部
P20164463 | 未启动 | 666 | 1002 | 陕西代表处 | 网安事业部
P20135540 | 未启动 | 15 | 2396 | 四川代表处 | 网安事业部
P20140252 | 未启动 | 168 | 2006 | 河北代表处 | 网安事业部
P20165856 | 未启动 | 495 | 1001 | 陕西代表处 | 网安事业部
P20176526 | 未启动 | 94 | 910 | 新疆代表处 | 网安事业部
P20176528 | 未启动 | 580 | 727 | 新疆代表处 | 网安事业部
P20181845 | 未启动 | 435 | 628 | 新疆代表处 | 第五事业部
P20188573 | 未启动 | 400 | 553 | 河南代表处 | 网安事业部
P20189255 | 未启动 | 40 | 290 | 西藏代表处 | 第十事业部
P20190991 | 未启动 | 30 | 169 | 湖南代表处 | 网安事业部
Note on C3: 作者: 合同额15
Note on A4: Windows 用户:甲方是秦皇岛市局，最终用户实际是省厅且部里的资金被省厅使用；秦皇岛让省厅支付，不认可该合同；该项目在2015.4.13申请垫资启动，垫资编号p20141322，还未消垫资。
Note on C4: 作者: 合同额168
Note on C6: 作者: 合同额94
Note on C7: 作者: 合同额580
Note on C9: 作者: 合同额400

## 未验收
项目编号 | 项目具体状态 | 是否移交 | 项目状态 | 客户服务部负责人 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线
P20191741 | 正常执行 | 已移交 | 实施中 | 王飘 | 2019惠州市公安局AJ一期 | 9216 | 2019-09-22 | 2019-10-16 | 2019-11-27 | 2019-12-18 | 2019-09-25 | 广东 | 惠州 | 广东代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20177420 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 宋治强 | 2017山西太原市政法委指挥中心一期 | 9213.2142 | 2018-12-29 | 2019-01-22 | 2019-01-28 | 根据工程进度定 | 2019-01-13 | 山西 | 太原 | 山西代表处 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线
P20191879 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2019联想集团有限公司非锐安产品二期 | 6791.4422 | 2019-08-05 |  |  |  | 2019-08-06 18:56 | 北京 | 海淀 | 北京代表处 | 第十事业部 | TZ产品线
P20188803 | 正常执行 | 已移交 | 已完工-未移交 未采购透明化 | 宋治强 | 2018河南郑州市公安局SXSGXAWZPT三期 | 4715 | 2018-12-29 | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 2020-02-17 |  | 河南 | 郑州市 | 河南代表处 | 网安事业部 | 实战创新产品线
P20191145 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 刘振国 | 2019东莞市公安局WZPT一期 | 4508 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 2019-07-08 18:40 | 广东 | 东莞 | 广东代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20176637 | 疑难合同无法验收 | 未移交 | 实施中 | 徐康达 | 2017湖南长沙市湖南SHGXAXT数据中心一期 | 2073.515 | 2018-09-28 | 2018-11-16 | 2019-05-10 | 2019-06-14 | 2018-09-29 | 湖南 | 长沙市 | 湖南代表处 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20190661 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019贵州省公安厅FK业务平台一期 | 1762 | 2019-05-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-02-20 | 2019-05-24 09:09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20100032 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 已完工 | 徐康达 | 西宁市政府采购中心采购合同（网Z） | 1649 | 2010-10-26 | 2010-11-30 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 2011-03-23 | 青海 | 西宁 | 青海代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20188506 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2018新疆乌鲁木齐市新疆TZ总队TZ综合联动平台一期 | 1648 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | 2018-10-30 | 2018-05-10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆代表处 | 第五事业部 | JSD产品线
P20191616 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019柳州市公安局WZPT一期 | 1492 | 2019-09-25 | 2019-11-06 | 2020-03-11 |  | 2019-09-20 | 广西 | 柳州 | 广西代表处
P20141004 | 正常执行 | 未移交 | 已完工 | 王文博2 | 2014年黑龙江省哈尔滨市局WZPT建设项目 | 1454 | 2014-10-09 | 2014-10-20 | 2015-07-31 | 2015-11-30 | 2014-10-09 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20176435 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 杨凯夫 | 2017内蒙古兴安盟公安局WZPT4.5及线路升级三期 | 1200 | 2018-11-28 | 2019-01-11 | 2019-03-06 | 2019-04-15 | 2018-11-30 | 内蒙古 | 兴安盟 | 内蒙代表处 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20192257 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2019承德市公安局视频大数据综合应用平台一期 | 1151.25 | 2019-10-29 | 2019-12-09 |  |  | 2019-11-01 | 河北 | 承德 | 河北代表处 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线
P20191584 | 正常执行 | 已移交 | 实施中 | 刘振国 | 2019东莞市公安局ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 960 | 2019-07-29 |  |  |  | 2019-07-11 11:52 | 广东 | 东莞 | 广东代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20176459 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 丁考 | 杨凌示范区公安局互联网ZK系统建设合同 | 836 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-09-10 | 2018-11-16 | 2019-01-17 | 陕西 | 西安 | 陕西代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20100008 | 历史遗留疑难项目 | 已移交 | 已完工 | 杨凯夫 | 河北省邯郸市公安局ZK系统四期建设工程合同 | 850 | 2011-12-08 | 2011-12-22 | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2011-12-08 | 河北 | 邯郸市 | 河北代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20190711 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019三门县公安局互联网管理综合应用系统一期 | 816.1022 | 2019-09-20 |  |  |  | 2019-08-08 | 浙江 | 台州 | 浙江代表处 | 浙江代表处 | 浙江代表处
P20178133 | 正常执行 | 已移交 | 已完工-未采购透明化 | 王飘 | 2017福建福州中国联合网络通信有限公司福建分公司ATCT型分流设备-100G平台产品一期 | 813.5353 | 2018-12-29 | 2018-11-23 | 2019-01-04 | 2019-07-17 | 2018-11-29 | 福建 | 福州 | 福建代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20177915 | 正常执行 | 未移交 | 设备验收 | 杨凯夫 | 2017年中国联通河北省城域网专用接口新建工程项目合同（JK设备部分） | 660.2997 | 2018-08-17 | 2018-09-15 | 2018-11-02 | 2019-05-02 | 2018-08-21 | 河北 | 石家庄 | 河北代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20164463 | 未启动 | 未移交 | 未启动 | 丁考 | 2016陕西宝鸡市宝鸡市公安局ZK系统升级四期 | 666 | 2016-12-29 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 陕西 | 宝鸡 | 陕西代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20141203 | 正常执行 | 未移交 | 已完工 | 王飘 | 2014三所特技部（贵州VPDN项目） | 600 | 2014-12-15 | 2015-01-21 | 2015-04-15 | 2015-05-18 | 2014-12-21 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 第五事业部 | JSD产品线
P20192277 | 正常执行 | 已移交 | 实施中 | 王文博2 | 2019黑河市公安局WZPT二期 P20192277 | 501 | 2019-09-27 | 2019-11-08 | 2019-12-20 |  | 2019-10-08 | 黑龙江 | 黑河 | 黑龙江代表处
P20191414 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019贵阳市公安局科信大数据治理和服务平台一期 | 591 | 2019-09-28 |  | 待定 |  | 2019-10-09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处
P20192194 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2019中国人民解放军战略支援部队非锐安产品三期 | 580 | 2019-10-31 | 2020-01-31 |  |  | 2019-11-01 | 北京 | 海淀 | 北京代表处 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线
P20178108 | 正常执行 | 未移交 | 设备验收 | 王文博2 | 2017吉林长春市中国联通网络通信有限公司吉林分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 491.0528 | 2018-12-24 |  |  |  | 2019-01-03 | 吉林 | 长春 | 吉林代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20165856 | 未启动 | 未移交 | 未启动 | 丁考 | 2016陕西宝鸡市宝鸡市公安局WZ补充合同一期 | 495 | 2016-12-30 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 陕西 | 宝鸡 | 陕西代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20192034 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019贵阳市公安局可信接入网关一期 | 490 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  | 2019-10-09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处
P20190662 | 正常执行 | 已移交 | 实施中 | 王飘 | 2019贵州省公安厅FK业务平台四期 | 466 | 2019-04-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-10-19 | 2019-05-24 09:09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20178008 | 正常执行 | 未移交 | 设备验收 | 徐康达 | 岳阳市公安局GB涉稳工作平台项目建设合同P20178008 | 455.88 | 2018-06-22 | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 2018-10-12 | 2018-06-24 | 湖南 | 岳阳 | 湖南代表处 | 第二事业部 | 数据业务产品线
P20177916 | 2019年以后验收 | 已移交 | 实施中 | 王飘 | 2017云南昆明市中国联合通信网络有限公司云南省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 452 | 2019-06-28 |  |  |  | 2019-07-22 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20178130 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2017天津和平区天津SXGXAWZPT一期 | 413.88 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-12-18 | 2020-01-23 | 2019-08-27 | 天津 | 和平区 | 天津代表处 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线
P20177416 | 正常执行 | 已移交 | 已完工-未移交 | 丁考 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 2019-05-31 | 2019-09-12 | 2019-04-09 | 湖北 | 襄阳 | 湖北代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20190145 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019浙江省台州市GA局路桥区分局视频大数据综合应用平台一期(P20190145.01)(P20190145.G1) | 387.66 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 浙江 | 台州 | 浙江代表处 | 浙江代表处 | 浙江代表处
P20181764 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 王飘 | 2018云南省公安厅JZ综合应用平台一期 | 372.13 | 2018-12-25 |  |  |  | 2019-01-15 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 第五事业部 | JSD产品线
P20188722 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2018辽宁沈阳市中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 319.9286 | 2018-12-31 |  |  |  | 2018-12-05 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20177909 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2017北京海淀区北京天元创新科技有限公司非锐安产品一期 | 244.9405 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 2018-02-07 | 2018-04-07 | 2017-12-12 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 第一事业部 | 销售5
P20164385 | 正常执行 | 已移交 | 已初验 | 宋治强 | 2016河南郑州市郑州SXGXAWIFI室外采集一期 | 184.483 | 2016-07-29 | 2016-09-03 | 2016-11-10 | 2017-11-10 | 2016-08-04 | 河南 | 郑州市 | 河南代表处 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20188526 | 2019年以后验收 | 已移交 | 已完工 | 王文博2 | 2017年中国联通黑龙江城域网专用借口新建工程主设备购销合同 | 243.2984 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018-11-19 | 2019-05-19 | 2018-08-06 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20192088 | 未启动 | 未移交 | 未启动 | 杨凯夫 | 2019塔城市公安局WZPT二期 | 205 | 2019-09-25 | 首付款+15G | 到货+15G | 完工+1个月5工作日 |  | 新疆 | 塔城 | 新疆代表处
P20181470 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 宋治强 | 2018山东济南市中国联合网络通信有限公司山东省分公司正交分流设备-100G平台产品一期 | 182.7596 | 2019-04-26 | 2019-05-17 | 2019-07-01 | 2019-10-24 | 2019-04-29 | 山东 | 济南 | 山东代表处 | 第一事业部 | 分流设备
P20188392 | 正常执行 | 已移交 | 设备到货-提交完工报告仅确认收入 | 吴波 | 2018浙江宁波SXGXA专题产品一期 | 170.6 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 2019-01-28 | 2019-03-29 | 2018-12-13 | 浙江 | 宁波 | 浙江代表处 | 网安事业部 | 实战创新产品线
P20191687 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019三门县公安局互联网管理综合应用系统一期 | 153 | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 2019-08-13 | 浙江 | 台州 | 浙江代表处 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20191884 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019江苏省无锡市公安局QZ实验室一期 | 158.8 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 浙江 | 江苏 | 江苏代表处
P20191949 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2019天津市信息化建设投资管理局ATCA型分流设备-40G平台产品一期 | 146 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 2019-11-08 | 2019-12-13 | 2019-09-27 | 天津 | 天津 | 天津代表处
P20190572 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2019北京市互联网信息办公室互联网信息综合监管平台设备迁移项目 | 145.81 | 2019-02-18 | 2019-03-11 | 合同中未要求 | 2019-06-30 | 2019-07-22 | 北京 | 海淀 | 北京代表处 | 第四事业部 | 网信产品线
P20191366 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019黄岩区公安分局互联网管理综合应用系统一期 | 122.44 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-10-11 | 2019-11-15 | 2019-07-30 17:20 | 浙江 | 台州 | 浙江代表处 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20120024 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 已完工 | 吴波 | 江西省公安厅TX1系统建设 | 125 | 2012-09-06 | 2012-09-27 | 2012-10-30 | 2013-04-15 | 2012-09-11 | 江西 | 南昌 | 江西代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20192202 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2019天津市公安局宝坻分局非锐安产品一期 | 108 | 2019-09-23 | 首付款+15G | 到货+30G | 完工+1个月5工作日 | 2019-10-21 | 天津 | 宝坻区 | 天津代表处
P20133142 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 已完工 | 王飘 | 云南省电信出口数据推送一期项目 | 111.53 | 2013-03-26 | 2013-04-10 | 2013-04-25 | 2013-05-10 | 2013-03-27 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 云南代表处
P20165919 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 吴波 | 2016浙江温州市委宣传部网信办网信应急指挥平台一期 | 106.6 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 2017-11-02 | 浙江 | 温州 | 浙江代表处 | 第四事业部 | 网信产品线
P20192061 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019上海市公安局奉贤分局网络安全态势感知平台二期 | 106.5287 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 上海 |  | 上海代表处
P20191106 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 徐康达 | 2019重庆国安FK业务平台一期 | 93.5 | 2019-07-30 | 2019-09-28 |  | 2019-10-10 | 2019-08-14 | 重庆 | 渝中 | 重庆代表处 | 第五事业部 | JSD
P20176229 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2017北京西城区国家BM局WX及数据服务一期 | 102 | 2017-12-29 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2018-01-18 | 北京 | 西城区 | 北京代表处 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20191116 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 吴波 | 2019常山县公安局J**Z综合应用平台一期 | 90 | 2019-10-09 | 首付+30G | 到货+30G | 完工+1个月7工作日 |  | 浙江 | 衢州市 | 浙江代表处 | 第五事业部 | JSD
P20191798 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2019锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗公安局互联网管理综合应用系统一期 | 63.15 | 2019-09-27 | 2019-10-22 |  | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 内蒙代表处
P20165862 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 实施中 | 宋治强 | 2016山东滨州市滨州惠民公安局WIFI室外采集设备一期 | 79 | 2016-12-27 | 2017-02-08 | 2017-03-21 | 2017-04-21 | 2017-01-09 | 山东 | 滨州 | 山东代表处 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20191191 | 正常执行 | 已移交 | 实施中 | 吴波 | 2019上海市公安局杨浦分局视频大数据综合应用平台一期P20191191 | 59.09 | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 2019-11-15 | 2019-09-05 | 上海 | 杨浦 | 上海代表处 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线
P20189263 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 徐康达 | 2018西藏拉萨市公安部第三研究所非锐安产品一期 | 59.8 | 2018-09-26 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2018-11-21 | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 第十事业部 | 态势感知产品线
P20176827 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 徐康达 | 2017西藏拉萨市那曲地区公安处网上DC系统一期 | 50 | 2018-03-31 | 2018-05-28 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-04-18 | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线
P20191141 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2019北京中设建安科技有限公司TZKS武器二期 | 58 | 2019-08-29 | 2019-09-19 | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 2020-01-30 | 43889 | 怀柔区 | 北京代表处 | 第十事业部 | TZ产品线
P20100031 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 已完工 | 王飘 | 梅州市公安局Q**BDXXZ平台工程项目 | 57 | 2010-10-15 | 2010-11-18 | 2010-12-30 | 2011-05-02 | 2010-11-02 | 广东 | 梅州 | 广东代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20181832 | 正常执行 | 已移交 | 已初验 | 王文博2 | 2018北京飞狐无限科技有限公司非锐安产品一期 | 42 | 2019-01-16 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-13 | 2019-01-22 | 北京 | 北京 | 北京代表处 | 第一事业部 | 销售4
P20191598 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019东莞市公安局售后服务一期 | 49.5 | 2019-09-09 | 2019-09-29 |  | 2020-09-29 | 2019-09-16 | 广东 | 东莞 | 广东代表处
P20177865 | 2019年以后验收 | 已移交 | 实施中 | 王文博2 | 2017北京海淀区国家BM局非锐安产品一期 | 48.69 | 2017-12-26 | 软件 | 合同中未要求 | 2019-12-31 | 2018-01-18 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20191256 | 正常执行 | 未移交 | 实施中 | 徐康达 | 2019那曲市公安局WATeZhong设备审计系统一期 | 38 | 2019-10-23 | 首付款+15G | 到货+30G | 完工+1个月5G | 2019-11-19 | 西藏 | 那曲地区 | 西藏代表处 | 第十事业部 | TZ产品线
P20189255 | 2019年以后验收 | 未移交 | 未启动 | 徐康达 | 2018西藏拉萨市电子科技大学非锐安产品一期 | 40 | 2018-12-11 |  |  |  |  | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 第十事业部 | 态势感知产品线
P20163302 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 实施中 | 宋治强 | 2016山东滨州市滨州沾化县公安局wifi特征数据采集设备一期 | 30.3 | 2016-03-31 | 2016-04-21 | 2016-06-02 | 2016-07-02 | 2016-09-30 | 山东 | 滨州 | 山东代表处 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20181459 | 正常执行 | 已移交 | 已完工 | 王文博2 | 2018北京海淀区联合参谋部重点SM单位监测平台一期 | 20 | 2019-03-27 | 2019-04-17 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | 2019-04-03 | 北京 | 北京 | 北京代表处 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20100038 | 历史遗留疑难项目 | 未移交 | 已完工 | 丁考 | 湖北省宜昌市公安局网站管理系统合同 | 26.8 | 2010-12-15 | 2011-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-06 | 2010-12-17 | 湖北 | 宜昌 | 湖北代表处 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20188550 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2018天津津南区天津SXGXA非福建产品一期 | 25.96 | 2018-10-23 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-06 | 天津 | 津南区 | 天津代表处
P20191721 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王文博2 | 2019诺基亚东软通信技术有限公司售后服务五期 | 25 | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-08-09 07:29 | 北京 | 朝阳 | 北京代表处 | 第一事业部 | 第一事业部-分流设备
P20191018 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 宋治强 | 2019大同市公安局WZPT一期 | 2001 | [5 empty] | 山西 | 大同 | 山西代表处
P20191051 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 杨凯夫 | 2019石嘴山市公安局WZPT四期 | 180 | [5 empty] | 宁夏 | 石嘴山 | 宁夏代表处
P20191871 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019天水市公安局WZPT二期 | 200 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 甘肃 |  | 甘肃代表处
P20192489 | 2019年以后验收 | 未移交 | 实施中 | 王飘 | 2019天水市公安局秦州分局GB业务平台一期 | 9 | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | 2019-12-05 | 2019-11-11 | 甘肃 |  | 甘肃代表处
P20188631 |  |  | 实施中 | 丁考 | 2018陕西西安市电信科学技术第十研究所数据管理平台一期合同 | 60 | [5 empty] | 陕西 |  | 陕西代表处
P20177868 | 2019年以后验收 |  | 实施中 | 徐康达 | 西藏区域BK立体防控与打击处置技术综合应用示范 | 2391 | 2018-03-06 |  |  | 2021-01-31 | 2018-08-09 | 西藏 |  | 西藏代表处
P20192135 |  |  | 实施中 | 宋治强 | 2019太原铁路公安局铁路公安WZPT三期 | 46 | [5 empty] | 山西 |  | 山西代表处
Note on G3: 此项目剩余利润较高，优先级高
Note on G6: 作者: 合同额4508
Note on J7: 作者: 系统承诺时间
Note on K7: 作者: 系统承诺时间
Note on A15: 作者: 提前启动
Note on A18: 作者: 提前启动
Note on A19: 吴洁萍:提前启动
Note on G19: 作者: 合同总额813.5353，拆分成两个人，项目经理未熊
Note on I19: 作者: 2018.10.26中标通知书
Note on J19: 作者: 公司标准工时 30工作日完工
Note on I20: 作者: 2018.8.1下达中标通知书
Note on G26: 作者: 原合同额504.0896
Note on A35: 作者: 2018.12.27已回款
Note on A36: 作者: 提前启动
Note on L38: 作者: 记录业绩日期2016-8-4
Note on I41: 作者: 公司标准工时15工作日
Note on J41: 作者: 公司标准工时30工作日
Note on D42: 作者: 到货里程碑仅提交硬件设备，确认20%，待设备验收里程碑需要提交完整清单。
Note on I47: 作者: 标准工时
Note on I54: 作者: 合同未明确规定
Note on J54: 作者: 合同未明确规定
Note on H55: 合同签订9-30，销售10-9上传盖章页
Note on A61: 作者: 过单
Note on I61: 作者: 标准工时 15工作日到货，30工作日完工
Note on F64: 运营 服务类
Note on L68: 作者: 部分启动
Note on D71: 张琳: 2019/9/6解除冻结
Note on I71: 张琳: 2019/9/4回首付
Note on J71: 张琳: 2019/9/4回首付
Note on F72: 运营 服务类
Note on K78: 作者: 课题起始日期为2018.2.1-2021.1.31

## Sheet2 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线 | 2019合同主体产品线2
P20191499 | 已移交 | 已初验 | 2019湖北省公安厅WZPT一期 | 12869 | 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2019-05-28 | 湖北 | 武汉 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20177416 | 已移交 | 已完工-未移交 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 2019-05-31 | 2019-09-12 | 2019-04-09 | 湖北 | 襄阳 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 科信业务应用产品线
P20177420 | 已移交 | 已完工 | 2017山西太原市政法委指挥中心一期 | 9213.2142 | 2018-12-29 | 2019-01-22 | 2019-01-28 | 根据工程进度定 | 2019-01-13 | 山西 | 太原 | 山西代表处 | 宋治强 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | WZ平台产品线
P20181109 | 已移交 | 已初验 | 2018山东济南中国联合网络通信有限公司山东省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品二期 | 4912.4376 | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-11-07 | 2019-02-12 | 2018-09-21 | 山东 | 济南 | 山东代表处 | 宋治强 | 第一事业部 | 分流设备 | 分流设备
P20188919 | 已移交 | 已完工 | 2018青海西宁市青海SHGXAXT708信息系统一期 | 1636 | 2018-12-26 | 2019-05-08 | 2019-06-19 | 2019-09-11 | 2019-01-16 | 青海 | 西宁 | 青海代表处 | 徐康达 | 第二事业部 | 数据业务产品线 | 分流设备
P20188526 | 已移交 | 已完工 | 2017年中国联通黑龙江城域网专用借口新建工程主设备购销合同 | 243.2984 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018-11-19 | 2019-05-19 | 2018-08-06 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 分流设备 | WZ平台产品线
P20176435 | 已移交 | 已完工 | 2017内蒙古兴安盟公安局WZPT4.5及线路升级三期 | 1200 | 2018-11-28 | 2019-01-11 | 2019-03-06 | 2019-04-15 | 2018-11-30 | 内蒙古 | 兴安盟 | 内蒙代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | JSD产品线
P20100008 | 已移交 | 已完工 | 河北省邯郸市公安局ZK系统四期建设工程合同 | 850 | 2011-12-08 | 2011-12-22 | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2011-12-08 | 河北 | 邯郸市 | 河北代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 分流设备
P20176459 | 已移交 | 已完工 | 杨凌示范区公安局互联网ZK系统建设合同 | 836 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-09-10 | 2018-11-16 | 2019-01-17 | 陕西 | 西安 | 陕西代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 销售2
P20188392 | 已移交 | 设备到货-提交完工报告仅确认收入 | 2018浙江宁波SXGXA专题产品一期 | 170.6 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 2019-01-28 | 2019-03-29 | 2018-12-13 | 浙江 | 宁波 | 浙江代表处 | 吴波 | 网安事业部 | 实战创新产品线 | 科信业务应用产品线
P20189459 | 已移交 | 已完工 | 2018宁波市宁波SXGXA情指联勤中心互联网信息综合监管平台一期（P201189459.01） | 799 | 2018-10-17 | 2018-11-16 | 2018-12-30 | 2019-02-28 | 2018-10-18 | 浙江 | 宁波 | 浙江代表处 | 吴波 | 第四事业部 | 网信产品线 | 分流设备
P20165919 | 已移交 | 已完工 | 2016浙江温州市委宣传部网信办网信应急指挥平台一期 | 106.6 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 2017-11-02 | 浙江 | 温州 | 浙江代表处 | 吴波 | 第四事业部 | 网信产品线 | WZ平台产品线
P20190662 | 已移交 | 实施中 | 2019贵州省公安厅FK业务平台四期 | 466 | 2019-04-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-10-19 | 2019-05-24 09:09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 王飘 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
P20181518 | 已移交 | 已完工 | 2018北京海淀区网信办网互联网综合监管平台一期 | 166.9 | 2018-12-05 | 2019-01-02 | 2019-02-06 | 2019-02-28 | 2018-12-25 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 第四事业部 | 网信产品线 | 拓展业务产品线
P20177865 | 已移交 | 实施中 | 2017北京海淀区国家BM局非锐安产品一期 | 48.69 | 2017-12-26 | 软件 | 合同中未要求 | 2019-12-31 | 2018-01-18 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20181832 | 已移交 | 已初验 | 2018北京飞狐无限科技有限公司非锐安产品一期 | 42 | 2019-01-16 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-13 | 2019-01-22 | 北京 | 北京 | 北京代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 销售4 | 分流设备
P20181459 | 已移交 | 已完工 | 2018北京海淀区联合参谋部重点SM单位监测平台一期 | 20 | 2019-03-27 | 2019-04-17 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | 2019-04-03 | 北京 | 北京 | 北京代表处 | 王文博 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
P20181764 | 已移交 | 已完工 | 2018云南省公安厅JZ综合应用平台一期 | 372.13 | 2018-12-25 |  |  |  | 2019-01-15 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 王飘 | 第五事业部 | JSD产品线 | 综合GK产品线
P20189857 | 已移交 | 已完工 | 2018重庆渝中区SXGXA渝中分局科信科TZGJ武器一期 | 313 | 2018-12-10 | 2019-01-02 | 2019-03-10 | 2019-04-24 | 2018-12-11 | 重庆 | 渝中区 | 重庆代表处 | 徐康达 | 第十事业部 | TZ产品线 | TZ产品线
P20192127 | 已移交 | 已完工 | 2019郑州市公安局WZPT四期 | 43 | 2019-08-21 |  |  |  |  | 河南 | 郑州 | 河南代表处 | 宋治强 | 河南代表处 | 管理 | 综合GK产品线
P20188803 | 已移交 | 已完工-未移交 未采购透明化 | 2018河南郑州市公安局SXSGXAWZPT三期 | 4715 | 2018-12-29 | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 2020-02-17 |  | 河南 | 郑州市 | 河南代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | 实战创新产品线 | 网信产品线
P20164385 | 已移交 | 已初验 | 2016河南郑州市郑州SXGXAWIFI室外采集一期 | 184.483 | 2016-07-29 | 2016-09-03 | 2016-11-10 | 2017-11-10 | 2016-08-04 | 河南 | 郑州市 | 河南代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20176827 | 已移交 | 已完工 | 2017西藏拉萨市那曲地区公安处网上DC系统一期 | 50 | 2018-03-31 | 2018-05-28 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-04-18 | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 徐康达 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | 科信业务应用产品线
P20190085 | 已移交 | 已完工 | 2019河源市公安局科信大数据治理和服务平台一期 | 2121.27 | 2019-03-29 | 2019-06-26 | 2019-07-25 | 2019-08-24 | 2019-04-16 | 广东 | 河源 | 广东代表处 | 王飘 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | 分流设备
P20178133 | 已移交 | 已完工-未采购透明化 | 2017福建福州中国联合网络通信有限公司福建分公司ATCT型分流设备-100G平台产品一期 | 813.5353 | 2018-12-29 | 2018-11-23 | 2019-01-04 | 2019-07-17 | 2018-11-29 | 福建 | 福州 | 福建代表处 | 王飘 | 第一事业部 | 分流设备

## Sheet3 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线 | 2019合同主体产品线2
P20191499 | 已移交 | 已初验 | 2019湖北省公安厅WZPT一期 | 12869 | 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2019-05-28 | 湖北 | 武汉 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20177416 | 已移交 | 已完工-未移交 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 2019-05-31 | 2019-09-12 | 2019-04-09 | 湖北 | 襄阳 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 科信业务应用产品线
P20177416 | 已移交 | 已完工 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 43553 | 43574 | 43616 | 43720 | 43564 | 湖北 | 襄阳市 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线

## Sheet4 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线 | 2019合同主体产品线2
P20191499 | 已移交 | 已初验 | 2019湖北省公安厅WZPT一期 | 12869 | 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2019-05-28 | 湖北 | 武汉 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20177416 | 已移交 | 已完工 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 2019-05-31 | 2019-09-12 | 2019-04-09 | 湖北 | 襄阳 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 科信业务应用产品线

## Sheet5 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线 | 2019合同主体产品线2
P20191499 | 已移交 | 已初验 | 2019湖北省公安厅WZPT一期 | 12869 | 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2019-05-28 | 湖北 | 武汉 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20177416 | 已移交 | 已完工-未移交 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 2019-05-31 | 2019-09-12 | 2019-04-09 | 湖北 | 襄阳 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 科信业务应用产品线

## 已移交项目 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线 | 2019合同主体产品线
P20191499 | 已移交 | 已初验 | 2019湖北省公安厅WZPT一期 | 12869 | 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2019-05-28 | 湖北 | 武汉 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20188919 | 已移交 | 已完工 | 2018青海西宁市青海SHGXAXT708信息系统一期 | 1636 | 2018-12-26 | 2019-05-08 | 2019-06-19 | 2019-09-11 | 2019-01-16 | 青海 | 西宁 | 青海代表处 | 徐康达 | 第二事业部 | 数据业务产品线 | 分流设备
P20176459 | 已移交 | 已完工 | 杨凌示范区公安局互联网ZK系统建设合同 | 836 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-09-10 | 2018-11-16 | 2019-01-17 | 陕西 | 西安 | 陕西代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 销售2
P20178133 | 已移交 | 已完工-未采购透明化 | 2017福建福州中国联合网络通信有限公司福建分公司ATCT型分流设备-100G平台产品一期 | 813.5353 | 2018-12-29 | 2018-11-23 | 2019-01-04 | 2019-07-17 | 2018-11-29 | 福建 | 福州 | 福建代表处 | 王飘 | 第一事业部 | 分流设备
P20188392 | 已移交 | 设备到货-提交完工报告仅确认收入 | 2018浙江宁波SXGXA专题产品一期 | 170.6 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 2019-01-28 | 2019-03-29 | 2018-12-13 | 浙江 | 宁波 | 浙江代表处 | 吴波 | 网安事业部 | 实战创新产品线 | 科信业务应用产品线
P20177420 | 已移交 | 已完工 | 2017山西太原市政法委指挥中心一期 | 9213.2142 | 2018-12-29 | 2019-01-22 | 2019-01-28 | 根据工程进度定 | 2019-01-13 | 山西 | 太原 | 山西代表处 | 宋治强 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | WZ平台产品线
P20181109 | 已移交 | 已初验 | 2018山东济南中国联合网络通信有限公司山东省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品二期 | 4912.4376 | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-11-07 | 2019-02-12 | 2018-09-21 | 山东 | 济南 | 山东代表处 | 宋治强 | 第一事业部 | 分流设备 | 分流设备
P20188803 | 已移交 | 已完工-未移交 未采购透明化 | 2018河南郑州市公安局SXSGXAWZPT三期 | 4715 | 2018-12-29 | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 2020-02-17 |  | 河南 | 郑州市 | 河南代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | 实战创新产品线 | 网信产品线
P20176435 | 已移交 | 已完工 | 2017内蒙古兴安盟公安局WZPT4.5及线路升级三期 | 1200 | 2018-11-28 | 2019-01-11 | 2019-03-06 | 2019-04-15 | 2018-11-30 | 内蒙古 | 兴安盟 | 内蒙代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | JSD产品线
P20181814 | 已移交 | 已完工 | 2018天津市宁河区检察院非锐安产品一期 | 99.45 | 2019-03-19 | 2019-04-09 | 合同中未要求 | 2021-02-24 | 2019-04-02 | 天津 | 天津 | 天津代表处 | 杨凯夫 | 天津代表处 | 天津代表处-天津1 | 分流设备
P20133142 | 已移交 | 已完工 | 云南省电信出口数据推送一期项目 | 130 | 2013-03-26 | 2013-04-10 | 2013-04-25 | 2013-05-10 | 2013-03-27 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 王飘 | 云南代表处 |  | WZ平台产品线
P20141203 | 已移交 | 已完工 | 2014三所特技部（贵州VPDN项目） | 600 | 2014-12-15 | 2015-01-21 | 2015-04-15 | 2015-05-18 | 2014-12-21 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 王飘 | 第五事业部 | JSD产品线 | WZ平台产品线
P20191147 | 已移交 | 已初验（购销） | 2019德州市公安局GB业务平台一期 | 119.5 | 2019-05-22 | 2019-07-21 |  | 2019-08-18 | 2019-07-11 15:36 | 山东 | 德州市 | 山东代表处 | 宋治强 | 第二事业部 | 数据业务产品线
P20100008 | 已移交 | 已完工 | 河北省邯郸市公安局ZK系统四期建设工程合同 | 850 | 2011-12-08 | 2011-12-22 | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2011-12-08 | 河北 | 邯郸市 | 河北代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 分流设备
P20189459 | 已移交 | 已初验 | 2018宁波市宁波SXGXA情指联勤中心互联网信息综合监管平台一期（P201189459.01） | 799 | 2018-10-17 | 2018-11-16 | 2018-12-30 | 2019-02-28 | 2018-10-18 | 浙江 | 宁波 | 浙江代表处 | 吴波 | 第四事业部 | 网信产品线 | 分流设备
P20190662 | 已移交 | 已初验 | 2019贵州省公安厅FK业务平台四期 | 466 | 2019-04-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-10-19 | 2019-05-24 09:09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 王飘 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
P20177416 | 已移交 | 已完工 | 2017湖北襄阳市襄阳SXGXATM1升级一期 | 406.8 | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 2019-05-31 | 2019-09-12 | 2019-04-09 | 湖北 | 襄阳 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 科信业务应用产品线
P20181764 | 已移交 | 已完工 | 2018云南省公安厅JZ综合应用平台一期 | 372.13 | 2018-12-25 |  |  |  | 2019-01-15 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 王飘 | 第五事业部 | JSD产品线 | 综合GK产品线
P20178008 | 已移交 | 已完工 | 岳阳市公安局GB涉稳工作平台项目建设合同 | 455.88 | 2018-06-22 | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 2018-10-12 | 2018-06-24 | 湖南 | 岳阳 | 湖南代表处 | 徐康达 | 第二事业部 | 数据业务产品线
P20188526 | 已移交 | 已完工 | 2017年中国联通黑龙江城域网专用借口新建工程主设备购销合同 | 243.2984 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018-11-19 | 2019-05-19 | 2018-08-06 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 分流设备 | WZ平台产品线
P20164385 | 已移交 | 已初验 | 2016河南郑州市郑州SXGXAWIFI室外采集一期 | 184.483 | 2016-07-29 | 2016-09-03 | 2016-11-10 | 2017-11-10 | 2016-08-04 | 河南 | 郑州市 | 河南代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20181518 | 已移交 | 已初验 | 2018北京海淀区网信办网互联网综合监管平台一期 | 166.9 | 2018-12-05 | 2019-01-02 | 2019-02-06 | 2019-02-28 | 2018-12-25 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 第四事业部 | 网信产品线 | 拓展业务产品线
P20165919 | 已移交 | 已完工 | 2016浙江温州市委宣传部网信办网信应急指挥平台一期 | 106.6 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 2017-11-02 | 浙江 | 温州 | 浙江代表处 | 吴波 | 第四事业部 | 网信产品线 | WZ平台产品线
P20176827 | 已移交 | 已初验 | 2017西藏拉萨市那曲地区公安处网上DC系统一期 | 50 | 2018-03-31 | 2018-05-28 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-04-18 | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 徐康达 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | 科信业务应用产品线
P20177865 | 已移交 | 实施中 | 2017北京海淀区国家BM局非锐安产品一期 | 48.69 | 2017-12-26 | 软件 | 合同中未要求 | 2019-12-31 | 2018-01-18 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20181832 | 已移交 | 已初验 | 2018北京飞狐无限科技有限公司非锐安产品一期 | 42 | 2019-01-16 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-13 | 2019-01-22 | 北京 | 北京 | 北京代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 销售4 | 分流设备
P20181459 | 已移交 | 已完工 | 2018北京海淀区联合参谋部重点SM单位监测平台一期 | 20 | 2019-03-27 | 2019-04-17 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | 2019-04-03 | 北京 | 北京 | 北京代表处 | 王文博 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万） |  | 行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万）
湖北代表处 | 2 | 13275.8 |  | 第二事业部 | 6 | 2746.07
山西代表处 | 1 | 9213.2142 |  | 第十一事业部 | 2 | 9263.2142
山东代表处 | 2 | 5031.9376 |  | 第四事业部 | 3 | 1072.5
青海代表处 | 1 | 1636 |  | 第五事业部 | 2 | 972.13
黑龙江代表处 | 1 | 243.2984 |  | 第一事业部 | 4 | 6011.2713
内蒙代表处 | 1 | 1200 |  | 网安事业部 | 8 | 21231.883
河北代表处 | 1 | 850 |  | 天津代表处 | 1 | 99.45
陕西代表处 | 1 | 836 |  | 云南代表处 | 1 | 130
浙江代表处 | 3 | 1076.2 |  | 总计 | 27 | 41526.5184
贵州代表处 | 2 | 1066
北京代表处 | 4 | 277.59
云南代表处 | 2 | 502.13
河南代表处 | 2 | 4899.483
西藏代表处 | 1 | 50
福建代表处 | 1 | 813.5353
湖南代表处 | 1 | 455.88
天津代表处 | 1 | 99.45
总计 | 27 | 41526.5184
Note on A2: 作者: 提前启动
Note on E2: 作者: 合同额12869
Note on I2: 作者: 试运行3个月
Note on J2: 作者: 提前启动
Note on A5: 吴洁萍:提前启动
Note on E5: 作者: 合同总额813.5353，拆分成两个人，项目经理未熊
Note on G5: 作者: 2018.10.26中标通知书
Note on H5: 作者: 公司标准工时 30工作日完工
Note on C6: 作者: 到货里程碑仅提交硬件设备，确认20%，待设备验收里程碑需要提交完整清单。
Note on I8: 作者: 2018.11.14初验
Note on H16: 作者: 硬件设备安装调试
Note on A19: 作者: 2018.12.27已回款
Note on J22: 作者: 记录业绩日期2016-8-4
Note on I23: 作者: 初验：2019.2.25

## 未移交项目 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线 | 2019合同主体产品线
P20191145 | 未移交 | 实施中 | 2019东莞市公安局WZPT一期 | 4508 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 2019-07-08 18:40 | 广东 | 东莞 | 广东代表处 | 王飘 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 态势感知产品线
P20191879 | 未移交 | 实施中 | 2019联想集团有限公司非锐安产品二期 | 6791.4422 | 2019-08-05 |  |  |  | 2019-08-06 18:56 | 北京 | 海淀 | 北京代表处 | 王文博 | 第十事业部 | TZ产品线 | 网信产品线
P20191424 | 未移交 | 实施中 | 2019湖北省公安厅网格化信息管理系统一期 | 4962.7 | 2019-06-28 |  |  |  | 2019-07-09 13:33 | 湖北 | 武汉市 | 湖北代表处 | 徐康达 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | 拓展业务产品线
P20176637 | 未移交 | 实施中 | 2017湖南长沙市湖南SHGXAXT数据中心一期 | 2073.515 | 2018-09-28 | 2018-11-16 | 2019-05-10 | 2019-06-14 | 2018-09-29 | 湖南 | 长沙市 | 湖南代表处 | 徐康达 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
P20190661 | 未移交 | 实施中 | 2019贵州省公安厅FK业务平台一期 | 1762 | 2019-05-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-02-20 | 2019-05-24 09:09 | 贵州 | 贵阳 | 贵州代表处 | 王飘 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
P20100032 | 未移交 | 已完工 | 西宁市政府采购中心采购合同（网Z） | 1649 | 2010-10-26 | 2010-11-30 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 2011-03-23 | 青海 | 西宁 | 青海代表处 | 徐康达 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 科信业务应用产品线
P20188506 | 未移交 | 实施中 | 2018新疆乌鲁木齐市新疆TZ总队TZ综合联动平台一期 | 1648 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | 2018-10-30 | 2018-05-10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 第五事业部 | JSD产品线 | 云南代表处
P20164463 | 未移交 | 未启动 | 2016陕西宝鸡市宝鸡市公安局ZK系统升级四期 | 666 | 2016-12-29 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 陕西 | 宝鸡 | 陕西代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20141004 | 未移交 | 已完工 | 2014年黑龙江省哈尔滨市局WZPT建设项目 | 1454 | 2014-10-09 | 2014-10-20 | 2015-07-31 | 2015-11-30 | 2014-10-09 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江代表处 | 王文博 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 分流设备
P20191584 | 未移交 | 实施中 | 2019东莞市公安局ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 960 | 2019-07-29 |  |  |  | 2019-07-11 11:52 | 广东 | 东莞 | 广东代表处 | 王飘 | 第一事业部 | 分流设备 | 售后三部
P20177915 | 未移交 | 设备验收 | 2017年中国联通河北省城域网专用接口新建工程项目合同（JK设备部分） | 667.8298 | 2018-08-17 | 2018-09-15 | 2018-11-02 | 2019-05-02 | 2018-08-21 | 河北 | 石家庄 | 河北代表处 | 杨凯夫 | 第一事业部 | 分流设备 | WZ平台产品线
P20181760 | 未移交 | 实施中 | 2018公安部第三研究所数据获取产品一期 | 617.6 | 2018-12-27 |  |  |  | 2019-01-10 | 上海 | 徐汇区 | 上海代表处 | 吴波 | 第十事业部 | TZ产品线 | TZ产品线
P20176528 | 未移交 | 未启动 | 新疆生产建设兵团第十三师公安局WIFI-GZPT建设项目 | 580 | 2017-09-30 | 首款未到 | 首付到账日期+105工作日 | 首付到账日期+140工作日 | 未启动 | 新疆 | 兵团第十三师 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | 分流设备
P20165856 | 未移交 | 未启动 | 2016陕西宝鸡市宝鸡市公安局WZ补充合同一期 | 495 | 2016-12-30 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 陕西 | 宝鸡 | 陕西代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | TZ产品线
P20178108 | 未移交 | 设备验收 | 2017吉林长春市中国联通网络通信有限公司吉林分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 491.0528 | 2018-12-24 |  |  |  | 2019-01-03 | 吉林 | 长春 | 吉林代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 分流设备 | 综合GK产品线
P20178008 | 未移交 | 设备验收 | 岳阳市公安局GB涉稳工作平台项目建设合同 | 455.88 | 2018-06-22 | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 2018-10-12 | 2018-06-24 | 湖南 | 岳阳 | 湖南代表处 | 徐康达 | 第二事业部 | 数据业务产品线 | 数据业务产品线
P20177916 | 未移交 | 实施中 | 2017云南昆明市中国联合通信网络有限公司云南省分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 452 | 2019-06-28 |  |  |  | 2019-07-22 | 云南 | 昆明 | 云南代表处 | 王飘 | 第一事业部 | 分流设备 | 科信业务应用产品线
P20181845 | 未移交 | 未启动 | 2018建设兵团农十师公安局J**Z专用装备一期 | 435 | 2018-01-07 | 首付未回 | 首付到账日期+49工作日 | 首付到账日期+52工作日+30自然日 | 未启动 | 新疆 | 兵团第十师 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 第五事业部 | JSD产品线 | WZ平台产品线
P20177686 | 未移交 | 实施中 | 2017宁夏银川市天津普泰国信科技有限公司活动区域交通态势分析和优化平台二期 | 430 | 2017-09-28 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 2017-10-20 | 宁夏 | 银川 | 宁夏代表处 | 杨凯夫 | 第十事业部 | 销售2 | 网信产品线
P20178130 | 未移交 | 实施中 | 2017天津和平区天津SXGXAWZPT一期 | 413.88 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-12-18 | 2020-01-23 | 2019-08-27 | 天津 | 和平区 | 天津代表处 | 杨凯夫 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | JSD产品线
P20188573 | 未移交 | 未启动 | 2018河南商丘市永城市GAJ WZPT二期 | 400 | 2018-03-23 | 首款未到 | 首付到账日期+60工作日 | 首付到账日期+60工作日+90自然日 | 未启动 | 河南 | 商丘 | 河南代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | WZ平台产品线
P20190145 | 未移交 | 实施中 | 2019浙江省台州市GA局路桥区分局视频大数据综合应用平台一期(P20190145.01)(P20190145.G1) | 387.66 | 2019-09-16 | [6 empty] | 浙江代表处 | 吴波 | 浙江代表处 |  | 科信业务应用产品线
P20188722 | 未移交 | 实施中 | 2018辽宁沈阳市中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 319.9286 | 2018-12-31 |  |  |  | 2018-12-05 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 分流设备 | JSD产品线
P20177909 | 未移交 | 实施中 | 2017北京海淀区北京天元创新科技有限公司非锐安产品一期 | 244.9405 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 2018-02-07 | 2018-04-07 | 2017-12-12 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 销售5 | 拓展业务产品线
P20181470 | 未移交 | 实施中 | 2018山东济南市中国联合网络通信有限公司山东省分公司正交分流设备-100G平台产品一期 | 182.7596 | 2019-04-26 | 2019-05-17 | 2019-07-01 | 2019-10-24 | 2019-04-29 | 山东 | 济南 | 山东代表处 | 宋治强 | 第一事业部 | 分流设备 | WZ平台产品线
P20178100 | 未移交 | 设备到货 | 2017广西南宁市中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司ATCA型分流设备-100G平台产品一期 | 171.2628 | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 2019-06-29 | 2019-12-29 | 2019-04-30 12:16 | 广西 | 西宁市 | 广西代表处 | 王飘 | 第一事业部 | 分流设备
P20140252 | 未移交 | 未启动 | 2014河北省GAT WZ平台秦皇岛前指分系统项目 | 168 | 2014-03-31 | 2014-04-21 | 2014-05-05 | 2014-06-19 | 未启动 | 河北 | 秦皇岛 | 河北代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 宁夏
P20120024 | 未移交 | 已完工 | 江西省公安厅TX1系统建设 | 125 | 2012-09-06 | 2012-09-27 | 2012-10-30 | 2013-04-15 | 2012-09-11 | 江西 | 南昌 | 江西代表处 | 吴波 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 综合GK产品线
P20191366 | 未移交 | 实施中 | 2019黄岩区公安分局互联网管理综合应用系统一期 | 122.44 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-10-11 | 2019-11-15 | 2019-07-30 17:20 | 浙江 | 台州 | 浙江代表处 | 吴波 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | WZ平台产品线
P20176229 | 未移交 | 实施中 | 2017北京西城区国家BM局WX及数据服务一期 | 102 | 2017-12-29 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2018-01-18 | 北京 | 西城区 | 北京代表处 | 王文博 | 第二事业部 | 拓展业务产品线 | WZ平台产品线
P20176526 | 未移交 | 未启动 | 2017新疆兵团第十师建设兵团农十师GAJ XX1系统二期 | 94 | 2017-03-31 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 新疆 | 兵团第十师 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 态势感知产品线
P20191106 | 未移交 | 实施中 | 2019重庆国安FK业务平台一期 | 93.5 | 2019-07-30 | 2019-09-28 |  | 2019-10-10 | 2019-08-14 | 重庆 | 渝中 | 重庆代表处 | 徐康达 | 第五事业部 | JSD | 综合GK产品线
P20165862 | 未移交 | 实施中 | 2016山东滨州市滨州惠民公安局WIFI室外采集设备一期 | 79 | 2016-12-27 | 2017-02-08 | 2017-03-21 | 2017-04-21 | 2017-01-09 | 山东 | 滨州 | 山东代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | 销售5
P20189955 | 未移交 | 实施中 | 2018北京海淀区北京市铁路公安局铁路公安GKPT一期 | 69.82 | 2018-12-14 | 2019-01-11 | 2019-02-27 | 2019-04-10 | 2018-12-20 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | TZ产品线
P20188631 | 未移交 | 实施中 | 2018陕西西安市电信科学技术第十研究所数据管理平台一期合同 | 60 | 2018-06-06 | 2018-07-16 | 2018-08-28 | 2018-09-28 | 2018-06-07 | 陕西 | 西安 | 陕西代表处 | 丁考 | 第二事业部 | 数据业务产品线 | WZ平台产品线
P20189263 | 未移交 | 实施中 | 2018西藏拉萨市公安部第三研究所非锐安产品一期 | 59.8 | 2018-09-26 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2018-11-21 | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 徐康达 | 第十事业部 | 态势感知产品线 | 分流设备
P20191191 | 未移交 | 实施中 | 2019上海市公安局杨浦分局视频大数据综合应用平台一期 | 59.09 | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 2019-11-15 | 2019-09-05 | 上海 | 杨浦 | 上海代表处 | 吴波 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | WZ平台产品线
P20177865 | 未移交 | 实施中 | 2017北京海淀区国家BM局非锐安产品一期 | 48.69 | 2017-12-26 | 软件 | 合同中未要求 | 2019-12-31 | 2018-01-18 | 北京 | 海淀区 | 北京代表处 | 王文博 | 第二事业部 | 拓展业务产品线
P20191141 | 未移交 | 未启动 | 2019北京中设建安科技有限公司TZKS武器二期 | 58 | 2019-08-29 | 2019-09-19 | 2019-11-04 | 2019-12-04 | 未启动 | 北京 | 怀柔区 | 北京代表处 | 王文博 | 第十事业部 | TZ产品线 | 网信产品线
P20100031 | 未移交 | 已完工 | 梅州市公安局Q**BDXXZ平台工程项目 | 57 | 2010-10-15 | 2010-11-18 | 2010-12-30 | 2011-05-02 | 2010-11-02 | 广东 | 梅州 | 广东代表处 | 王飘 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 综合GK产品线
P20181852 | 未移交 | 实施中 | 2018柳州市公安局异常行为分析预警系统科信大数据治理和平台产品一期 | 55 | 2019-02-22 | 2019-03-15 | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 2019-01-15 | 广西 | 柳州市 | 江苏代表处 | 吴波 | 第十一事业部 | 科信业务应用产品线 | 分流设备
P20188553 | 未移交 | 设备验收 | 东莞市公安局2018年网络维护（2）项目合同 | 49.5 | 2018-08-24 | 2018-09-14 | 2018-10-19 | 2018-11-26 | 2018-08-28 | 广东 | 东莞 | 广东代表处 | 王飘 | 广东代表处 | 售后三部 | WZ平台产品线
P20192200 | 未移交 | 实施中 | 2019黄岩区公安分局互联网管理综合应用系统一期 | 43.34 | 2019-08-26 | 2019-09-16 |  | 2019-09-29 | 2019-08-30 | 浙江 | 台州 | 浙江代表处 | 吴波 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | 科信业务应用产品线
P20189255 | 未移交 | 未启动 | 2018西藏拉萨市电子科技大学非锐安产品一期 | 40 | 2018-12-11 |  |  |  |  | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 徐康达 | 第十事业部 | 态势感知产品线
P20163302 | 未移交 | 实施中 | 2016山东滨州市滨州沾化县公安局wifi特征数据采集设备一期 | 30.3 | 2016-03-31 | 2016-04-21 | 2016-06-02 | 2016-07-02 | 2016-09-30 | 山东 | 滨州 | 山东代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | 综合GK产品线 | WZ平台产品线
P20190991 | 未移交 | 未启动 | 2019湖南省国家安全厅WZPT二期 | 30 | 2019-04-11 | 合同无要求 | 首款+25GD | 首款+55GD | 未启动 | 湖南 | 长沙 | 湖南代表处 | 徐康达 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | WZ平台产品线
P20100038 | 未移交 | 已完工 | 湖北省宜昌市公安局网站管理系统合同 | 26.8 | 2010-12-15 | 2011-01-30 | 2011-11-30 | 2011-12-06 | 2010-12-17 | 湖北 | 宜昌 | 湖北代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | JSD
P20191721 | 未移交 | 实施中 | 2019诺基亚东软通信技术有限公司售后服务五期 | 25 | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-08-09 07:29 | 北京 | 朝阳 | 北京代表处 | 王文博 | 第一事业部 | 分流设备 | 拓展业务产品线
P20135540 | 未移交 | 未启动 | 达州市公安局“大系统”联通前端设备改造 | 15 | 2013-03-06 |  |  |  |  | 四川 | 达州 | 四川代表处 | 徐康达 | 网安事业部 | WZ平台产品线 | 销售4
P20191687 | 未移交 | 实施中 | 2019三门县公安局互联网管理综合应用系统一期 | 153 |  |  |  |  | 2019-08-13 |  |  | 浙江代表处 | 吴波 | 浙江代表处 |  | WZ平台产品线
P20190946 | 未移交 | 实施中 | 2019山东省泰安市公安局WZPT三期 | 212.5 | 2019-09-23 | 等甲方通知 |  |  | 2019-09-25 | 山东 | 泰安 | 山东代表处 | 宋治强 | 网安事业部 |  | WZ平台产品线
P20190711 | 未移交 | 实施中 | 2019三门县公安局互联网管理综合应用系统一期 | 816.1022 | 2019-09-20 | 2019-10-15 | 2019-11-25 | 2020-01-07 | 2019-08-08 |  |  | 浙江代表处 | 吴波 | 浙江代表处 |  | WZ平台产品线
行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万） |  | 行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万）
北京代表处 | 7 | 7339.8926 |  | 第二事业部 | 6 | 4502.085
广东代表处 | 4 | 5574.5 |  | 第十事业部 | 6 | 7996.8422
广西代表处 | 1 | 171.2628 |  | 第十一事业部 | 3 | 5431.58
贵州代表处 | 1 | 1762 |  | 第十一事业部 | 1 | 59.09
河北代表处 | 2 | 835.8298 |  | 第五事业部 | 3 | 2176.5
河南代表处 | 1 | 400 |  | 第一事业部 | 9 | 3514.7741
黑龙江代表处 | 1 | 1454 |  | 广东代表处 | 1 | 49.5
湖北代表处 | 2 | 4989.5 |  | 网安事业部 | 20 | 10825.2
湖南代表处 | 3 | 2559.395 |  | 浙江代表处 | 3 | 1356.7622
吉林代表处 | 1 | 491.0528 |  | 总计 | 52 | 35912.3334
江苏代表处 | 1 | 55
江西代表处 | 1 | 125
辽宁代表处 | 1 | 319.9286
宁夏代表处 | 1 | 430
青海代表处 | 1 | 1649
山东代表处 | 4 | 504.5596
陕西代表处 | 3 | 1221
上海代表处 | 2 | 676.69
四川代表处 | 1 | 15
天津代表处 | 1 | 413.88
西藏代表处 | 2 | 99.8
新疆代表处 | 4 | 2757
云南代表处 | 1 | 452
浙江代表处 | 5 | 1522.5422
重庆代表处 | 1 | 93.5
总计 | 52 | 35912.3334
Note on E2: 作者: 合同额4508
Note on H5: 作者: 系统承诺时间
Note on I5: 作者: 系统承诺时间
Note on A11: 作者: 提前启动
Note on G12: 作者: 2018.8.1下达中标通知书
Note on E14: 作者: 合同额580
Note on E16: 作者: 原合同额504.0896
Note on E20: 作者: 合同额430
Note on E22: 作者: 合同额400
Note on A24: 作者: 提前启动
Note on G26: 作者: 公司标准工时15工作日
Note on H26: 作者: 公司标准工时30工作日
Note on A28: Windows 用户:甲方是秦皇岛市局，最终用户实际是省厅且部里的资金被省厅使用；秦皇岛让省厅支付，不认可该合同；该项目在2015.4.13申请垫资启动，垫资编号p20141322，还未消垫资。
Note on E28: 作者: 合同额168
Note on G28: 作者: 不认可合同，已垫资启动
Note on J28: 作者: Windows 用户:甲方是秦皇岛市局，最终用户实际是省厅且部里的资金被省厅使用；秦皇岛让省厅支付，不认可该合同；该项目在2015.4.13申请垫资启动，垫资编号p20141322，还未消垫资。
Note on G30: 作者: 标准工时
Note on G31: 作者: 合同未明确规定
Note on H31: 作者: 合同未明确规定
Note on E32: 作者: 合同额94
Note on G35: 作者: 设备验收：2019-2-1
Note on A40: 作者: 过单
Note on G40: 作者: 标准工时 15工作日到货，30工作日完工
Note on A44: 作者: 提前启动
Note on J46: 作者: 部分启动
Note on E50: 作者: 合同额15
Note on A51: 作者: 提前启动
Note on A53: 作者: 提前启动

## 未启动项目 (hidden)
项目编号 | 是否移交 | 项目状态 | 项目名称 | 合同金额（万） | 合同签订日期 | 合同到货日期 | 合同完工日期 | 合同验收日期 | 启动日期 | 省 | 市 | 2019交付部门 | 负责人 | 2019合同主体事业部 | 2019合同主体产品线
P20164463 | 未移交 | 未启动 | 2016陕西宝鸡市宝鸡市公安局ZK系统升级四期 | 666 | 2016-12-29 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 陕西 | 宝鸡 | 陕西代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20176528 | 未移交 | 未启动 | 新疆生产建设兵团第十三师公安局WIFI-GZPT建设项目 | 580 | 2017-09-30 | 首款未到 | 首付到账日期+105工作日 | 首付到账日期+140工作日 | 未启动 | 新疆 | 兵团第十三师 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | 综合GK产品线
P20165856 | 未移交 | 未启动 | 2016陕西宝鸡市宝鸡市公安局WZ补充合同一期 | 495 | 2016-12-30 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 陕西 | 宝鸡 | 陕西代表处 | 丁考 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20181845 | 未移交 | 未启动 | 2018建设兵团农十师公安局J**Z专用装备一期 | 435 | 2018-01-07 | 首付未回 | 首付到账日期+49工作日 | 首付到账日期+52工作日+30自然日 | 未启动 | 新疆 | 兵团第十师 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 第五事业部 | JSD产品线
P20188573 | 未移交 | 未启动 | 2018河南商丘市永城市GAJ WZPT二期 | 400 | 2018-03-23 | 首款未到 | 首付到账日期+60工作日 | 首付到账日期+60工作日+90自然日 | 未启动 | 河南 | 商丘 | 河南代表处 | 宋治强 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20140252 | 未移交 | 未启动 | 2014河北省GAT WZ平台秦皇岛前指分系统项目 | 168 | 2014-03-31 | 2014-04-21 | 2014-05-05 | 2014-06-19 | 未启动 | 河北 | 秦皇岛 | 河北代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20176526 | 未移交 | 未启动 | 2017新疆兵团第十师建设兵团农十师GAJ XX1系统二期 | 94 | 2017-03-31 | 等甲方通知 | 合同中未要求 | 合同无要求 | 未启动 | 新疆 | 兵团第十师 | 新疆代表处 | 杨凯夫 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20189255 | 未移交 | 未启动 | 2018西藏拉萨市电子科技大学非锐安产品一期 | 40 | 2018-12-11 |  |  |  |  | 西藏 | 拉萨 | 西藏代表处 | 徐康达 | 第十事业部 | 态势感知产品线
P20190991 | 未移交 | 未启动 | 2019湖南省国家安全厅WZPT二期 | 30 | 2019-04-11 | 合同无要求 | 首款+25GD | 首款+55GD | 未启动 | 湖南 | 长沙 | 湖南代表处 | 徐康达 | 网安事业部 | WZ平台产品线
P20135540 | 未移交 | 未启动 | 达州市公安局“大系统”联通前端设备改造 | 15 | 2013-03-06 |  |  |  |  | 四川 | 达州 | 四川代表处 | 徐康达 | 网安事业部 | WZ平台产品线
行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万） |  | 行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:合同金额（万）
河北代表处 | 1 | 168 |  | 第十事业部 | 1 | 40
河南代表处 | 1 | 400 |  | 第五事业部 | 1 | 435
湖南代表处 | 1 | 30 |  | 网安事业部 | 8 | 2448
陕西代表处 | 2 | 1161 |  | 总计 | 10 | 2923
四川代表处 | 1 | 15
西藏代表处 | 1 | 40
新疆代表处 | 3 | 1109
总计 | 10 | 2923
Note on E3: 作者: 合同额580
Note on E6: 作者: 合同额400
Note on A7: Windows 用户:甲方是秦皇岛市局，最终用户实际是省厅且部里的资金被省厅使用；秦皇岛让省厅支付，不认可该合同；该项目在2015.4.13申请垫资启动，垫资编号p20141322，还未消垫资。
Note on E7: 作者: 合同额168
Note on G7: 作者: 不认可合同，已垫资启动
Note on J7: 作者: Windows 用户:甲方是秦皇岛市局，最终用户实际是省厅且部里的资金被省厅使用；秦皇岛让省厅支付，不认可该合同；该项目在2015.4.13申请垫资启动，垫资编号p20141322，还未消垫资。
Note on E8: 作者: 合同额94
Note on E11: 作者: 合同额15

## 现阶段区域对应表
客户服务部 | 负责区域
徐康达 | 湖南、重庆、四川、西藏、青海
王飘 | 广东（除了东莞）、广西、云南、贵州、甘肃、福建
杨凯夫 | 天津、内蒙、宁夏、新疆、河北
宋治强 | 山西、山东、河南
吴波 | 上海、浙江、安徽、江苏、江西
丁考 | 湖北、陕西、海南
王文博 | 黑龙江、辽宁、吉林、北京
刘振国 | 广东——东莞