## Sheet1
完成百分比 | 序号 | 工作 | 描述 | 交付成果 | 计划开始时间 | 计划结束时间
100% | 1 | 需求调研 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15
100% | 1.1 | 需求初步讨论规划 |  | 初步需求及相关问题 | 2019-04-15 | 2019-04-15
100% | 1.2 | 客户资料分析理解 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15
100% | 1.3 | 确定计划 |  | 计划书 | 2019-04-15 | 2019-04-15
100% | 2 | 环境部署 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15
100% | 2.1 | 环境部署隐患排查 |  | 环境相关隐患 | 2019-04-15 | 2019-04-15
| 3 | 系统建设 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-17
100% | 3.1 | 分摊总表 | 财务-云服务收入每月分摊确认模块下 |  | 2019-04-16 | 2019-04-16
100% | 3.2 | 月度分摊明细 | 财务-云服务收入每月分摊确认模块下 |  | 2019-04-17 | 2019-04-17
| 3.3 | 财务-伙伴订单销货情况 |  |  | 待定 | 待定
| 4 | 培训 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19
| 5 | 测试 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19
| 6 | 交付 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19
说明： | 绿色为按时完成，红色为延期
补充：
100% | 7 | etl过程 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16
100% | 7.1 | 搭建本地数据库 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16
100% | 7.2 | 搭建kettle环境 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16
100% | 7.3 | 设计云服务相关etl架构 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16
100% | 7.4 | 完成相关云服务模块数据抽取实现 |  | 云服务的相关etl过程（见文档etlcontrol） | 2019-04-16 | 2019-04-16
100% | 7.5 | 完成相关云服务模块数据转换 |  | 包含存储过程及相关kettle逻辑 | 2019-04-17 | 2019-04-17

## 20190417
当日工作
完成百分比 | 序号 | 工作内容 | 描述 | 交付成果
100% | 7.5 | 完成相关云服务模块数据转换 |  | 包含存储过程及相关kettle逻辑
100% | 3.1 | 分摊总表 | 财务-云服务收入每月分摊确认模块下 | 云服务分摊总表
100% | 3.2 | 月度分摊明细 | 财务-云服务收入每月分摊确认模块下 | 云服务分摊明细表
详情表：
总表：
钻取详情表
明日工作
| 序号 | 工作内容 | 描述 | 交付成果
| 3.3 | 财务-伙伴订单销货情况 | 相关问题的讨论
| 4 | 培训
| 5 | 测试
| 工作时间: | 早9：30到晚6：30