## 二期需求工作量评估
锐安二期项目工作量评估及报价
序号 | 任务概要 | 模块内容 | 工作内容 | 人天数
1 | 业务预警推送功能 | 1.根据老家园后台销售项目类的问题业务的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个（XXXX万元）销售项目已预测但逾期未签单，在销售立项中调整预计签单时间后不再预警；"的预警信息 2.根据老家园后台销售项目类的问题业务的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个（XXXX万元）销售项目两周以上无日报报工，需要人工干预了解无进展原因，项目发生报工/项目结项后不再预警；"的预警信息 3.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）款项已预测但逾期未回款额，在催款立项中调整预计回款时间后不再预警；"的预警信息 4.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）应收账款超期未立项，立项成功后不再预警；"的预警信息 5.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）保证金超期未立项，立项成功后不再预警；"的预警信息 6.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个（XXXX万元）催款立项超一周未报工，项目发生报工/回款结项后不再预警；"的预警信息 7.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）投标保证金/押金未回款，回款后不再预警；"的预警信息 8.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个原件存档超期，原件存档后不再预警；"的预警信息 9.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发里程碑超期，里程碑完成后不再预警；"的预警信息 10.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发项目延期未启动，项目启动/项目取消后不再预警；"的预警信息 11.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发项目延期未重启，项目启动/再次暂停/异常结项后不再预警；"的预警信息 12.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发项目一周以上无日报报工，需要人工干预了解无进展原因，项目发生报工/项目暂停/项目结项后不再预警；"的预警信息 13.根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个项目结项时间已过，请根据实际情况及时关闭项目或变更项目计划，结项/变更后不再预警；"的预警信息 14.根据报销票据不合格的问题对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个人在xxxx年xx月xx日，报销票据部分不合格，请及时处理相关票据；"的预警信息 15.根据商务卡匹配类的问题业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门的某某某单号为xxxx的报销为商务卡消费，系统未匹配成功，请及时在商务卡管理处，选择相应的记录，避免延迟打款；"的预警信息 16.根据费用类的发票业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门的某某某在xx年xx月xx日，完成打款xx元。此流程为先款后票，请尽快提交发票。发票提交路径为：新锐安家园后台发票管理中选择进项发票校验列表；"的预警信息 17.根据费用类的发票催收业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"承诺交回发票前5天，给经办人发送政务微信消息提醒：内容如下：您于xx年xx月xx日申请付款xx元，此流程为先款后票，请尽快提交发票，超期后将暂停工资的发放；"的预警信息 18.根据费用类的发票催收业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"已到承诺交回发票日，经办人仍未交发票，给经办人发送政务微信消息提醒：内容如下：您于xx年xx月xx日申请付款xx元，此流程为先款后票，现已超过提交发票期限，请尽快提交发票，否则将暂停工资的发放。/您负责部门的某某某，已到承诺交回发票日，经办人仍未交发票，每周给经办人主管发送政务微信消息提醒：内容如下：经办人于xx年xx月xx日申请付款xx元，此流程为先款后票，现已超过提交发票期限，请督促经办人尽快提交发票，否则将暂停经办人工资的发放；"的预警信息 19.根据机票费用类的业务所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX人机票费用已逾期未确认，在日报中提交确认后不再预警；"的预警信息 20.根据酒店住宿费用类的业务所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX人酒店费用已逾期未确认，在日报中提交确认后不再预警；"的预警信息 21.根据网约车费用类的业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX人网约车费用已逾期未确认，在日报中提交确认后不再预警"的预警信息 | 需求分析+代码逻辑确认 | 20
|  |  | 功能代码开发 | 20
|  |  | 测试相关功能 | 15
|  |  | 文档 | 3
| 小计 |  |  | 58
2 | 销售管理5个模块（李帆） | 1. 各地市承建厂商 2. 今年项目状态 3. 锐安介入情况 4. 近期报工情况 5. 重点客户动态 | 需求分析 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 45
|  |  | 测试相关功能 | 11
|  |  | 文档 | 2
| 小计 |  |  | 63
3 | 工程售后分析3个模块 | 1. 合同项目整体交付概况 2. 工程类排名 3. 售后类排名 | 需求分析 | 9
|  |  | 功能代码开发 | 48
|  |  | 测试相关功能 | 12
|  |  | 文档 | 2
| 小计 |  |  | 71
4 | 研发项目分析5个模块（廉喆） | 1. 项目维度分析 2. 人-项目维度分析 3. 财-项目维度分析 4. 产品维度分析 5. 人财-产品维度分析 | 需求分析 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 45
|  |  | 测试相关功能 | 11
|  |  | 文档 | 2
| 小计 |  |  | 63
| 总计 |  |  | 255

## Sheet1
业绩分类（一） | 1 | . | 根据老家园后台销售项目类的问题业务的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个（XXXX万元）销售项目已预测但逾期未签单，在销售立项中调整预计签单时间后不再预警；"的预警信息
业绩分类（二） | 2 | . | 根据老家园后台销售项目类的问题业务的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个（XXXX万元）销售项目两周以上无日报报工，需要人工干预了解无进展原因，项目发生报工/项目结项后不再预警；"的预警信息
回款分类（一） | 3 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）款项已预测但逾期未回款额，在催款立项中调整预计回款时间后不再预警；"的预警信息
回款分类（二） | 4 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）应收账款超期未立项，立项成功后不再预警；"的预警信息
回款分类（三） | 5 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）保证金超期未立项，立项成功后不再预警；"的预警信息
回款分类（四） | 6 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个（XXXX万元）催款立项超一周未报工，项目发生报工/回款结项后不再预警；"的预警信息
回款分类（五） | 7 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX笔（XXXX万元）投标保证金/押金未回款，回款后不再预警；"的预警信息
原件存档分类 | 8 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个原件存档超期，原件存档后不再预警；"的预警信息
研发分类（一） | 9 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发里程碑超期，里程碑完成后不再预警；"的预警信息
研发分类（二） | 10 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发项目延期未启动，项目启动/项目取消后不再预警；"的预警信息
研发分类（三） | 11 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发项目延期未重启，项目启动/再次暂停/异常结项后不再预警；"的预警信息
研发分类（四） | 12 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个研发项目一周以上无日报报工，需要人工干预了解无进展原因，项目发生报工/项目暂停/项目结项后不再预警；"的预警信息
项目分类 | 13 | . | 根据老家园后台所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个项目结项时间已过，请根据实际情况及时关闭项目或变更项目计划，结项/变更后不再预警；"的预警信息
报销票据不合格分类 | 14 | . | 根据报销票据不合格的问题对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX个人在xxxx年xx月xx日，报销票据部分不合格，请及时处理相关票据；"的预警信息
商务卡匹配分类 | 15 | . | 根据商务卡匹配类的问题业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门的某某某单号为xxxx的报销为商务卡消费，系统未匹配成功，请及时在商务卡管理处，选择相应的记录，避免延迟打款；"的预警信息
发票催收分类（一） | 16 | . | 根据费用类的发票业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门的某某某在xx年xx月xx日，完成打款xx元。此流程为先款后票，请尽快提交发票。发票提交路径为：新锐安家园后台发票管理中选择进项发票校验列表；"的预警信息
发票催收分类（二） | 17 | . | 根据费用类的发票催收业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"承诺交回发票前5天，给经办人发送政务微信消息提醒：内容如下：您于xx年xx月xx日申请付款xx元，此流程为先款后票，请尽快提交发票，超期后将暂停工资的发放；"的预警信息
发票催收分类（三） | 18 | . | 根据费用类的发票催收业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"已到承诺交回发票日，经办人仍未交发票，给经办人发送政务微信消息提醒：内容如下：您于xx年xx月xx日申请付款xx元，此流程为先款后票，现已超过提交发票期限，请尽快提交发票，否则将暂停工资的发放。/您负责部门的某某某，已到承诺交回发票日，经办人仍未交发票，每周给经办人主管发送政务微信消息提醒：内容如下：经办人于xx年xx月xx日申请付款xx元，此流程为先款后票，现已超过提交发票期限，请督促经办人尽快提交发票，否则将暂停经办人工资的发放；"的预警信息
机票分类 | 19 | . | 根据机票费用类的业务所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX人机票费用已逾期未确认，在日报中提交确认后不再预警；"的预警信息
酒店分类 | 20 | . | 根据酒店住宿费用类的业务所对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX人酒店费用已逾期未确认，在日报中提交确认后不再预警；"的预警信息
网约车分类 | 21 | . | 根据网约车费用类的业务对应的业务逻辑，在业务预警页面中设置推送"您/您负责部门有XX人网约车费用已逾期未确认，在日报中提交确认后不再预警"的预警信息