## 二期需求工作量评估
锐安二期项目工作量评估及报价
序号 | 任务概要 | 模块内容 | 工作内容 | 人天数
1 | 业务预警推送功能 | 1.业绩分类预警信息推送 2.回款分类预警信息推送 3.原件存档分类预警信息推送 4.研发分类预警信息推送 5.项目分类预警信息推送 6.报销票据不合格分类预警信息推送 7.商务卡匹配分类预警信息推送 8.发票催收分类预警信息推送 9.机票分类预警信息推送 10.酒店分类预警信息推送 11.网约车分类预警信息推送 | 需求分析+代码逻辑确认 | 20
|  |  | 功能代码开发 | 20
|  |  | 测试相关功能 | 15
|  |  | 文档 | 3
| 小计 |  |  | 58
2 | 销售管理5个模块（李帆） | 1. 各地市承建厂商 2. 今年项目状态 3. 锐安介入情况 4. 近期报工情况 5. 重点客户动态 | 需求分析 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 45
|  |  | 测试相关功能 | 11
|  |  | 文档 | 2
| 小计 |  |  | 63
3 | 工程售后分析3个模块 | 1. 合同项目整体交付概况 2. 工程类排名 3. 售后类排名 | 需求分析 | 9
|  |  | 功能代码开发 | 48
|  |  | 测试相关功能 | 12
|  |  | 文档 | 2
| 小计 |  |  | 71
4 | 研发项目分析5个模块（廉喆） | 1. 项目维度分析 2. 人-项目维度分析 3. 财-项目维度分析 4. 产品维度分析 5. 人财-产品维度分析 | 需求分析 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 45
|  |  | 测试相关功能 | 11
|  |  | 文档 | 2
| 小计 |  |  | 63
| 总计 |  |  | 255