## 项目主计划评估
锐安二期项目任务分解
编号 | 模块任务 | 任务分解 |  | 报价人天 | 各项任务 人天汇总 | 占模块人天比例
总计 |  |  |  | 257.75 | 257.75 | 100%
1 | 业务预警推送功能 | 业绩分类（一） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 业绩分类（二） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 回款分类（一） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 回款分类（二） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 回款分类（三） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 回款分类（四） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 回款分类（五） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 原件存档分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 研发分类（一） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 研发分类（二） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 研发分类（三） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 研发分类（四） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 项目分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 报销票据不合格分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 商务卡匹配分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 发票催收分类（一） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 发票催收分类（二） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 发票催收分类（三） | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 机票分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 酒店分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 网约车分类 | 需求分析+代码逻辑确认 | 1 | 2.75 | 4.527%
|  |  | 功能代码开发 | 1
|  |  | 测试相关功能 | 0.75
|  | 文档编写 |  | 3 | 3 | 4.938%
| 小计 |  |  | 60.75 | 60.75 | 100%
2 | 销售管理5个模块（李帆） | 各地市承建厂商 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 今年项目状态 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 锐安介入情况 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 近期报工情况 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 重点客户动态 | 需求分析 | 1 | 13 | 20.63%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 3
|  | 文档编写 |  | 2 | 2 | 3.175%
| 小计 |  |  | 63 | 63 | 100%
3 | 合同履行3个模块（李帆） | 合同项目整体交付概况 | 需求分析 | 3 | 23 | 32.39%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 8
|  |  | 功能代码开发 | 8
|  |  | 测试相关功能 | 4
|  | 工程类排名 | 需求分析 | 3 | 23 | 32.39%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 8
|  |  | 功能代码开发 | 8
|  |  | 测试相关功能 | 4
|  | 售后类排名 | 需求分析 | 3 | 23 | 32.39%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 8
|  |  | 功能代码开发 | 8
|  |  | 测试相关功能 | 4
|  | 文档编写 |  | 2 | 2 | 2.817%
| 小计 |  |  | 71 | 71 | 100%
4 | 销售管理5个模块（李帆） | 项目维度分析 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 人-项目维度分析 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 财-项目维度分析 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 产品维度分析 | 需求分析 | 1 | 12 | 19.05%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 2
|  | 人财-产品维度分析 | 需求分析 | 1 | 13 | 20.63%
|  |  | 数据源分析及etl工作 | 5
|  |  | 功能代码开发 | 4
|  |  | 测试相关功能 | 3
|  | 文档编写 |  | 2 | 2 | 3.175%
| 小计 |  |  | 63 | 63 | 100%

## Sheet1
验收初验审批
验收费用增补审批V1.1
验收结项审批
验收里程碑承诺时间变更审批
验收里程碑负责人变更审批
验收里程碑关闭审批
验收里程碑新增审批
验收立项审批
验收项目变更审批
验收项目经理变更审批
验收项目人员变更审批
验收终验审批2
任务名称
业绩分类（一）
业绩分类（二）
回款分类（一）
回款分类（二）
回款分类（三）
回款分类（四）
回款分类（五）
原件存档分类
| 研发分类（一） | 任务名称
| 研发分类（二） | 各地市承建厂商
| 研发分类（三） | 今年项目状态
| 研发分类（四） | 锐安介入情况
| 项目分类 | 近期报工情况
| 报销票据不合格分类 | 重点客户动态
商务卡匹配分类
发票催收分类（一）
发票催收分类（二）
发票催收分类（三）
| 机票分类 | 需求分析
| 酒店分类 | 功能代码开发
| 网约车分类 | 测试相关功能
文档