## 日报功能问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 日报功能 | 填报日报时 ios端增加第二条工作内容时，项目选择框变为灰色 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-07-26 |  | mui对ios的支持存在问题，目前正在尝试不同的解决方案，将尝试其他解决方案,修改后的解决方案经测试，存在体验差等问题，待待办模块稳定后，再进行修改。
2 | 日报-基本信息 | 目前存在ios系统中选择picker时，picker未点击确认的情况下，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 目前未找到解决该问题的方法，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
3 | 日报-费用信息 | 日报提交校验时，发票过多显示字符串超过50字后校验不通过的问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-09 | 修改过程中发现存在其他校验问题，相关预算费用的校验存在问题，将在日报功能问题修改后继续修改 | 陈子瑶
4 | 日报-费用信息 | 费用信息自动回显的机票及滴滴信息在填报后，依旧自动出现在后续的日报填写中 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 关于此处相关逻辑需要进行梳理，相关日报及不同类型费用的逻辑需要处理 | 陈子瑶
5 | 请假申请 | 下载功能存在的问题 | BUG | 已处理 | 王林 | 2019-10-30 | 2019-11-18 | 目前附件图片可进行预览，下载文件存在问题
6 | 日报 | 删除时修改费用类状态 | BUG | 已处理 | 魏亚楠 | 2019-11-11 | 2019-11-15
7 | 考勤 | 田总考勤打卡20191113日下午下班打卡有时间无地点 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 进行修改，将之前由于腾讯地图接口，网络等各方面原因导致的未获取到地点信息，在获取信息后更新数据库中之前未获取到的信息地址
8 | 日报-费用信息 | 缺失滴滴，酒店，飞机票通过票据查询其各自的id | BUG | 已处理 | 陈子瑶 | 2019-11-12 | 2019-11-15
9 | 日报考勤审批 | 移动端审批日报和考勤补登，会出现两条一样的数据，审批了其中一条数据，两条数据都消失了 | BUG | 处理中 | 魏亚楠 | 2019-11-18 |  | 问题偶发且在测试环境经测试未能复现，继续追踪
10
说明：
11/07完成问题4修改
11/08完成问题3修改
11/14测试环境中问题8已测试完成，需依据问题8的修改结果修改问题6，预计问题6修改完成时间未2019/11/15
11/14问题7进行了核查，相关的问题修改将在11月15日完成
11/15修改并升级完成问题8，问题7已修改完成，等待升级
11/18进行问题7的升级