## BI
代码 | 开发工作完成
测试 | 测试工作完成
用户反馈 | 上线后无Bug
文档 | 已提交
验收 | 等待验收
其他问题
1 | bi性能问题 | 技术支持跟进中
2 | bi大屏刷新问题 | 已完成
3 | 保证测试同正式功能一致 | 已完成
4 | 测试环境去除正式数据 | 已完成
5 | 修改后文档 更新 | 已完成
6 | 相关技术交接 | 进行中
7 | 相关环境的文档（含移动端） | 已完成
解决情况
时间 | 说明 | 备注
2019-11-07 | bi性能问题明日将同帆软技术跟进，进行相关压力测试内容，report目前存在sql执行慢的问题，我们尝试进行调优
2019-11-07 | 技术交接工作目前完成bi及etl交接，report进行了指导，相关资料安排锐安的同事进行查阅学习
2019-11-07 | bi的全量文档及相关技术指导文档已发送至田总邮箱

## 移动端
代码 | 开发工作完成
测试 | 预计2019/10/25
用户反馈 | 还有4个Bug在解决中
文档 | 预计2019/10/25
验收 | 预计2019/10/30
其他问题 | 问题 | 处理情况 | 预计解决时间
1 | ios兼容mui下拉选择页面页面背景问题 | 继续同mui官方跟进相关问题，同时尝试方案解决
2 | iospicker控件未销毁问题 | BUG已提交mui论坛，等待反馈，同时尝试方案解决
3 | 下载附件功能实现相关问题 | 解决中 | 2019-11-18
4 | 日报校验问题 | 已解决
5 | 日报滴滴，飞机票，酒店逻辑问题 | 已解决
6 | 日报删除修改状态逻辑 | 已解决
解决情况
时间 | 说明 | 备注
2019-11-07 | 今日已修改完成问题5，相关升级包升级完成，检查后未产生问题