## 相关性能问题跟进
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 1010报表打开时间 | 1104打开平均时间 | 1108于大屏机器平均时间 | 账号 | 说明
驾驶舱 | 管理驾驶舱 | 5.02 | 23s | 20.7767 | 5.02 | admin | 该页面用于一屏幕展示4分屏，现有大屏设备分屏后将不使用该表
驾驶舱 | 经营分析 | 2.03 | 6s | 7.05 | 2.03 | admin
驾驶舱 | 工程售后 | 1.45 | 4s | 5.5233 | 1.45 | admin
经营指标分析 | 业绩回款 | 1.46 | 5s | 5.1633 | 1.46 | admin
财务报表 | 资产负债表 |  | 7s | 8.0933 | 7.13 | 武永森 | 1.SQL执行速度：3.2s ,主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：72行，6列
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 资产负债表（包含13期） | 8s | 7.3367 | 7.88 | 武永森 | 1.SQL执行速度： 4.5s，主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：72行,6列
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 科目明细表（包含13期） | 12s | 12.09 | 11.09 | 武永森 | 1.SQL执行速度：5.5s ,主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：288行，6列
财务报表_财务部专用 | 35，36_数据核对表 |  | 8s | 8.1633 | 7.93 | 武永森 | 1.SQL执行速度： 7s,主要是底层数据量大:35表2000多万，36表40万左右 2.数据量级：326行，
说明：
1. 管理驾驶舱，经营分析，工程售后，业绩回款为bi报表，通过使用高配客户端性能得到提升，询问帆软技术支持并对比后台后发现影响因素主要为客户端cpu及客户端同服务器网络状况
2.剩余财务报表相关报表未finereport报表，此类报表的性能问题由于sql性能导致速度较慢，相关的性能的执行慢的sql在附件中，我们将继续尝试优化sql，目前达到瓶颈，望给予支持，万分感谢！

## BI性能加载时间相关
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 1010报表打开时间 | 1104报表打开时间1 | 1104报表打开时间2 | 1104报表打开时间3 | 1104打开平均时间 | 账号 | 说明
驾驶舱 | 管理驾驶舱 |  | 23s | 19.43 | 20.22 | 22.68 | 20.7767 | admin
驾驶舱 | 经营分析 |  | 6s | 6.41 | 6.38 | 8.36 | 7.05 | admin
驾驶舱 | 财务分析 |  | 4s | 5.54 | 4.91 | 3.51 | 4.6533 | admin
驾驶舱 | 人力资源 |  | 4s | 3.99 | 4.03 | 6.32 | 4.78 | admin
驾驶舱 | 工程售后 |  | 4s | 5.43 | 6.75 | 4.39 | 5.5233 | admin
经营指标分析 | 业绩回款 |  | 5s | 4.48 | 6.53 | 4.48 | 5.1633 | admin
经营指标分析 | 业绩回款_事业群 |  | 5s | 4.24 | 4.5 | 4.27 | 4.3367 | admin
经营指标分析 | 业绩回款_一级部门 |  | 5s | 4.08 | 4.15 | 4.98 | 4.4033 | admin
经营指标分析 | 合同总额 |  | 5s | 3.85 | 4.87 | 3.98 | 4.2333 | admin
经营指标分析 | 合同总额_事业群 |  | 5s | 3.68 | 3.81 | 3.5 | 3.6633 | admin
经营指标分析 | 合同总额_一级部门 |  | 5s | 3.53 | 4.69 | 3.48 | 3.9 | admin
工程售后分析 | 工程售后 |  | 6s | 4.48 | 4.81 | 4.43 | 4.5733 | admin
工程售后分析 | 售后400 |  | 6s | 2.83 | 3.33 | 2.86 | 3.0067 | admin
工程售后分析 | 工程部门 |  | 6s | 3.32 | 3.3 | 4.53 | 3.7167 | admin
人力资源分析 | 员工流动分析 |  | 6s | 4.86 | 4.47 | 5.54 | 4.9567 | admin
人力资源分析 | 员工结构分析 |  | 6s | 3.32 | 3.27 | 3.38 | 3.3233 | admin
行业业绩 | 季度行业业绩 | 季度事业群行业业绩 | 6s | 6.03 | 3.99 | 4.42 | 4.8133 | admin
行业业绩 | 季度行业业绩 | 季度一级部门行业业绩 | 5s | 3.66 | 3.36 | 3.75 | 3.59 | admin
行业业绩 | 季度行业业绩 | 季度二级部门行业业绩 | 5s | 3.77 | 3.82 | 3.56 | 3.7167 | admin
行业业绩 | 季度行业业绩 | 季度解决方案经理行业业绩 | 6s | 4.23 | 4.41 | 4.38 | 4.34 | admin
行业业绩 | 季度行业业绩 | 季度解决方案的经理行业业绩-个人 | 5s | 3.12 | 3.51 | 3.11 | 3.2467 | admin
行业业绩 | 年度行业业绩 | 年度事业群行业业绩 | 6s | 5.47 | 3.72 | 3.39 | 4.1933 | admin
行业业绩 | 年度行业业绩 | 年度一级部门行业业绩 | 5s | 3.21 | 4.81 | 2.71 | 3.5767 | admin
行业业绩 | 年度行业业绩 | 年度二级部门行业业绩 | 5s | 3.53 | 2.91 | 2.88 | 3.1067 | admin
行业业绩 | 年度行业业绩 | 年度解决方案经理行业业绩 | 6s | 3.42 | 3.57 | 3.29 | 3.4267 | admin
行业业绩 | 年度行业业绩 | 年度解决方案的经理行业业绩-个人 | 5s | 3.39 | 2.76 | 2.9 | 3.0167 | admin
确认收入 | 季度确认收入 | 季度事业群确认收入 | 6s | 3.88 | 4.15 | 3.94 | 3.99 | admin
确认收入 | 季度确认收入 | 季度一级部门确认收入 | 5s | 3.97 | 3.4 | 3.28 | 3.55 | admin
确认收入 | 季度确认收入 | 季度二级部门确认收入 | 5s | 3.12 | 2.4 | 3.27 | 2.93 | admin
确认收入 | 季度确认收入 | 季度代表处确认收入 | 6s | 2.41 | 3.02 | 3 | 2.81 | admin
确认收入 | 季度确认收入 | 季度各一级代表处确认收入 | 5s | 4.34 | 4.74 | 3.32 | 4.1333 | admin
确认收入 | 年度确认收入 | 年度事业群确认收入 | 6s | 4.84 | 4.38 | 3.7 | 4.3067 | admin
确认收入 | 年度确认收入 | 年度一级部门确认收入 | 5s | 3.43 | 3.36 | 4.1 | 3.63 | admin
确认收入 | 年度确认收入 | 年度二级部门确认收入 | 5s | 3.31 | 3.4 | 2.99 | 3.2333 | admin
确认收入 | 年度确认收入 | 年度代表处确认收入 | 6s | 3.3 | 3.76 | 3.51 | 3.5233 | admin
确认收入 | 年度确认收入 | 年度各一级代表处确认收入 | 5s | 5.19 | 3.65 | 3.42 | 4.0867 | admin
采购分析 | 采购项目分析 |  | 4s | 2.57 | 1.6 | 1.69 | 1.9533 | admin
采购分析 | 采购供应商分析 |  | 4s | 2.04 | 1.63 | 1.39 | 1.6867 | admin
产品研发 | 研发事业群 |  | 8s | 3.7 | 3.75 | 4.39 | 3.9467 | admin | 组件数量：13个
产品研发 | 研发一级部门 |  | 7s | 5.6 | 3.62 | 4.37 | 4.53 | admin | 组件数量：9个
产品研发 | 研发二级部门 |  | 5s | 3.35 | 4.72 | 3.26 | 3.7767 | admin | 组件数量：8个
说明：
| 时间 | 方法及问题 | 处理结果 | 备注 | 预计处理时间
| 2019-11-07 | 测试使用更换新版本chrome浏览器 | 已处理 | bi性能得到较大提升，具体可参考上表中1104的结果 | 2019-11-07
| 2019-11-07 | 测试替换压缩后背景图片 | 已处理 | 未发现明显性能提升 | 2019-11-07
| 2019-11-07 | 关于bi报表存在的效率问题需使用压力测试工具进行相关压测 | 未处理 | 将跟进帆软提供相关技术支持，以正确方式进行处理 | 2019-11-08
| 2019-11-07 | bi报表在分屏用的电脑上可以达到秒开，技术支持反馈如下 |  | 这个file请求 都是从内存缓存拿的文件，基本上没有耗时 会很快；还有一种 from disk cache，这种是从磁盘缓存拿文件，会比较慢；如果这一栏显示的是资源大小，则是从服务器请求的

## report性能加载时间相关
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 1010报表打开时间 | 1104报表打开时间1 | 1104报表打开时间2 | 1104报表打开时间3 | 1104打开平均时间 | 账号 | 说明
财务报表 | 损益表分析（事业群及代表处） |  | 5s | 5.71 | 5.2 | 5.22 | 5.3767 | 武永森
财务报表 | 损益表分析（支撑部门） |  | 5s | 5.32 | 6.05 | 5.07 | 5.48 | 武永森
财务报表 | 损益表 |  | 5s | 3.88 | 3.48 | 3.62 | 3.66 | 武永森
财务报表 | 资产负债表 |  | 7s | 8.72 | 7.5 | 8.06 | 8.0933 | 武永森 | 财务报表中的资产负债表逻辑较为复杂，同财务13期资产负债表
财务报表 | 现金流量表 |  | 5s | 6.14 | 1.43 | 4.65 | 4.0733 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 损益表分析（含13期） | 损益表分析（事业群及代表处-包含13期） | 5s | 4.23 | 5.84 | 5.03 | 5.0333 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 损益表分析（含13期） | 损益表分析（支撑部门-包含13期） | 5s | 5.69 | 5.36 | 6 | 5.6833 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 损益表分析（含13期） | 损益表分析（所有部门展示） |  | 45.79 | 41.95 | 43 | 43.58 | 武永森 | 存在修改空间，且已修改，时间经测试，已控制在5s左右
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 损益表（包含13期） | 4s | 3.5 | 3.32 | 3.81 | 3.5433 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 资产负债表（包含13期） | 8s | 8.39 | 6.42 | 7.2 | 7.3367 | 武永森 | 1.SQL执行速度： 4.5s，主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：72行,6列
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 现金流量表（包含13期） | 5s | 5 | 5.02 | 4.7 | 4.9067 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 科目明细表（包含13期） | 12s | 12.41 | 12.02 | 11.84 | 12.09 | 武永森 | 1.SQL执行速度：5.5s ,主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：288行，6列
财务报表_财务部专用 | 行业业绩 | 年度行业业绩明细 | 4s | 2.5 | 1.57 | 2.27 | 2.1133 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 行业业绩 | 季度行业业绩明细 | 3s | 1.23 | 1.07 | 1.14 | 1.1467 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 行业业绩 | 季度解决方案经理 | 3s | 2.32 | 1.97 | 1.75 | 2.0133 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 确认收入 | 年度确认收入明细 | 19s | 2.5 | 1.34 | 2.07 | 1.97 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 确认收入 | 季度确认收入明细 | 3s | 1.5 | 2.25 | 1.86 | 1.87 | 武永森
财务报表_财务部专用 | 35，36_数据核对表 |  | 8s | 7.41 | 8.76 | 8.32 | 8.1633 | 武永森 | 1.SQL执行速度： 7s,主要是底层数据量大:35表2000多万，36表40万左右 2.数据量级：326行，
财务报表_财务部专用 | 35表利润中心、伙伴利润中心核对表 |  | 8s | 4.41 | 3.2 | 3.02 | 3.5433 | 武永森
说明：
时间 | 方法及问题 | 处理结果 | 备注 | 预计处理时间
2019-11-07 | 资产负债表，资产负债表（包含13期），科目明细表（包含13期）此三张表为资产负债表相关报表，资产负债表逻辑复杂，sql执行效率较长，导致较慢
2019-11-07 | 35，36_数据核对表 | 此表用于财务部核对sap底层数据，而35表明细表由于数据量级大（2000W条），导致简单汇总仍需一定时间
2019-11-07 | 损益表分析（含13期） | 该表通过优化已可在5s左右显示

## 客户端配置信息
| 大屏机 | 本地机
网段-ip | 192.168.10.129 | 192.168.26.164
cpu | Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 4核 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz 2核
内存 | 8G | 6G
硬盘 | 931.51G | 150G
操作系统 | W7 64位 | w7 64位
浏览器 | Chrome 78.0.3904.70（正式版本）（64 位） | Chrome 78.0.3904.70（正式版本）（64 位）
| 用于11月8日于大屏机器平均时间测试 | 用于11月4日平均时间测试

## 20191108进度
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 1010报表打开时间 | 1104打开平均时间 | 1108于大屏机器平均时间 | 账号 | 说明
驾驶舱 | 管理驾驶舱 | 5.02 | 23s | 20.7767 | 5.02 | admin | 该页面用于一屏幕展示4分屏，现有大屏设备分屏后将不使用该表
驾驶舱 | 经营分析 | 2.03 | 6s | 7.05 | 2.03 | admin
驾驶舱 | 工程售后 | 1.45 | 4s | 5.5233 | 1.45 | admin
经营指标分析 | 业绩回款 | 1.46 | 5s | 5.1633 | 1.46 | admin
财务报表 | 资产负债表 |  | 7s | 8.0933 | 7.13 | 武永森 | 1.SQL执行速度：3.2s ,主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：72行，6列
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 资产负债表（包含13期） | 8s | 7.3367 | 7.88 | 武永森 | 1.SQL执行速度： 4.5s，主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：72行,6列
财务报表_财务部专用 | 财务报表（含13期） | 科目明细表（包含13期） | 12s | 12.09 | 11.09 | 武永森 | 1.SQL执行速度：5.5s ,主要是逻辑复杂，底层数据量大，36,41,45表总数据量为53万左右 2.数据量级：288行，6列
财务报表_财务部专用 | 35，36_数据核对表 |  | 8s | 8.1633 | 7.93 | 武永森 | 1.SQL执行速度： 7s,主要是底层数据量大:35表2000多万，36表40万左右 2.数据量级：326行，
说明：
1. 管理驾驶舱，经营分析，工程售后，业绩回款为bi报表，通过使用高配客户端性能得到提升，询问帆软技术支持并对比后台后发现影响因素主要为客户端cpu及客户端同服务器网络状况
2.剩余财务报表相关报表未finereport报表，此类报表的性能问题由于sql性能导致速度较慢，相关的性能的执行慢的sql在附件中，我们将继续尝试优化sql，目前达到瓶颈，望给予支持，万分感谢！