## 日报功能问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 日报功能 | 填报日报时 ios端增加第二条工作内容时，项目选择框变为灰色 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-07-26 |  | mui对ios的支持存在问题，目前正在尝试不同的解决方案，将尝试其他解决方案,修改后的解决方案经测试，存在体验差等问题，待待办模块稳定后，再进行修改。
2 | 日报-基本信息 | 目前存在ios系统中选择picker时，picker未点击确认的情况下，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 目前未找到解决该问题的方法，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
3 | 日报-费用信息 | 日报提交校验时，发票过多显示字符串超过50字后校验不通过的问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-09 | 修改过程中发现存在其他校验问题，相关预算费用的校验存在问题，将在日报功能问题修改后继续修改 | 陈子瑶
4 | 日报-费用信息 | 费用信息自动回显的机票及滴滴信息在填报后，依旧自动出现在后续的日报填写中 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 关于此处相关逻辑需要进行梳理，相关日报及不同类型费用的逻辑需要处理 | 陈子瑶
5 | 请假申请 | 下载功能存在的问题 | BUG | 处理中 | 王林 | 2019-10-30 | 2019-11-18 | 目前附件图片可进行预览，下载文件存在问题
6 | 日报 | 删除时修改费用类状态 | BUG | 处理中 | 魏亚楠 | 2019-11-11 |  | 目前正在修改中
说明：
11/07完成问题4修改
11/08完成问题3修改