## 考勤打卡问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，通话出现中断现象 | 需求 | 已处理 | 梁国亮 | 2019-06-24 |  | 根据客户提供的OS版本，经过不同IOS版本测试目前未发现客户说的问题，继续跟踪分析
2 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，网络出现中断现象 | 需求 | 已处理 | 罗浩 | 2019-06-24 |  | 该问题在测试的android手机品牌(小米，华为，Oppo,Vivo)均无法重现。APP仅调用腾讯地图的API获取位置信息，对于网络没有关联关系，目前继续关注该问题
3 | 自动打卡 | 试用自动打卡后，政务微信会自动中断进程 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-06-29 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，在分析过程中中并未发现该问题与打卡APP具有明确的因果性，继续关注该问题。
4 | 自动打卡 | IOS中午10点10 - 13.39分出现停止上报地理事件问题 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-09 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，目前定义为偶发性事件，继续关注该问题。 | 通过各种方式模拟客户使用状况：打电话、发短信、使用各类应用等，均无法重现客户问题，持续关注该问题
5 | 自动打卡 | 耗电量大 | 需求 | 已处理 | 梁国亮 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 因为上报地理位置时间间隔过小，造成APP后台耗电量大。目前通过调整上报地理事件时间间隔为50分钟解决耗电量问题。并在4个打卡时间节点增加5分钟一次上报的处理逻辑，保证自动打卡打卡位置、时间的有效性。 | 调整打卡间隔50分钟后，用户未再上报耗电量问题
6 | 自动打卡 | 定位不准确 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 采用火星坐标系对GPS位置进行坐标定位转换，提高定位经度。 | 用户位置定位的精度与用户使用APP的现场环境及GPS经度设置都有关系。信号不好或者GPS精度设置较低都会导致定位不准的问题
7 | 自动打卡 | 早晨开启自动打卡软件，发现有几个时间点显示已打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 由于缓存问题导致前台界面获取打卡记录出现错误。解决了缓存存储打卡记录的逻辑修复了问题
8 | 自动打卡 | 晚上11点半查看打卡软件，第一个时间点显示未打卡，其他时间点正常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 显示第二次打卡时间的逻辑有问题，导致第二次打卡时间显示出现了问题。已修复相关逻辑，问题得以解决。
9 | 自动打卡 | IOS进程杀死后还是可以自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 为了保证用户在较长时间无网状态下缺少打卡记录，后台会有自动轮询程序，发现用户长时间未上报地理位置，帮助由于使用最近一次上报位置进行打卡，这就引起了杀掉进程，仍然自动打卡的问题。已经关闭了后台自动轮询的任务，解决进程关闭仍自动打卡的问题。
10 | 自动打卡 | 非工作日也自动打卡 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 之前没有限定只在工作日内自动打卡，因此出现了周末也自动打卡的情况。 增加只在工作日打卡逻辑，解决该问题。
11 | 自动打卡 | app隔段时间就进入失活状态，不可进行自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 2019/08/20优化了相关程序，目前正在进行测试，22日将升级后台程序以修正此问题
12 | 自动打卡 | 田总上班时间有时候是9：00，有时候是9：30 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
13 | 自动打卡 | 沈渤反馈8月21日早晨9：00未打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
14 | 自动打卡 | 获取用户打卡信息异常，点击打卡，闪退 安卓 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
15 | 自动打卡 | 无法关闭自动打卡 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
16 | 自动打卡 | 自动打卡数据问题，校验后台数据情况 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-05 | 2019-09-06
17 | 自动打卡 | 用户罗浩早间未打卡与午间未看到其打卡信息 | BUG | 已处理 | 田金华 | 43768 | 43768 | 目前考勤打卡开启后客户端将客户端缓存的数据批量同步至服务器，同步间隔20分钟，且同步操作受网络影响，如网络情况存在问题，无法进行同步信息。 早间未打卡检验数据库其他用户并未出现此问题，继续跟踪观察，建议提供用户使用习惯 午间未看到其打卡信息的原因是用户的缓存数据在当时查看时尚未同步至服务器，之后经检查，用户上午下班及下午上班的打卡存在在数据库之中 目前关于用户操作日志的记录，ios需使用v2.0.0版本，安卓端需使用v2.2.1。

## 考勤明细
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 考勤明细 | 考勤明细添加地点 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 测试环境已处理，并已将修改同步至正式
2 | 考勤明细 | 考勤明细查看当天地点时出现undefined | BUG | 已处理 | 王林 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 测试环境已处理，修改将同步至正式

## 客户接待问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 客户接待 | 市场部同事无法看到所有的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事需要看到所有的客户接待列表，因此用户只能看到自己的记录。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够看到其他同事提交的客户接待申请。
2 | 客户接待 | 市场部同事无法执行分配到市场部的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事能够执行所有状态为“待执行”的客户接待任务。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够执行其他同事提交的，并且状态是“待执行”的客户接待申请。
3 | 客户接待 | 申请人无法修改编辑未进入“已完成”状态的客户接待任务 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前确认中提到过未完成的记录是能够被修改的，但是开发过程中任务被提交审批的记录是不能被修改的，与需求不符，现已根据需求做出来相应的修改。
4 | 客户接待 | 客户接待任务提交后进入待办列表 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 该问题需要在办公网根据客户接待的工作流ID屏蔽相关的待办事项。现已将正式环境的工作流ID提供给了庞超。
5 | 客户接待 | 是否住宿滑块文字显示不全 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 该问题是页面UI控件的bug, 已经修复

## 假期明细
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 假期明细 | 点击假期明细报错 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 不是本次升级内容，挂载了其链接
2 | 全功能 | 下载功能存在的问题 | BUG | 处理中 | 王林 | 2019-10-30 | 2019-11-11 | 目前在进行相关的技术细节调研，相关方案将在调研完成后确定
3 | 请假详情 | 请假上传附件尚未完成时进行提交，提交后的数据中不存在附件 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-05
4 | 请假详情 | 请假页面中撤销申请显示不正确，不应显示 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-05
5 | 请假详情 | 请假申请修改扣除年假及更新考勤信息 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-06

## 日报功能问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 日报功能 | 工作内容选项目编号时，会自动带一个上一条填的时候选的项目编号，然后当前就不能选这个项目了，需要先选一个别的项目，然后才能选这个 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 已处理
2 | 日报功能 | 考勤里面如果有未刷卡状态的，应该不能填报 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 昨天上线测试时，把未刷卡不能填报的逻辑注释掉了，这块的校验是有的
3 | 日报功能 | 日报查看中查看费用信息报销单据后4位换行 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
4 | 日报功能 | 填报日报时 ios端页面中在编辑状态时，出现title不浮动的问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
5 | 日报功能 | 填报日报时 ios端页面中在编辑状态时，向下滑动出现了picker选择器 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
6 | 日报功能 | 填报日报时 ios端增加第二条工作内容时，项目选择框变为灰色 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-07-26 |  | mui对ios的支持存在问题，目前正在尝试不同的解决方案，将尝试其他解决方案,修改后的解决方案经测试，存在体验差等问题，待待办模块稳定后，再进行修改。
7 | 费用报销 | 发票池中的发票时间显示异常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
8 | 费用报销 | 发票池中的开票单位无数据 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
9 | 费用报销 | 费用报销中操作类型为发票池时，乘车地点与时间进行了限制修改 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
10 | 费用报销 | 发票池中选择某一开票单位的发票后取消所选发票，之后无法选择其他开票单位的发票 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
11 | 日报功能 | 现在的日报功能评级为A,B,C,D。实际评级应为A,B,C,S | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
12 | 日报功能 | 日报功能同时存在多条草稿 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 测试环境已修改，修改将由运维提交至正式
13 | 日报功能 | 费用报销中类型缺失为空校验 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 测试环境已修改，修改将由运维提交至正式
13 | 日报-基本信息 | 录入多条工作填写-内容时候，当填写后续几条时，经常填写时，界面返回考勤信息处。不能停留在当前填写的位置 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-23 | 暂时未能复现问题，继续尝试重现客户问题，检查发现 | 陈子瑶
13 | 日报-基本信息 | 不能复制粘贴文字。长时间按住某些字符，松开后，就会跳转到考勤信息处目前存在选择picker时，picker未点击确认，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-23 | 目前未找到解决ios复制文字失效的方案，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
13 | 日报-基本信息 | 报工信息部分必填字段没有填写，点击草稿，弹出部分字段不符合要求的提示，这个没有问题，但是如果进入费用报销填写，填写全后，在费用报销处点击草稿。报工信息在未填写全的情况下也能存成草稿。反之也是 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 因为保工基本信息和费用信息时两个页面，两者的信息校验是独立，所以出现两者校验不能相互覆盖的问题，需要给两个页面增加相互缺失的校验规则。 | 陈子瑶
13 | 日报-基本信息 | 填写N个工作内容，每个都不写任务描述，点击草稿，系统会弹出N次窗口告知任务描述未填写 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 弹窗放在了循环逻辑中，需要弹窗逻辑放到循环之外来解决问题 | 陈子瑶
13 | 日报-费用信息 | 花销分类，发票类型字段已经写了，但是草稿后PC端数据丢失，不确定提交是否也丢失 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-16 |  | 陈子瑶
13 | 日报-费用信息 | 选择操作类型，手动填写必须屏蔽这个选型，不允许手动填写 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 设置操作类型为readonly | 陈子瑶
13 | 日报-费用信息 | 选择发票池，当选择一个发票后，草稿及提交，下次这个发票都不能再次选择。如果草稿删除了已经选择的发票，下次可以再次选择 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 删除日报时，需要更新发票池发票状态信息，新增API完成相应操作 | 王晓旭
13 | 日报-费用信息 | 选择发票池，当选择一个发票后，草稿及提交，pc端的发票池必须同步，显示已经被选择了，不能再让Pc端再次选择，同时发票池需要更新发票被用在了哪个日报里。移动端如果删除了日报，则pc端的发票可以再次选择 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 草稿/保存日报信息时，需要更新发票池状态信息，新增API完成相应操作 | 王晓旭
13 | 日报-费用信息 | 选择了发票，开票单位，报销单号，发票类型不允许修改。当输入花销金额后，点击提交需要判断是否有充足预算。如果预算不足，要显示预算不足。如果预算足，要扣PC端预算。如果移动端驳回或自己取回了日报，要归还预算给PC端的预算系统 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-23 | 1. 需要增加预算检查 2. 驳回或取回日报时需要返还已分配预算 (新增API完成预算响应操作) | 王晓旭
13 | 日报-费用信息 | 写了一段文字，如果想增加字符，光标位置永远在已写字段的开头，无法精确控制在哪里补文字目前使用的input框类型默认的光标在前是mui默认的，将测试是否可以进行调整 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 2019-10-23 | MUI框架默认的光标显示方式，需要看看如何更改默认方式 | 王晓旭
13 | 填报日报 | 无法进入填报日报的页面 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 已修改相关问题，并同步至正式 | 陈子瑶
13 | 日报-基本信息 | 目前存在ios系统中选择picker时，picker未点击确认的情况下，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 目前未找到解决该问题的方法，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
14 | 日报-费用信息 | 日报提交校验时，发票过多显示字符串超过50字后校验不通过的问题 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-09 | 修改过程中发现存在其他校验问题，相关预算费用的校验存在问题，将在日报功能问题修改后继续修改 | 陈子瑶
15 | 日报-费用信息 | 费用信息自动回显的机票及滴滴信息在填报后，依旧自动出现在后续的日报填写中 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 关于此处相关逻辑需要进行梳理，相关日报及不同类型费用的逻辑需要处理 | 陈子瑶
1 | 后续关于其他的模块的测试工作

## 待办问题
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 产品研发战略合作协议 | 立项审批审批通过后，审批未生效，无法进入下一流程 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-09-04
2 | 产品研发战略合作协议作废 | 由于未能走完流程，该功能无法测试 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-09-04
3 | 待办功能 | 手机端审批考勤有时候那个是否同意按钮无法点击（偶发） | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-19 |  | 关于该问题目前未能复现，该偶发性问题首先需要明确点击是，否(由js导致)还是点击同意（由后台逻辑导致）的问题以明确方向。
4 | 日报费用审批 | 页面数据没有显示出来 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-23 | 2019-09-24
5 | 日报费用审批 | 页面数据没有显示出来 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-25 | 2019-09-25
6 | 待办功能 | 待办列表报错，出现alert的弹框 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 相关的测试代码带入生产环境
7 | 待办功能 | 升级后导致应用无法使用 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 相关升级文件存在问题
8 | 待办代码规范挑整 | 升级后导致页面取数错误，部分功能无法正常使用 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 升级文件中有两个文件同svn版本不一致
9 | 待办列表 | 费用类资金支付申请在列表中未能显示 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-25 | 2019-10-25
10 | 待办列表 | 年度预算变更审批在列表中未能显示 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-06 | 2019-11-06