## 项目主计划评估
锐安移动端二期项目任务分解
注：黄色背景表示需求概要尚不清晰，估计存在较大偏差
编号 | 项目任务 | 任务分解 |  | 任务描述 | 报价人天 | 各大项任务 人天汇总 | 占总人天比例
1 | 项目规化阶段 | 需求调研 | 工程项目 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 验收项目 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 催款项目 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 客户关系维护 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 商机拓展 | 现场沟通、框定需求、明确细节
2 | 项目开发阶段 | 工程项目（12） | 工程费用增补V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程结项审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑承诺时间变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑负责人变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑关闭审批v2 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑新增审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程立项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程评估审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程项目变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程项目成员变更 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程项目经理变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程移交审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  | 验收项目（12） | 验收初验审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收费用增补审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收结项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑承诺时间变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑负责人变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑关闭审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑新增审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收立项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收项目变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收项目经理变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收项目人员变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收终验审批2 | 开发及测试相关功能
|  | 催款项目（10） | 催款费用增补审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款结项审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑承诺时间变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑负责人变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑关闭审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑新增审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款立项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款项目变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款项目经理变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款项目人员变更审批 | 开发及测试相关功能
|  | 客户关系维护（8） | 变更基本信息审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 成员变更审核 | 开发及测试相关功能
|  |  | 费用增补审批流程V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 结项审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 经理变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑关闭审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 立项审核流程 | 开发及测试相关功能
|  | 商机拓展（8） | 立项审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 变更基本信息审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 费用增补审批流程V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 结项审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 经理变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑关闭审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 成员变更审核 | 开发及测试相关功能
3 | 系统培训 | 知识转移 |  | 项目文档编写
|  | 用户培训 |  | 普通用户培训
管理员培训
4 | 上线试运行 | 上线准备 |  | 上线计划沟通与制定
|  | 系统上线 |  | 试运行问题记录
疑问解答
5 | 项目验收 | 项目验收 |  | 项目验收汇报
项目验收签字
|  | 项目运维 |  | 项目现场运维
第一年运维支持
后续每年
10 | 项目整个生命周期 | 项目例会 | 进度反馈、问题讨论、方案输出、工作总结等内容汇报
乙方合计： |  |  |  | 0 | 0

## Sheet1
验收初验审批
验收费用增补审批V1.1
验收结项审批
验收里程碑承诺时间变更审批
验收里程碑负责人变更审批
验收里程碑关闭审批
验收里程碑新增审批
验收立项审批
验收项目变更审批
验收项目经理变更审批
验收项目人员变更审批
验收终验审批2