## 项目主计划评估
锐安BI二期项目任务分解
注：黄色背景表示需求概要尚不清晰，估计存在较大偏差
编号 | 项目任务 | 任务分解 |  | 任务描述 | 报价人天 | 各大项任务 人天汇总 | 占总人天比例
1 | 项目规化阶段 | 需求调研 | 行业产品分析5个模块（李帆） | 现场沟通、框定需求、明确细节 | 5 | 19 | 11.8%
|  |  | 研发项目分析5个模块（廉喆） | 现场沟通、框定需求、明确细节 | 7
|  |  | 工程售后分析2个模块 | 现场沟通、框定需求、明确细节 | 7
2 | 项目开发阶段 | 行业产品分析5个模块（李帆） | 来源数据分析梳理 | 梳理原始数据逻辑 | 5 | 47 | 29.19%
|  |  | 数据建模 | 数据底层模型设计 | 2
|  |  | ETL开发 | 抽取数据并对数据进行清洗 | 13
|  |  | 报表开发 | 开发页面及功能 | 20
|  |  | 测试 | 测试功能及数据的准确性 | 6
|  |  | 上线 | 上线相关功能及权限至正式服务器 | 1
|  | 研发项目分析5个模块（廉喆） | 来源数据分析梳理 | 梳理原始数据逻辑 | 4 | 42 | 26.09%
|  |  | 数据建模 | 数据底层模型设计 | 2
|  |  | ETL开发 | 抽取数据并对数据进行清洗 | 14
|  |  | 报表开发 | 开发页面及功能 | 15
|  |  | 测试 | 测试功能及数据的准确性 | 6
|  |  | 上线 | 上线相关功能及权限至正式服务器 | 1
|  | 工程售后分析2个模块 | 来源数据分析梳理 | 梳理原始数据逻辑 | 4 | 42 | 26.09%
|  |  | 数据建模 | 数据底层模型设计 | 2
|  |  | ETL开发 | 抽取数据并对数据进行清洗 | 14
|  |  | 报表开发 | 开发页面及功能 | 15
|  |  | 测试 | 测试功能及数据的准确性 | 6
|  |  | 上线 | 上线相关功能及权限至正式服务器 | 1
3 | 系统培训 | 知识转移 |  | 项目文档编写 | 2 | 4 | 2.484%
|  | 用户培训 |  | 普通用户培训 | 1
|  |  |  | 管理员培训 | 1
4 | 上线试运行 | 上线准备 |  | 上线计划沟通与制定 | 1 | 4 | 2.484%
|  | 系统上线 |  | 试运行问题记录 | 2
|  |  |  | 疑问解答 | 1
5 | 项目验收 | 项目验收 |  | 项目验收汇报 | 1 | 3 | 1.863%
项目验收签字
|  | 项目运维 |  | 项目现场运维 | 2
第一年运维支持
后续每年
10 | 项目整个生命周期 | 项目例会 | 进度反馈、问题讨论、方案输出、工作总结等内容汇报
乙方合计： |  |  |  | 0 | 161 | 161 | 100%