## Sheet1
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 驾驶舱 | 驾驶舱大项目二级立项数据为项目数量还是合同数量。 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 驾驶舱大项目二级立项数量为项目数量。 业绩及回款提至经营指标分析，完工及验收情况置于后置模块。 由于大项目二级立项及部门会发生变动，且较为频繁，故去除在该项的同比分析 去除合同总额分析，合同预计总额与合同总额无明显联系，且占用页面资源 增加地图模块，展示各地区合同详情 "合同总额需增加合同金额区间的分类 （0~20，20~50，50~100，100~500，500~1000，1000+） 分析区间的合同数量，合同金额，合同数占比" 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 同合同总额展示各年度目标实际值 当季度剩余预计完成数展示当季度预计完成数，当季的未签预计合同数，概率合同额 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 回款总体同业绩，在当季度预计回款部分展示季度总回款，当季度存量，当季度逾期存量 已获取到所有数据库连接。 数据库名不同导致，修改etl数据库链接即可
2 | 经营指标分析 | 经营指标页面核对，业绩及回款及完工及验收情况与后置任务重复。 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-11 | 2019-06-11
3 | 资产负债表 | 资产负债表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 | 2019-06-11
4 | 资产负债表 | 损益表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 | 2019-06-11
5 | 资产负债表 | 现金流量表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 | 2019-06-11
6 | all | 正式环境新老家园用户名密码 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-11
7 | 工程项目分析 | 正式环境新家园数据库同测试环境新家园不一致，数据库名在正式环境中无 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-11
8 | 经营指标分析 | 省份维度表字符集与事实表字符集不同 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-12
9 | 财务 | 行业业绩统计及确认收入，数据是否来自 sap，若不是，其取数源在哪 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 将来自于家园系统
10 | 经营分析及工程售后管理 | 公司经营指标分析v1.1及工程售后管理v1.0方案设计 方案确认 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 驾驶舱人力资源级别分类（漏斗）。 总规划人数，在岗人数，可规划人数 现金流量表：现金余额，贷款余额，经营性现金流量净额(先按标签展示)
11 | 驾驶舱需要增加人力资源和现金流 | 人力资源及现金流展示什么信息 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-12 | 2019-06-12
12 | 驾驶舱 | 驾驶舱页面布局适应问题需调整修改 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-06-13 | 2019-06-13
13 | 经营指标分析 | 总规划人数取值位置未知 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14
14 | 驾驶舱数据权限控制 | 驾驶舱页面数据权限需要怎样去进行权限控制 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 不进行数据权限的控制，只进行报表权限控制
15 | 驾驶舱数据权限控制 | 经营指标权限需要怎样去进行权限控制 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 不进行数据权限的控制，只进行报表权限控制
16 | 驾驶舱 | 员工信息表中部分数据缺失职级分类 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已进行修改
17 | 驾驶舱 | 在岗人数要统计进行下源数据的确认 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
18 | 驾驶舱 | 应收数据未按季度展示 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
19 | 经营指标分析 | 业绩数据将季度的实际值和业绩值展示出来 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已进行修改
20 | 经营指标分析 | 回款数据将季度的实际值和业绩值展示出来 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
21 | 经营指标分析 | 合同总额汇总数据有问题 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
22 | 驾驶舱 | 联动问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 已修改
23 | 经营指标分析 | 权限问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 已修改
24 | 工程售后400 | 权限问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 已修改
25 | 人力资源分析 | 各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。
26 | 人力资源分析 | 员工信息表中学历数据冗余 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。
27 | 人力资源分析 | 员工表中部分员工无法对应到事业群 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。
28 | 经营指标分析 | 业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 周二将同运营修改此部分问题
29 | 三表权限表取数 | 三表的权限表的数据来源确认 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 已完成确认
30 | 经营指标分析 | 确认分管事业群领导由于不属于事业群，无法查看其相关事业群的表 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 通过家园系统中取得这部分领导相应的权限，已完成处理
31 | 三表 | 确定的数据权限表为用户对应利润中心，而需要的是用户对应利润中心组的权限，需同武经理沟通该表的取数源 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 通过家园系统获取该权限表
32 | 损益表 | 主营收入：没有钻取功能 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 添加相关钻取连接，已完成处理
33 | 损益表 | 查询代表处管理费明细时，提示行集过多 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 由于BI5.0版本相关功能不存在，正在积极地与帆软沟通
34 | 损益表 | 下钻到科目时，本年累计数无法再下钻 | 需求 | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 修改相关钻取链接，已完成处理
35 | 损益表 | 数据平台部-管理 有两个 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 数据问题，SAP端修改完成后数据抽过来即可同步解决
36 | 损益表 | 查询数据平台部后，列表不显示其他利润中心选项了 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 问题没有复现
37 | 损益表 | 表项目中，带：“加”或“减”的，位置前移，冒号后内容与不带加减的项目对齐 | 需求 | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 已完成处理
37 | 损益表 | 打开BI界面时，出现的报表是按什么规则识别的展示内容？即每个人打开BI时，看到的报表默认的是什么查询条件 | 需求 | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 进入页面显示的是当前年份，上个期间，当前用户的最大权限的汇总数据，已向财务反馈过
38 | 行业业绩确认收入 | 页面效率问题 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | bi应用版本bug，通过升级到最新版的应用解决该问题
39 | 确认收入 | 明细数据表无法导出 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-09-04 | 2019-09-07 | bi应用版本bug，通过升级到最新版的应用解决该问题
40 | 三表 | 权限控制失效 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 调整服务器性能时将每次重新加载模板关闭导致
41 | 大屏 | 大屏刷新效果问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 已修改
42 | bi性能问题 | bi页面加载较慢 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-01 |  | 目前在与技术支持进行相关的对接，解决此问题