## Sheet1
模块 | 优先级 | 待办名称 | 开发任务 | 开发时间(天） | 状态 | 备注
日报管理 | 1 | 日报审批流程v2.0 | 无 |  | 上线试运行
|  | 日报费用流程审批2.0 | 办公网YJT_APP端API封装 | 0.5 | s | 8.17日上线
|  |  | 移动端action开发+页面开发 | 0.5
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 1
考勤管理 | 1 | 考勤补登 | 无 |  | 上线试运行
|  | 加班申请流程V2.0 | 移动端action开发+页面开发 | 0.5 | 上线试运行 | 8.11日上线
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 1
|  | 考勤异常申请流程 | 办公网YJT_APP端API封装 | 0.5 | 上线试运行 | 8.11日上线
|  |  | 移动端action开发+页面开发 | 0.5
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 1
|  | 请假申请流程V5.0 | 办公网YJT_APP端API封装 | 2 | 上线试运行 | 8.14日上线
|  |  | 移动端action开发+页面开发 | 3
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 2
|  | 请假撤销流程V3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 | 1 | 上线试运行 | 8.17日上线
|  |  | 移动端action开发+页面开发 | 2
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 1
预算 |  | 年度预算变更流程2 | 办公网YJT_APP端API封装 | 1 | 上线试运行 | 8.25日上线
|  |  | 移动端action开发+页面开发 | 1
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 1
|  | 员工招待费调整2 | 办公网YJT_APP端API封装 | 1 | 上线试运行 | 8.25日上线
|  |  | 移动端action开发+页面开发 | 1
|  |  | 单元测试及相关问题修改 | 1
合作协议管理 | 1 | 产品、服务代理协议 | 办公网YJT_APP端API封装 |  | 8.26-9.9 | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 产品、服务代理协议作废 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 产品研发战略合作协议3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 产品研发战略合作协议作废 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 课题联合申报协议2 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 课题联合申报协议作废2 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 年度采购供货协议v3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 年度采购供货协议作废V3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 生态伙伴合作框架协议3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 生态伙伴合作框架协议作废 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 生态删除流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 生态添加流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目合作协议审批v5.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | API已经确认，PC页面仍未确认(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目合作协议作废v3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | API已经确认，PC页面仍未确认(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
保证金管理 | 1 | 保证金押金变更申请 | 办公网YJT_APP端API封装 |  | 计划9.16上线 | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 保证金押金申请3.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
费用类资金使用管理 | 1 | 费用类资金使用申请_作废 | 办公网YJT_APP端API封装 |  | 计划9.23 | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 费用类资金使用申请V2.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 费用类资金支付申请 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
销售项目 | 2 | 销售立项里程碑变更 | 办公网YJT_APP端API封装 |  | 计划9月30上线 | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售立项审批流程V2.0 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-变更基本信息审批 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-变更基本信息审批流 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-成员变更流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-成员变更审核 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-费用增补流程V1.1 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-费用增补审批流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目结项流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-结项审批流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-经理变更审批流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-里程碑变更审批流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-里程碑关闭流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-里程碑关闭审批流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
|  | 销售项目-立项审核流程 | 办公网YJT_APP端API封装 |  |  | 开发计划仅做保守估计，PC页面及API尚未反馈(开发计划可能会根据实际情况进行调整)
移动端action开发+页面开发
单元测试及相关问题修改
物资类采购 | 1 | 需求待确认
计划发生总人天： |  |  |  | 0

## Sheet2
待办名称 | 模块 | 优先级
保证金押金变更申请 | 保证金管理 | 1
保证金押金申请3.0 | 保证金管理 | 1
催款费用增补审批V1.1 | 催款项目 | 2
催款结项审批V1.1 | 催款项目 | 2
催款里程碑承诺时间变更审批 | 催款项目 | 2
催款里程碑负责人变更审批 | 催款项目 | 2
催款里程碑关闭审批 | 催款项目 | 2
催款里程碑新增审批 | 催款项目 | 2
催款立项审批 | 催款项目 | 2
催款项目变更审批 | 催款项目 | 2
催款项目经理变更审批 | 催款项目 | 2
催款项目人员变更审批 | 催款项目 | 2
费用类资金使用申请_作废 | 费用类资金使用管理 | 1
费用类资金使用申请V2.0 | 费用类资金使用管理 | 1
费用类资金支付申请 | 费用类资金使用管理 | 1
工程费用增补V1.1 | 工程项目 | 2
工程结项审批V1.1 | 工程项目 | 2
工程里程碑承诺时间变更审批 | 工程项目 | 2
工程里程碑负责人变更审批 | 工程项目 | 2
工程里程碑关闭审批v2 | 工程项目 | 2
工程里程碑新增审批 | 工程项目 | 2
工程立项审批 | 工程项目 | 2
工程评估审批 | 工程项目 | 2
工程项目变更审批 | 工程项目 | 2
工程项目成员变更 | 工程项目 | 2
工程项目经理变更审批 | 工程项目 | 2
工程移交审批V1.1 | 工程项目 | 2
产品、服务代理协议 | 合作协议管理 | 1
产品、服务代理协议作废 | 合作协议管理 | 1
产品研发战略合作协议3.0 | 合作协议管理 | 1
产品研发战略合作协议作废 | 合作协议管理 | 1
课题联合申报协议2 | 合作协议管理 | 1
课题联合申报协议作废2 | 合作协议管理 | 1
年度采购供货协议v3.0 | 合作协议管理 | 1
年度采购供货协议作废V3.0 | 合作协议管理 | 1
生态伙伴合作框架协议3.0 | 合作协议管理 | 1
生态伙伴合作框架协议作废 | 合作协议管理 | 1
生态删除流程 | 合作协议管理 | 1
生态添加流程 | 合作协议管理 | 1
销售项目合作协议审批v5.0 | 合作协议管理 | 1
销售项目合作协议作废v3.0 | 合作协议管理 | 1
加班申请流程V2.0 | 考勤管理 | 1
考勤补登 | 考勤管理 | 1
考勤异常申请流程 | 考勤管理 | 1
请假撤销流程V3.0 | 考勤管理 | 1
请假申请流程V5.0 | 考勤管理 | 1
客户关系维护项目-变更基本信息审批 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-成员变更审核 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-费用增补审批流程V1.1 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-结项审批流程 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-经理变更审批流程 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-里程碑变更审批流程 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-里程碑关闭审批流程 | 客户关系维护项目 | 2
客户关系维护项目-立项审核流程 | 客户关系维护项目 | 2
日报费用流程审批2.0 | 日报管理 | 1
日报审批流程v2.0 | 日报管理 | 1
商机拓展-立项审批流程 | 商机拓展项目 | 2
商机拓展项目变更基本信息审批 | 商机拓展项目 | 2
商机拓展项目费用增补审批流程V1.1 | 商机拓展项目 | 2
商机拓展项目结项审批流程 | 商机拓展项目 | 2
商机拓展项目经理变更审批流程 | 商机拓展项目 | 2
商机拓展项目里程碑变更审批流程 | 商机拓展项目 | 2
商机拓展项目里程碑关闭审批流程 | 商机拓展项目 | 2
商机项目成员变更审核 | 商机拓展项目 | 2
市场活动项目-变更基本信息审批 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-成员变更审核 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-费用增补审批流程V1.1 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-结项审批流程 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-经理变更审批流程 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-里程碑变更审批流程 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-里程碑关闭审批流程 | 市场活动项目 | 2
市场活动项目-立项审核流程 | 市场活动项目 | 2
市场立项_成员变更 | 市场活动项目 | 2
市场立项_费用增补 | 市场活动项目 | 2
市场立项_基本信息变更 | 市场活动项目 | 2
市场立项_结项 | 市场活动项目 | 2
市场立项_里程碑关闭 | 市场活动项目 | 2
市场立项_立项 | 市场活动项目 | 2
售后费用增补审批V1.1 | 售后项目 | 2
售后结项审批 | 售后项目 | 2
售后里程碑承诺时间变更审批 | 售后项目 | 2
售后里程碑负责人变更审批 | 售后项目 | 2
售后里程碑关闭审批 | 售后项目 | 2
售后立项审批 | 售后项目 | 2
售后项目变更审批 | 售后项目 | 2
售后项目经理变更审批 | 售后项目 | 2
售后项目人员变更审批 | 售后项目 | 2
售后新增里程碑审批 | 售后项目 | 2
销售立项里程碑变更 | 销售项目 | 2
销售立项审批流程V2.0 | 销售项目 | 2
销售项目-变更基本信息审批 | 销售项目 | 2
销售项目-变更基本信息审批流 | 销售项目 | 2
销售项目-成员变更流程 | 销售项目 | 2
销售项目-成员变更审核 | 销售项目 | 2
销售项目-费用增补流程V1.1 | 销售项目 | 2
销售项目-费用增补审批流程 | 销售项目 | 2
销售项目结项流程 | 销售项目 | 2
销售项目-结项审批流程 | 销售项目 | 2
销售项目-经理变更审批流程 | 销售项目 | 2
销售项目-里程碑变更审批流程 | 销售项目 | 2
销售项目-里程碑关闭流程 | 销售项目 | 2
销售项目-里程碑关闭审批流程 | 销售项目 | 2
销售项目-立项审核流程 | 销售项目 | 2
验收初验审批 | 验收项目 | 2
验收费用增补审批V1.1 | 验收项目 | 2
验收结项审批 | 验收项目 | 2
验收里程碑承诺时间变更审批 | 验收项目 | 2
验收里程碑负责人变更审批 | 验收项目 | 2
验收里程碑关闭审批 | 验收项目 | 2
验收里程碑新增审批 | 验收项目 | 2
验收立项审批 | 验收项目 | 2
验收项目变更审批 | 验收项目 | 2
验收项目经理变更审批 | 验收项目 | 2
验收项目人员变更审批 | 验收项目 | 2
验收终验审批2 | 验收项目 | 2
部门经理招待费调整 | 预算管理 | 1
年度预算变更流程2 | 预算管理 | 1
员工招待费调整2 | 预算管理 | 1