## 功能变更目录
功能变更统计目录
客户 |  |  | 合同 类型 | ⊙ 开口
○ 闭口
系统 版本 |  |  | 特殊 说明
序号 | 需求主题 | 涉及模块 | 需求级别 | 期望完成 日期 | 需求提出人 | 预估工作量(人天) | 预估金额（元）
1 | ****项目全成本部分各表税率默认值设置 | 全成本 | A | 2016-12-20 | 成本部 | 1 | 2500
2 | 表2全成本费用总表增值税金及附加以及销售收入税额的统计逻辑调整 | 全成本 | A | 2016-12-20 | 成本部 | 1 | 2500
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[6 empty] | 2 | 5000
填写说明：
客户确认：

## 需求变更单1
需求和开发变更表
项目名称 | XXXX |  |  |  |  | 项目经理 | XXXX
变更申请人 | XXXX |  |  |  | 申请时间 | 2016-12-12
变更类型 | ☑ 新增需求 □ 需求变更 □ 内部改进 □ 产品缺陷 □ 系统环境变更 □ 其他
变更描述 | ****项目全成本部分各表税率默认值设置： 表2：设计费0.06、前期工程（三通一平）0.11、设备工程0.17、室外工程0.11、弱电0.11 表4-1：0.11 表6：1-3工程0.11、4-6材料0.17 表5：0.11 表8：0.11
变更影响的配置项 | 序号 | 配置项 |  | 影响描述 |  |  | 当前描述
| 1 | 表2全成本费用总表
| 2 | 表4-1土建成本表
| 3 | 表6安装工程
| 4 | 表5公共部位精装修
| 5 | 表8环境工程
评审负责人 |  |  | 评审成员
评审意见 | 内容：新增需求
时间：1人天
成本：
其他问题：暂无
技术评审结论 | ☑ 可以更改 □ 拒绝变更
评审人员 | 评审负责人 |  | 评审人 | 评审人 | 评审人 | 评审人 | 评审人 | 评审人
签字
意见 | □ 立即更改 □ 推迟更改 □ 拒绝变更
| 签字 |  |  |  | 日期 | 年 月 日
项目经理确认
| 签字 |  |  |  | 日期 | 年 月 日
客户确认
| 签字 |  |  |  | 日期 | 年 月 日
变更配置验证
变更的配置项 |  | 责任人 | 完成日期 |  | 版本 | 审核结论

## 需求变更单2
需求和开发变更表
项目名称 | XXXX |  |  |  |  | 项目经理 | XXXX
变更申请人 | XXXX |  |  |  | 申请时间 | 2016-12-12
变更类型 | □ 新增需求 ☑ 需求变更 □ 内部改进 □ 产品缺陷 □ 系统环境变更 □ 其他
变更描述 | 表2全成本费用总表增值税以及销售收入税额的统计逻辑调整： 之前增值税是由各业态算出相应的值，汇总得到合计值，现改为先计算增值税合计值，再按照地上销售面积分摊到各业态。 销售收入各业态税额计算逻辑变为销售收入总额去除土地出让金后除以1.11再乘以0.11，最后合并得到总值。
变更影响的配置项 | 序号 | 配置项 |  | 影响描述 |  |  | 当前描述
| 1 | 表2全成本费用总表
2
3
4
评审负责人 |  |  | 评审成员
评审意见 | 内容：需求变更，需考虑对其他表的影响
时间：1人天
成本：
其他问题：暂无
技术评审结论 | ☑ 可以更改 □ 拒绝变更
评审人员 | 评审负责人 |  | 评审人 | 评审人 | 评审人 | 评审人 | 评审人 | 评审人
签字
意见 | □ 立即更改 □ 推迟更改 □ 拒绝变更
| 签字 |  |  |  | 日期 | 年 月 日
项目经理确认
| 签字 |  |  |  | 日期 | 年 月 日
客户确认
| 签字 |  |  |  | 日期 | 年 月 日
变更配置验证
变更的配置项 |  | 责任人 | 完成日期 |  | 版本 | 审核结论