## Slide 1
**集团
*****系统验收汇报
汇报：帆软项目组

## Slide 2
PART ONE
PART THREE
PART FOUR
PART TWO
1
2
3
4
项目回顾
系统架构
实现内容
其他

## Slide 3
1
项目回顾

## Slide 4
背景及选型
现有***系统使用方法复杂，功能不全面，且项目公司本体更新不及时，因此区域、集团无法及时掌握所有项目公司人员信息及异动情况。
现阶段本体系统相关统计数据仍依靠人工填报excel表进行，统计繁杂、存在大量简单重复劳动工作，在人员编制计划、招聘计划等关键节点无法实现精确的管控和闭环跟踪，在多维度的人员数据统计上也无法得到精准数据。
项目目标：
（1）能够更好的被用户接受及使用
（2）系统数据上报速度快，效率高
（3）完善的数据跟踪机制
（4）数据分析中心

## Slide 5
时间线
<1.31>
年月填报模块
<3.8>
整体试运行
<4.5>
需求变更调整
<4.29>
系统上线
<5.13>
项目验收
<5.20>
项目运维
<11.23>
启动
备注：原计划3月份交付，由于需求调整延期至6月份，详细请参见需求变更单；
<6.17>
OA流程集成

## Slide 6
2
系统架构

## Slide 7
业务关系——单项目年度计划
拟晋升（1类）
招聘计划 （含内外部招聘）
经营指标
岗位编制
人岗匹配
A项目公司年报
开发节奏
组织架构
人员盘点
拟调薪（2、3类）
平级留用（4类）
拟分流干预（5类）
拟分流可调配
晋升计划
调薪计划
平级留用人员
分流计划
（含干预、可调配)
培训计划
（含新员工、梯队、一般员工培训等）
人
工
成
本
缺编

## Slide 8
业务关系——年报与内部调配平台
信息填报
信息审核
信息查看
内部调配平台
年度招聘计划、
分流计划导入
拟晋升（1类）
招聘计划
经营指标
岗位编制
人岗匹配
A项目公司年报
开发节奏
组织架构
人员盘点
拟调薪（2、3类）
平级留用（4类）
拟分流干预（5类）
拟分流可调配
晋升计划
调薪计划
平级留用人员
分流计划
培训计划
缺编

## Slide 9
业务关系——多项目年度计划
拟晋升（1类）
招聘计划
经营指标
岗位编制
人岗匹配
A项目公司年报
开发节奏
组织架构
人员盘点
拟调薪（2、3类）
平级留用（4类）
拟分流干预（5类）
拟分流可调配
晋升计划
调薪计划
平级留用人员
分流计划
培训计划
缺编
招聘计划
B项目公司
晋升计划
调薪计划
平级留用人员
分流计划
培训计划
招聘计划
C项目公司
晋升计划
调薪计划
平级留用人员
分流计划
培训计划
冗
缺
冗
冗
缺
缺
内部调配平台
搭建内部共享平台

## Slide 10
业务关系——年计划与月报
招聘执行
人员编制
人工成本
人员分流
月报
月度执行，差异跟踪
拟晋升（1类）
招聘计划
经营指标
岗位编制
人岗匹配
A项目公司
开发节奏
组织架构
人员盘点
拟调薪（2、3类）
平级留用（4类）
拟分流干预（5类）
拟分流可调配
晋升计划
调薪计划
平级留用人员
分流计划
培训计划
缺编
人
工
成
本

## Slide 11
3
实现内容

## Slide 12
版本控制
去敏
描述功能模块的功能点，要求图文并茂

## Slide 13
字段调整
去敏
描述功能模块的功能点，要求图文并茂

## Slide 14
系统设置
去敏
描述功能模块的功能点，要求图文并茂

## Slide 15
内部调
配平台
去敏
描述功能模块的功能点，要求图文并茂

## Slide 16
子集团
查询
去敏
描述功能模块的功能点，要求图文并茂

## Slide 17
4
其他

## Slide 18
使用情况
年报
收集约150个项目2017年度公司年度计划数据收集
数据量约20000+
月报
完成约150个项目公司11-12月份月报数据收集
数据量约5W+
内部调配平台
完成2张相关数据导入表
子集团查询
完成6张数据录入的流程表
完成4张对年报月报数据进行汇总的查询表

## Slide 19
资源投入和产出
人力投入
截止2016/12/02 已投入110+人天
开发数量
所有模板开发50+

## Slide 20
交付物
序号 | 内容 | 说明
1 | 需求文档 | 包括原始需求、需求变更文档；
2 | 工程还原 | 系统及数据库还原文档；
3 | 报表及数据库清单 | 报表清单、数据库字典表；
4 | 培训文档 | 培训视频、用户操作手册等；
5 | 测试及问题记录 | 历史测试问题记录；
6 | 总结及验收报告 | 项目总结文档、项目验收报告；
7 | 绿城本体相关账号 | 记录报表系统及数据库相关管理员账号信息；
序号 | 系统 | 地址 | 简介
1 | FineReport8.0 | ***.***.**.** | 帆软报表产品，前端报表制作和现实系统和平台
2 | 数据库 | ***.***.**.** | 数据库，存储本体线上系统的数据信息

## Slide 21
遗留问题及策略
序号 | 内容 | 说明 | 处理策略
1 | 年报多版本需求 | 暂无 | 属架构性调整，变动较大，本次系统已上线运行，马上更改会影响系统使用，建议放到二期。
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 

## Slide 22
Thank you!