## 项目主计划
XXXX项目主计划
XX项目主计划
编制人 |  |  |  |  | 审核人
基线版本 |  |  |  |  | 基线修改日期
修订版本 |  |  |  |  | 修订日期
完成百分比 | 序号 | 工作 | 描述 | 交付品 | 计划开始时间 | 计划截止时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 滞后原因 | 牵头人 | 配合人 | 责任部门 | 里程碑
0% | 1 | 项目规划 |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-09 | 2017-01-01 | 2017-01-09
0% | 1.1 | 内部工作交接 | 销售售前和项目团队工作交接 | 《销售与实施内部交接单》 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |  | 帆软-XXX(销售经理) | 帆软-XXX(项目经理) | 帆软-PMO | √
0% | 1.2 | 组建实施组织(帆软&客户) | 确定项目成员及角色分工 | 《项目实施组织架构》 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 1.3 | 首次拜访及初步规划讨论 | 初步交流，明确大的工作节点及计划 | 《首次拜访纲要》&会议纪要 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2017-01-02 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 1.4 | 客户资料分析理解 | 组织框架、业务需求系统等资料分析 | 无 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 2017-01-03 | 2017-01-05 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 1.5 | 确定实施策略与计划 | 工作分解，配合机制、主计划等 | 《项目主计划》，《项目实施规范》* | 2017-01-03 | 2017-01-07 | 2017-01-03 | 2017-01-07 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 1.6 | 项目启动会 | 所有干系人参与项目启动会 | 《项目启动会ppt》&会议纪要* | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017-01-08 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 客户 | √
0% | 1.7 | 项目规划阶段里程碑确认 | 检查第一阶段是否达到目标 | 《里程碑确认单》* | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 2 | 蓝图设计 |  |  | 2017-01-10 | 2017-02-19 | 2017-01-10 | 2017-02-19
0% | 2.1 | 运行环境规划部署 |  | 《IT部署方案》、测试环境搭建 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  | 帆软-XXX(技术顾问) | 客户-XXX | 帆软
0% | 2.2 | 关键用户培训 |  | 《培训总结ppt》 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 2017-01-11 | 2017-01-13 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 客户
0% | 2.3 | 业务需求调研 | 业务部门需求调研 | 《业务需求报告》 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-01-13 | 2017-02-13 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 客户
0% | 2.4 | 数据质量调研 | 数据来源及质量调研 | 《数据质量报告》 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-01-13 | 2017-02-13 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 客户
0% | 2.5 | 特殊技术预演 |  | 《技术预演报告》 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-01-13 | 2017-02-13 |  | 帆软-XXX(技术顾问) | 客户-XXX | 客户
0% | 2.6 | 调研结果分析 | 综合业务调研和数据调研结果 | 《需求分析报告》* | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  | 帆软-XXX(咨询经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 2.7 | 业务解决方案编写及审核 |  | 《整体解决方案》* | 2017-02-15 | 2017-02-18 | 2017-02-15 | 2017-02-18 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软 | √
0% | 2.8 | 项目规划阶段里程碑确认 | 检查第二阶段是否达到目标 | 《里程碑确认单》* | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-02-19 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 3 | 系统建设 |  |  | 2017-02-20 | 2017-04-21 | 2017-02-20 | 2017-04-21
0% | 3.1 | 模块开发及自测 |  |  | 2017-02-20 | 2017-04-02 | 2017-02-20 | 2017-04-02 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 3.1.1 | A模块开发及自测 |  | 《A模块开发说明书》 | 2017-02-20 | 2017-03-30 | 2017-02-20 | 2017-03-30 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软
0% | 3.1.2 | B模块开发及自测 |  | 《B模块开发说明书》 | 2017-02-20 | 2017/02/30 | 2017-02-20 | 2017/02/30 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软
0% | 3.1.3 | C模块开发及自测 |  | 《C模块开发说明书》 | 2017-02-20 | 2017-03-16 | 2017-02-20 | 2017-03-16 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软
0% | 3.1.4 | D模块开发及自测 |  | 《D模块开发说明书》 | 2017-02-20 | 2017-04-02 | 2017-02-20 | 2017-04-02 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软
0% | 3.2 | 系统权限体系开发 |  | 《系统权限规划表》 | 2017-02-20 | 2017-04-02 | 2017-02-20 | 2017-04-02 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户
0% | 3.3 | 运维操作手册编写 |  | 《运维操作手册》* | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 2017-04-05 | 2017-04-08 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 客户 | √
0% | 3.4 | 用户操作手册编写 |  | 《用户操作手册》* | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 2017-04-05 | 2017-04-08 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户 | √
0% | 3.5 | 生产环境搭建 |  | 备忘录 | 2017-01-10 | 2017-04-08 | 2017-01-10 | 2017-04-08 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户
0% | 3.6 | 功能测试 |  | 《功能测试报告》*、问题台账 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(实施顾问) | 帆软 | √
0% | 3.7 | 性能测试 |  | 《性能测试报告》*、问题台账 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软 | √
0% | 3.8 | 项目规划阶段里程碑确认 | 检查第三阶段是否达到目标 | 《里程碑确认单》* | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
30% | 4 | 上线切换 |  |  | 2017-04-22 | 2017-06-02 | 2017-04-22 | 2017-06-02
0% | 4.1 | 客户内部支撑体系建立 |  | 《系统运行管理制度》 | 2017-04-22 | 2017-04-30 | 2017-04-22 | 2017-04-30 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(项目经理) | 客户
0% | 4.2 | 系统上线方案撰写 |  | 《系统上线方案》 | 2017-04-22 | 2017-04-30 | 2017-04-22 | 2017-04-30 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 4.3 | 数据导入 |  | 备忘录 | 2017-04-22 | 2017-04-30 | 2017-04-22 | 2017-04-30 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软
0% | 4.4 | 最终用户培训 |  | 《用户培训总结》 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-05-08 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(项目经理) | 客户
0% | 4.5 | 试运行&数据校对 |  | 《试运行报告》* | 2017-05-09 | 2017-05-31 | 2017-05-09 | 2017-05-31 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(项目经理) | 客户 | √
0% | 4.6 | 系统上线检查&系统上线 |  | 《系统切换检查报告》* | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | 帆软-XXX(实施顾问) | 客户-XXX | 帆软 | √
0% | 4.7 | 项目规划阶段里程碑确认 | 检查第三阶段是否达到目标 | 《里程碑确认单》* | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 5 | 持续支持 |  | 《测试报告》 | 2017-06-03 | 2017-07-03 | 2017-06-03 | 2017-07-03
0% | 5.1 | 上线观察&小结 |  | 备忘录、《小结确认单》 | 2017-06-03 | 2017-06-30 | 2017-06-03 | 2017-06-03 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(项目经理) | 客户
0% | 5.2 | 系统应用效果评估 |  | 《帆软应用评估报告》 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 |  | 客户-XXX | 帆软-XXX(项目经理) | 客户
0% | 5.3 | 项目总结 |  | 《总结报告》、<交付清单(文件夹)> | 2017-06-03 | 2017-06-30 | 2017-06-03 | 2017-06-03 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软
0% | 5.4 | 项目交付验收 |  | 《项目验收报告(签字)》* | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-02 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 客户-XXX | 帆软 | √
0% | 5.5 | 内部服务交接 |  | -- | 2017-06-03 | 2017-07-03 | 2017-06-03 | 2017-07-03 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 帆软-PMO | 帆软-PMO
0% | 5.5.1 | 运维工作交接 |  | 《实施与运维内部交接记录单》* | 2017-06-03 | 2017-07-03 | 2017-06-03 | 2017-07-03 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 帆软-PMO | 帆软-PMO | √
0% | 5.5.2 | 项目内部交付-文档 |  | <内部交付文档(文件夹)>* | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 帆软-PMO | 帆软-PMO | √
0% | 5.5.2 | 项目内部交付-总结分享 |  | 《总结分享ppt》、分享* | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  | 帆软-XXX(项目经理) | 帆软-PMO | 帆软-PMO | √

## 回款计划
XXXX项目回款计划
XX项目主计划
编制人 |  |  |  |  | 项目总金额
基审核人 |  |  |  |  | 其中实施费用
修订版本 |  |  |  |  | 修订日期
序号 | 里程碑 | % | 计划日期 | 金额 |  | 累计已收款 | 余额