## Sheet1
锐安报表/移动开发项目 管理沟通表
项目团队
项目经理 | 高祥云 | 13717779544
业务专家 | 刘迎双 | 15319773717
PMO | 马星光 | 18611700669
Java 开发团队 | 2人
BI 开发团队 | 2人
项目时间 | 执行人 | 工作目标 | 交付物
5.15~5.25 | 业务专家/项目顾问 | 需要沟通/需求分析/完成解决方案的架构 | 需求分析文档
5.27~5.31 | BI团队 | 数据源确认，报表原型确认，总裁驾驶舱构建 | 总裁驾驶舱Demo,原型结构
| Java团队 | 完成解决方案的架构，页面原型构建
6.3~6.7 | BI团队 | 总裁驾驶舱上线 | 功能上线
| Java团队 | 考勤打卡Demo
6.10~6.14 | BI团队 | 总裁驾驶舱优化/基础经营指标分析 | 功能上线
| Java团队 | 考勤打卡上线
6.17~6.21 | BI团队 | 资产负债表 | 功能上线
| Java团队 | 出差公出报备
6.24~6.28 | BI团队 | 损益表 | 功能上线
| Java团队 | 假期管理
7.1~7.5 | BI团队 | 现金流量表 | 功能上线
| Java团队 | 考勤明细
7.8~7.12 | BI团队 | 销售项目分析,业绩/回款报表 | 功能上线
| Java团队 | 待办列表I
7.15~7.19 | BI团队 | 工程项目分析 /售后400分析 | 功能上线
| Java团队 | 待办列表II
7.22~7.26 | BI团队 | 员工结构分析/员工流动分析/薪酬分析 | 功能上线
| Java团队 | 待办列表III/日报管理
7.29~8.2 | BI团队 | 考勤分析/研发部门工作量统计/过程规范性得分统计 | 功能上线
| Java团队 | 日报管理
8.5~8.9 | BI团队 | 过程资产提交率统计/项目类采购分析 | 功能上线
| Java团队 | 置换功能
8.12~8.19 | BI团队 | 报表性能/页面交互调优 | 功能上线
| Java团队 | 置换功能
8.12~8.24 | BI团队 | 报表性能/页面交互调优 | 功能上线
| Java团队 | 置换功能
8.24~8.31 | BI团队 | 报表性能/页面交互调优 | 功能上线
| Java团队 | 置换功能
9.1~9.30 | 整体团队 | 团队离场 | 远程支持客户需求