## 任务方案完成确认情况
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案完成人 | 方案是否完成 | 计划完成时间 | 完成时间 | 方案确认人 | 方案计划确认时间 | 方案是否确认 | 确认时间 | 备注
1 | 总裁驾驶舱DEMo | 完成总裁驾驶舱demo | 是 | 高祥云 | 是 | 2019-06-03 | 2019-06-05 |  | 2019-06-03 |  |  | 《驾驶舱分析》《需求说明书》
2 | 基础经营指标分析 | 完成基础经营指标分析 | 是 | 高祥云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-06-10 |  |  | 《经营指标分析》《需求分析说明书》《bi详细设计说明书》
2.1 | 合同总额分析 | 完成基础经营指标分析下合同总额分析 | 否 | 高祥云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-06-10
2.2 | 业绩总额分析 | 完成基础经营指标分析下业绩总额分析 | 否 | 高祥云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-06-10
2.3 | 回款总额分析 | 完成基础经营指标分析下回款总额分析 | 否 | 高祥云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-06-10
2.4 | 完工及验收情况分析 | 完成基础经营指标分析下完工及验收情况分析 | 否 | 高祥云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-06-10 |  |  | 与后置任务相重，延后
3 | 资产负债表 | 资产负债表 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13 |  |  | 三表由财务确定优先级，故先处理损益，并与之调换
4 | 损益表 | 损益表 | 是 | 罗加云 | 是 | 2019-06-20 | 2019-06-13 |  | 2019-06-20
5 | 现金流量表 | 现金流量表 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-07-27 |  |  | 2019-06-27
6 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-07-04 |  |  | 2019-07-04
7 | 工程项目分析¦售后400分析 | 工程项目分析¦售后400分析 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-07-11 |  |  | 2019-07-11
8 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-07-18 |  |  | 2019-07-18
9 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-07-25 |  |  | 2019-07-25
10 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 是 | 高祥云 | 否 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01
11 | 报表性能¦页面交互调优 | 报表性能¦页面交互调优 | 是 | 高祥云 | 否

## 数据确认情况
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否工作节点 | 数据确认人 | 源系统数据是否完备 | 计划确认时间 | 数据确认时间 | 备注
1 | 总裁驾驶舱DEMo | 完成总裁驾驶舱demo | 是 | 罗加云 | 是 | 2019-06-03 | 2019-06-05
2 | 基础经营指标分析 | 完成基础经营指标分析 | 是 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10
2.1 | 合同总额分析 | 完成基础经营指标分析下合同总额分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10
2.2 | 业绩总额分析 | 完成基础经营指标分析下业绩总额分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10
2.3 | 回款总额分析 | 完成基础经营指标分析下回款总额分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10
2.4 | 完工及验收情况分析 | 完成基础经营指标分析下完工及验收情况分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10
3 | 资产负债表 | 资产负债表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-06-13
4 | 损益表 | 损益表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-06-20
5 | 现金流量表 | 现金流量表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-27
6 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-04
7 | 工程项目分析¦售后400分析 | 工程项目分析¦售后400分析 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-11
8 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-18
9 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-25
10 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-08-01
11 | 报表性能¦页面交互调优 | 报表性能¦页面交互调优 | 是 | 罗加云 | 否

## etl任务完成确认情况
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | ETL开发人员 | ETL开发是否完成 | etl计划完成时间 | etl完成时间 | etl确认人 | etl是否确认 | 确认时间 | 备注
1 | 总裁驾驶舱DEMo | 完成总裁驾驶舱demo | 是 | 罗加云 | 是 | 2019-06-03 | 2019-06-05 |  |  |  | 完成相关数据抽取转换任务
2 | 基础经营指标分析 | 完成基础经营指标分析 | 是 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 完成相关数据抽取转换任务
2.1 | 合同总额分析 | 完成基础经营指标分析下合同总额分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 完成相关数据抽取转换任务
2.2 | 业绩总额分析 | 完成基础经营指标分析下业绩总额分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 完成相关数据抽取转换任务
2.3 | 回款总额分析 | 完成基础经营指标分析下回款总额分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 完成相关数据抽取转换任务
2.4 | 完工及验收情况分析 | 完成基础经营指标分析下完工及验收情况分析 | 否 | 罗加云 | 是 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  | 完成相关数据抽取转换任务
3 | 资产负债表 | 资产负债表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-06-17
4 | 损益表 | 损益表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-06-24
5 | 现金流量表 | 现金流量表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-01
6 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-08
7 | 工程项目分析¦售后400分析 | 工程项目分析¦售后400分析 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-15
8 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-22
9 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-07-29
10 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 是 | 罗加云 | 否 | 2019-08-05
11 | 报表性能¦页面交互调优 | 报表性能¦页面交互调优 | 是 | 罗加云 | 否

## 页面完成确认情况
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 页面开发人 | 页面开发是否完成 | 页面计划完成时间 | 页面开发完成时间 | 页面确认人 | 页面计划确认时间 | 页面是否确认 | 确认时间 | 备注
1 | 总裁驾驶舱DEMo | 完成总裁驾驶舱demo | 是 | 杜振兴 | 是 | 2019-06-07 | 2019-06-10 |  | 2019-06-07 |  |  | 总裁驾驶舱demo页面
2 | 基础经营指标分析 | 完成基础经营指标分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13
2.1 | 合同总额分析 | 完成基础经营指标分析下合同总额分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13
2.2 | 业绩总额分析 | 完成基础经营指标分析下业绩总额分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13
2.3 | 回款总额分析 | 完成基础经营指标分析下回款总额分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13
2.4 | 完工及验收情况分析 | 完成基础经营指标分析下完工及验收情况分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13 |  |  | 与后置任务相重，延后
3 | 资产负债表 | 资产负债表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-20 |  |  | 2019-06-20
4 | 损益表 | 损益表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-27 |  |  | 2019-06-27
5 | 现金流量表 | 现金流量表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-04 |  |  | 2019-07-04
6 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-11 |  |  | 2019-07-11
7 | 工程项目分析¦售后400分析 | 工程项目分析¦售后400分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-18 |  |  | 2019-07-18
8 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-25 |  |  | 2019-07-25
9 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01
10 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08
11 | 报表性能¦页面交互调优 | 报表性能¦页面交互调优 | 是 | 杜振兴 | 否

## 发版上线情况
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 测试环境上线人 | 是否上线测试环境 | 计划测试完成时间 | 上线测试环境时间 | 正式环境上线人 | 是否上线正式环境 | 上线正式环境时间 | 备注
1 | 总裁驾驶舱DEMo | 完成总裁驾驶舱demo | 是 | 高祥云 | 是 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 高祥云 | 是 | 2019-06-11 | 挂载在测试环境锐安bi测试下驾驶舱demo
2 | 基础经营指标分析 | 完成基础经营指标分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13
2.1 | 合同总额分析 | 完成基础经营指标分析下合同总额分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13
2.2 | 业绩总额分析 | 完成基础经营指标分析下业绩总额分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13
2.3 | 回款总额分析 | 完成基础经营指标分析下回款总额分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13
2.4 | 完工及验收情况分析 | 完成基础经营指标分析下完工及验收情况分析 | 否 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-13
3 | 资产负债表 | 资产负债表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-20
3 | 损益表 | 损益表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-06-27
3 | 现金流量表 | 现金流量表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-04
3 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 销售项目分析,业绩¦回款报表 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-11
3 | 工程项目分析¦售后400分析 | 工程项目分析¦售后400分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-18
3 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-07-25
3 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-08-01
3 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 过程资产提交率统计¦项目类采购分析 | 是 | 杜振兴 | 否 | 2019-08-08
3 | 报表性能¦页面交互调优 | 报表性能¦页面交互调优 | 是 | 杜振兴 | 否

## 问题清单
问题编号 | 优先级 | 问题内容 | 是否是工作节点 | 问题跟进人 | 问题负责人 | 问题解决时间 | 备注
3 | 高 | 资产负债表sap取数取数源确定 | 是 | 罗加云 |  |  | 目前获取到相关sap源信息，但无法确认取数表及逻辑
4 | 高 | 损益表sap取数取数源确定 | 是 | 罗加云 |  |  | 目前获取到相关sap源信息，但无法确认取数表及逻辑
5 | 高 | 现金流量表sap取数取数源确定 | 是 | 罗加云 |  |  | 目前获取到相关sap源信息，但无法确认取数表及逻辑
8 | 高 | 经营指标分析 | etl | 罗加云

## 事故清单
任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 是否是工作节点 | 方案完成人 | 方案是否完成 | 方案确认人 | 方案是否确认 | 源系统数据是否完备 | ETL开发人员 | ETL开发是否完成 | 页面开发是否完成 | 完成时间 | 备注