## 20190612
问题编号 | 优先级 | 所属模块 | 所属流程 | 问题内容 | 问题跟进人 | 问题提出时间 | 问题负责人 | 问题解决时间 | 备注
1 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 不同类型展示不同页面填报，具体页面需要的填报内容未知
2 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 有效期范围的规则逻辑未知
3 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 不同类型假期的时间，以及有效期是否固定，或有特殊规则
4 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 审批通过的假单是否可以撤销
5 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 请假类型有几种，相关详细
调整：
由于微信端需要引入redis，故延期一周
解决详情 | 优先级 | 所属模块 | 所属流程 | 备注详情记录及修改意见 | 问题跟进人 | 问题提出时间 | 问题负责人 | 确认时间 | 备注
1 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 可以查看家园新系统中假期管理的内容获取
2 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 有效期有专表可以取得
3 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 在系统层面没有限制
4 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 由于存在提交申请但未休假的情况，故可以撤销
5 | 中 | 假期管理 | 需求确认 | 可以查看家园新系统中假期管理的内容获取